## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | _____________________ І.М.Корчук
Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [12 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
| ___________________ | Ю.Г.Вербич | [9 empty] | "____"_______________ 20____ року
| (підпис) | [10 empty] | М.П.
Річний інвестиційний план на 2017 рік ( в новій редакції )
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Сагайдасного 2в | Насос Speroni СS 40/200 (1шт) | 62.81 | 62.81 | [7 empty] | 62.81 | 62.81 |  | 62.81 |  |  |  | 15 |  | 28.11 |  | 51.15
1.1.2. | Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк | труби поліетиленові ПЕ 100SDR 26-450*17.2 (L=738,2м./п.) | 1232.95 | 1232.95 | [7 empty] | 1232.95 | 1176.28 | 56.67 | 408.24 | 408.24 | 208.24 | 208.23 | 99 |  |  |  | 148.82
1.1.3. | Технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського вадозабору | Насос Speroni SPLT 150-250 (1шт) | 662.19 | 662.19 | [7 empty] | 662.19 | 662.19 |  |  |  | 331.1 | 331.09 | 39 |  | 111.38 |  | 202.72
1.1.4. | Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об"єктах водопостачання | світильники лед (0,03)-11шт. , лампа лед (0,012-0,050)-573 шт., прожектора лед (0,010-0,030) -144шт., світлодіодні лампи (0,010-0,020)-24шт. | 116.78 | 116.78 | [7 empty] | 116.78 | 116.78 |  | 29.19 | 29.19 | 29.2 | 29.2 | 5 |  | 148.39 |  | 286.91
1.1.5. | Реконструкція водогону с. Рованці | труби поліетиленові ПЕ 100SDR 26-160*9,5(L=360 м./п.) | 249.07 | 249.07 | [7 empty] | 249.07 |  | 249.07 |  |  |  | 249.07 | 20 |  |  |  | 149.63
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 2323.8 | 2323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.8 | 2018.06 | 305.74 | 500.24 | 437.43 | 568.54 | 817.59 |  |  | 287.88 | 0 | 839.23
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1. | Капітальний ремонт (Встановлення приладів /д-20мм., д-40мм/ загальнобудинкового обліку води м.Луцьк | лічильник води SENSUS 820 Q3 4 d=20SENSUS 420 РС Q3 16 d=40 | 23.03 | 23.03 | [7 empty] | 23.03 | 23.03 |  | 7.67 | 7.67 | 7.69 |  | 10 |  |  |  | 48.12
1.2.2 | Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання м. Луцьк | трансформатори струму-12шт, трансорматори напруги - 6шт. | 192.5 | 192.5 | [7 empty] | 192.5 |  | 192.5 |  |  |  | 192.5 | 48 |  | 31.4 |  | 47.68
Усього за підпунктом 1.2. |  |  | 215.53 | 215.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.53 | 23.03 | 192.5 | 7.67 | 7.67 | 7.69 | 192.5 |  |  | 31.4 | 0 | 95.8
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.6
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Виготовлення проектної документації, експертного звіту кошторисної частини проектної документації об’єктів: |  | 35.67 | 35.67 | [7 empty] | 35.67 |  | 35.67 |  |  |  | 35.67
« Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору»
«Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська,78А м.Луцьк)»
«Реконструкція водогону від вул. Відродження до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр.-т Відродження) м. Луцьк»
«Реконструкція водогону по вул. Карпенка Карого (від вул. Сухомлинського до віл. Карпенка Карого,15)»
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 35.67 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 2575 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 2041.09 | 533.91 | 507.91 | 445.1 | 576.23 | 1045.76 |  |  | 319.28 | 0 | 935.03
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1. | Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул.Потебні 79а м.Луцьк) | Насос ДФ 700-25 (1шт.) з ПЧТ, Насос PFA 5.01.1.1012.6 (1шт) | 388.29 | 388.29 | [7 empty] | 388.29 | 388.29 |  |  |  | 194.14 | 194.15 | 16 |  | 164.95 |  | 300.2
2.1.2. | Технічне переоснащення обладнання на ПС ОСК по вул.Селищна, 90, м.Луцьк | повітродувка ES 155/5 Р (1шт) | 300 | 300 | [7 empty] | 300 |  | 300 |  |  | 150 | 150 | 34 |  | 55.54 |  | 105.5
2.1.3. | Придбання ПЧТ на КНС № 11, м. Луцьк | GD200А 30 кВт - 1шт | 32.38 | 32.38 | [7 empty] | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  | 32.38 | 11 |  | 17.5 |  | 33.78
2.1.4. | Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об’єктах водовідведення | світильники лед (0,03) -1шт, лампа лед (0,012-0,050) -11 шт. прожектора лед (0,010-0,030) -7 шт. | 10.39 | 10.39 | [7 empty] | 10.39 | 10.39 |  | 10.39 |  |  |  | 6 |  | 11.09 |  | 21.44
2.1.5. | Реконструкція внутрістанційних елементів обв’язки обладнання КНС № 5 м. Луцьк | Труба Ду 630=1515 кг | 50.41 | 50.41 | [7 empty] | 50.41 |  | 50.41 |  |  |  | 50.41
2.1.6. | Реконструкція частини трубопроводу збірного колектору КНС № 5 м. Луцьк | Труба ПЕ SDR 17 Д 630*37,4 28 м.п. | 152.57 | 152.57 | [7 empty] | 152.57 |  | 152.57 |  |  |  | 152.57
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 934.04 | 934.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.04 | 431.06 | 502.98 | 10.39 | 0 | 344.14 | 579.51 |  |  | 249.08 | 0 | 460.92
2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водоповідведення м. Луцьк | трансформатори струму-18шт, трансорматори напруги - 6шт. | 237.5 | 237.5 | [7 empty] | 237.5 |  | 237.5 |  |  |  | 237.5 | 38 |  | 49.01 |  | 74.5
Усього за підпунктом 2.2. |  |  | 237.5 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 237.5 |  |  | 49.01 | 0 | 74.5
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. | Придбання засобів спецтехніки для КП "Луцькводоканал" | ELEX 81A-01 1шт | 1074.39 | 1074.39 | [7 empty] | 1074.39 | 1074.39 |  |  |  |  | 1074.39 | 39 |  |  |  | 101.35
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 1074.39 | 1074.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.39 | 1074.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.39 |  |  | 0 | 0 | 101.35
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул. Селищна,90 м.Луцьк | комплект фільтрува-льного обладнання | 210.37 | 210.37 | [7 empty] | 210.37 | 210.37 |  | 16.21 |  | 194.17
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік |  |  | 201.33 | 201.33 | [8 empty] | 201.33 |  |  | 201.33
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 210.37 | 210.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.37 | 210.37 | 0 | 16.21 | 0 | 194.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 2456.3 | 2456.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456.3 | 1715.82 | 740.48 | 26.6 | 0 | 538.31 | 1891.4 |  |  | 298.09 | 0 | 636.77
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік |  |  | 201.33 | 201.33 | [8 empty] | 201.33 |  |  | 201.33
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 5031.3 | 5031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756.91 | 1274.39 | 534.51 | 445.1 | 1114.54 | 2937.16 |  |  | 617.37 | 0 | 1571.8
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік |  |  | 201.33 | 201.33 | [8 empty] | 201.33 |  |  | 201.33
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
_Начальник ВТВ____ ___________________ Цвяк В.М.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)