Додаток   1

до рішення виконкому

Луцької міської ради

від  26.03.2009 №  235-1

Порядок

проведення  громадських слухань з обговорення

Генерального плану міста Луцька

| № з/п | Перелік заходів | Відповідальний за проведення заходів | Термін виконання | Місце проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оприлюднення в газеті «Луцький замок» та на веб- сайті Луцької міської ради ухвалених рішень щодо розроблення Генерального плану з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками, а також про час та місце проведення громадських слухань | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | 29.01.2009 | КП «Газета «Луцький замок» |
| 2. | Оприлюднення розробленого та погодженого Генерального плану та доступ громадськості для ознайомлення з Генеральним планом міста Луцька в народному домі «Просвіта» | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | 05.05.2009 | Народний дім «Просвіта» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Збір, розгляд та узагальнення результатів громадського обговорення щодо запропонованого Генерального плану міста та їх реєстрація | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | травень 2009р. | Департамент містобудування |
| 4. | Підготовка розпорядження міського голови про створення узгоджувальної комісії щодо координації проведення громадських слухань | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | травень 2009р. | Департамент містобудування |
| 5. | Проведення громадських слухань з обговорення Генерального плану міста в народному домі «Просвіта» | директор департаменту містобудування Шевчук Г.М., заступник директора департаменту містобудування, головний художник Матвіїв Я.В. | 07.05.2009 28.05.2009 | Народний дім «Просвіта» |
| 6. | Узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками через погоджувальну комісію та внесення їх на розгляд міської ради | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | червень 2009р. | Зал засідань Луцької міської ради |
| 7. | Проведення засідання за участю представників робочої групи та розробників Генерального плану щодо врахування пропозицій ( зауважень) громадських слухань | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | червень 2009р. | Зал засідань Луцької міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Внесення нерозв’язаних погоджувальною комісією спірних питань на розгляд міської ради, підготовка пропозицій профільній депутатській комісії щодо результатів проведених громадських слухань з обговорення Генерального плану міста Луцька та внесення проекту на розгляд міської ради | завідувач юридичного сектору департаменту містобудування Марчук С.В. | червень 2009р. | Департамент містобудування |
| 9. | Оприлюднення результатів громадського обговорення Генерального плану та ухвалення рішення міської ради, а також розміщення рішення міської ради на веб- сайті Луцької міської ради та у газеті «Луцький замок» | завідувач сектору по роботі з документами департаменту містобудування Діброва Н.М. | червень 2009р. | КП «Газета «Луцький замок» |
| 10. | Надання рішень Луцької міської ради з ухвалення Генерального плану міста Луцька для ознайомлення Луцькій районній раді, Ківерцівській районній раді та суміжним сільським радам | заступник директора департаменту містобудування, головний художник Матвіїв Я.В. | червень 2009р. | Департамент містобудування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Оприлюднення Генерального плану, шляхом публікації повідомлення про проведення громадського обговорення у друкованому вигляді у формі інформаційного пакету чи брошури | завідувач сектору по роботі з документами департаменту містобудування Діброва Н.М. | липень 2009р. | Департамент містобудування |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                 Микола Іванюк