Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

_______________ № __________

Комплексна програма охорони навколишнього природного

середовища міста Луцька на 2016-2017 роки

(ПРОЕКТ)

Паспорт програми

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми (Замовник) | Відділ екології Луцької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Доручення першого заступника міського голови від 08.10.2015 № 0-12/76 |
| 3. | Головний розробник програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи, організації |
| 5. | Головний координатор програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 6. | Учасники реалізації програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи, організації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2016-2017 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, міський бюджет, фонди охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств, установ, організацій, залучені (інвестиційні) та ін. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис. грн.) всього, у тому числі: | 43774,14 |
| 9.1 | кошти державного бюджету | 23696,60 |
| 9.2 | кошти міського бюджету | 9451,98 |
| 9.3 | власні кошти підприємств, установ та організацій | 8956,36 |
| 9.4 | інші кошти | 1669,20 |

Комплексна програма охорони навколишнього природного

середовища міста Луцька на 2016-2017 роки

Головна проблема, на розв'язання якої спрямована Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2016-2017 роки (далі - Програма) — це зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище міста Луцька внаслідок недостатнього рівня застосування та впровадження ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, екологічно чистих технологій міськими підприємствами, комплексного використання відходів виробництва та побуту.

Метою Програми є поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'я мешканців міста.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, джерела фінансування

Сприяти вирішенню визначеної проблеми планується шляхом впровадження ряду заходів з охорони атмосферного повітря, раціонального використання водних ресурсів, поводження з відходами виробництва та побуту, охорони та збереження рослинного і тваринного світу, за рахунок держаного та місцевого бюджетів, коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств, установ та організацій.

Напрями діяльності  та заходи для забезпечення

виконання визначених цілей:

1. В напрямку охорони атмосферного повітря — це впровадження найбільшими підприємствами промисловості та теплоенергетики заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності:

- зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення шляхом придбання та встановлення обладнання для очищення газопилового потоку (ДП “ЛРЗ “Мотор”), реконструкції пилогазоочисних систем (ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”), проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах (ДКП “Луцьктепло”);

- модернізація вентиляційних систем (ДП “ЛРЗ “Мотор”);

- інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- дегазація полігону твердих побутових відходів в с.Брище Луцького району;

- визначення показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному  повітрі від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, ведення моніторингу.

2. В напрямку охорони і раціонального використання водних ресурсів - це будівництво каналізаційних та зливових мереж, систем водопостачання з замкнутим циклом, очищення виробничих та зливових стоків, облаштування та благоустрій прибережних захисних смуг річок:

- реконструкція каналізаційних очисних споруд, будівництво каналізаційної зливової станції, модернізація технологічної системи станції водопідготовки на Дубнівському майданчику КП “Луцькводоканал”;

- впорядкування територій зон санітарної охорони артезіанських свердловин КП “Луцькводоканал”;

- будівництво системи водопостачання з замкнутим циклом, придбання обладнання для станції нейтралізації та очищення стічних вод ДП “ЛРЗ “Мотор”;

- реконструкція флотаційних пасток для очищення виробничих стоків ТзОВ “Луцька картонно-паперова фабрика”;

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок з облаштуванням та благоустроєм прибережних захисних смуг.

3. В галузі поводження з відходами виробництва та побуту — це ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі, утилізація біологічних відходів та мулових осадів, сортування відходів на полігоні твердих побутових відходів з розширенням асортименту небезпечних відходів, що вилучатимуться із загального потоку для передачі на переробку чи утилізацію:

- впровадження інвестиційного проекту будівництва біоферментного заводу з утилізації мулових осадів методом термофільної біоферментації КП “Луцькводоканал”;

- встановлення системи для утилізації полімерних відходів ТзОВ „Луцька картонно-паперова фабрика”;

- придбання та встановлення сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів с. Брище, збільшення обсягу використання відходів як вторинної сировини;

- будівництво об’єкту для утилізації біологічних відходів на полігоні твердих побутових відходів с. Брище;

- придбання контейнерів для роздільного збирання відходів.

4. Охорона та збереження рослинного і тваринного світу, природно-заповідного фонду:

- збільшення кількості зелених насаджень загального користування, реконструкція зелених насаджень;

- збереження та утримання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

- будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин.

5. Екологічна освіта, організація праці, пропаганда охорони навколишнього природного середовища:

- проведення загальноміських природоохоронних заходів та акцій;

- облаштування дитячих екологічних студій у дошкільних навчальних закладах міста;

- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (конференції, семінари, виставки, фестивалі, концерти тощо);

- активізація роботи громадських природоохоронних організацій.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ екології Луцької міської ради на основі:

- моніторингу та щоквартальної звітності учасників реалізації програми про її виконання;

- статистичних показників, які характеризують стан довкілля (надходження забруднюючих речовин у повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, скидання забруднених стоків у поверхневі водойми, наявність, утворення та розміщення відходів у довкіллі, витрати на природоохоронні заходи та ін.);

- узагальнених показників від виконання окремих проектів чи заходів (покращення екологічного та санітарного стану водних об’єктів, зелених насаджень загального користування, збільшення біологічного та ландшафтного різноманіття, підвищення рівня екологічної культури лучан та ін.);

- відкритості та доступності екологічної інформації для мешканців міста, врахування пропозицій громадських організацій та окремих громадян при вирішенні екологічних проблем;

- внесення змін та доповнень до Програми.

За результатами реалізації програмних заходів очікується поліпшення екологічної ситуації, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'я мешканців міста.

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2016-2017 роки

| № з/п | Джерела фінансування | Всього тис. грн. | В тому числі по роках, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | Всього | 43774,14 | 21128,23 | 22645,91 |
| 2 | Державний бюджет, в т.ч. державний фонд регіонального розвитку | 23696,60 11443,60 | 10321,80 5721,80 | 13374,80 5721,80 |
| 3 | Міський бюджет, в т.ч. міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 9451,98 800,00 | 5645,65 400,00 | 3806,33 400,00 |
| 4 | Власні кошти підприємств, установ, організацій | 8956,36 | 4326,18 | 4630,18 |
| 5 | Інші кошти | 1669,20 | 834,60 | 834,60 |

Додаток 2 до Програми

Напрямки діяльності та заходи

Комплексної програми  охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2016-2017 роки

| Розділ І. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Виконавець | Проектна потужність | Загальна кошторисна вартість тис. грн. | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | Вартість тис. грн. | Джерела фінансування | Вартість тис. грн. | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкція пилогазоочисної системи | ПАТ „ТЕРЕМНО ХЛІБ” | 6м³/год | 15,0 | 15,0 | Власні кошти |  |  |
| 2 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах | ДКП „Луцьктепло” |  | 200,0 | 100,0 | Власні кошти | 100,0 | Власні кошти |
| 3 | Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 15,0 | 3,0 | Власні кошти | 12,0 | Власні кошти |
| 4 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на пальниках котельні та у фарбувальних камерах | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 570,0 | 270,0 | Власні кошти | 300,0 | Власні кошти |
| 5 | Модернізація вентиляційної системи гальванічної дільниці | ДП „ЛРЗ „Мотор” |  | 300,0 | 300,0 | Власні кошти |  |  |
| 6 | Придбання та встановлення обладнання для очищення газопилового потоку | ДП „ЛРЗ „Мотор” | 5 шт. | 750,0 |  |  | 750,0 | Власні кошти |
| 7 | Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Луцьке підприємство електротранспорту |  | 20,0 |  |  | 20,0 | Власні кошти |
| 8 | Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | ДП „УКРСПИРТ” Луцьке МПД |  | 7,0 | 3,0 | Власні кошти | 4,0 | Власні кошти |
| 9 | Оснащення пункту контролю перевірки токсич-ності відпрацьованих газів транспортних засобів | ПАТ „Волинь-АВТО” |  | 22,0 | 11,0 | Власні кошти | 11,0 | Власні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря | Виконавчий комітет Луцької міської ради, Волинський обласний центр з гідрометеорології |  | 40,0 | 20,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 20,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 11 | Дегазація полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району | ТзОВ „Озон інвестмент”, ЛСКАП „Луцькспецкомунтранс” | Відповідно до проектної докумен-тації | Відповідно до проектної докумен-тації |  |  |  |  |
| 12 | Заміна на печах відпалу природного газу на азот | ПАТ „СКФ Україна” |  | 1000,0 | 500,0 | Власні кошти | 500,0 | Власні кошти |
| 13 | Здійснення контролю та зменшення викидів відпрацьованих газів автотранспорту підприємства | ПрАТ „Луцькавтодор” | 38 одиниць | 23,56 | 11,78 | Власні кошти | 11,78 | Власні кошти |
| 14 | Розроблення та впровадження на території міста проекту організації дорожнього руху | Департамент ЖКГ |  | 1300,0 | 1300,0 | Міський бюджет |  |  |
| Розділ ІІ. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція каналізаційної мережі | ПАТ „ТЕРЕМНО ХЛІБ” |  | 10,0 |  |  | 10,0 | Власні кошти |
| 2 | Розчищення русла та укріплення берегів р.Сапалаївка в місці скидання зливових вод з очисних споруд дощової каналізації | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 10,0 | 5,0 | Власні кошти | 5,0 | Власні кошти |
| 3 | Придбання обладнання для станції нейтралізації та очищення стічних вод гальванічної дільниці | ДП „ЛРЗ „Мотор” |  | 200,0 | 200,0 | Власні кошти |  |  |
| 4 | Будівництво системи водопостачання з замкнутим циклом на гальванічній дільниці | ДП „ЛРЗ „Мотор” |  | 100,0 | 100,0 | Власні кошти |  |  |
| 5 | Реконструкція флотаційних пасток для очищення виробничих стоків | ТзОВ „Луцька картонно-паперова фабрика” |  | 100,0 | 50,0 | Власні кошти | 50,0 | Власні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Реконструкція самопливної каналізаційної мережі для відводу промислових, а також дощових і побутових вод на Малоомелянівському водозаборі | КП „Луцькводоканал” | 404 м³/добу | 868,36 | 434,18 | Міський бюджет | 434,18 | Міський бюджет |
| 7 | Завершення першого етапу робіт з модернізації технологічної системи станції водопідготовки на відкритих та напірних фільтрах на Дубнівському майданчику водопідготовки КП „Луцькводоканал” | КП „Луцькводоканал” | 1040 м³/ годину | 14257,1 | 7128,55 | 5721,8 – державний фонд регіонального розвитку 572,15 – міський бюджет 834,6 — інші кошти | 7128,55 | 5721,8 – державний фонд регіонального розвитку 572,15 – міський бюджет 834,6 — інші кошти |
| 8 | Проектування і будівництво споруд для зворотних вод на Дубнівському майданчику водопідготовки КП „Луцькводоканал” | КП „Луцькводоканал” | 6 тис. м³/добу | 3049,0 | 1200,0 | 600,0 – міський бюджет 600,0 – державний бюджет | 1849,0 | 900,0 – міський бюджет 949,0 – державний бюджет |
| 9 | Реконструкція III-ї черги каналізаційно-очисних споруд КП „Луцькводоканал” | КП „Луцькводоканал” | 40 тис. м³/добу | 10704,0 | 4000,0 | Державний бюджет | 6704,0 | Державний бюджет |
| 10 | Реконструкція КНС № 3 з заміною насосного обладнання і апаратури КП “Луцькводоканал” | КП „Луцькводоканал” | 40 тис. м³/добу | 239,32 | 239,32 | Міський бюджет |  |  |
| 11 | Впорядкування територій зон санітарної охорони артезіанських свердловин та огородження майданчиків свердловин | КП „Луцькводоканал” | 37 од. | 630,0 | 315,0 | Власні кошти | 315,0 | Власні кошти |
| 12 | Будівництво каналізаційної зливової станції | КП „Луцькводоканал” | 1000 м³/добу | 100,0 | 100,0 | Власні кошти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Сапалаївка (в т.ч. розробка проекту) | Управління капітального будівництва Луцької міської ради, підрядні організації |  | Відповідно до проектної докумен-тації |  | Міський бюджет |  | Міський бюджет |
| 14 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів | Виконавчий комітет Луцької міської ради, підрядні організації |  | 160,0 | 80,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 80,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 15 | Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації на основних скидах у відкриті водойми міста (в т.ч. розробка проекту) | Департамент ЖКГ Луцької міської ради |  | 100,0 | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 16 | Побудова локальних очисних споруд на дільниці галтування ролика | ПАТ „СКФ Україна” |  | 2000,0 | 500,0 | Власні кошти | 1500,0 | Власні кошти |
| 17 | Реконструкція мереж зливової каналізації | Департамент ЖКГ ЛСКАП „Луцькспецкомунтранс” |  | 2000,0 | 1000,0 | Міський бюджет | 1000,0 | Міський бюджет |
| Розділ ІІІ. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція споруди для зберігання відходів | ПАТ „ТЕРЕМНО ХЛІБ” |  | 5,0 | 5,0 | Власні кошти |  |  |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів (виготовлення та ремонт місць тимчасового зберігання відходів) | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 30,0 | 15,0 | Власні кошти | 15,0 | Власні кошти |
| 3 | Заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, побутові хімічні джерела струму) | Виконавчий комітет, управління освіти Луцької міської ради |  | 20,0 | 10,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 10,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Придбання контейнерів для роздільного збирання відходів виробництва | ПрАТ СП „Теріхем Луцьк” |  | 6,0 | 3,0 | Власні кошти | 3,0 | Власні кошти |
| 5 | Встановлення системи для утилізації полімерних відходів (в т.ч. розроблення проекту) | ТзОВ „Луцька картонно-паперова фабрика” |  | 1000,0 | 500,0 | Власні кошти | 500,0 | Власні кошти |
| 6 | Придбання та встановлення сміттєсортувальної лінії на полігоні ТПВ в с. Брище | ТзОВ „Еколуцьк” ЛСКАП „Луцькспецкомунтранс” | Відповідно до проектної докумен-тації | Відповідно до проектної докумен-тації |  |  |  |  |
| 7 | Впровадження інвестиційного проекту будівництва біоферментного заводу з утилізації мулових осадів методом термофільної біоферментації (в т.ч. розробка проекту) | Управління капітального будівництва Луцької міської ради, підрядні організації, КП „Луцькводоканал” | Відповідно до проектної докумен-тації | Відповідно до проектної докумен-тації |  |  |  |  |
| 8 | Проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища | Відділ екології Луцької міської ради |  | 30,0 | 15,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 15,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 9 | Придбання обладнання для роздільного збору твердих побутових відходів (контейнери) | Департамент ЖКГ відділ екології Луцької міської ради , ЛСКАП „Луцькспецкомунтранс” |  | 40,0 | 20,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 20,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
|  |  |  |  | 1000,0 | 500,0 | Міський бюджет | 500,0 | Міський бюджет |
| 10 | Будівництво об’єкту для утилізації біологічних відходів (в т.ч. розробка проекту) | ТзОВ „Еколуцьк”, ЛСКАП „Луцьк-спецкомунтранс” | Відповідно до проектної докумен-тації | Відповідно до проектної докумен-тації |  |  |  |  |
| 11 | Розроблення схеми санітарної очистки м.Луцька | Департамент ЖКГ |  | 600,0 | 600,0 | Міський бюджет |  |  |
| 12 | Утилізація промислових відходів | ПАТ „СКФ Україна” | 1300 т/рік | 500,0 | 250,0 | Власні кошти | 250,0 | Власні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розділ ІV. Розділ ІV.1 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озеленення території | ТзОВ „М.Ж.К.” | 81967 м² | 327,8 | 163,9 | Власні кошти | 163,9 | Власні кошти |
| 2 | Озеленення території | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 11,0 | 5,0 | Власні кошти | 6,0 | Власні кошти |
| 3 | Озеленення території | ПрАТ СП „Теріхем Луцьк” |  | 4,0 | 2,0 | Власні кошти | 2,0 | Власні кошти |
| 4 | Озеленення території | ДП „УКРСПИРТ” Луцьке МПД |  | 3,0 | 1,0 | Власні кошти | 2,0 | Власні кошти |
| 5 | Заходи з озеленення міста | Виконавчий комітет, управління освіти Луцької міської ради, підрядні організації |  | 140,0 | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 90,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| Розділ ІV. 2 Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Діяльність щодо збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України (придбання кормів) | КП „Луцький зоопарк” |  | 100,0 | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 2 | Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин | Управління капітального будівництва Луцької міської ради, КП „Ласка”, підрядні організації |  | Відповідно до проектної докумен-тації |  | Державний бюджет Міський бюджет |  | Державний бюджет Міський бюджет |
| Розділ ІV. 3 Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витрати на утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду | КП „Парки та сквери м.Луцька” |  | 100,0 | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 50,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розділ V. Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моніторинг стану забруднення ґрунтів м.Луцька | Виконавчий комітет Луцької міської ради, Волинський обласний центр з гідрометеорології |  | 10,0 | 10,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |  |  |
| Розділ VІ. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Навчання робітників зеленого господарства | ТзОВ „М.Ж.К.” | 10 чол. | 10,0 | 5,0 | Власні кошти | 5,0 | Власні кошти |
| 2 | Підвищення кваліфікації працівників лабораторії | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 18,0 | 8,0 | Власні кошти | 10,0 | Власні кошти |
| 3 | Сертифікація системи управління навколишнім середовищем на відповідність вимогам ІSО 14001 | ДП „АСЗ № 1” АТ „АК „Богдан Моторс” |  | 130,0 | 60,0 | Власні кошти | 70,0 | Власні кошти |
| 4 | Розроблення проекту реконструкції гальванічної дільниці | ДП „ЛРЗ „Мотор” |  | 770,0 | 770,0 | Власні кошти |  |  |
| 5 | Навчання працівників підприємства системі екологічного менеджменту | ПрАТ СП „Теріхем Луцьк” |  | 9,0 | 4,5 | Власні кошти | 4,5 | Власні кошти |
| 6 | Виготовлення проектно-технічної документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в АП | ДП „УКРСПИРТ” Луцьке МПД |  | 40,0 | 40,0 | Власні кошти |  |  |
| 7 | Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики | Відділ екології Луцької міської ради |  | 10,0 | 5,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 5,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природо-охоронних органів | Відділ екології Луцької міської ради |  | 10,0 | 5,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 5,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| 9 | Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами та обладнанням | Виконавчий комітет, відділ екології Луцької міської ради |  | 30,0 | 30,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |  |  |
| 10 | Навчання працівників заводу на тему “Сталий розвиток” з ціллю підвищення свідомості їх ролі в збереженні довкілля | ПАТ „СКФ Україна” | 100 чол. | 20,0 | 10,0 | Власні кошти | 10,0 | Власні кошти |
| 11 | Проведення загальноміських науково-практичних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони НПС | Відділ екології Луцької міської ради |  | 10,0 | 5,0 | Міський бюджет фонд ОНПС | 5,0 | Міський бюджет фонд ОНПС |
| Всього |  |  |  | 43774,14 | 21128,23 |  | 22645,91 |  |
| Державний бюджет в т.ч. державний фонд регіонального розвитку |  |  |  | 23696,60 11443,60 | 10321,80 5721,80 |  | 13374,80 5721,80 |  |
| Міський бюджет, в т.ч. міський фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  | 9451,98 800,00 | 5645,65 400,00 |  | 3806,33 400,00 |  |
| Власні кошти підприємств, установ, організацій |  |  |  | 8956,36 | 4326,18 |  | 4630,18 |  |
| Інші кошти |  |  |  | 1669,20 | 834,60 |  | 834,60 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                 Юрій  Вербич