Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

_______________№_____________

Комплексна програма

розвитку освіти міста Луцька на 2016-2020 роки

(проект)

Зміст

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

2. Визначення мети.

3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.

4. Координація та контроль за ходом виконання програми.

5. Очікувані результати.

6.  Паспорт Комплексної програми розвитку освіти міста на 2015-2020 роки.

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Комплексної міської програми розвитку освіти  на 2016-2020 роки.

Додаток  2.  Заходи Комплексної міської програми  розвитку освіти  на 2016-2020 роки:

Розділ 1. Дошкільна освіта.

Розділ 2. Загальна середня освіта.

2.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.

2.2. Робота з обдарованою учнівською молоддю.

2.3. Покращення матеріально-технічної бази шкіл.

Розділ 3. Позашкільна освіта.

3.1. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів. Проведення міських масових заходів з учнями за напрямком позашкільної освіти.

3.2. Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти.

3.3. Проведення міських масових заходів з учнями за напрямками позашкільної освіти.

Розділ 4. Інклюзивне навчання.

4.1. Освіта дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.

4.2. Діяльність навчально-реабілітаційного центру, співпраця із громадськими організаціями.

Розділ 5. Робота з педагогічними кадрами.

5.1. Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів.

5.2. Підвищення рівня методичної та дослідно-експериментальної роботи. Стимулювання праці педагогів.

Розділ 6. Духовно-моральне виховання.

Розділ 7. Оздоровлення школярів.

Розділ 8. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань серед школярів.

Розділ 9. Військово-патріотичне виховання.

ПАСПОРТ

Комплексної програми розвитку освіти міста на 2016-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління освіти Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Доручення першого заступника міського голови від 08.10.2015 № 0-12/76 |
| 3. | Розробник Програми | Управління освіти Луцької міської ради |
| 4. | Головний виконавець Програми | Управління освіти Луцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Управління капітального будівництва, дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 6.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | І етап – 2016 р. – 99 661,6 тис.грн. ІІ етап – 2017 р. – 107 610,4 тис.грн. ІІІ етап – 2018 р. – 47 196,3 тис. грн. ІV етап – 2019 р. – 27 860,6 тис.грн. V етап – 2020 р. – 28534,0 тис. грн. |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет, державний бюджет, залучені позабюджетні кошти |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 310 862,9 тис.грн. |
|  | У тому числі: |  |
| 8.1 | коштів міського бюджету | 150 862,9 тис.грн. |
| 8.2 | коштів інших джерел | 160 000,0 тис.грн. |

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі, що збільшить їх освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є забезпечення охоплення дошкільною освітою до вісімдесяти п’яти відсотків дітей дошкільного віку та стовідсоткового дітей п’ятирічного віку, що потребує збільшення кількості груп в існуючих дошкільних навчальних закладах за рахунок звільнення орендованих приміщень, побудову нових дошкільних закладів, відновлення дошкільних навчальних закладів, які використовуються не за призначенням, вирішення проблеми перенаповненості вікових груп.

Зміст освіти у навчальних закладах повинен бути орієнтований на отримання ключової компетентності як системи основних умінь, що дозволить вирішувати складні життєві завдання, які ґрунтуються на енциклопедичному підході до знань, не залишаючи поза увагою формування цінностей, здатність самостійно вчитися, критично мислити.

Одним із першочергових завдань є вирішення проблеми збереження та формування фізичного і морального здоров’я дітей. Умови навчання і виховання учнів у навчальних закладах не завжди відповідають засадам здорового способу життя і не забезпечують необхідного рівня сприятливих умов для їх життєдіяльності, що стимулює необхідність покращення якості харчування дітей, активне впровадження у навчальний процес здоров’язбережувальних методик, оновлення спортивної бази та зміни підходів до викладання основ фізичного розвитку.

Позашкільна система освіти міста потребує постійної уваги для розширення можливостей виконання функції забезпечення сфери вільного часу дітей. Необхідно оновити матеріально-технічну базу позашкільних закладів згідно із сучасними вимогами суспільства, розширити мережу гуртків, збільшити фінансування на придбання приладів, матеріалів.

Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами згідно із завданнями освітньої реформи: нові підходи до призначення керівників загальноосвітніх закладів, сертифікація педагогів у поєднанні з підвищенням мотивації через збільшення рівня оплати праці, незалежної експертизи роботи шкіл.

Отже розроблення програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти міста, переорієнтації освіти на забезпечення рівного доступу до якості освіти, культурних надбань, реалізації принципу безперервної освіти. Підставами для розробки Програми є необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в місті з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку міста, задоволенні освітніх запитів населення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ  МЕТИ

Метою програми є забезпечення умов рівного доступу усіх членів громади міста до сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів, перехід до державно-громадського управління.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ:

- подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності  з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності до здобуття якісної освіти (відкриття додаткових груп, впровадження інклюзивної освіти, добудова приміщень загальноосвітніх навчальних закладів, використання ресурсу позашкільної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах);

- управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу (подальше сприяння та скерування на доцільне використання фінансового забезпечення дослідно-експериментальної діяльності);

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і  її інтеграції в європейський простір;

- приведення  змісту навчальних планів і програм та підготовки і підвищення  кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі (забезпечення  виконання вимог державних стандартів освіти).

Фінансування програми змінюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, державного бюджету, залучення позабюджетних коштів.

4. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація та контроль за виконанням програми належить до компетенції управління освіти Луцької міської ради (щоквартальні, річні, статистичні та аналітичні звіти) і здійснюється на основі:

- моніторингу та щоквартальної звітності учасників реалізації програми про її виконання;

- статистичних показників, які характеризують результати діяльності роботи освітньої галузі міста;

- відкритості та доступності інформації для мешканців міста, врахування пропозицій громадських організацій та окремих громадян щодо вдосконалення окремих напрямків роботи управління та навчальних закладів, підпорядкованих управлінню;

- внесення змін та доповнень до Комплексної програми.

5. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ:

-  розвиненість сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів у місті, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення, кадрового забезпечення;

- створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу;

- збільшення кількості місць у функціонуючих дошкільних навчальних закладах забезпечить  зростання рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

- забезпечення відповідності державним стандартам, конкурентоспроможності, якісної освіти, здобутої випускниками навчальних закладів незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;

- спроможність випускників успішно продовжувати безперервну освіту упродовж життя;

- високий рівень державно-громадської взаємодії в управлінні освітою, відкритість функціонування та розвитку системи.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                        Юрій  Вербич

Додаток 1

до Комплексної програми

розвитку освіти міста

на 2016-2020 роки

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми розвитку освіти  міста на 2016-2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І 2016 рік (тис. грн.) | ІІ 2017 рік (тис. грн.) | ІІІ 2018 рік (тис. грн.) | ІV 2019 рік (тис. грн.) | V 2020 рік (тис. грн.) |  |
| Обсяг ресурсів загалом | 99661,6 | 107610,4 | 47196,3 | 27860,6 | 28534,0 | 310862,9 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
| міський бюджет | 19661,6 | 27610,4 | 47196,3 | 27860,6 | 28534,0 | 150862,9 |
| інші джерела | 80000,0 | 80000,0 |  | - | - | 160000,0 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому				                Юрій Вербич

Додаток 2

до Комплексної програми

розвитку освіти  міста на 2016-2020 роки

Заходи

Комплексної  програми  розвитку освіти  міста на 2016-2020 роки

| № | Перелік заходів програми |  |  | Термін виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  | Виконавці |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| Розділ 1 Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відновлення роботи ДНЗ по вул. Декабристів, 23 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 80 місць |  |  |
| 2. | Добудова ДНЗ № 15. Виготовлення проектної документації, Здійснення та завершення будівництва |  |  | 2016 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 40 місць |  |  |
| 3. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 6 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 4. | Відкриття додаткових груп в ДНЗ № 36 за рахунок виведення класів |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 40 місць |  |  |
| 5. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 1 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 6. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 20 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 7. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 17 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 8 | Відкриття інклюзивних груп |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Створення умов для дітей з аутизмом та синдромом Дауна |  |  |
| 9. | Відкриття групи компенсуючого типу у ДНЗ № 28 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для дітей з важкими вадами мовлення |  |  |
| 10 | Забезпечення ДНЗ комп’ютерною технікою |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Зміцнення навчально-методичної , матеріально-технічної бази |  |  |
| 11 | Забезпечення проведення міського конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього» |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості дошкільної освіти |  |  |
| 12 | Проведення Всеукраїнського та міського конкурсу майстерності педагогічних працівників «Вихователь року» |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної майстерності |  |  |
| 13 | Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти з громадською організацією ОМЕП |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмін досвідом між педагогами |  |  |
| 14 | Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Спорт для всіх» та «Гармонія руху» |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження та зміцнення здоров"я дітей дошкільного віку |  |  |
| 15 | Проведення фестивалю «Ми діти твої, Україно!» |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння розвитку творчих здібностей вихованців дошкілля |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | Підвищення якості природничо-математичної освіти |  |  |
| 2 | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своєчасне інформування з питань сучасного освітнього середовища |  |  |
| 3 | Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, навчальною, науково-популярною та довідковою літературою |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Керівники шкіл |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Якісне забезпечення новинами методичної та фахової літератури та преси |  |  |
| 4 | Організація проведення семінарів з профільного навчання та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення управлінського та методичного супроводу організації та проведення тематичних заходів |  |  |
| 5 | Встановлення сучасних комп’ютерних класів (з мультимедійними засобами) |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | Зміцнення матеріальної бази кабінетів інформатики |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Робота з обдарованою учнівською молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів для кураторів роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти з питань запровадження нових науково-теоретичних засад та спеціальних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методичний патронат високопрофесійного педагога |  |  |
| 2 | Забезпечити укладання договорів про співпрацю з ВНЗ та закладами культури |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення наукового рівня фахового потенціалу педагогів |  |  |
| 3 | Залучати викладачів ВНЗ до проведення уроків, позакласних заходів тощо |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оволодіння учнями основами наук |  |  |
| 4 | Спільно з ВНЗ та ВО МАН практикувати проведення науково-методичних заходів з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної майстерності наставників |  |  |
| 5 | Продовжити практику навчання практичних психологів закладів освіти у роботі з комплексом діагностичних методик для виявлення обдарованих дітей та молоді, формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів та емоційних перевантажень обдарованих дітей і молоді через систему міських науково-практичних семінарів та тренінгів |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, Центр ППСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення ролі психологічної служби у мотивації обдарованих дітей до здобуття нових знань |  |  |
| 6 | Проводити вивчення, узагальнення, поширення досвіду роботи навчальних закладів, окремих предметних методичних об’єднань з питань розвитку творчих здібностей педагогів та учнів |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування кращих надбань педагогічних колективів |  |  |
| 7 | Здійснювати науково-методичне управління пошуково-дослідницькою роботою шляхом координації та залучення до роботи психологічної служби, шкільних методичних осередків, філії шкільних наукових товариств, окремих педагогів та учнів |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активізація роботи шкільних філій міського наукового товариства «Ерудит» |  |  |
| 8 | Забезпечити якісний відбір педагогічних кадрів: - в класи поглибленого та профільного вивчення окремих предметів, - для роботи з обдарованими дітьми в літній школі «Ерудит» |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації вчителів, що працюють у профільних класах та у літній профільній школі |  |  |
| 9 | Забезпечити роботу секцій шкільних філій та наукових товариств, створити консультаційні пункти для роботи з обдарованою молоддю |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активізація даного напрямку роботи |  |  |
| 10 | Проводити тренувальні збори для підготовки міських команд до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення результативності участі |  |  |
| 11 | Забезпечити умови для активної участі школярів закладів освіти нового типу та спеціалізованих класів в Інтернет-олімпіадах |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня мотивації учнів |  |  |
| 12 | Забезпечити проведення: - учнівських предметних олімпіад; - малих предметних олімпіад; - конкурсу-захисту МАН; - рейтингових та мережевих Інтернет-олімпіад; - виставок, конкурсів; - огляду творчих колективів; - спортивних змагань та ін. |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 55,5 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 65,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 69,5 |  |  |  |  |  |  | 15,0 75,0 |  |  |  |  |  | Удосконалення системи роботи з вихованцями |  |  |
| 13 | Проводити міські учнівські командні турніри: - юних фізиків; - юних географів; - юних істориків; - юних математиків; - юних економістів; - юних хіміків; - юних біологів; - юних винахідників і раціоналізаторів; - юних журналістів; - юних правознавців |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення системи роботи з вихованцями |  |  |
| 14 | Забезпечити проведення міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування внутрішньої мотивації та підвищення патріотичної свідомості щодо потреби у мовно-літературній освіті |  |  |
| 15 | Забезпечити проведення: - міської олімпіади з математики ім. Михайла Кравчука для учнів 5-их класів; - міської олімпіади з інформатики для учнів початкової школи |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення системи роботи з вихованцями |  |  |
| 16 | Забезпечити відпочинок обдарованої молоді в літній школі «Ерудит» ДПЗОВ «Ровесник» |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування стійкого інтересу до здобуття основ наук |  |  |
| 17 | Забезпечувати підбиття підсумків міського конкурсу «Учень року» та проведення свята відзначення переможців |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Пропагування найкращих здобутків школярів |  |  |
| 18 | Проводити міське свято вшанування випускників-медалістів загальноосвітніх навчальних закладів за участю міського голови |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування найкращих здобутків школярів |  |  |
| 19 | Продовжити впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів: вручення стипендій міського голови педагогам, викладачам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю. |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Пропагування найкращих здобутків педагогів у роботі з обдарованими дітьми |  |  |
| 20 | Виділення додаткових годин на гімназійні, ліцейні, спеціалізовані класи, роботу з обдарованими дітьми, співпрацю з ВНЗ, здійснення експериментальної роботи закладів освіти |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення результативності роботи із зазначених напрямків |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 159,5 |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Покращення матеріально-технічної бази шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добудова спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 2 | Добудова спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 3 | Добудова навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 4 | Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 5 | Добудова загальноосвітньої школи №27 (55-й мікрорайон) |  |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | держбюджет |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвантаження окремих ЗНЗ мікрорайону |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81100,5 |  |  |  |  |  |  |  | 101110,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21129,5 |  |  |  |  |  |  | 21140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 3. Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удосконалювати роботу із обдарованими дітьми, забезпечити їх участь у обласних, всеукраїнських масових заходах |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення стійкого мотиваційного середовища у позашкіллі |  |  |
| 2 | Збільшити кількість годин для роботи гуртків спортивно-технічного напрямку ЦНТТУМ |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда гуртків спортивно-технічного напрямку |  |  |
| 3 | Створення мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань військово-патріотичного виховання |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою |  |  |
| 4 | Оптимізувати штатний розпис, провести розширення мережі та обсягу надання послуг в галузі позашкільної освіти |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Створення умов для доступності якісної позашкільної освіти. Проведення міських масових заходів з учнями за напрямами позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для надання якісних послуг |  |  |
| 2 | Відновити роботу астрономічної обсерваторії (виготовлення проектної документації, капітальний ремонт обсерваторії. Придбання телескопа та необхідного обладнання) |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Урізноманітнення гуртків позашкільної освіти |  |  |
| 3 | Проведення міських заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти: - еколого-натуралістич-ного спрямування; - науково-технічного спрямування; - художньо-естетичного спрямування; - туристсько-краєзнав-чого спрямування |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення дітей до участі у заходах за різними напрямами позашкільної освіти |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 4. Інклюзивне навчання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Освіта дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення в навчальних закладах міста належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами |  |  |
| 2 | Охоплення дітей даної категорії різними формами навчання, позашкільною освітою відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та здібностей |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включення дітей даної категорії в систему позашкільної освіти |  |  |
| 3 | Розвиток мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  |  | до 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості інклюзивних класів у ЗНЗ |  |  |
| 4 | Збільшення показників забезпеченості навчальних закладів з інклюзивною формою навчання спеціалістами з дефектологічною освітою відповідно до потреби |  |  |  |  | до 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Належне кадрово-методичне забезпечення |  |  |
| 5 | Координація взаємодії міської ПМПК, Центру ППСР з управліннями охорони здоров’я, управліннями соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення комплексного підходу до вирішення проблем дітей з ООП |  |  |
| 6 | Забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного та методичного супроводу організації навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесів для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі тих, що навчаються в дошкільних та загальноосвітніх закладах з інклюзивними групами/класами, їх сімей, педагогів |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення психофізичного стану, соціальної адаптації дітей з ООП |  |  |
| 7 | Проведення у закладах освіти профорієнтаційної роботи з метою створення можливості здобуття особами з інвалідністю професійно-технічної та вищої освіти |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення можливостей для здобуття професії дітьми з ООП |  |  |
| 8 | Організація семінарів-практикумів, тренінгів, майстер-класів для педагогічних працівників, що працюють в системі інклюзивної освіти |  |  |  |  | 2016 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійного рівня фахівців, що працюють з дітьми з ООП |  |  |
| 9 | Забезпечення організаційно-фінансових засад інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах м. Луцька (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове, навчально-методичне, дидактичне забезпечення) |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безперешкодного доступу до освіти дітей з ООП |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Діяльність навчально-реабілітаційного центру, співпраця із громадськими організаціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення належних умов для перебування дітей, організації навчально-виховної, корекційно-розвиткової та лікувально-профілактичної роботи в умовах навчально-реабілітаційного центру |  |  |  |  | 2016 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК, НРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення психофізичного стану, соціальної адаптації дітей з ООП |  |  |
| 2 | Функціонування на базі навчально-реабілітаційного центру постійно діючого ресурсного центру консультативної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, їх батькам, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК, НРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фахова та методична допомога педагогам та батькам дітей з ООП |  |  |
| 3 | Відкриття на базі НРЦ класу для дітей з розумовою відсталістю |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Навчання дітей за програмою відповідно до інтелектуаль-них можливостей |  |  |
| 4 | Продовження експериментальної діяльності регіонального рівня на базі: - ЗОШ № 20 з теми «Інноваційні підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти»; НРЦ з теми «Соціальна адаптація дітей з особливими потребами» |  |  |  |  | 2018 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, ЗОШ № 20, НРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апробація моделі інклюзивної освіти та визначення ступеня ефективності впливу на соціально-психологічну адаптацію школярів з особливими потребами. Активізація процесу соціалізації дітей з особливими потребами на основі отримання знань про себе, покращення готовності до засвоєння знань, досвіду, норм і цінностей, включення їх до системи соціальних зв’язків і відносин, необхідних для формування дитини як рівнозначного члена суспільства |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 5. Робота з педагогічними кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення і забезпечення функціонування системи мережевої взаємодії із навчальними закладами міста щодо потреби у педагогічних працівниках |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозування потреби у кадрах |  |  |
| 2 | Забезпечення курсової перепідготовки працівників управління освіти, ММК, керівників навчальних закладів при ЦІППО МОН України шляхом організації виїзних курсів науковців установи |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Підвищення фахового рівня педагогів |  |  |
| 3 | Підвищення рівня управлінської діяльності новопризначених керівних кадрів засобами залучення їх до різного рівня семінарів, конференцій |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування менеджерських якостей у керівних кадрів |  |  |
| 4 | Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста з урахуванням модернізації освіти, вимог нових Державних стандартів та сучасних інформаційних технологій |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення фахового рівня педагогів |  |  |
| 5 | Професійне удосконалення педагогів із метою забезпечення виконання нових програм щодо вивчення двох іноземних мов |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення фахового рівня педагогів |  |  |
| 6 | Забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення до інновацій та продукування нових педагогічних ідей |  |  |
| 7 | Популяризація, узагальнення, апробація та поширення передового педагогічного досвіду та досвіду педагогів-новаторів |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування кращих фахових напрацювань |  |  |
| 8 | Підвищення методичного рівня професійної діяльності педагогічних працівників |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування методичної культури педагога |  |  |
| 9 | Поширення передового досвіду управлінської діяльності |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування кращих фахових напрацювань |  |  |
| 10 | Модернізація моделі залучення педагогів до фахових змагань, виставок професійних надбань |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активізація роботи з даного напрямку |  |  |
| 11 | Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Налагодження нових зв’язків та партнерських відносин |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Підвищення рівня методичної та дослідно-експериментальної роботи. Стимулювання праці педагогів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення нової моделі мережевої взаємодії методичних служб ММК та навчальних закладів із метою високоефективного методичного супроводу творчого становлення та зростання педагогів |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення педагогів та учнів до наукових досліджень |  |  |
| 2 | Забезпечення результативного функціонування системи організації дослідно-експериментальної роботи у навальних закладах через співпрацю та науковий супровід працівників ВІППО, ІМЗО МОН України, НАПН України |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості дослідництва та експерименту-вання |  |  |
| 3 | Висвітлення результатів дослідно-експериментальної діяльності на сайті управління освіти та навчальних закладів |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація даного напрямку діяльності |  |  |
| 4 | Удосконалення механізму звітування ЗНЗ та ММК про виконання завдань дослідно-експериментальної діяльності |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впорядкування напрацювань з даного напрямку |  |  |
| 5 | Матеріальна підтримка молодих спеціалістів, заохочення до роботи за педагогічними спеціальностями |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський комітет профспілки працівників освіти, первинні профспілкові комітети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відзначення молодих спеціалістів на методичних заходах |  |  |
| 6 | Відзначення кращих педагогічних колективів, конкурс "Навчальний заклад року" серед ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | Забезпечення морально-матеріального стимулювання педагогів |  |  |
| 7 | Стимулювання роботи педагогів, заохочення педагогічної творчості та новаторства через фахові конкурси-змагання "Вчитель року", "Класний курівник року", "Джерело творчості", та інші |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Поповнення міського банку даних педагогів-новаторів |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 6. Духовно-моральне виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З метою формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді продовжувати впровадження курсів духовно-морального спрямування у ЗНЗ міста, зокрема «Християнська етика в українській культурі», «Основи християнської етики» |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня сформованості духовної культури особистості |  |  |
| 2 | Проведення зустрічей з батьківською громадськістю за участю вчителів, що викладають предмети духовно-морального спрямування |  |  |  |  |  |  | Щороку |  |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня сформованості духовної культури особистості |  |  |
| 3 | Здійснення методичного супроводу проведення семінарів-практикумів, засідань опорних шкіл, зустрічей за «круглим столом» з метою забезпечення якісного викладання предметів духовно-морального виховання |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зростання професійного рівня педагогів |  |  |
| 4 | Участь школярів у Всеукраїнській олімпіаді «Юних знавців Біблії», що проводиться на базі Національного університету «Острозька академія» |  |  |  |  |  |  | Щорічно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування потреби в оволодінні теологічними знаннями |  |  |
| 5 | З метою поширення педагогічного досвіду вчителів предмета духовно-морального спрямування, забезпечувати методичний супровід участі педагогів у щорічній виставці «Творчі сходинки педагогів міста» |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування педагогічних надбань з даного напрямку |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 7. Оздоровлення школярів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити роботу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 2150,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2397,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2685,3 |  |  |  |  |  |  | 3007,6 |  |  |  |  |  |  | 3368,5 |  |  | Оздоровлення дітей пільгових категорій |  |  |
| 2 | Зміцнення матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» (зонування території, добудова їдальні, добудова санвузлів, відновлення системи опалення, капітальний ремонт системи каналізації та очисних споруд) |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  | Створення умов для організації якісного оздоровлення дітей |  |  |
| 3 | Організувати роботу таборів з денним перебуванням в усіх ЗНЗ, НРЦ, школі-інтернат. Забезпечити роботу мовних таборів на базі таборів з денним перебуванням |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 838,1 |  |  |  |  |  |  |  | 963,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1049,5 |  |  |  |  |  |  | 1175,5 |  |  |  |  |  |  | 1316,5 |  |  | Охоплення відпочинком дітей пільгових категорій |  |  |
| 4 | Організувати роботу таборів з денним перебуванням на базі ПНЗ та ДЮСШ |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості дітей пільгових категорій, охоплених відпочинком |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4638,4 |  |  |  |  |  |  |  | 5511,4 |  |  |  |  |  |  |  | 5384,8 |  |  |  |  |  |  | 5833,1 |  |  |  |  |  |  | 6335,0 |  |  |  |  |  |
| Розділ 8. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань серед школярів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити функціонування в навчальних закладах міста спеціальних груп з фізкультури за результатами щорічного поглибленого медичного огляду школярів, уроків з лікувальної фізкультури |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення фізичного стану учнів СМГ |  |  |
| 2 | Проводити динамічне медичне спостереження за дітьми та підлітками під час занять з фізичного виховання. |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущення перевтоми та перевантаження |  |  |
| 3 | Забезпечити пропаганду здорового способу життя серед дітей, учнів та батьків через проведення спортивно-масових заходів в навчальних та позашкільних закладах |  |  |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масове залученні учнів до занять фізичною культурою та спортом |  |  |
| 4 |  | Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді засобами фізичної культури, позакласної спортивно-масової роботи |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення фізичного розвитку учнів |  |  |
| 5 |  | Забезпечення участі навчальних закладів в спортивно-масових заходах, які проводяться управлінням освіти, комітетом з фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда видів спорту та здорового способу життя |  |  |
| 6 |  | Проведення днів здоров’я, спортивних свят в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за участю батьківської громади |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення фізичного розвитку учнів. Пропаганда здорового способу життя |  |  |
| 7 |  | Організація показових фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми, учнями в ЗНЗ, ДНЗ за участю виконавців Програми і запрошенням керівництва міста |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового способу життя |  |  |
| 8 |  | Відродити традиції активного відпочинку батьків і дітей у навчальних закладах. Проведення спільних спортивно-масових заходів |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового способу життя |  |  |
| 9 |  | Організувати проведення в навчальних закладах місячників, тижнів, днів здоров’я, фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового способу життя. |  |  |
| 10 |  | Проведення змагань міської Спартакіади вихованців ДНЗ та ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25 |  | Пропаганда видів спорту. Формування навичок командної роботи. |  |  |
| 11 |  | Участь збірних команд міста в обласній Спартакіаді школярів, Всеукраїнських, обласних спортивно-масових заходах |  |  |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  | 55,2 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 75 |  | Вихання морально-вольових якостей. |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Розділ 9. Військово-патріотичне виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Зміцнення навчально-матеріальної бази ЗНЗ з питань військово-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  | Викладання предмета згідно вимог програмового матеріалу. |  |
| 2 |  |  | Проведення заходів військо-патріотичного напрямку (змагання, зустрічі, бесіди, тощо) |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | Виховання патріотичної свідомості учнів |  |
| 3 |  |  | Створення куточків з напрямку військово-професійної орієнтації |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація військових професій та військової підготовки |  |
| 4 |  |  | Створення куточків пам’яті, знаків слави |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація героїчних подвигів захисників України, жителів міста |  |
| 5 |  |  | Організація виїздів допризовної молоді у військові частини, дислоковані на території області, з метою ознайомлення з військовою службою |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація військової служби |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 107,0 |  |  |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  | 59,0 |  |  |  |
| Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99661,6 |  |  |  |  |  |  |  | 107610,4 |  |  |  |  |  |  |  | 47196,3 |  |  |  |  |  |  | 27860,6 |  |  |  |  |  | 28534,0 |  |  |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                         Юрій  Вербич