Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 20.12.2012 № 863-1

ПРОГРАМА

розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги

на 2013 – 2014 роки

(проект)

Зміст

Паспорт Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки

Розділи Програми:

- Загальні положення

- Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

- Мета Програми

- Шляхи і засоби розв’язання проблем

- Завдання та результативні показники Програми

- Напрями діяльності та заходи Програми

- Обсяги та джерела фінансування

- Строки виконання Програми

- Координація і контроль за ходом виконання Програми

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки.

Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки.

ПАСПОРТ

Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.10.2012 № 655-1 «Про план роботи виконавчого комітету Луцької міської ради на IV квартал 2012 року» |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Головний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та туризму, управління освіти, управління культури, відділ інформаційної роботи, відділ обліку і звітності Луцької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2013 – 2014 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | Не стосується |
| 8. | Перелік міських бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Не стосується |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 4 млн. 118 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1 | коштів міського бюджету | 938 тис. грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | 3 млн.180 тис. грн. |

1. Загальні положення

Програма розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки  (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки» від 1.12.2010 № 1088, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (постанова Верховної Ради України від 14.07.1993 № 3384-12 «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями»), Міжнародного документу «Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію» від 20.11.2009.

Роль Луцька в інтеграційних процесах особливо важливого значення набуває у сфері транскордонного і міжрегіонального співробітництва на фоні процесів глобалізації та розширення Європейського Союзу. В сучасних умовах транскордонне співробітництво – це дієвий засіб зміцнення міжрегіональних відносин та вирішення регіональних проблем через впровадження спільних транскордонних проектів та програм регіонального розвитку. Це специфічна сфера зовнішньоекономічної, політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів міжнародної діяльності, яка здійснюється на міжрегіональному рівні.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про транскордонне співробітництво», транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Транскордонне співробітництво в Україні реалізовується в рамках укладених угод між територіальними громадами шляхом встановлення взаємовигідних контактів між його суб’єктами та учасниками. Відповідно до укладених угод містами-партнерами Луцька в Республіці Польща є: Люблін (Угода про партнерство від 04.03.1996, Стратегія транскордонного співробітництва від 26.11.2007), Ольштин (Присяга побратимського партнерства від 19.12.1997), Жешув (Угода про партнерство від 20.11.2001), Замость (Протокол намірів про співпрацю від 04.06.2005), Торунь (Угода про партнерство від 17.10.2008), Білосток (Протокол про наміри від 21.08.2011); в Республіці Білорусь – Брест (Угода про партнерство від 23.08.2003); в Китайській Народній Республіці – місто Цянгтан (Угода про партнерство від 01.10.2003); в Грузії – місто Горі (Угода про партнерство від 23.08.2008); в Литовській Республіці – місто Тракай (Угода про партнерство від 24.09.2010); в Чеській Республіці – Кійов (Протокол про наміри від 18.11.2011).

Луцьк з 2008 року є учасником міжнародної організації «Ліга історичних міст», також місто приєдналося до Угоди міських голів (2009 р.), ініційованої Європейським Союзом на підтримку виконання енергетичної стратегії Євросоюзу.

Необхідність розробки Програми розвитку міжнародного співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги міста Луцька на 2013 – 2014 роки викликана рядом об’єктивних чинників, які впливають на розвиток міста та визначатимуть його майбутнє у короткостроковій та довготерміновій перспективі, зокрема:

- зовнішньополітичною стратегією зближення України з Європейським Союзом, яка розглядає транскордонне співробітництво як один із інструментів європейської інтеграції;

- утворенням територіями Волинської області та сусідніх адміністративно-територіальних одиниць Польщі, Білорусії єдиного та, з географічної точки зору, компактного транскордонного регіону – Єврорегіону «Буг», об’єднаного взаємодоповнюючою структурою економіки та традиційними зовнішньоекономічними зв’язками, рівнем розвитку людських ресурсів, станом екологічних систем, а отже, існуванням спільних загальних проблем, які можна ефективно вирішувати в рамках транскордонного співробітництва, що вимагає термінового вироблення спільного стратегічного підходу;

- включенням транскордонного співробітництва як дієвого засобу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем у перелік пріоритетів Концепції державної регіональної політики;

- близькістю кордону Європейського Союзу, що вимагає вироблення стратегії використання переваг транскордонного співробітництва Луцька із прикордонними територіями сусідніх країн у нових геополітичних умовах;

- впливом процесів глобалізації світової економіки на просторовий розвиток України, зокрема, можливістю оцінити конкурентоспроможність Луцька у порівнянні з прикордонними містами сусідніх держав;

- отриманням нового досвіду щодо реалізації транскордонних проектів у зв’язку з дією Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 Європейського інструменту сусідства і партнерства, що є ініціативою Європейської Комісії, яка діє з метою розвитку співпраці між країнами  Європейського Союзу та партнерськими державами за межами ЄС, шляхом забезпечення інтегрованого та збалансованого регіонального розвитку;

- реалізацією ініціативи Європейського Союзу «Східне Парнерство».

Основою Програми буде система заходів, виконання яких повинно створити сприятливі умови для налагодження транскордонного та міжрегіонального співробітництва, реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, отримання та освоєння міжнародної технічної допомоги.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Накопичений досвід роботи у сфері транскордонного і міжрегіонального співробітництва свідчить про існування таких перешкод:

- відсутність прогнозування процесів спільного розвитку прикордонних регіонів;

- відсутність важелів впливу та координованих дій з боку державних органів влади та інституцій з питань транскордонного, міжрегіонального розвитку та  євроінтеграції;

- недостатній рівень інформаційно-консультаційної допомоги фахівцям та громадськості з питань євроінтеграційних процесів та розвитку транскордонної і міжрегіональної співпраці;

- недостатній рівень інтегрованості міста Луцька у світовий, зокрема європейський, інформаційний простір;

- відсутність стратегії взаємодії з міжнародними донорськими організаціями, які потенційно є зацікавленими в узгодженні пріоритетів транскордонної та міжрегіональної співпраці у місті Луцьку;

- відсутність усвідомлення можливості використання міжнародної технічної допомоги як допоміжного інструменту соціально-економічного розвитку міста та зменшення навантаження на місцевий бюджет;

- низький рівень активності співпраці між регіональними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями, які займаються питаннями європейської інтеграції і залучення міжнародної технічної допомоги;

- недостатньо налагоджені системні зв’язки з закордонними українцями.

Зважаючи на те, що причини, які стримують подальший розвиток транскордонної і міжрегіональної співпраці, мають комплексний характер, для їх розв’язання необхідна Програма розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки (надалі – Програма).

3. Мета Програми

Метою реалізації Програми є координований розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також система заходів та завдань, виконання яких повинно створити сприятливі умови для забезпечення подальшого підвищення рівня залучення міжнародної технічної допомоги, посилення  співпраці із містами-партнерами Луцька, що сприятиме прискоренню процесу інтеграції України до Європейського співтовариства та міжнародного економічного, інформаційного, культурного простору і стане підґрунтям зростання добробуту населення міста.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем

Європейська практика переконливо доводить, що стабільний та стрімкий розвиток транскордонного співробітництва, зовнішніх відносин спостерігається в тих країнах, де на початкових етапах розвитку роль держави та кожної окремої адміністративно-територіальної одиниці в їх формуванні була конструктивною і проявлялася, зокрема, у створенні сприятливих та привабливих умов. Проте, визначальною роль міста у розвитку таких відносин стає за умови його участі у різноманітних проектах як повноправного заявника чи партнера, в тому числі, через механізм співфінансування.

Залучення коштів міжнародної допомоги є одним із найдієвіших   механізмів, який широко використовується у європейських країнах, насамперед, країнах – нових членах ЄС, для впровадження та реалізації проектів транскордонного співробітництва. У Програмі вирішенню цього питання приділяється особлива увага, оскільки виділення 1 гривні з міського бюджету дозволить залучити до 9 гривень міжнародної допомоги.

Подолання наявних проблем та реалізація завдань Програми є можливою завдяки:

- участі та проведенню міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, міжнародних зустрічей з метою активізації процесів транскордонного співробітництва;

- розширенню географії міжрегіонального співробітництва, насамперед з регіонами країн Західної Європи, Північної Америки та Азії;

- практичній реалізації міжрегіонального партнерства у пріоритетних сферах;

- формуванню позитивного іміджу Луцька як європейського міста на міжнародній арені;

- створенню умов для забезпечення подальшого залучення додаткових донорських коштів у розвиток міста;

- процесу набуття корисного досвіду в сфері реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (координація проектів, фінансові платежі, співпраця з партнерами);

- підготовці власних та партнерських проектів задля залучення міжнародної технічної допомоги як допоміжного інструменту соціально-економічного розвитку міста, та їх співфінансування;

- налагодженню довготривалих контактів з дипломатичними представництвами іноземних країн;

- формуванню потужної інституційної мережі, що сприятиме ефективному розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва;

- економізації транскордонного та міжрегіонального співробітництва шляхом залучення до його реалізації підприємницьких структур.

5. Завдання та результативні показники Програми

Програма покликана реалізовувати такі завдання:

- активізація співпраці з містами-партнерами за кордоном у сферах, що

обумовлені укладеними угодами;

- розширення міжрегіонального співробітництва, зокрема, з регіонами

Західної Європи, Північної Америки та Азії;

- підтримка та просування позитивного міжнародного іміджу міста Луцька на світовій арені;

- сприяння на місцевому рівні євроінтеграційним намірам України;

- проведення Днів Європи;

- отримання конкретних позитивних результатів в освоєнні міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу;

- збільшення обсягів залучення міжнародної допомоги, пошук та налагодження контактів з новими донорськими установами;

- підтримка контактів з організаціями закордонних українців, пошук нових шляхів до зближення.

Виконання Програми забезпечить:

- формування позитивної громадської оцінки щодо транскордонного та міжрегіонального співробітництва Луцька;

- підвищення рівня свідомості представників територіальної громади щодо правильності обраного  курсу на зближення з ЄС;

- активізацію співробітництва міста Луцька з містами-партнерами за кордоном;

- реалізацію  транскордонних партнерських проектів, пріоритетних для міста, із залученням коштів міжнародних донорських організацій, передусім Європейського Союзу;

- формування в Луцьку своєрідного мікроклімату та позиціонування його за кордоном як туристично розвиненого, багатокультурного, сучасного науково-освітнього обласного центру з глибокою історичною традицією;

- розвиток та поглиблення зв'язків з організаціями закордонних українців, сприяння задоволенню їх культурних, інформаційних та мовних потреб.

Реалізація Програми дозволить:

- розширити географію партнерських контактів з регіонами Західної Європи, Північної Америки та Азії;

- підвищити свідомість членів територіальної громади Луцька щодо євроінтеграційних процесів в Україні;

- фінансово та організаційно освоїти залучену міжнародну допомогу у 2013 - 2014 роках;

- оптимізувати процес організації та проведення в Луцьку міжнародних заходів;

- збільшити обсяг промоційних та презентаційних матеріалів про місто Луцьк.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Впровадження Програми передбачається за такими основними напрямами:

- забезпечення співпраці з містами-партнерами за кордоном в рамках укладених угод;

- розвиток і поглиблення міжнародного співробітництва у пріоритетних сферах;

- сприяння реалізації євроінтеграційного курсу України на місцевому рівні;

- робота щодо залучення та освоєння міжнародної технічної допомоги;

- співпраця з організаціями закордонних українців.

Виконання визначених Програмою напрямів здійснюється шляхом проведення заходів з розвитку транскордонного співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги у 2013 – 2014 роках згідно з Планом заходів, який являє собою систему послідовно реалізованих дій та є невід’ємною складовою частиною Програми (додаток 2).

7. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.

Загальний орієнтовний обсяг Програми на 2013 – 2014 роки становить 4118,00 тис. грн.

Обсяг видатків на виконання Програми з міського бюджету становитиме 938,00 тис. грн., у тому числі за роками: 2013 рік – 427,00 тис. грн., 2014 рік – 511,00 тис. грн. Обсяг видатків на виконання Програми з інших джерел становитиме 3180,00 тис. грн., у тому числі за роками: 2013 рік – 1285,00 тис. грн., 2014 рік – 1895,00 тис. грн.

8. Строки виконання програми

Програма є короткостроковою та здійснюватиметься протягом  2013 – 2014 років. Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.

9. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на заступника міського голови Байцима В.Ф. Відповідальним виконавцем Програми визначено управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості управлінсько-організаційного і фінансового забезпечення реалізації Програми функції щодо здійснення систематичного моніторингу ходу її виконання покладаються на  постійну комісію з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму Луцької міської ради.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому				          	        Юрій Вербич

Додаток 1

до Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги

на 2013-2014 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  | Усього витрат на виконання програми (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I 2013 рік (грн.) | II 2014 рік (грн.) |  |
| Обсяг ресурсів загалом | 1712000,00 | 2406000,00 | 4118000,00 |
| у тому числі: |  |  |  |
| міський бюджет | 427000,00 | 511000,00 | 938000,00 |
| інші джерела | 1285000,00 | 1895000,00 | 3180000,00 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					         Юрій Вербич

Додаток 2

до Програми розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги

на 2013-2014 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та

залучення міжнародної технічної допомоги на 2013 – 2014 роки

| № | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення співпраці з містами-партнерами за кордоном в рамках укладених угод | 1.1 Організаційне забезпечення та проведення візитів офіційних делегацій від Луцька в партнерські міста за кордоном | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 20,0 тис. грн. 2014 р. – 25,0 тис. грн. | Реалізація положень партнерських угод та поглиблення партнерства з закордонними містами. Представлення міста за кордоном задля налагодження чи підтримки дружніх та ділових стосунків. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2013 р. – 35,0 тис. грн. 2014 р. – 45,0 тис. грн. |  |
|  |  | 1.2 Забезпечення прийому іноземних делегацій з партнерських міст в Луцьку з метою активізації партнерства | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 10,0 тис. грн. 2014 р. – 15,0 тис. грн. | Знайомство іноземних гостей з Луцьком, підтримка партнерських стосунків |
|  |  | 1.3 Виготовлення промоційних матеріалів та забезпечення ними офіційних делегацій | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 70,0 тис. грн. 2014 р. – 85,0 тис. грн. | Поширення інформації про Луцьк передусім в містах партнерах задля формування позитивного іміджу міста |
|  | Розвиток і поглиблення міжнародного співробітництва у пріоритетних сферах | 2.1 Організація міжнародних заходів з метою налагодження ділового партнерства (презентації, конференції, зустрічі, візити тощо) | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 30,0 тис. грн. 2014 р. – 35,0 тис. грн. | Представлення міста в Україні і за кордоном задля налагодження та підтримки дружніх та ділових міжнародних стосунків |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2013 р. – 30,0 тис. грн. 2014 р. – 35,0 тис. грн. |  |
|  |  | 2.2 Поглиблення співпраці з дипломатичними представництвами іноземних країн в Україні | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 10,0 тис. грн. 2014 р. – 15,0 тис. грн. | Підвищення ефективності співробітництва з дипломатичними представництвами |
|  |  | 2.3 Проведення роботи щодо розширення географії партнерства (Західна Європа, США, Росія, Близький та Далекий Схід) | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 10,0 тис. грн. 2014 р. – 15,0 тис. грн. | Підписання відповідних документів в контексті міжрегіональної співпраці |
|  |  | 2.4 Участь міста в міжнародних програмах та ініціативах (Мережа інтеркультурних міст, заходи в рамках діяльності транскордонного об’єднання Єврорегіон «Буг») | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 15,0 тис. грн. 2014 р. – 20,0 тис. грн. | Підвищення міжнародного статусу міста серед світової спільноти |
|  |  | 2.5. Забезпечення участі міста в світовій організації «Ліга історичних міст», сплата членських внесків | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму, Відділ обліку та звітності | Бюджет міста | 2013 р. – 1,0 тис. грн. 2014 р. – 1,0 тис. грн. | Підтримання іміджу історичного багатокультурного міста та забезпечення участі в організації |
|  | Сприяння реалізації євро-інтеграційного курсу України на місцевому рівні | 3.1 Організація та проведення Днів Європи | ІІ кв. 2013 р. ІІ кв. 2014 р. | Управління міжнародного співробітництва та туризму, управління освіти | Бюджет міста | 2013 р. – 13,0 тис. грн. 2014 р. – 15,0 тис. грн. | Формування широкої громадської підтримки євроінтеграційного курсу України на місцевому рівні |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2013 р. – 20,0 тис. грн. 2014 р. – 25,0 тис. грн. |  |
|  |  | 3.2. Популяризація ідей євроінтеграції України через публікації інформаційних статей, участь в теле- та радіо ефірах | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму, відділ інформаційної політики | Не вимагає | - | Ознайомлення громадян з євроінтеграційними процесами в місті |
|  | Робота щодо залучення та освоєння міжнародної технічної допомоги | 4.1 Підготовка пріоритетних для міста грантових проектів | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 3,0 тис. грн. 2014 р. – 5,0 тис. грн. | Отримання грантової допомоги на вирішення проблем громади |
|  |  | 4.2 Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації фахівців з питань розробки міжнародних проектів | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Не вимагає | - | Покращення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги |
|  |  | 4.3 Забезпечення дольової участі міської ради у реалізації для міста потенційних міжнародних проектів | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 50, 0 тис. грн. 2014 р. – 60, 0 тис. грн. | Співфінансування проектів, що дозволить безпосередньо отримувати та користуватися їх результатами та продуктами |
|  |  | 4.4 Забезпечення реалізації проекту «Спільна мережа співпраці у сфері культури та соціального захисту з метою розвитку міст з польсько-українського прикордоння» (Програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013») | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 50, 0 тис. грн. 2014 р. – 60,0 тис. грн. | Освоєння грантових коштів, досягнення позитивних результатів в процесі та після реалізації проекту, отримання досвіду в контексті освоєння гранту |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2013 р. – 400,0 тис. грн. 2014 р. – 590,0 тис. грн. |  |
|  |  | 4.5 Забезпечення реалізації проекту «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та розвитку співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, Івано-Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського Бюро обслуговування мешканців (БОМ)» (Програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013») | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Бюджет міста | 2013 р. – 130, 0 тис. грн. 2014 р. – 140,0 тис. грн. | Освоєння грантових коштів, досягнення позитивних результатів в процесі та після реалізації проекту, отримання досвіду в контексті освоєння гранту |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2013 р. – 800, 0 тис. грн. 2014 р. – 1200,0 тис. грн. |  |
|  | Співпраця з організаціями закордонних українців | 5.1 Розширення географії співпраці з українською діаспорою | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Не вимагає | - | Підтримка українців за кордоном |
|  |  | 5.2 Участь в заходах, що організовуються українською діаспорою за кордоном | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та туризму, управління культури | Бюджет міста | 2013 р. – 15,0 тис. грн. 2014 р. – 20,0 тис. грн. | Задоволення культурних та мовних потреб української діаспори |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2013 р. – 5,0 тис. грн. 2014 р. – 10,0 тис. грн. |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому											                            Юрій Вербич