Додаток

до рішення  виконкому

міської ради                                                                      від 20.12.2012 № 864-1

ПРОГРАМА

з благоустрою міста Луцька

на 2013-2015 роки

(проект)

Структура  Програми

Паспорт Програми

1. Сучасний стан та проблеми благоустрою міста Луцька

2. Мета Програми

3. Шляхи і засоби покращення благоустрою, санітарного утримання міста та комфортності проживання населення

4. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

5. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання  Програми

6.  Координація та контроль за виконанням Програми

7. Очікувані результати

ПАСПОРТ

Програми з благоустрою міста Луцька на 2013-2015 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник Програми | Департамент житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Комунальні та житлово-комунальні підприємства міста, управління містобудування та архітектури Луцької міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадськість міста |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2013-2015 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | Три: 1 етап - 2013рік, 2 етап - 2014рік, 3 етап – 2015рік |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) | 129 327,00 в т.ч.: 2013 рік – 31 472, 00 2014 рік – 41 790, 00 2015 рік – 56 065, 00 |
|  | У тому числі: |  |
| 9.1 | коштів міського бюджету | 129 327,00 тис. грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | кошти інвесторів, спонсорів, благодійних організацій, за рахунок виконання робіт шляхом залучення громадськості міста та виконання примусових робіт, передбачених законом |

1. Сучасний стан та проблеми благоустрою міста Луцька

Місто Луцьк – старовинне і, водночас, сучасне. Це адміністративний, економічний і культурний центр Волинської області.

Загальна площа становить 4 161 га.

Населення міста становить 203,4 тисяч чоловік .

Території громадського призначення складають площу  324,3 га  - це 7,8 % від загальноміської площі. Площа зелених насаджень загального користування в місті складає 135 га. Існуючий показник забезпеченості лучан зеленими насадженнями складає 6,6 м2/чол. при нормативній потребі - 16 м2/чол.

Відповідно до законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій",  "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи" на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження із забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства, покращення благоустрою та комфортності проживання в умовах антропогенного навантаження на урбанізоване середовище.

За останні роки питання благоустрою територій міста та поточного утримання об’єктів благоустрою значно загострились через об’єктивні причини: виключно через економічні чинники складними залишаються питання комплексного підходу до питань благоустрою, фактичне фінансування за бюджетними призначеннями на поточне утримання об’єктів значно менше від кошторисної потреби. Об’єкти благоустрою, фінансуючись за остаточним принципом, не утримуються у належному експлуатаційному стані.

Не фінансуються роботи за вже існуючими проектами з благоустрою міста (меліоративні роботи на Малоомелянівському масиві, влаштування пляжу на р.Стир). Не створюються нові, принципово-відмінні від уже існуючих об’єктів благоустрою, комплекси, передбачені Генеральним планом міста (парки, сквери, сади, мікро-ландшафти, інші об’єкти рекреаційного призначення).

Відсутня повноцінна інвентаризація матеріальних та нематеріальних активів.

Виникає нагальна потреба перегляду підходів до обліку міського комунального майна, принципів утримання та облаштування об’єктів благоустрою шляхом залучення інвестиційних коштів, спонсорської допомоги та благодійної діяльності.

1.1. Характеристика стану об’єктів благоустрою та їх елементів

Утримання у належному стані існуючих та влаштування нових об’єктів благоустрою потребують дотримання загальнообов`язкових норм, що регулюють раціональне використання території міста, організацію впорядкування, належного утримання, охорону об`єктів благоустрою міста, за порушення яких настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.

1.1.1. Благоустрій міста передбачає:

1) на основі інвентаризації матеріальних та нематеріальних активів - розробку комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних комплексів та ландшафтів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3)  створення умов суб'єктам господарювання для реалізації їхніх прав  у сфері благоустрою міста, на зразок окремих концепцій розвитку та стилізації в архітектурно-планувальному відношенні окремих мікрорайонів, вулиць, площ, територій рекреаційного та природоохоронного призначення тощо.

1.1.2. Загальноміські території, як об’єкти благоустрою з їх елементами, потребують відповідного поводження:

1.1.2.1. Вулично-дорожня мережа.

Існуюча вулично-дорожня мережа з твердим покриттям має протяжність 267,421 кілометрів, потребує відповідного сезонного догляду.

В її межах здійснюється санітарне прибирання в теплу пору року, а в холодну пору року – зимове утримання.

Санітарне прибирання доріг влітку складає смугу шириною від одного до трьох метрів від бордюру, і прибирається за відповідними режимами та графіками. Зимове утримання складається з робіт із розчищення від снігу та льоду твердого покриття шляхом відгортання снігового покрову на обочину, посипання пісчано-соляною сумішшю та реагентами дорожнього полотна в залежності від кількості опадів та температурного режиму.

Тротуари мають тверде покриття загальною сукупною площею 707 781 м. кв. (асфальт, мощення каменем або бруківкою), які в значній мірі потребують ремонту, відновлення та його нового влаштування. На тротуарах здійснюється санітарне прибирання  механізованим та ручним способом за відповідними режимами і графіками. Також здійснюється прибирання зелених зон міста, загальною площею 1013702 м. кв.

1.1.2.2. Зелені насадження.

На одного лучанина в середньому припадає 6,6 м2/чол. зелених насаджень (парки, сквери, сади, насадження об’єктів природно-заповідного та водного фонду міста). Кількість дерев, що потребують термінового видалення, сягає більше 3 000 штук в межах територій сельбищної забудови, міських парків, скверів, земель природно-заповідного та водного фонду, санітарно-захисних зон міста.

Для збереження біологічного різноманіття міських зелених насаджень і доведення їх показників до рівня нормативного (16 м2/чол.) необхідне проведення:

- термінової інвентаризації, класифікації, паспортизації, продовження роботи із визначення меж цих насаджень та винесення в натуру;

- визначення балансоутримуючої структури для здійснення комплексу системних і систематичних заходів з поновлення насаджень, їх належного догляду, у відповідності до  Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України та Генерального плану міста;

- негайного видалення дерев аварійних, сухостійних, буреломних, вітровальних, перестійного віку, тих, що уражені омелою, фаутних, дуплистих, трухлявих, таких, що висаджені з порушенням норм розташування щодо цоколів і фундаментів будівель та споруд,  які втратили ландшафтну цінність, із обліковуванням ділової та неліквідної деревини з подрібненням фрагментів стовбурів дерев і їх скелетних гілок на технологічну щепу (з метою зменшення об’єму вивезення відходів на полігон твердих побутових відходів в с. Брище) та застосування її як палива для впровадження енергозберігаючих технологій і компостування;

-   посадки молодих дерев крупномірними саджанцями;

- посадки кущів декоративно-листяної форми та багаторічників і однорічників  красиво-квітучої групи рослин;

-   формувальної обрізки, санітарного вирізування гілок в кронах та омолодження існуючого дендрологічного фонду багаторічних рослин;

- реконструкції газонів, відновлення їх повноцінної поверхні з метою пониження рівня до бордюру для мінімізації виносу ґрунту у весняно-осінню негоду на проїжджу частину доріг міста та забезпечення очищення повітря шляхом затримування пилу та газових сполук від основного джерела його забруднення - автомобільного транспорту;

- відновлення газонопокриття після завершення земляних робіт на ділянках аварійних та планових робіт в межах зелених зон міста та по завершенню робіт з будівництва і реконструкції;

- відновлення багатокомпонентного складу стійких до агресивного середовища рослин і травосумішей для створення нових елементів зелених насаджень з метою активного поглинання викидів забруднюючих речовин від викидів автотранспорту та запобігання перегріванню приземного шару повітря у спекотну пору року.

1.1.2.3. Водні об’єкти міста.

Чотири річки на території міста мають протяжність 27 кілометрів, враховуючи обидва береги – це 54 км тільки по урізу води, водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів мають площу 487 га. Поверхня водного плеса водних об’єктів міста  складає 106,48 га, практично не доглядається через відсутність структури, яка б опікувалась станом утримання водних об’єктів у місті, маючи відповідне матеріально-технічне оснащення, персонал і допуски.

- Річка Стир протікає по території міста на 12, 05 км. В межах міста заплава переважно лугова, суха, з рівною поверхнею, слабко пересічена старицями, протоками, рукавами, осушувальними канавами. При винятково високих підйомах рівня води навесні і влітку відбувається затоплення заплави на глибину до 2-3,2 м. При звичайних підйомах рівня води глибина затоплення не перевищує 0,5-1,5 м. Розчищення русла річки від замулення, захаращення його стовбурами повалених дерев є дуже актуальним, так-як саме на ній знаходиться Центральний міський пляж в межах Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. У 2008 році виготовлено проект реконструкції пляжу. Роботи не розпочинались.

- Річка Сапалаївка має протяжність на території міста на 8,3 км. В межах  міста заплава переважно лугова, суха, з рівною поверхнею. В межах міста річка має 1 проточний ставок. При винятково високих підйомах рівня води навесні і восени відбувається затоплення заплави на глибину від 0,5 до 1,0 м., при звичайних підйомах рівня води глибина затоплення не перевищує 0,3 м. Русло річки мілководне, місцями значно замулене та заросле водно-болотною рослинністю, в значній мірі непрохідне для рівномірної біологічної циркуляції водного стоку. На даний момент проводяться роботи з покращення її меліоративного стану шляхом розчищення русла окремими його фрагментами.

- Річка Омеляник простягається по території міста на 3,5 км. В межах  міста заплава переважно лугова, суха, з рівною поверхнею. В межах міста річка має гряду проточних ставків штучного походження. При винятково високих підйомах рівня води навесні і восени відбувається затоплення заплави па глибину від 0,5 до 1 м., при звичайних підйомах рівня води глибина затоплення не перевищує 0,3 м. Русло річки мілководне, місцями значно замулене та заросле водно-болотною рослинністю, в значній мірі непрохідне для рівномірної біологічної циркуляції водного стоку, потребує розчищення.

- Річка Жидувка простягається на  2, 43 км. В межах  міста заплава переважно лугова, суха, з рівною поверхнею. Затоплення заплави майже не відбувається, потребує розчищення.

1.1.2.4. Об’єкти природно-заповідного фонду.

Сім об’єктів природно-заповідного фонду площею 85,01 га потребують інвентаризації та винесення їх меж в натуру, як об’єктів  благоустрою, віднесених до нематеріальних ресурсів:

-  Загальнодержавний ботанічний сад «Волинь» площею 10 га (на балансоутриманні Волинського Національного університету);

- «Пташиний гай» площею 10 га (потребує перенесення в межі відповідного утримання об’єкту, як орнітологічного заповідника місцевого значення);

- «Меморіал» - площа 5,0 га

- «Дубовий гай» -  площа 1 га;

- «Гнідавське болото» - площа 53 га;

- «Теремнівські ставки» - площа  6 га (в т.ч. 4,8 водного плеса);

- «Лесин ясен» - площа – 0,01 га.

Об’єкти природно-заповідного фонду періодично доглядаються тільки в складі робіт із санітарного утримання міста та догляду за зеленими насадженнями, а також при проведенні загальноміських природоохоронних заходів.

1.1.2.5. Мережі зливової каналізації  (дощових і талих вод).

Мережі зливової каналізації міста не мають чіткого нанесення на карту. Застарілі, не відповідають сучасним експлуатаційним вимогам. В місті відсутня цілісна система вловлювання, збору і  відведення цих стоків на окремі  міські або локальні очисні споруди. Необхідна реконструкція частини старих ділянок мережі та будівництво нових мереж. Потребують заміни люки та решітки зливової каналізації на нові та довговічні за принципом самонівеляції.

Вкрай необхідними є меліоративні та протипаводкові заходи на Малоомелянівському масиві, який зазнає щорічного підтоплення. Площа, яка підлягає захисту від підтоплення, складає 22,7 га. Протяжність систем водовідведення передбачає 858,7 м. п.

1.1.2.6.   Меморіальні комплекси.

Вісім меморіальних комплексів, в складі яких знаходяться  братські могили загиблих в період воєн та репресій:

- на проспекті Перемоги – «Меморіал Вічної Слави» потребує завершення робіт з реконструкції. Елемент меморіального комплексу «Стіна спалених сіл» та парапетне покриття по периметру всього меморіалу потребують ремонту.

- на розі  вулиць Львівської, Полонківської – «Братська могила воїнів на вул. Львівській» (стан добрий);

- на вул. Теремнівській – «Братська могила на вул. Теремнівській» (стан добрий);

- на вул. Гнідавській – «Жертвам фашизму» (потребує архітектурно-планувального рішення та благоустрою меморіалу і прилеглої території на схилі  р. Стир);

- на вул. Потебні – «Сестринське кладовище» (стан задовільний, потребує благоустрою прилеглої території та стежини від вул. Потебні до самого об’єкта);

- на вул. Кафедральній – «Стіна розстрілу в’язнів Луцької тюрми» та «Патріотам України, розстріляним НКВС під мурами Луцької тюрми» (стан задовільний, потребує  догляду);

- на вул. Замковій – комплекс «Героям-антифашистам» (потребує комплексного благоустрою);

- в мікрорайоні Вересневе – «Єврейське кладовище» (стан задовільний, потребує догляду).

1.1.2.7.   Пам’ятники та пам’ятні знаки.

В міській комунальній власності перебуває сім пам’ятників, одне погруддя та чотири пам’ятні знаки,  які знаходяться в задовільному стані:

- на майдані Президента Грушевського – пам’ятник Президенту Грушевському (стан задовільний, проте потребує ремонту);

-   на пр-ті Волі – пам’ятник Тарасу Шевченку (стан задовільний);

-  на вул. Корольова – пам’ятник Тарасу Шевченку (пам’ятник та територія потребують реконструкції або капітального ремонту);

- на Театральному майдані – пам’ятник Лесі Українці (стан задовільний);

-   в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - пам’ятний знак зі скульптурою Лесі Українки (стан задовільний, територія потребує комплексного благоустрою);

-  на вул. Богдана Хмельницького,19 – пам’ятник Святому Миколаю (стан задовільний);

-  на вул. Лесі Українки – погруддя Степана Бойка (стан задовільний);

- на вул. Кафедральній - «Жертвам голодомору та репресій» (стан задовільний);

- на пр-ті Перемоги в межах «Меморіалу Вічної Слави» - «Жертвам Чорнобиля» (стан задовільний);

- на пр-ті Перемоги в межах «Меморіалу Вічної Слави» -  «Жертвам терору» (стан добрий);

- на Київському майдані – пам’ятний знак «Борцям за волю та Незалежність України» (стан задовільний).

1.1.2.8.   В’їзні знаки.

Шість в’їзних знаків на в’їздах у місто у задовільному стані, потребують поточного ремонту та заміни елементів зі старою геральдикою міста:

- зі сторони м. Києва – в’їзний знак  «Карта Луцька» та монументальна композиція на транспортній розв’язці «КРУГ» (необхідна заміна геральдики);

- зі сторони м. Львова – в’їзний знак «ЛУЦЬК»;

- зі сторони м. Ковеля – в’їзний знак «ЛУЦЬК»;

- зі сторони м. Дубно –  в’їзний знак «ЛУЦЬК»;

- зі сторони м. Володимира-Волинського – в’їзний знак «ЛУЦЬК»;

- зі сторони м. Ківерці – в’їзний знак «ЛУЦЬК».

1.1.2.9.   Меморіальні дошки.

Чотири меморіальні дошки у доброму стані, потребують поточного догляду:

- проспект Волі,1 - академіку-математику М.П. Кравчуку (стан задовільний);

-   вул.    Градний Узвіз, 4 -  Паші Савельєвій (стан задовільний);

- вул. Данила Галицького, фасад Хрестовоздвиженської церкви, просвітительці - Галшці Гулевичівні (стан задовільний);

-   проспект Волі,8 - поету Олександру Богачуку (стан задовільний);

-   проспект Волі,12 -  Ю.А. Ярощуку  (стан задовільний);

-  проспект Волі, 12 - пілоту гелікоптера - учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС – А.Д. Грищенку (стан задовільний);

- вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 1 - «Синам Волині» (стан задовільний); територія, прилегла до місця встановлення дошки, потребує комплексного благоустрою;

- вул. Богдана Хмельницького, 4 - фасад спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, - Волинському письменнику Петру Маху (стан задовільний);

- вул. Богдана Хмельницького, 20, фасад Волинського обласного лялькового театру – 20 річчя утворення Народного Руху України (стан задовільний);

- вул. Лесі Українки, 2, - Пам’яті вояків УПА  (стан задовільний);

1.1.2.10.   Аншлаги.

Аншлаги на будинках міста виконані у найрізноманітніший спосіб і потребують приведення їх до єдиного зразка.

Десять інформаційних табличок на честь видатних українських діячів, на чиє ім’я у 2008 році перейменовані вулиці міста, у доброму стані.

Існує потреба у відновленні інформаційних табличок, типових знаків і аншлагів на об’єкти природно-заповідного фонду міста.

Відповідно до рішення Луцької міської ради від 30.11.2011 №16/6  «Про перейменування вулиць міста Луцька» та рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 08.11 2012 №748-1 «Про зміну нумерації будівель у зв’язку з перейменуванням вулиць» виникла необхідність у виготовленні:

- інформаційних табличок – 27 од.;

- аншлагів – 106 од.;

- номерних знаків на будівлі – 41 од.

1.1.2.11.   Святкова атрибутика.

Гірлянди та святкова атрибутика міста знаходиться в незадовільному стані.

Елементи декоративного освітлення розміщені на пр-ті Волі:

-  поперечні підвісні гірлянди на опорах – 13 шт.;

-  квітково-подібної форми на будинках – 26 шт.;

на пр-ті Перемоги:

- калино-подібної форми в межах Меморіалу  Вічної слави – 2 шт.;

на пр-ті Президента Грушевського:

- калино-подібної форми на опорах – 9 шт.;

на вул. Лесі Українки:

- поперечні підвісні гірлянди на опорах – 25 шт.;

- дугоподібні – 3 шт.

Святкова атрибутика потребує постійного утримання та профілактичних і пуско-налагоджувальних робіт, догляду через короткотерміновість служби матеріалів, з яких вона виготовляється, часткове викрадення, пошкодження самих атрибутів або їх елементів (прапорці, новорічні іграшки, елементи оздоблення  новорічних та різдвяних композицій тощо).

Вкрай необхідне придбання нових елементів оздоблення міста з урізноманітненням асортименту елементів декору території Луцька до державних та релігійних свят.

1.1.2.12.  Дитячі та спортивні майданчики

На території міста дитячі та спортивні майданчики потребують особливої уваги щодо оновлення дитячого ігрового та спортивного обладнання (заміни обладнання, огорожі, покриття, озеленення, освітлення).

90 % спортивних майданчиків на території міста потребують реконструкції та капітального ремонту. А потреба на дооблаштування прибудинкових територій становить до 20-25 дворів на рік, так як, іноді двори налічують по 1-3 кострукції дитячого обладнання, а то й взагалі обладнання відсутнє.

На сьогодні на території міста налічується:

- спортивні майданчики – 31од.;

- дитячі майданчики – 248 од.

1.1.2.13. Малі архітектурні споруди (форми)

Постійно зростає потреба в облаштуванні міста малими архітектурними спорудами (формами): лавами, урнами, навісами на зупинках громадського транспорту, парканами, огорожами, турнікетами, альтанками, декоративними скульптурами та композиціями, вазами для квітів, влаштуванні мікро-ландшафтів.

1.1.2.14.   Фонтани.

На території міста розміщено вісім  фонтанів:

- Театральний майдан – фонтан недіючий, демонтований, потребує відновлення, реконструкції, машинне відділення залишилось в підвальному приміщенні драмтеатру;

-     Київський майдан – фонтан недіючий, демонтований перед початком реконструкції площі; обладнання передано на збереження в КП «Луцькводоканал»;

-    майдан Президента Грушевського – фонтан діючий, стан  задовільний, перед початком експлуатаційного періоду потребує поточного ремонту та пусконалагоджувальних робіт;

-      проспект Волі, у сквері навпроти гімназії № 4 – фонтан діючий, стан задовільний,  перед початком роботи потребує пусконалагоджувальних робіт;

-    проспект Волі,8-а, навпроти центрального корпусу Волинського Національного університету імені Лесі Українки – фонтан «Квітка» діючий, стан незадовільний, потребує реконструкції або капітального ремонту;

-   схил вулиці Глушець перед  входом до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - фонтан «Каскад», стан незадовільний, потребує реконструкції або капітального ремонту ;

-     Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки біля скульптурної композиції Лесі Українці на центральній алеї – фонтан діючий, стан задовільний, перед початком роботи потребує пусконалагоджувальних робіт;

-   в мікрорайоні Вересневе у сквері Олександра Невського –  фонтан недіючий, стан незадовільний, потребує реконструкції чи демонтажу.

1.1.2.15.    Міські кладовища.

У місті налічується п’ять кладовищ у задовільному стані, які потребують належного утримання:

- на вул. Рівненській;

- на вул. Володимирській;

- на вул. Потебні;

- на вул. Чернишевського;

- в селищі Гаразджа.

Існує нагальна потреба в комплексному благоустрої розширеної території кладовища в с. Гаразджа.

1.1.2.16.  Громадські вбиральні.

В міській комунальній власності перебувають 2 громадські вбиральні, та 6 біотуалетів, які встановлюються в місцях проведення загальноміських масових заходів.

Міські комунальні громадські вбиральні розташовані:

-  на Театральному майдані – стан задовільний, перебуває в оренді приватного підприємця Патлашинського Р.Я.,  потребує ремонту;

-  на проспекті Волі, 8-б (відремонтовано в 2010 р., стан добрий, балансоутримувач – житлово-комунальне підприємство №3).

Біотуалети знаходяться на обслуговуванні КП «Луцькспецкомунтранс». В місті надалі зростає потреба у встановленні біотуалетів та їх обслуговуванні.

1.1.2.17.  Полігон твердих побутових відходів (с.Брище).

Полігон твердих побутових відходів  експлуатується з 1992 року,  Загальна площа  складає 8,89 га. За рік на полігон вивозиться 450 м.куб. твердих побутових відходів. Їх накопичення на полігоні сягнуло 70 % від його виробничих потужностей. У 2010р. було проведено реконструкцію з розширенням полігону ТПВ. Об’ємного ресурсу полігону вистачить орієнтовно до 2014року. Стан утримання полігону – задовільний, але є необхідність у виділенні коштів на закупівлю техніки для ущільнення ТПВ на полігоні. Потреба в розширенні площі полігону надзвичайно гостра та потребує принципової позиції щодо перспективи його функціонування як об’єкта для захоронення твердих побутових відходів чи як сировинного ресурсу для майбутнього сміттєпереробного комплексу або сміттєспалювального заводу.

1.1.2.18.  Мережа міських майданчиків збору, накопичення та видалення твердих побутових відходів.

Усі майданчики для збору твердих побутових відходів потребують ремонту капітального характеру, реконструкції з влаштуванням твердого покриття, огородженням сіткою та проведенням вертикального озеленення.

1.1.2.19. Безпритульні тварини.

Місто постійно поповнюється безпритульними тваринами, які потребують гуманного поводження з ними. Існує значна проблема з їх відловом та доставкою для їх стерилізації у притулку для бездомних тварин.  Спосіб мінімізації їх кількості в межах населених пунктів шляхом відстрілювання неприйнятний для цивілізованого суспільства. Яма Беккері майже заповнена. Проте потреба у будівництві об’єкта з біоутилізації загиблих тварин та рештків біовідходів – надзвичайно актуальна ще з 2000 року. Система поводження з безпритульними тваринами потребує розробки окремої програми на регіональному рівні через виключну компетенцію державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області.

Місто потребує запровадження ефективної системи управління комплексним благоустроєм, починаючи з містобудівної документації у відповідності до Генерального плану міста, закінчуючи інвентаризацією і паспортизацією об’єктів.

Ситуацію з естетизацією та поліпшенням комфортності міського середовища шляхом фрагментального виконання робіт із капітального, поточного ремонту і утримання в належному стані, корінним чином, не вирішити. Місто повинно реконструйовуватись, в масштабах цілих вулиць і площ, з комплексним підходом до стану фасадів будівель і споруд, опор тролейбусних ліній та світильників, мереж зовнішнього освітлення та зв’язку.  Проблемним залишається той факт, що утримання міського комунального майна за залишковим принципом  не дає відповідної якості оточуючого середовища, що негативно впливає на комфортність проживання лучан.

В умовах кризи можна лише визначити пріоритетний перелік заходів із утримання міста у належному стані та спрогнозувати заходи на найближчу перспективу.

2. Мета Програми

Метою Програми є:

- забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в урбанізованому середовищі відповідно до державних  стандартів, норм і правил;

- інвентаризація, переоблік та паспортизація міського комунального майна (матеріальні та нематеріальні активи);

- підвищення якості утримання об’єктів благоустрою, його елементів в умовах жорсткої економії бюджетних коштів, ефективного їх використання.

3. Шляхи і засоби покращення благоустрою, санітарного утримання міста та комфортності проживання населення

3.1. Шляхи покращення благоустрою міста, санітарного утримання міста та комфортності проживання населення в умовах, що склалися, полягають у необхідності розмежування заходів із благоустрою міста на першочергові та перспективні.

З метою раціонального використання ресурсного потенціалу  необхідно забезпечити розробку чітких режимів та графіків виконання робіт при укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, за результатами проведення конкурсних торгів.

В системі благоустрою міста це режими і графіки із:

- зимового утримання міста з розчищення снігу та льоду;

- обробки міста пісчано-соляною сумішшю та реагентами;

- санітарного прибирання та вивезення сміття на полігон твердих побутових відходів;

- стрижки кущів та газонів;

- видалення дерев та чагарників;

- посадки багаторічних та однорічних рослин;

- утримання фонтанів;

- використання ілюмінації.

3.2. Засобами покращення благоустрою міста є послідовне виконання розроблених першочергових та перспективних заходів у відповідності до виготовленої проектної документації, технічних завдань та кошторисної документації з благоустрою.

3.2.1. Першочерговими заходами з благоустрою міста є:

- інвентаризація матеріальних та нематеріальних фондів в межах території міста та виготовлення на її основі проектно-кошторисної документації;

- встановлення нового та ремонт існуючого дитячого та спортивного обладнання;

- організація системи управління поводження з твердими побутовими відходами із подальшим впровадженням роздільного способу збирання ресурсоцінних компонентів;

- продовження реконструкції та капітального ремонту майданчиків для збору твердих побутових відходів з влаштуванням твердого покриття, сітчастого огородження з вертикальним озелененням;

-  розробка схеми санітарної очистки міста;

- посилення контролю за відновленням благоустрою територій, де завершені земляні роботи планового та аварійного характеру;

- видалення  дерев аварійних, уражених хворобами та омелою з подрібненням деревини на технологічну щепу для зменшення об’ємів перевезення і накопичення відходів на полігоні ТПВ в с.Брище, а також використання  її в якості палива, компосту та з метою декорування міських клумб і квітників;

- поточне утримання зелених насаджень у відповідності до існуючих правил;

- озеленення та квіткове оформлення міських територій з наданням пріоритету квітковому оформленню з рослин-багатолітників декоративно-листяної і декоративно-квітучої групи;

- Належне утримання розширеної території кладовища в с. Гаразджа.

3.2.2. Перспективними заходами є:

- меліорація Малоомелянівського масиву;

- будівництво пляжу на р.Стир;

- комплексний благоустрій території міського кладовища в селищі Гаразджа;

- належне утримання та подальше розширення міського сміттєзвалища в с. Брище з будівництвом сміттєпереробного комплексу, оренда землі для продовження його експлуатації;

- ремонт існуючих малих архітектурних форм (лавки, смітники, квіткові вази, огородження тощо) та придбання нових;

- облаштування існуючих  зон рекреаційного призначення;

- реконструкція перестарілих насаджень та газонів, їх відновлення для мінімізації площ відкритого ґрунту, як чинника додаткового винесення бруду на проїжджу та пішохідну частини вулиць міста;

- реконструкція зелених насаджень в межах історичної забудови міста з метою покращення привабливості туристичних маршрутів;

- посадка крупномірних саджанців дерев зі сформованою кореневою системою;

- реконструкція і капітальний ремонт об’єктів монументального мистецтва (меморіальні комплекси, пам’ятники, пам’ятки історико-культурної спадщини міста, елементи ознакування на в’їздах у місто тощо);

- реконструкція та капітальний ремонт міських фонтанів;

- потреба у будівництві об’єкта з  біоутилізації  рештків біологічних відходів (тварини, птахи тощо);

- гуманізація  поводження з безпритульними тваринами (облаштування притулку для тварин).

Для покращення стану благоустрою міста необхідне залучення суб’єктів господарювання до утримання в належному стані власних, прилеглих і закріплених територій, залучення до співпраці спонсорів та благодійних організацій, посилення контролю за дотриманням Правил благоустрою міста Луцька муніципальною дружиною.

Вкрай необхідна популяризація у засобах масової інформації тематики належного утримання і благоустрою власних, прилеглих та закріплених територій суб’єктами господарювання.

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми з благоустрою міста Луцька на 2012-2015 роки  наведено у додатку 1.

4. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Процес вирішення проблемних питань з благоустрою міста потребує удосконалення підходів до планування і організації територій міста, розробки комплексних заходів з благоустрою та фінансового забезпечення для їх виконання, а також розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, спонсорської та доброчинної діяльності.

Фінансування заходів Програми передбачається виконувати за рахунок видатків з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, спонсорів, благодійних організацій, громадськості міста і примусових робіт, передбачених законодавством.

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми з благоустрою міста Луцька на 2013-2015 роки наведено у додатку 2 з урахуванням фінансових потреб на ці цілі.

5. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання  програми

Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень посадові особи управління містобудування та архітектури, департаменту житлово-комунального господарства, відділу муніципальної дружини Луцької міської ради.

Моніторинг виконання Програми здійснюється департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради  щоквартально на базі спостережень за виконанням об’ємів робіт з дотриманням відповідних режимів та графіків, з подальшим  інформуванням про хід виконання Програми управління економіки Луцької міської ради.

6.  Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за ходом виконанням Програми покладається на департамент житлово-комунального господарства та відділ муніципальної дружини Луцької міської ради.

Координація виконання Програми покладається на управління фінансів та бюджету, управління містобудування та архітектури, департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Щоквартальну звітність про виконання Програми здійснює департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради перед управлінням економіки Луцької міської ради.

7. Очікувані результати

Програма розрахована на 2013-2015 роки, з врахуванням мінімальних потреб у фінансових ресурсах для здійснення її першочергових  та перспективних заходів.

Виконання Програми дасть змогу:

-      забезпечити належний експлуатаційний стан міських територій;

- зменшити ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій через падіння на територію міста гілок стовбурів перестійного віку, аварійних та фаутних дерев;

- отримувати технологічну щепу деревини для забезпечення міста декоративним матеріалом та компостом для клумб і квітників, міксбордерів та як ресурсоцінний енергозберігаючий компонент – паливо;

- знизити рівень ураження дерев омелою, грибами, пліснявою;

- покращити естетику міста за рахунок квіткового різноманіття;

- отримати ресурсоцінні компоненти  шляхом відокремлення та сортування відходів, як вторинної сировини;

- зменшити навантаження на полігон твердих побутових відходів  в с. Брище;

- забезпечити вирішення питань перспективного розвитку і функціонування життєво-необхідних для міської інфраструктури об’єктів: звалище твердих побутових відходів, біоутилізатор, міське кладовище;

- забезпечити підвищення комфортності місць громадського призначення;

- провести осушувальні роботи територій, що зазнають щорічного підтоплення;

- поліпшити якість надання комунальних послуг, забезпечити сталий розвиток в галузі благоустрою та стабільний стан задоволеності населення міста.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                     Юрій Вербич

Додаток 1

до Програми з благоустрою

міста Луцька на 2013-2015 роки

Ресурсне забезпечення Програми з благоустрою міста Луцька на 2013-2015 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (роки) |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I – 2013р. | II-2014р. | III-2015р. |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет | 31 472,00 | 41 790,00 | 56 065,00 | 129 327,00 |
| Кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - |
| Інші кошти | - | - | - | - |
| ВСЬОГО: | 31 472,00 | 41 790,00 | 56 065,00 | 129 327,00 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                                Юрій Вербич

Додаток 2

до Програми з благоустрою

міста Луцька на 2013-2015 роки

Напрями діяльності та заходи Програми з благоустрою міста Луцька на 2013-2015 роки

тис. грн.

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання) | Перелік заходів Пргорами | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінаннсу-вання | Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість: І, ІІ, III етап), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Озеленення міста | роботи з належної експлуатації зелених насаджень міста: посадка квітів, дерев, кущів, стрижка газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізування дерев, корчування пеньків, тощо | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 6 000,00 8 000,00 12 000,00 | покращення естетики міського середовища, психологіч-ного стану лучан і гостей міста |
| 2 | Поховальна справа | Утримання кладовищ і меморіальних комплексів: підмітання території, очищення сміття в секторах, косіння трави, прочищення живоплоту, бордюр від трави, догляд за безрідними могилами, освітлення, забезпечення охорони, вапняне фарбування огорожі, механізоване та ручне очищення доріжок від снігу, посипання доріжок піском у зимовий період, очищення поверхонь пам’ятників від нашарування сольових сполук, миття пам’ятників, відновлення написів тощо | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 1 000,00 1 200,00 1 500,00 | належне утримання кладовищ та меморіаль-них комплексів |
|  |  | Цілодобове чергування автокатафалка: забезпечення вивезення трупів, виявлених на території міста | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги | міський бюджет | 295,00 300,00 350,00 | своєчасне вирішення питань у поховальній справі |
|  |  | Поховання одиноких громадян | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги | міський бюджет | 25,00 30,00 35,00 | своєчасне вирішення питань у поховальній справі, дотримання принципів християн-ської моралі |
|  |  | Благоустрій території кладовища в с. Гаразджа з влаштуванням паркану, твердого покриття, освітлення та водопостачання, розміткою та нумерацією секторів | 2013р. 2014р. 2015р. | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 300,00 150,00 150,00 | належне утримання кладовища, дотримання принципів християн-ської моралі |
| 3 | Утримання фонтанів | Підготовка фонтанів до роботи, пусконалагоджувальні роботи | 2013р. 2014р. 2015р. | КП «Луцьк-водо-канал» | міський бюджет | 30,00 30,00 30,00 | покращення комфорт-ності проживання населення і гостей міста |
|  |  | утримання фонтанів |  |  |  | 45,00 50,00 55,00 |  |
|  |  | видатки на придбання води |  |  |  | 20,00 25,00 30,00 |  |
|  |  | видатки на придбання електроенергії |  |  |  | 35,00 40,00 45,00 |  |
| 4 | Обслуговування рекреаційних територій | Обслуговування рекреаційних територій: належне утримання територій з видаленням відходів | 2013р. 2014р. 2015р. . | особа, що найнята за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 100,00 250,00 300,00 | належний догляд за об’єктами громад-ського призначен-ня |
| 5 | Оренда землі під сміттєзвалище в с. Брище | Оренда землі під сміттєзвалище в с. Брище | 2013р. 2014р. 2015р | Департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства | міський бюджет | 32,00 35,00 40,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
| 6 | Санітарне утримання міста | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 300,00 400,00 500,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Санітарне прибирання міста (дороги, тротуари, газони, схили, сквери тощо) | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 12 000,00 15 000,00 18 000,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Зимове утримання вулиць міста (дороги, тротуари, газони, схили, сквери тощо) | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 1 800,00 2 400,00 3 000,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Вивезення безгосподарних твердих побутових відходів | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 500,00 600,00 650,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Придбання контейнерів для збору побутових відходів типу „ЄВРО” | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 100,00 200,00 200,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що найнята за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 150,00 150,00 150,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Відлов бродячих тварин | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 300,00 400,00 400,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
|  |  | Виготовлення схеми санітарної очистки міста | 2013р. 2014р. 2015р. | проектна організа-ція, що ліцензо-вана у цій галузі | міський бюджет | 450,00 - - | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміол-гічної ситуації |
|  |  | Обслуговування мереж зливової каналізації | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 500,00 1000,00 1600,00 | забезпе-чення стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
| 7 | Обслуговування мереж міста | Заміна старих люків інженерних мереж на люки нового типу за принципом самонівеляції | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет | 300,00 400,00 500,00 | забезпечен-ня безпеки руху |
|  |  | Будівництво системи відведення зливових вод з території Малоомелянівського масиву в місті Луцьку | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет | - 10000,00 20000,00 | забезпечен-ня стабільної санітарно-епідеміоло-гічної ситуації |
| 8 | Проектна діяльність | Виготовлення проектної документації на будівництво нових ліній мереж зливової каналізації | 2013р. 2014р. 2015р. | проектна організа-ція, що ліцензо-вана у цій галузі | міський бюджет | 200,00 300,00 300,00 | перспекти-ва грамотного виконання заходу |
|  |  | Виготовлення проектів на об’єкти благоустрою | 2013р. 2014р. 2015р | проектна організа-ція, що ліцензо-вана у цій галузі | міський бюджет | 100,00 150,00 150,00 | перспекти-ва грамотного виконання заходу |
| 9 | Ремонтні роботи | Реконструкція Меморіалу Вічної слави (Шпиль, Стіна Спалених сіл, парапетне покриття по периметру меморіального комплексу) | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги, інші особи | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 80,00 50,00 50,00 | збереження об’єктів історико-культурної спадщини |
|  |  | Ремонт і утримання об’єктів та елементів благоустрою (підпірні стінки, сходові марші на схилах та місточки на малих річках міста, парапетні покриття, лавки, світильники, урни, квіткові вази, аншлаги та інформаційні знаки) | 2013р. 2014р. 2015р. | особи, що найняті за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 250,00 400,00 500,00 | покращення естетики міського середовища, психологіч-ного стану лучан і гостей міста |
|  |  | Розчищення меліоративних канав та території парку культури і відпочинку імені Лесі українки | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги | міський бюджет | 60,00 30,00 30,00 | покращення рекреацій-ної території |
|  |  | Реконструкція пляжу на р. Стир в районі парку культури і відпочинку імені Лесі Українки | 2013р. 2014р. 2015р. | особа, що виграла конкурсні торги | міський бюджет | 3 000,00 - - | покращення рекреацій-ної території |
|  |  | Впорядкування та утримання міських вбиралень, придбання нових біотуалетів | 2013р. 2014р. 2015р. | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 150,00 150,00 150,00 | забезпечен-ня біологічних потреб мешканців та гостей міста |
| 10 | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів: (парки, сквери, алеї, зелені насадження, елементи благоустрою міста, об’єкти природно-заповідного фонду) | 2013р. 2014р. 2015р. | організа-ція, що ліцензо-вана у цій галузі | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 450,00 750,00 950,00 | дотримання вимог чинного законодавства |
| 11 | Придбання та ремонт малих архітектурних форм | Придбання та ремонт малих архітектурних форм | 2013р. 2014р. 2015р. | особи, що найняті за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 300,00 300,00 300,00 | покращення комфорт-ності проживання населення |
| 12 | Встановлення та ремонт дитячого ігрового та спортивного обладнання | Встановлення та ремонт дитячого ігрового та спортивного обладнання | 2013р. 2014р. 2015р. | особи, що найняті за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 500,00 800,00 800,00 | покращення комфорт-ності проживання населення |
| 13 | Обслуговування об’єктів природно-заповідного фонду | Обслуговування об’єктів природно-заповідного фонду | 2013р. 2014р. 2015р. | особи, що найняті за угодою | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 100,00 200,00 300,00 | покращення екологічної ситуації |
| 14 | Придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств | Придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств | 2013р. 2014р. 2015р. | департа-мент житлово-комуналь-ного господар-ства | міський бюджет | 2 000,00 3 000,00 3 000,00 | оптимізація роботи транспорт-них дільниць комуналь-них під-приємств, економія паливно-мастильних матеріалів |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                               Юрій Вербич