Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________№________

ПРОГРАМА
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | КП «Ласка» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата та номер, назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробку Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | КП «Ласка» |
| 4. | Співрозробник Програми | Громадські організації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Ласка» |
| 6. | Учасники Програми | КП «Ласка», департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього (тис. грн) | 14 051,8 |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1. | коштів бюджету м. Луцька | 13 299,5 |
| 8.2. | інші кошти (благодійні внески, гранти) | 752,3 |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Луцьку на 2019-2020 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи відносин щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Луцьку гуманними методами, забезпечує участь фізичних осіб та громадських організацій у виконанні заходів, спрямованих на регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами способом біостерилізації.

## Програма розроблена відповідно до законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про благоустрій населених пунктів», рішенням міської ради від 22.12.2017 № 36/3 «Про затвердження Правил утримання тварин у місті Луцьку в новій редакції».

Програма поширює свою дію лише на безпритульних тварин, тобто тварин, що залишились без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем, у тому числі на тварин, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях.

Реалізація Програми повинна здійснюватися виключно гуманними методами, що виключають жорстоке поводження з тваринами, відповідно до законодавства України. Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки у двох випадках:

- у разі невиліковної хвороби тварини за наявності письмового висновку ветеринарного лікаря;

- за наявності порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.

Вирішення проблеми покращення екологічного та санітарного стану в місті Луцьку потребує комплексного підходу, раціонального та термінового впровадження дієвої системи впливу на тенденцію до позитивної динаміки популяції безпритульних тварин. Порівняльні дані щодо кількості собак у 2016 році – 425 особин та у 2018 році – 580 особин свідчать про те, що Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2017-2018 роки була неефективною. Причина полягає у методі безповоротного відлову тварини. Зважаючи на позитивний досвід впровадження методу «відлов-стерилізація-вакцинація-відпуск на місце відлову» (далі В-С-В) у м. Львові, а також на незаперечні статистичні показники результативності даного підходу та рекомендації від закордонних  організацій, які спеціалізуються на вирішенні питань щодо безпритульних тварин у містах, можна стверджувати про необхідність його застосування.

Аналіз ситуації у сфері поводження з безпритульними тваринами дає можливість зробити висновок, що система регулювання чисельності безпритульних тварин способом їхнього винищування протизаконна, негуманна, фінансово витратна і неефективна.

У результаті вивчення практичного досвіду європейських країн та інших міст України у цій сфері слід зробити висновок, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є метод біостерилізації. За цим методом безпритульні тварини після відлову не знищуються, а доставляються до відповідної організації або установи, де тварин стерилізують, вакцинують від сказу, обробляють від паразитів та відпускають на місце відлову. Окрім цього, стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього місця перебування, мають бути візуально ідентифіковані.

2. Визначення мети

Основною метою Програми є створення безпечних та комфортних умов співіснування людей і тварин у місті Луцьку шляхом зменшення та контролю чисельності безпритульних тварин методами відлову, біостерилізації, масової вакцинації.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Зважаючи на відсутність фінансової підтримки для пожиттєвого утримання безпритульних тварин у комунальному підприємстві за рахунок бюджету м. Луцька, а також через відсутність повнофункціональної комунальної виробничо-технічної бази, необхідно визначити функціональне значення комунального підприємства, як такого, що займається відловом безпритульних тварин, ветеринарною діяльністю, тимчасовим утриманням безпритульних тварин на період післяопераційної реабілітації чи лікувальної терапії, збором рештків мертвих тварин на вулицях міста, контролем за дотриманням Правил утримання домашніх тварин населенням міста.

Таким чином, з врахуванням ситуації, що склалась у м. Луцьку у сфері поводження з безпритульними тваринами, виникла нагальна необхідність принципово вирішувати проблему способом затвердження цієї Програми.

Програма передбачає забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя, належного благоустрою м. Луцька, впровадження стандартів гуманного поводження з тваринами, закладення підґрунтя для розвитку сучасної свідомої місцевої спільноти, і передбачає виконання наступних завдань:

- забезпечення виконання заходів системного відлову, масової стерилізації, вакцинації, профілактичних обробок безпритульних тварин;

- забезпечення нарощування потужності роботи КП «Ласка»;

- удосконалення та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин;

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами, прилаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.

Обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, а також джерела фінансування вказані в додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Перелік завдань заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів наведені у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює КП «Ласка» та постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт щодо виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

## Заступник міського голови,

## керуючий справами виконкому              		 Юрій Вербич

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин  гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки

| № | Обсяг коштів, які планується залучати на виконання Програми, тис. грн. | 2019 рік | 2020 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, усього | 6034,7 | 8017,1 | 14 051,8 |
| 1.1 | в т.ч. міський бюджет | 5612,6 | 7686,9 | 13 299,5 |
| 1.2. | інші кошти | 422,1 | 330,2 | 752,3 |

Рудь 0501519963

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Організаційне забезпечення та фінансова підтримка заходів Програми |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | -фінансова підтримка основної діяльності та витрати на спецодяг для персоналу підприємства; -витрати на ідентифікацію тварин -послуги з відлову, масової стерилізації, вакцинації, безпритульних тварин, лікування, транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали), збір рештків мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста; -витрати на засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації приміщень -продукти харчування для тварин -витрати на комунальні послуги | 2019 | Департамент ЖКГ Луцької міської ради КП «Ласка» | Бюджет міста 2990,9 Бюджет міста 300,0 1200,0 Власні кошти 370,6 Бюджет міста 406,7 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в м. Луцьку. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. Забезпечення ефективності та регулярності протиепізоотичних заходів. Запобігання виникнення ситуацій загрози покусів людини безпритульною твариною. Зниження частоти дорожньо-транспортних пригод за участі безпритульних тварин на автодорогах міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Нарощування потужності КП «Ласка» | Реконструкція, переоблаштування, додаткове оснащення приміщень для утримання тварин та засобів КП «Ласка»: - реконструкція вольєрів для тварин - перекриття даху приміщення комплексного виробничого призначення - будівництво каналізації | 2019 | КП «Ласка» | Власні кошти 50,0 Бюджет міста 715,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для громади міста Луцька. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 1.3 | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Впровадження інформаційно-просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо гуманного ставлення та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності, реєстрації, розвиток напрямку каністерапії проведення еколого-просвітницьких заходів в учбових закладах - використання соціальної реклами в засобах масової інформації, рекламних площах в місті - вдосконалення існуючих Правил утримання домашніх тварин у місті Луцьку | 2019 | КП «Ласка», громадські організації | Власні кошти, гранти 1,5 | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | -фінансова підтримка основної діяльності; - витрати на спецодяг для персоналу; -послуги з відлову, стерилізації вакцинації; -витрати на продукти харчування безпритульних тварин; -лікування, ідентифікація тварин -витрати на комунальні послуги; - транспортні витрати (поточний ремонт і паливно-мастильні матеріали); -збір рештків мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста | 2020 | КП«Ласка» Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет міста 4851,9 2000,0 Власні кошти 276, 5 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в м. Луцьку. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. Забезпечення ефективності та регулярності протиепізоотичних заходів. Запобігання виникнення ситуацій загрози покусів людини безпритульною твариною. Зниження частоти дорожньо-транспортних пригод за участі безпритульних тварин на автодорогах міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Реконструкція, переоблаштування, додаткове оснащення приміщень для утримання тварин та засобів КП «Ласка»: - реконструкція вольєрів для утримання тварин - облаштування опалення ветеринарного приміщення та приміщення комплексного функціонального призначення - облаштування відеонагляду на території підприємства - переоблаштування автомобіля під мобільну стерилізаційну амбулаторію - реконструкція ізолятору для тварин | 2020 | КП «Ласка», громадські організації | Бюджет міста 835,0 Власні кошти, гранти 50,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для громади міста Луцька. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин на підприємстві. Збільшення доходів підприємства. |
| 1.6. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | 1.6. Впровадження інформаційно-просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо гуманного ставлення та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності, реєстрації, розвиток напрямку каністерапії проведення еколого-просвітницьких заходів в учбових закладах - використання соціальної реклами в засобах масової інформації, рекламних площах в місті | 2020 | КП «Ласка», громадські організації | Власні кошти, гранти 3,7 | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства |

Рудь 0501519963