Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

______________№_______

Програма

розвитку туризму у місті Луцьку на 2019-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Центр туристичної інформації та послуг», ГС «Туристичний альянс Луцька», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, музеї міста |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради; виконавчі органи Луцької міської ради; КП «Центр туристичної інформації та послуг»; громадські організації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, музеї міста, вищі навчальні заклади м. Луцька, готелі, хостели, ресторани, бари, кафе, майстри народних промислів, ГС «Туристичний альянс Луцька» (за згодою) |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн) | 4 235,0 |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1 | коштів міського бюджету | 3 935,0 |
| 8.2 | коштів інших джерел | 300,0 |

- Визначення проблем, на розв’язання яких

спрямована Програма

Накопичений досвід роботи у сфері розвитку туризму у місті Луцьку свідчить про існування таких проблем:

- недостатньо оптимізована транспортна інфраструктура: незручні залізничні маршрути і недостатня їх кількість, відсутність прямих рейсів до багатьох обласних центрів і міст-мільйонників України, аеропортів Львова і Рівного; відсутність сполучення Intercity;

- недостатня співпраця органів влади та представників туристичного бізнесу (туристичних фірм, готелів, закладів харчування) для розвитку туризму в місті;

- незначна кількість туристичних фірм, які безпосередньо і цілеспрямовано працюють на в’їзний туризм;

- неповне використання потенціалу Луцького замку: недоступність для огляду окремих локацій, відсутність інтерактивних і мультимедійних об’єктів, відсутність історичних костюмів у персоналу замку, відсутність нових виставкових експозицій тощо;

- відсутність на території Старого міста об’єктів готельно-ресторанного господарства, які б «оживили» цю територію, створили відповідну атмосферу і стали додатковим фактором приваблення та організації дозвілля туристів та лучан (готелів для проживання туристів, творчих кав’ярень, літніх майданчиків, сувенірних крамниць, майстерень народних промислів);

- відсутність зовнішнього підсвічування туристичних об’єктів, історичних будівель, державних установ, банків тощо;

- недосконалість статистики туристичної галузі;

- недостатня кількість визначених «унікальних пропозицій» подієвого туризму;

- відсутність державного фінансування для збереження національних пам’яток архітектурної та культурної спадщини і їх занепад;

- недостатній рівень послуг індустрії гостинності;

- недостатнє використання потенціалу луцьких підземель;

- незначна видимість Луцька на міжнародному туристичному ринку.

Саме наявність таких проблем негативно впливає на темпи розвитку туристичної галузі Луцька.

Зважаючи на те, що причини, які стримують подальший розвиток туризму, мають комплексний характер, для їх розв’язання необхідна Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2019-2020 роки (далі – Програма).

- Визначення мети

Метою Програми є підвищення рівня конкурентоспроможності та посилення візуалізації бренду міста Луцька на національному та міжнародному туристичному ринках, збільшення туристичних потоків, підвищення якості надання туристичних послуг, зміна профілю туриста на більш платоспроможного.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, термінів виконання завдань, заходів

Для оптимального розв'язання визначених проблем слід спроектувати та втілити в життя низку заходів стратегічного та тактичного характеру:

- лобіювати питання зміни графіків руху залізничного транспорту з метою оптимізації туристичних потоків до міста Луцька, введення нових залізничних та автобусних маршрутів;

- модернізувати та розбудувати туристичний потенціал міста (відкрити для загального доступу Вежу Чорторийських, провести реставрацію Синагоги, відновити Ринкову площу та міську Ратушу із подальшим створенням у ній музею міста, завершити облаштування набережної річки Стир, продовжити вдосконалення системи туристичного ознакування міста тощо);

- покращити рівень обслуговування громадян закладами індустрії гостинності шляхом реалізації кампанії «Князівська гостинність» (організація та проведення семінарів, тренінгів, пізнавальних поїздок, організація програм з обміну досвідом, проведення конкурсів для готельєрів, рестораторів та інших представників туристичного бізнесу);

- заохотити туристичні фірми займатися в’їзним та внутрішнім туризмом;

- підвищити ефективність використання туристичних об’єктів шляхом впорядкування наявної історико-культурної спадщини на території заповідника у місті Луцьку, створення нових туристичних маршрутів;

- просування Луцька в рамках проекту «Шлях Гедиміновичів»;

- забезпечити атракційне зовнішнє підсвічування та ілюмінацію туристичних об’єктів та вулиць міста в цілому тощо;

- використовувати рекреаційні та туристичні ресурси Волинської області для розвитку широкої сітки туристичних маршрутів, що включатимуть Луцьк;

- створити умови для забезпечення подальшого залучення додаткових донорських коштів у розвиток туризму міста;

- проводити конкурси громадських ініціатив у галузі туризму і забезпечити їх фінансування та реалізацію;

- забезпечити належний рівень промоції міста в Україні та за кордоном;

- покращити рівень туристичного інформування про історико-культурну спадщину міста.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.

Обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та за роками, а також джерела фінансування вказані у додатку 1 до Програми.

Програма є короткостроковою та здійснюватиметься протягом       2019-2020 років. Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.

- Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Програма покликана реалізовувати такі завдання:

- популяризація бренду міста Луцька;

- розвиток туристичної інфраструктури;

- створення конкурентоспроможних туристичних продуктів;

- поглиблення зв’язків з містами-партнерами у галузі туризму, зокрема промоції міста;

- забезпечення участі у міжнародних програмах і проектах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері туризму;

- проведення інформаційно-промоційної кампанії у Луцьку, регіоні, Україні та сусідніх країнах, спрямованої на популяризацію міста як туристичної дестинації;

- розвиток та поглиблення співпраці місцевої влади, громадськості та туристичного бізнесу;

- презентація туристичного продукту міста Луцька на виставках, форумах, конференціях та ярмарках, в тому числі за кордоном;

- поліпшення іміджу м. Луцька як туристичного центру та центру для проведення бізнес-подій;

- підвищення якості обслуговування туристів;

- збагачення туристичної привабливості міста;

- просування Луцька на нових туристичних ринках;

- розвиток історико-пізнавального, подієвого та паломницького, а також ділового та корпоративного туризму в місті;

- підтримка клубів історичної реконструкції та середньовічного бою;

- співпраця та підтримка ініціатив громадських організацій та інших членів туристичного кластеру щодо розвитку туристичної галузі.

Впровадження Програми передбачається за такими основними напрямами:

- створення умов для ефективного управління туристичною галуззю міста;

- формування позитивного іміджу Луцька як туристичної дестинації;

- створення і розвиток конкурентноспроможного туристичного продукту;

- розвиток туристичної інфраструктури;

- підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі;

- підвищення якості надання послуг підприємствами готельно-ресторанного господарства;

- співпраця з музеями міста та Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку;

- співпраця з вищими навчальними закладами міста;

- залучення громади до розвитку туризму.

Виконання визначених Програмою напрямів здійснюється шляхом проведення заходів з розвитку туризму в 2019-2020 роках згідно з додатком 2.

Виконання програми забезпечить:

- вивчення туристичних потоків і коригування «профілю» луцького туриста;

- розширення цільових аудиторій туристів;

- створення якісного регіонального туристичного продукту;

- створення високоприбуткової галузі економіки для задоволення потреб внутрішнього та міжнародного туризму;

- створення передумов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, в тому числі міжнародних;

- вдосконалення наявної туристичної інфраструктури та створення нових об’єктів інфраструктури;

- підвищення якості науково-методичного та кадрового забезпечення галузі;

- збільшення показників в'їзного та внутрішнього туризму;

- збільшення надходжень від галузі туризму до бюджету міста;

- раціональне використання, охорону та розвиток наявних туристичних ресурсів міста;

- підвищення рівня привабливості Луцька як туристичного центру Волині;

- створення позитивного іміджу міста та поліпшення його інвестиційної привабливості;

- підвищення рівня задоволеності туристичними послугами;

- зростання обсягу реалізації туристичних і готельних послуг та підвищення їх якості;

- збільшення кількості туристів, терміну перебування туриста у місті (до 3,5-5 днів), суми їх витрат;

- розширення географії потенційних туристів за рахунок інших регіонів України та близького зарубіжжя;

- збільшення обсягу і якості промоційних та презентаційних матеріалів про Луцьк;

- співучасть громадян у розвитку туристичного потенціалу міста.

- Координація і контроль за ходом виконання Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на заступника міського голови, відповідно до розподілу обов'язків. Відповідальним виконавцем Програми визначено управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості управлінсько-організаційного і фінансового забезпечення реалізації Програми функції щодо здійснення систематичного моніторингу ходу її виконання покладаються на постійну комісію з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму Луцької міської ради.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання раз на два роки.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич

Теліпська 777924

Додаток 1

до Програми розвитку туризму

у місті Луцьку на 2019-2020 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку туризму у місті Луцьку на 2019-2020 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I 2019 рік | II 2020 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, | 2150,0 | 2085,0 | 4235,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| 1.1. | бюджет міста | 2000,0 | 1935,0 | 3935,0 |
| 1.2. | інші джерела | 150,0 | 150,0 | 300,0 |

Теліпська 777924

Додаток 2

до Програми розвитку туризму

у місті Луцьку на 2019-2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку туризму у місті Луцьку

на 2019-2020 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення умов для ефективного управління туристичною галуззю міста | 1.1. Створення Громадської ради при управлінні туризму та промоції міста | 2019 р. | Управління туризму та промоції міста | – | – | Сприяння відкритості та прозорості у роботі управління туризму; надання рекомендацій щодо покращення якості та ефективності діяльності управління та подання пропозицій щодо стратегії розвитку галузі туризму; розробка пріоритетів співпраці управління туризму з громадськими організаціями, тощо. |
|  |  | 1.2. Проведення маркетингових досліджень, соціологічних опитувань та моніторингу туристичних потоків | 2019 р. | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 120,00 | Отримання статистичних даних, що відображають реальні туристичні потоки у Луцьку, що дозволить реагувати на зміни в попиті на ті чи інші туристичні послуги та ресурси; вивчення туристичних потоків, визначення цільової аудиторії |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 50,00 |  |
|  |  | 1.3. Актуалізація Стратегії туристичного розвитку міста Луцька (2009-2020) | 2020 р. | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | бюджет міста | 2020 р. – 80,00 | Забезпечення системного та конструктивного розвитку туризму як важливої стратегічної галузі в місті |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2020 р. – 40,00 |  |
| 2. | Формування позитивного іміджу міста Луцька як туристичної дестинації | 2.1. Участь у міжнародних та національних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах тощо | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Волинська обласна державна адміністрація (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 150,00 2020 р. – 150,00 | Формування позитивного туристичного іміджу міста та поширення інформації про його туристичні ресурси на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках |
|  |  | 2.2. Фото та відеозйомка. Створення промороликів | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 85,00 2020 р. – 120,00 | Популяризація туристичних можливостей Луцька через поширення відео в інтернет просторі та на телебаченні |
|  |  | 2.3. Розробка, дизайн та виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції (промоційні каталоги, буклети, листівки, сувеніри з логотипом Луцька, тощо) | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 100,00 2020 р. – 125,00 | Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та впізнаваності бренду міста |
|  |  | 2.4. Реалізація інформаційно-просвітницької кампанії внутрішньої промоції «Я – Лучанин!» (проведення міських конкурсів, екскурсії, зустрічі з краєзнавцями, майстер-класи) | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», відділ інформаційної роботи, управління освіти, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 30,00 2020 р. – 30,00 | Підвищення рівня обізнаності лучан різних вікових категорій в питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста |
|  |  | 2.5. Організація та проведення прес-турів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів. Розміщення промоційних статтей про місто Луцьк у спеціалізованих друкованих та електронних ЗМІ | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», відділ інформаційної роботи, управління освіти, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 150,00 2020 р. – 120,00 | Ознайомлення провідних журналістів, блогерів, туристичних операторів із туристичним та культурно-мистецьким потенціалом Луцька, поширення інформації про місто у вітчизняних та закордонних ЗМІ |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 2.6. Розміщення промоційних матеріалів про Луцьк на рекламних конструкціях в інших містах (білборди, сітілайти) та перехресний маркетинг соціальної реклами | Щороку | Управління туризму та промоції міста | – | – | Підвищення впізнаваності бренду міста; збільшення кількості туристів |
|  |  | 2.7. Реклама та просування сторінок, створених управлінням, та інформаційних матеріалів в соціальних мережах. Оплата хостингу мобільного додатку та просування туристичного сайту. Оплата доступу до інтернету на Театральному майдані | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 160,00 2020 р. – 120,00 | Розширення можливостей для просування туристичного продукту Луцька, збільшення охоплення аудиторії; підвищення позицій туристичних інтернет ресурсів Луцька |
|  |  | 2.8. Відкриття туристичного сезону (проведення інтелектуальних ігор для вузів, представників туристичного активу, проведення театралізованих екскурсій та інших тематичних заходів) | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 30,00 2020 р. – 30,00 | Популяризація туристичного потенціалу міста, організація дозвілля лучан та туристів |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 2.9. Відзначення Дня туризму (проведення інтелектуальних ігор для вузів, представників туристичного активу, проведення театралізованих екскурсій та інших тематичних заходів; нагородження відзнаками представників туристичного активу) | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 30,00 2020 р. – 30,00 | Популяризація туристичного потенціалу міста, організація дозвілля лучан та туристів |
|  |  | 2.10. Організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | бюджет міста | 2019 р. – 70,00 2020 р. – 80,00 | Створення сприятливого простору для пошуку партнерів, обміну досвідом та налагодження співпраці у туристичній сфері. Сприяння формуванню нових напрямів розвитку туристичної галузі та обговорення плану дій щодо розвитку туризму як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 20,00 |  |
|  |  | 2.11. Промоція міста Луцька в рамках Міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів» | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, Асоціація органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів», ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | – | – | Популяризація міста Луцька в рамках міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів» |
| 3 | Розвиток конкурентоспроможного туристичного продукту | 3.1. Використання привабливого туристичного регіону Волині для доповнення туристичного продукту міста (розробка маршрутів в околицях міста з різним способом пересування: пішки, на велосипеді, автотранспортом, на плавзасобах) | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Волинська обласна державна адміністрація (за згодою), ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | – | – | Перетворення Луцька на логістичний центр волинського туризму |
|  |  | 3.2. Підтримка найбільш привабливих туристам щорічних масових заходів (інформаційний супровід, поліграфічна та сувенірна продукція, транспортні послуги, проживання) | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», департамент культури, Волинська обласна державна адміністрація (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 70,00 2020 р. – 80,00 | Розвиток подієвого туризму, збільшення поінформованості потенційних туристів про цікаві заходи, що відбуваються у місті |
|  |  | 3.3. Створення нематеріальних туристичних продуктів, літературних творів (легенд, історій, оповідань тощо), художньо-мистецьких творів, що відображають історію Луцька | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», департамент культури | бюджет міста | 2019 р. – 100,00 2020 р. – 100,00 | Нові способи непрямої популяризації міста. Підтримка авторів |
|  |  | 3.4. Підтримка клубів історичної реконструкції та середньовічного бою з метою розвитку Луцька як міста лицарства | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Популяризація лицарства, середньовічного бою, організація масових заходів, історичних реконструкцій |
|  |  | 3.5. Підтримка і розвиток проекту «Луцький кликун» (оплата праці луцького кликуна, виготовлення/ремонт костюмів та взуття; створення нових мініатюрних скульптур луцького кликуна у різних образах) | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 100,00 2020 р. – 150,00 | Популяризація образу міського героя — Луцького кликуна |
|  |  | 3.6. Промоція події 1429 року – З'їзду європейських монархів у Луцьку. Організація заходів в рамках відзначення 590-ї річниці З'їзду. Проведення фестивалю «Князівський бенкет». Запровадження промоційної кампанії «Амбасадори Луцька». | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою), ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 400,00 2020 р. – 400,00 | Використання знакової історичної події міста Луцька для посилення його видимості на туристичному ринку |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 50,00 2020 р. – 50,00 |  |
|  |  | 3.7. Дослідження гастрономічних особливостей Луцька та Волині для формування особливого смаку регіону. Просування меду як регіонального туристичного продукту та промоція медових маршрутів. | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | - | - | Розвиток гастрономічного туризму. Включення Луцька до гастрономічних туристичних маршрутів. Популяризація місцевих гастрономічних продуктів |
| 4 | Розвиток туристичної інфраструктури | 4.1. Удосконалення системи туристичної інформації (встановлення вказівників, інформаційних таблиць, інфобоксів; ознакування річкового маршруту, виготовлення QR-кодів, ознакування втрачених пам'яток міста, створення тривимірних макетів пам'яток тощо) Створення розумного маршруту «Луцьк. Маленький Рим Сходу» | Щороку | Управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства, управління містобудування та архітектури, департамент культури, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 150,00 2020 р. – 50,00 | Створення для туристів сприятливих умов для орієнтування у місті, поширення інформації про історико-культурну спадщину серед лучан та туристів, в тому числі для людей з проблемами зору |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 4.2. Лобіювання питання зміни графіків руху залізничного транспорту з метою оптимізації туристичних потоків до міста Луцька, введення нових залізничних (в т.ч. Intercity) та автобусних маршрутів | 2019 р. | Управління туризму та промоції міста, управління транспорту та зв'язку, департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА (за згодою) | - | - | Безперебійне залізничне сполучення між Луцьком та іншими містами України, безпечний та комфортний проїзд іноземців та інших гостей до Луцька |
|  |  | 4.3. Підготовка проектних заявок для участі в українських та міжнародних програмах для отримання грантових коштів на розвиток туризму | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент економічної політики | - | - | Залучення позабюджетного фінансування для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ревіталізації історико-культурної спадщини та маркетингової компанії Луцька; розробки проекту художньої підсвітки пам’яток архітектури міста |
|  |  | 4.4. Пошук інвесторів для відкриття концептуальних ресторанів, готелів, конференц-залів та конгрес-холу | Постійно | Управління туризму та промоції міста, департамент економічної політики, управління розвитку підприємництва та реклами | - | - | Створення нових цікавих тематичних та національних закладів харчування. Розширення мережі закладів поселення |
|  |  | 4.5. Створення міської системи оренди велосипедів Nextbike | 2020 р. | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління транспорту та зв'язку | - | - | Встановлення 10 станцій, із загальною кількістю велосипедів – 50. Надання можливості мешканцям та туристам пересуватись містом на короткі та довгі дистанції велосипедом |
| 5 | Підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі | 5.1. Проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів і гідів-перекладачів. Забезпечення функціонування школи гідів | Щороку | Управління туризму та промоції міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою), Луцький міський центр зайнятості (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 40,00 2020 р. – 40,00 | Підготовка висококваліфікованих екскурсоводів, підвищення якості надання екскурсійних послуг |
|  |  | 5.2. Затвердження єдиних правил ведення екскурсійної діяльності | 2020 р. | Управління туризму та промоції міста | - | - | Регламентоване ведення екскурсійної діяльності |
| 6 | Підвищення якості надання послуг підприємствами готельно-ресторанного господарства | 6.1. Підготовка та проведення кампанії «Князівська гостинність» (проведення семінарів для представників готельного та ресторанного бізнесу із залученням експертів національного та міжнародного рівня, визначення рівня сервісу методом «таємний покупець» | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління розвитку підприємництва та реклами, КП «Луцькреклама», ГС «Туристичний альянс Луцька» | бюджет міста | 2019 р. – 50,00 2020 р. – 20,00 | Забезпечення належного рівня обслуговування туристів у закладах харчування, проживання та ін., отримання задоволеного туриста |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 6.2. Підтримка та співпраця з ГС «Туристичний альянс Луцька» | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, організаційний відділ, ГС «Туристичний альянс Луцька» (за згодою) | - | - | Співпраця туристичного бізнесу з метою комплексного розвитку туристичної галузі міста Луцька |
| 7 | Співпраця з музеями міста та Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку | 7.1. Проведення спільних заходів та акцій, реалізація проектів; оплата екскурсій в музеях Луцька та Луцькому замку для офіційних делегацій та гостей міста | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», музеї міста (за згодою), Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 25,00 2020 р. – 25,00 | Створення нових туристичних продуктів, підвищення якості обслуговування туристів у музеях, збільшення асортименту туристичних послуг, підтримка музеїв міста, промоція єдиного квитка в музеї міста. Підтримка функціонування музеїв міста та Луцького замку, якісне екскурсійне обслуговування офіційних делегацій та гостей міста |
| 8 | Співпраця з вищими навчальними закладами міста | 8.1. Проведення спільних заходів та акцій, реалізація проектів | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», вищі навчальні заклади міста (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 15,00 | Створення нових туристичних продуктів, залучення науковців та студентів ВНЗ до розвитку туристичної галузі міста Луцька, збільшення асортименту туристичних послуг |
| 9 | Залучення громади до розвитку туризму | 9.1. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на підвищення туристичної привабливості міста. Проведення Конкурсів громадських ініціатив у галузі туризму | Постійно | Управління туризму та промоції міста, відділ інформаційної роботи, Волинський краєзнавчий музей (за згодою), Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою), громадські організації (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 80,00 2020 р. – 120,00 | Створення нових туристичних продуктів, розвиток подієвого туризму. Створення у громади міста почуття співучасті та відповідальності за розвиток міста. Участь громадськості у формуванні туристичної галузі міста, а також її залучення до творення образу міста як туристичної дестинації |
|  |  | 9.2. Інші проекти | Постійно | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 50,00 2020 р. – 50,00 |  |

Теліпська 777924