Додаток 2

до програми підтримки малого і середнього підприємництва в м.Луцьку на 2017-2018 роки

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІСТІ ЛУЦЬКУ

НА 2017-2018 РОКИ

|  | Напрям діяльності |  | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавці |  | Джерела фінансування | Обсяги фінансування |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Впоряд-кування норматив-ного регулювання підприємницької діяльності |  | 1.1. Забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави шляхом неухильного дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» | 2017-2018 роки | Департамент економічної політики |  | Не вимагає фінансування | - |  | - | Вчасне виявлення та зупинення регулювання, що може зруйнувати або стримати розвиток малого бізнесу. Зменшення надмірного навантаження на малий бізнес. Досягнення максимально можливих позитивних результатів регулювання за рахунок мінімально необхідних витрат. - |
|  |  |  | 1.2. Застосовувати оновленої методології аналізу регуляторного впливу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2915 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308» при розробці проектів регуляторних актів виконавчими органами міської ради | 2017-2018 роки | Департамент економічної політики, виконавчі органи міської ради та інші розробники регуляторних актів |  | Не вимагає фінансування | - |  | - |  |
|  |  |  | 1.3. Розробити «Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька» | І квартал 2017 року | Відділ управління майном міської комунальної власності |  | Не вимагає фінансування | - |  | - | Врегулювання порядку тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності |
|  |  |  | 1.4. Розробити та внести зміни в існуючі правила розміщення та функціонування тимчасових споруд у зв’язку з розробкою відділом управління майном міської комунальної власності проекту рішення міської ради «Про надання в оренду окремих об’єктів благоустрою з метою встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності». | І квартал 2017 року | Управління містобудування та архітектури |  | Кошти бюджету міста, кошти розробників регуляторних актів | У межах кошторисів витрат |  | - | Новими правилами буде впорядковано процедуру контролю за сплатою в бюджет міста коштів від підприємців та встановлення тимчасових споруд, утримання об’єктів благоустрою в належному стані, відновлення благоустрою після демонтажу тимчасових споруд. |
|  |  |  | 1.5. Розробити та прийняти Порядок використання коштів міського бюджету по Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у м. Луцьку на 2017-2018 роки | 1 квартал 2017 року | Управління розвитку підприємництва та реклами міської ради |  | Не вимагає фінансування | - |  | - | Порядок передбачатиме процедуру виділення виконавцям коштів з місцевого бюджету для підтримки СПД у межах програмних заходів, які потребують проведення фінансування. |
| 2 | Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  | 2.1. Надавати підтримку безробітним для започаткування власної справи шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприєм-ницької діяльності | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.2. Активізувати орієнтацію демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО на забезпечення власної зайнятості, мотивуючи до самозайнятості | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.3. Здійснювати підтримку підприємницьких ініціатив внутрішньо переміщених осіб | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.4. Стимулювання безробітної молоді до зайняття підприємницької діяльності | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.5. Організовувати проведення зустрічей з роботодавцями та з колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи відкрили власну справу з допомогою служби зайнятості | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.6. Проводити інформаційно-роз’яснювальну, консультаційну роботу серед роботодавців з питань компенсації витрат в розмірі єдиного соціального внеску, основних аспектів Закону України «Про зайнятість населення» | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’зкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.7. Організовувати зустрічі для новостворених роботодавців, шляхом проведення інформаційних семінарів, бліц-навчань, індивідуальних зус-трічей з роботодавцями | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 2.8. Здійснювати співфінансування з міського бюджету проектів із залучення інвестицій щодо підтримки малого та середнього підприємництва, у яких партнером виступає виконавчий комітет Луцької міської ради, в рамках міжнародних програм технічної допомоги | 2017-2018 роки | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |  | Кошти бюджету міста | 150000,00 |  | 150000,00 | Залучення додаткових ресурсів для розвитку малого і середнього підприємництва |
| 3 | Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва |  | 3.1. Формувати перелік нагальних проблемних питань, що виникають у процесі діяльності МСП з метою їх розгляду на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва у м. Луцьку | 2017-2018 роки | Управління розвитку підприємництва та реклами, громадські організації підприємців (за згодою) |  | Не вимагає фінансування | - |  | - | Підвищення взаємної довіри між виконавчими органами та суб’єктами МСП міста шляхом спільного усунення перешкод підприємницької діяльності, налагодження співпраці бізнесу і влади тощо |
|  |  |  | 3.2. Надання консультацій суб’єктам МСП з питань участі у процесах державних закупівель та роботи системи «Prozorro» | 2017-2018 роки | Департамент економічної політики Луцької міської ради |  | Не вимагає фінансування | - |  | - | Забезпечення правової освіти підприємців у питаннях здійснення державних закупівель |
|  |  |  | 3.3. Забезпечити підтримку зареєстрованим безробітним, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю методом індивідуальних та гру-пових консультацій | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.4. Забезпечувати роботу «офісу підтримки підприєм-ництва» шляхом накопичення інформації з основ ринкової економіки, підприємницького права та малого бізнесу | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.5. Інформувати населення та роботодавців через засоби масової інформації про стан ринку праці, перспективи його розвитку, послуги служби зайнятості | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.6.Організовувати та проводити для випускників навчальних закладів: -економічні екскурсії; -презентації роботодавців; -тренінги та семінари; -дні відкритих дверей; -ярмарки кар’єри; -акції «Випускник»; -групові профконсультації із застосуванням психологічного тестування; -дні відкритих дверей на виробництві; - дні відкритих дверей центру зайнятості; -виїзні акції центру зайнятості | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.7. Надавати організаційну та консультаційну підтримку безробітних, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю шляхом проведення: - інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?» та «Від бізнес-ідеї до власної справи» із залученням представників інфраструктури підтримки підприємництва; - мотиваційних тренінгів з орієнтації на само зайнятість за участю соціальних партнерів, громадських організацій; - профдіагностичне тестування для визначення схильностей до підприємницької діяльності; - навчання основам підприємницької діяльності на курсах «підприємець-початківець»; - індивідуальні та групові консультації; -пошук бізнес-ідеї; - складання бізнес-плану | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.8. Організовувати та проводити навчальні семінари та тренінги у рамках освітнього проекту «Зимова агрошкола» | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.9. Орієнтувати незайняте населення у питаннях започаткування власної справи, зокрема, до надання послуг у сфері зеленого туризму та розвитку його інфраструктури на заходах, які проводяться в рамках освітнього проекту «Школа підтримки культури та туризму» | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.10. Проводити бліц-навчання роботодавців за галузевою ознакою | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.11. Залучати по шукачів роботи до заходів, які проводяться в рамках освітнього проекту «Школа безпеки та порядку» | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  |  | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.12. Організовувати заходи в рамках «Клубу підприємців-початківців з числа демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей» | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.13. Популяризувати підприємницькі ініціативи населення шляхом розширення «Каталогу підприємливих ідей безробітних Волині», організації зустрічей безробітних з успішними підприємцями | 2017-2018 роки | Луцький міський центр зайнятості |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Залучення до самозайнятості |
|  |  |  | 3.14. Налагоджувати співпрацю з установами та організаціями за кордоном, міжнародними організаціями та їх представництвами з метою розвитку торговельних, науково-технічних та виробничо-технологічних відносин | 2017-2018 роки | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |  | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Підвищення ефективності та інноваційності МСП |
|  |  |  | 3.15. Налагоджувати партнерські зв’язки між науковими установами, підприємствами, організаціями, здійснювати організаційне забезпечення укладання угод | 2017-2018 роки | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |  | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат |  |
|  |  |  | 3.16. Залучати малі та середні підприємства до участі у міжнародних форумах, конкурсах, виставках, ярмарках, конференціях, надавати організаційну підтримку | 2017-2018 роки | Управління між народ-ного співробітництва та проектної діяльності |  | Кошти бюджету міста, програм міжнародної технічної допомоги | У межах кошторисів витрат |  | У межах виділених коштів | Сприяння розширенню ринків збуту |
|  |  |  | 3.17. Надавати суб’єктам господарювання в оренду на пільгових умовах комунальне майно (приміщення, будівлі) для проведення діяльності у сфері культури | 2017-2018 роки | Управління культури Луцької міської ради, відділ управління майном міської комунальної власності, виконавчі органи Луцької міської ради, комунальні заклади |  | Кошти міського бюджету, кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Розвиток народного мистецтва |
|  |  |  | 3.18. Залучати суб’єктів господарювання у сфері культури до участі у міжнародних та національних ярмарках народних ремесел, творчих виставках, конкурсах | 2017-2018 роки | Управління культури Луцької міської ради |  | Кошти міського бюджету, кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  |  | Розвиток народного мистецтва та ринків збуту |
|  |  |  | 3.19. Створити інтерактивну карту для відображення вільних приміщень комунальної власності та вільних від забудови земельних ділянок, що можуть бути здані в оренду (продані на земельних торгах) | 2017-2018 роки | Відділ програмно-комп’ютер-ного забезпечен-ня, відділ управління майном міської комунальної власності, управління містобудування та архітектури |  | Кошти міського бюджету, кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Розширення можливостей для розвитку МСП міста |
|  |  |  | 3.20. Видати та розповсюджувати інформаційні каталоги, буклети (у друкованому вигляді або на електронних інформаційних носіях) місцевих підприємств та суб’єктів господарювання, | 2017-2018 роки | Департамент економічної політики, відділ інформаційної роботи |  | Кошти бюджету міста, кошти суб’єктів господарюван-ня | 20000,00 |  | - | Підвищення рівня обізнаності інвесторів про економічний потенціал міста |
|  |  |  | 3.21.Виготовити відео продукт про інвестиційний потенціал міста | 2017-2018 роки | Департамент економічної політики, відділ інформаційної роботи |  | Кошти бюджету міста | 20000,00 |  | - | Підвищення рівня обізнаності інвесторів про економічний потенціал міста |
|  |  |  | 3.22. Запровадити періодичні телевізійні огляди для популяризації нових зразків продукції та висвітлення найкращих практик підприємств міста | 2017-2018 роки | Департамент економічної політики, відділ інформаційної роботи |  | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Промоція продукції МСП міста |
|  |  |  | 3.23. Налагоджувати співпрацю з метою розвитку торговельних, науково-технічних та виробничо-технологічних відносин | 2017-2018 роки | Управління міжнародно-го співробітництва та проектної діяльності |  | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Розвиток міської підприємницької інфраструктури |
|  |  |  | 3.24. Налагоджувати партнерські зв’язки між науковими установами та підприємствами, укладення угод | 2017-2018 роки | Управління міжнарод-ного співробіниц-тва та проектної діяльності |  | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |  | У межах кошторисів витрат | Підтримка розвитку інноваційних технологій МСП |
|  |  |  | 3.25. Надавати представникам малого та середнього бізнесу міста повні, своєчасні та професійні консультації щодо проблемних питань, які виникають у процесі ведення господарської діяльності | 2017-2018 роки | Луцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області |  | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Підвищення рівня обізнаності платників податків з положеннями чинного законодавства, своєчасне прийняття суб’єктами підприємництва економічно обгрунтованих |
|  |  |  | 3.26. Забезпечення належного стандарту обслуговування туристів у закладах харчування, проживання та ін.. | 2017-2018 роки | Управління туризму та промоції міста, управління розвитку підприєм-ництва та реклами |  | Кошти бюджету міста, інших джерел | 20000,00 |  | 20000,00 | Підвищення рівня залучення туристичного бізнесу до розвитку Луцька, як туристичного напрямку, якості обслуговування туристів у закладах готельного та ресторанного бізнесу, розвиток МСП у галузі туризму |
|  |  |  | 3.27. Включення міста Луцька до туристичних маршрутів, збільшення кількості туристичних груп у місті |  | Управління туризму та промоції міста, управління розвитку підприєм-ництва та реклами |  | Кошти бюджету міста, інших джерел | 25000,00 |  | 25000,00 |  |
|  |  |  | 3.28. Проводити семінари та тренінги для суб’єктів малого і середнього підприємництва Луцька | 2017-2018 роки | Управління розвитку підприєм-ництва та реклами, навчально-консульта-ційні підприєм-ства Луцька (за згодою) |  | Кошти бюджету міста, інших джерел | 30000,00 |  | 30000,00 | Формування відповідного освітнього рівня представників МСП |
|  |  |  | 3.29. Організовувати та брати участь у проведенні «круглих столів» та робочих зустрічей щодо висвітлення ефективності МСП міста | 2017-2018 роки | Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області |  | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Покращення рівня кваліфікації персоналу представників МСП, висвітлення питань ефективності МСП міста |
|  |  |  | 3.30. Своєчасно висвітлювати в ЗМІ міста зміни в податковому законодавстві | 2017-2018 роки | Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області |  | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Своєчасне інформування суб’єктів МСП |
|  |  |  | 3.31. Здійснювати заходи із роз’яснення громадянам конституційного обов'язку необхідності сплати податків | 2017-2018 роки | Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області |  | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Покращення рівня соціальної відповідальності суб’єктів МСП міста |
|  |  |  | 3.32. Формувати перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності міської ради, які виставляються на земельні торги у формі аукціону | 2017-2018 роки | Управління земельних ресурсів міської ради |  | Не вимагає фінансування | - |  | - | Удосконалення діючих та запровадження нових форм ресурсної та майнової підтримки бізнесу |
|  |  |  | 3.33. Формувати перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності міської ради, права оренди яких виставляються на земельні торги у формі аукціону | 2015-2016 роки | Управління земельних ресурсів міської ради |  | Не вимагає фінансування | - |  | - |  |
|  |  |  | 3.34. Оприлюднення для суб’єктів господарювання в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, а також на офіційному веб-сайті міської ради інформації щодо проведення земельних торгів (аукціону) | 2017-2018 роки | Суб’єкт господарю-вання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та укладає з Луцькою міською радою, яка є організато-ром земельних торгів, договір про їх проведення |  | Кошти бюджету міста | Згідно з умовами договору |  | Згідно з умовами договору | Інформування суб’єктів господарювання про ресурсне забезпечення (вільні земельні ділянки, які (право оренди яких) підлягають продажу на земельних торгах (аукціоні)) |
|  |  |  | 3.35. Інформувати суб’єкти господарювання через друковані засоби масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, а також через офіційний веб-сайт міської ради щодо проведення земельних торгів (аукціону) з продажу прав оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності міської ради | 2017-2018 роки | Суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та укладає з Луцькою міською радою, яка є організато-ром земельних торгів, договір про їх проведення |  | Кошти бюджету міста | Згідно з умовами договору |  | Згідно з умовами договору |  |
|  |  |  | 3.36. Організувати проведення конкурсу серед бізнес-структур із соціальної корпоративної відповідальності бізнесу | 2017-2018 роки | Обласний молодіжний центр праці та Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив, управління розвитку підприєм-ництва та реклами міської ради |  | Кошти бюджету міста | 5000,00 |  | 5000,00 |  |
|  |  |  | 3.37.Провести міський турнір юних економістів | Вересень-листопад 2017-2018 року | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.38. Взяти участь у проведенні обласного турніру з економіки | Вересень-листопад 2017-2018 року | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.39. Взяти участь у проведенні Всеукраїнського турніру з економіки | Вересень-листопад 2017-2018 року | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.40. Організувати проведення міської олімпіади з економіки | Листопад-березень 2017-2018 року | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.41. Взяти участь у проведенні обласної олімпіади з економіки | Листопад-березень 2017-2018 року | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.42. Взяти участь у проведенні Всеукраїнської олімпіади з економіки | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.43. Організувати проведення міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт з економіки | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  |  | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.44. Взяти участь у проведенні обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт з економіки | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  |  |  |  |  | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.45. Взяти участь у проведенні всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт з економіки | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.46. Проведення міського конкурсу бізнес-планів та бізнес- ідей для молоді | 2015-2016 роки | Обласний молодіжний центр праці та Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив, Луцька міська рада, управління розвитку підприєм-ництва та реклами міської ради |  | Кошти бюджету міста | 5000,00 |  | 5000,00 | Генерація та висвітлення нових підприємницьких проектів |
|  |  |  | 3.47. Проведення міського конкурсу «Молодий підприємець року» | 2017-2018 роки | Обласний молодіжний центр праці та Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив, Луцька міська рада, управління розвитку підприєм-ництва та реклами міської ради |  | Кошти бюджету міста | 5000,00 |  | 5000,00 | Генерація та висвітлення нових підприємницьких проектів, підтримка підприємницької ініціативи |
|  |  |  | 3.48. Здійснення профільної та професійної підготовки старшокласників на базі шкіл та міжшкільного навчально-виробничого комбінату | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.49. Профільне та поглиблене вивчення предмету «Економіка» на базі шкіл | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
|  |  |  | 3.50. Здійснення профорієнтаційної роботи та проведення екскурсій для школярів на підприємства міста | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | Кошти бюджету міста | В межах кошторисів витрат |  | В межах кошторисів витрат | Формування базових економічних знань та навиків підприємницької діяльності у школярів |
| Загальна вартість програми за джерелами фінансування по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260000,00 | 240000,00 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                         Юлія Вусенко