7. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У М. ЛУЦЬКУ НА 2013-2014 РОКИ

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення ефективності реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності (п. 1.1) | 1. Сформувати План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у м. Луцьку та забезпечити контроль за проведенням їх регуляторних процедур | 2013-2014 | Управління економіки Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | - |
|  |  | 2. Забезпечити здійснення перегляду прийнятих регуляторних актів щодо відповідності їх положень принципам державної регуляторної політики | 2013-2014 | Виконавчі органи Луцької міської ради та інші розробники регуляторних актів | Кошти міського бюджету та виконавців | - |
|  |  | 3. Забезпечити відстеження результативності регуляторних актів їх розробниками: - визначити регуляторні акти, щодо яких надійшов термін здійснення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності; - затвердити План-графік здійснення заходів відстеження результативності регуляторних актів; - готувати та оприлюднювати звіти про відстеження результативності регуляторних актів | 2013-2014 | Управління економіки Луцької міської ради, розробники регуляторних актів - виконавчі органи міської ради | Кошти міського бюджету та виконавців | - |
| 2 | Покращення доступу до бюджетних ресурсів з боку суб’єктів малого і середнього підприємництва Луцька (п. 1.2) | 1. Розробити та прийняти Положення про здійснення пільгового кредитування та відшкодування відсоткових ставок суб’єктам малого та середнього підприємництва з бюджету м. Луцька. | 2013 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради | Кошти виконавців | - |
|  |  | 2. Розробити та прийняти Порядок використання коштів міського бюджету по Програмі розвитку малого і середнього підпри-ємництва у м. Луцьку на 2013-2014 роки | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради | Кошти виконавців | - |
| б) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покращення умов отримання кредитних та інвестиційних ресурсів МСП Луцька (п. 3.1) | 1. Здійснювати пільгове кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва м. Луцька, відібраних на конкурсній основі | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 300,00 – 2013 рік 500,00 – 2014 рік |
|  |  | 2. Проводити часткову компенсацію на конкурсній основі відсоткових ставок за кредитами у комерційних банках, отриманими суб’єктами малого і середнього підприємництва м. Луцька. | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 100,00 - 2013 рік 150,00 – 2014 рік |
|  |  | 3. Запровадити механізм венчурного фінансування інноваційних стартапів | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва, приватні та інституційні інвестори | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва, кошти приватних інвесторів | 100,00 - 2013 рік 150,00 – 2014 рік |
| 4 | Залучення додаткових ресурсів для розвитку малого і середнього підприємництва (п.3.2) | 1. Здійснювати співфінансування з міського бюджету проектів з підтримки малого та середнього підприємництва у Луцьку та проектів із залучення інвестицій в рамках міжнародних та національних програм та конкурсів | 2013-2014 | Управління міжнародного співробітництва та туризму, Управління економіки, Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва, інші громадські та неприбут-кові організації міста | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва, кошти ґрантодавців | З міського бюджету: 100,00 - 2013 рік 100,00 – 2014 рік (але не більше 20% від загальної суми проекту) |
| 5 | Залучення безробітних до ведення підприємницької діяльності (п. 4.2) | 1. Здійснювати підтримку підприємницьких ініціатив безробітних шляхом виплати одноразової допомоги із безробіття | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти міського центру зайнятості | В межах кошторисів витрат |
| 6 | Підтримка МСП у сфері створення нових робочих місць (п. 4.5) | 1. Надавати роботодавцям дотації для створення додаткових робочих місць | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, роботодавці, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти міського центру зайнятості | В межах кошторисів витрат |
| в) ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Покращення умов отримання кредитних та інвестиційних ресурсів МСП Луцька (п. 3.1) | 1. Створити, постійно оновлювати та поширювати серед потенційних інвесторів базу інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва Луцька | 2013-2014 | Управління економіки, Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва, кошти підприємств | 10,00 - 2013 рік 10,00 – 2014 рік |
|  |  | 2. Розробити проект зі створення індустріального парку у м. Луцьк | 2013-2014 | Управління економіки, Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету | В межах кошторисів витрат |
| 8 | Надання ресурсної та майнової підтримки бізнесу (п. 3.3) | 1. Формувати перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності Луцької міської ради, які виставляються на земельні торги у формі аукціону | 2013-2014 | Управління земельних ресурсів Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | – |
|  |  | 2. Формувати перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності Луцької міської ради, права оренди яких виставляються на земельні торги у формі аукціону | 2013-2014 | Управління земельних ресурсів Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | – |
| 9 | Підвищення ефективності реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності (п. 1.1) | 1. Забезпечити проведення аналізу реалізації державної регуляторної політики та його оприлюднення на веб-сторінці Луцької міської ради у розділі “Регуляторна політика” | 2013-2014 | Управління економіки Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | - |
|  |  | 2. Оприлюднювати плани, проекти регуляторні акти, аналізи регуляторного впливу, звіти відстеження регуляторних актів. | 2013-2014 | Управління економіки, виконавчі органи Луцької міської ради та інші розробники регуляторних актів | Кошти міського бюджету, кошти розробників регуляторних актів | В межах кошторисів витрат |
|  |  | 3. Створити та постійно поновлювати електронні реєстри регуляторних актів на веб-сторінці Луцької міської ради з інформацією про результати відстеження результативності регуляторних актів та забезпечувати доступ до них підприємців | 2013-2014 | Управління економіки Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | В межах кошторисів витрат |
|  |  | 4. Проводити навчальні семінари для працівників виконавчих органів Луцької міської ради з питань регуляторних процедур (по мірі звернень) | 2013-2014 | Управління економіки Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | В межах кошторисів витрат |
| 10 | Покращення рівня соціальної відповідальності місцевого бізнесу (п. 4.1) | 1. Проводити конкурс серед бізнес-структур із соціальної корпоративної відповідальності бізнесу | 2013-2014 роки | Обласний молодіжний центр праці та Волинський Інститут Підтримки та розвитку громадських ініціатив (за згодою) | Кошти міського бюджету | 5,00 - 2013 рік 5,00 – 2014 рік |
|  |  | 2. Здійснювати заходи із роз’яснення громадянам конституційного обов’язку необхідності сплати податків | 2013-2014 роки | Луцька ОДПІ Волинської області | Кошти виконавців | - |
| 11 | Підвищення ефективності та інноваційності МСП Луцька (п. 2.1) | 1. Створити Інтернет-платформу з розвитку виробничої кооперації та аутсорсингу між підприємствами Волинської області та інших регіонів | 2013-2014 | Луцький міський фонд підтримки підприємництва, управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради | Кошти обласного бюджету, кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 15,00 - 2013 рік 5,00 – 2014 рік |
|  |  | 2. Проводити круглі столи, конференції та робочі зустрічі між представниками освітніх та наукових установ та бізнес-структур міста щодо можливості впровадження спільних інноваційних бізнес-проектів | 2013-2014 | Луцький міський фонд підтримки підприємництва, управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, вищі навчальні заклади (за згодою), наукові установи (за згодою) | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 5,00 - 2013 рік 5,00 – 2014 рік |
|  |  | 3. Провести серію круглих столів та робочих зустрічей з питань створення у Луцьку автомобільного кластеру | 2013-2014 | Луцький міський фонд підтримки підприємництва, управління підприємництва та реклами, управління економіки Луцької міської ради, ділові, освітні та наукові організації | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | В межах кошторисів витрат |
| 12 | Покращення інформаційного середовища для ведення бізнесу у Луцьку (п. 3.4) | 1. Сформувати бази даних і створити сторінки “Мапа об’єктів зовнішньої реклами Луцька”, “Мапа вільних приміщень для бізнесу у Луцьку” на сайті Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами, відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради, ЛМФПП | Кошти міського бюджету | 10,00 – 2013 рік 10,00 - 2014 рік |
|  |  | 2. Здійснювати підтримку та інформаційне оновлення сайту Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету | 3,00 - 2013 рік 3,00 – 2014 рік |
|  |  | 3. Видати інформаційний довідник про порядки видачі документів дозвільного характеру | 2013 рік | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Дозвільний центр Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету | 10,00 – 2013 рік 10,00 - 2014 рік |
|  |  | 4. Інформувати населення та роботодавців через засоби масової інформації про стан ринку праці, перспективи його розвитку, послуги служби зайнятості | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, управління економіки, управління розвитку підприємництва та реклами | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |
|  |  | 5. Інформувати суб’єкти господарювання через друковані засоби масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, а також через офіційний веб-сайт Луцької міської ради про проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу прав оренди земельних ділянок несільськогосподар-ського призначення комунальної власності Луцької міської ради | 2013-2014 | Управління земельних ресурсів Луцької міської ради, суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та укладає з Луцькою міською радою, яка є організатором земельних торгів, договір про їх проведення | Кошти міського бюджету | В межах кошторисів витрат |
|  |  | 6. Надавати платникам податків – представникам малого та середнього бізнесу міста повні, своєчасні та професійні консультації щодо проблемних питань, які виникають у процесі ведення господарської діяльності | 2013-2014 | Луцька ОДПІ Волинської області | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |
|  |  | 7. Розповсюджувати серед платників податків – представників малого та середнього бізнесу міста друковану продукцію для забезпечення обізнаності в діючому податковому законодавстві | 2013-2014 | Луцька ОДПІ Волинської області | Кошти виконавців | В межах кошторисів витрат |
| 13 | Покращення рівня кваліфікації персоналу (п. 2.2) | 1. Проводити семінари та тренінги для суб’єктів малого і середнього підприємництва Луцька | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва, навчально-консультаційні підприємства Луцька | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва, кошти підприємств | 50,00 - 2013 рік 50,00 – 2014 рік (з міського бюджету – не більше 50%) |
| 14 | Підвищення якості обслуговування представників МСП Луцька з боку державних установ та об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (п. 1.3) | 1. Забезпечити зручні умови й сучасні технології обслуговування представників МСП в Центрі надання адміністративних послуг та Міському центрі зайнятості | 2013-2014 роки | Центр надання адміністративних послуг, Міський центр зайнятості | Кошти виконавців | - |
|  |  | 2. Створити дослідницьку панель та періодично проводити соціологічні дослідження для оцінки регуляторного впливу актів міської влади та щодо актуальних проблем розвитку підприємництва у Луцьку | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами, управління економіки Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету | 6,00 - 2013 рік 6,00 - 2014 рік |
| 15 | Сприяння розширенню ринків збуту (п. 2.3) | 1. Налагоджувати міжнародну співпрацю з метою розвитку торговельних, науково-технічних та виробничо-технологічних відносин між підприємствами міста та інших країн | 2013-2014 | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 2. Залучати малі та середні підприємства до участі у міжнародних та національних форумах, конкурсах, виставках, ярмарках, конференціях | 2013-2014 | Управління міжнарод-ного співробітництва та туризму, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 3. Спільно з МСП міста проводити заходи з популяризації туристичного потенціалу Луцька | 2013-2014 | Управління міжнародного співробітництва та туризму | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
| 16 | Підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив (п. 4.3) | 1. Проводити міський конкурс бізнес-планів та бізнес-ідей для молоді | 2013-2014 роки | Управління підприємництва та реклами, обласний молодіжний центр праці та Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив (за згодою) | Кошти міського бюджету | 5,00 - 2013 рік 5,00 – 2014 рік |
|  |  | 2. Проводити міський конкурс “Молодий підприємець року” | 2013-2014 роки | Управління підприємництва та реклами, обласний молодіжний центр праці та Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив (за згодою) | Кошти міського бюджету | 5,00 - 2013 рік 5,00 – 2014 рік |
|  |  | 3. Здійснювати дослідно-експериментальну роботу в НВК №9 (викладання предмету “Основи підприємницької діяльності”) | 2013-2014 роки | Управління освіти Луцької міської ради | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 4. Провести міський турнір юних економістів | 2013-2014 роки | Управління освіти Луцької міської ради | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 5. Організовувати участь молоді міста в обласних та всеукраїнських турнірах, конкурсах та олімпіадах з економіки | 2013-2014 роки | Управління освіти Луцької міської ради | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 6. Залучати молодь до підприємницької діяльності та створювати відповідні умови для функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва. | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, роботодавці, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
| 17 | Залучення безробітних до ведення підприємницької діяльності (п. 4.2) | 1. Проводити організаційну та консультативну підтримку безробітних, які бажають займатися підприєм-ницькою діяльністю, зокрема у формі: - інформаційних семінарів, - тренінгів з орієнтації на самозайнятість, - профдіагностичного тестування для визначення схильностей до підприємницької діяльності, - надання консультацій. | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, управління розвитку підприємництва та реклами, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 2. Проводити навчальні семінари у рамках проекту “Зимова агрошкола” | Листопад – лютий 2013-2014 років | Міський центр зайнятості, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 3. Організовувати зустрічі безробітних з успішними підприємцями | 2013-2014 роки | Управління розвитку підприємництва та реклами, міський центр зайнятості, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 4. Проводити інформаційні семінари для осіб, які виявили бажання розпочати власний бізнес, із залученням представників інфраструктури підтримки підприємництва. | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, управління розвитку підприємництва та реклами, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 5. Проводити заходи до Дня підприємця: зустрічі, виїзні акції з використанням мобільного центру профорієнтації, консультування. | Вересень 2012 - 2013 року | Міський центр зайнятості, управління розвитку підприємництва та реклами, роботодавці, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
|  |  | 6. Проводити інформаційну роботу щодо популяризації перспективних форм бізнесу в сфері культури та туризму в рамках освітнього проекту обласної служби зайнятості “Школа підтримки культури і туризму” | 2013-2014 роки | Міський центр зайнятості, соціальні партнери центру зайнятості | Кошти учасників | У межах кошторисів витрат |
| г) формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сприяння самозайнятості соціально незахищених верст населення (п. 4.4) | 1. Надавати підтримку функціонування бізнес-інкубатора для інвалідів ЛМГОІ “Стимул” | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету | 15,00 - 2013 рік 15,00 – 2014 рік |
| 19 | Підвищення якості обслуговування МСП Луцька з боку державних установ та об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу (п. 1.3) | 1. Надавати підтримку функціонування Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради | Кошти міського бюджету | 18,00 - 2013 рік 18,00 – 2014 рік |
|  |  | 2. Створити міський Центр надання фінансово-юридичної допомоги малому і середньому бізнесу | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 13,00 - 2013 рік 13,00 - 2014 рік |
| 20 | Сприяння розширенню ринків збуту (п. 2.3) | 1. Створити Регіональний центр ринкової інформації та промоції | 2013-2014 | Управління розвитку підприємництва та реклами, Управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради, Луцький міський фонд підтримки підприємництва | Кошти міського бюджету, кошти Луцького міського фонду підтримки підприємництва | 22,00 - 2013 рік 6,00 - 2014 рік |
| Загальна вартість програми за джерелами фінансування по роках: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 792,00 - 2013 рік 1066,00 - 2014 рік |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                             Григорій Пустовіт