Додаток 2

до рішення міської ради

від __________ № _____

Заходи міської цільової Програми сприяння діяльності та розвитку

органів самоорганізації населення міста Луцька на 2013-2016 роки

| № | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінан-сування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування ефективного механізму співпраці між ОСН та органами місцево-го самоврядування | Проведення навчання для представників ОСН із основ співпраці та взаємодії з виконавчими органами міської ради | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, міський центр зайнятості, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Налагодження ефективної та взаємовигідної співпраці між ОСН та виконавчими органами міської ради, підвищення рівня обізнаності членів ОСН щодо повноважень виконавчих органів міської ради |
|  |  | Залучення представників ОСН міста до роботи виконавчих органів міської ради з питань, які стосуються розвитку територій діяльності ОСН | 2013-2016 роки | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, департамент ЖКГ | Міський бюд-жет, інші джерела |  | Сприяння ефективному вирішенню питань, що стосуються розвитку територій діяльності ОСН, врахування інтересів і побажань жителів цих територій |
|  |  | Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради у сфері діяльності ОСН | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Налагодження співпраці посадових осіб місцевого самоврядування з представниками ОСН, отримання посадовими особами місцевого самоврядування знань щодо участі ОСН у житті міста |
|  |  | Проведення навчання депутатів міської ради щодо співпраці з ОСН | 2013-2016 роки | Постійна комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Підвищення кваліфікації депутатів міської ради щодо співпраці з ОСН |
|  |  | Проведення навчання керівників та активу ОСН щодо співпраці з постійними комісіями міської ради |  | Постійна комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, Асоціація ОСББ та ОСН, міський центр зайнятості | Міський бюджет, інші джерела |  | Формування механізму співпраці між ОСН та виконавчими органами міської ради |
|  |  | Проведення робочих зустрічей активу ОСН міста з керівництвом та депутатами міської ради, департаменту ЖКГ | 2013-2016 роки | Постійна комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою) | Міський бюджет, інші джерела |  | Обговорення результатів та проблем поточної реалізації Програми розвитку ОСН, визначення пріо-ритетів подальшої роботи |
|  |  | Проведення моніторингу звернень ОСН до органів місцевого самоврядування міста | 2013-2016 роки | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, департамент ЖКГ, Асоціація ОСББ та ОСН | Міський бюджет, інші джерела |  | Підготовка звіту за результатами моніторингу, аналіз проблемних питань діяльності ОСН |
| 2. | Забезпечення спри-ятливих умов для функціонування ОСН та створення можливостей для ви-конання ними власних повноважень | Вдосконалення і розвиток в місті нормативно-методичної бази для діяльності ОСН; створення умов для їх ефективної участі у формуванні місцевої політики; запровад-ження механізму спри-яння становленню та розвитку самоврядних ініціатив населення | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди, департамент ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела |  | Створення можливостей для постійного розвитку ОСН, підтримки діючих ОСН на місцевому рівні, започаткування можливостей підтримки діяльності ОСН із місцевого бюджету |
|  |  | Випуск методичних матеріалів щодо створення та діяльності ОСН | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Підвищення рівня обізнаності представників громади м. Луцька з питань створення та діяльності ОСН |
|  |  | Організація навчальних поїздок членів ОСН з метою обміну досвідом в інші міста України та за кордон | 2013-2016 роки | Відділ інформаційної роботи міської ради, відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Обмін досвідом з представниками ОСН інших міст України та іноземних держав |
|  |  | Проведення круглих столів, конференцій тощо з метою пропагування позитивного досвіду та оптимізації діяльності ОСН | щорічно | Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Вивчення та залучення позитивного досвіду діяль-ності та розвитку ОСН України, висвітлення та обговорення практичних аспектів діяльності ОСН міста |
| 3. | Сприяння ОСН міста у вирішенні питань навчання та підвищення кваліфікації активу ОСН | Організація навчання членів ОСН за навчальним курсом "Управління діяльністю ОСН" | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Засвоєння керівництвом діючих ОСН базових принципів ефективної діяльності та реалізації статутних завдань |
|  |  | Проведення навчання представників ОСН з питань розвитку ОСН, територій їх діяльності, механізмів реалізації повноважень ОСН та прав членів ОСН | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Набуття керівництвом існуючих ОСН належного рівня знань про основні галузі міського господарства, механізми вирішення актуальних проблем територій їх діяльності |
|  |  | Проведення навчання керівництва ОСН щодо основ фінансової діяльності | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН, центр зайнятості, залучені фонди | Міський бюджет, інші джерела |  | Надання допомоги діючим ОСН з питань їх фінансової діяльності |
|  |  | Проведення навчання представників ОСН щодо основ здійснення контролю за якістю житлово-комунальних послуг | 2013-2016 роки | Асоціація ОСББ та ОСН | Міський бюджет, інші джерела |  | Надання допомоги діючим ОСН з питань виконання ними власних повноважень |
| 4. | Фінансово-матері-альна підтримка діяльності ОСН | Проведення щорічного конкурсу проектів ОСН | 2013-2016 роки щорічно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела |  | Фінансова підтримка ОСН, сприяння покращанню умов проживання на території діяльності ОСН |
|  |  | Підтримка діяльності та розвиток матеріальної бази Ресурсного центру підтримки діяльності ОСН | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, департамент ЖКГ, Асоціація ОСББ та ОСН | Міський бюджет, інші джерела |  | Часткове вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення діяльності ОСН |
|  |  | Організація надання консультацій членам ОСН сторонніми фахівцями на базі Ресурсного центру підтримки діяльності ОСН | 2013-2016 роки постійно | Асоціація ОСББ та ОСН | Міський бюджет, інші джерела |  | Підвищення кваліфікації членів ОСН щодо питань, які виникають під час здійснення ними своїх повноважень |
| 5. | Сприяння ОСН у питаннях залучення додаткових коштів та матеріально-технічних ресурсів | Проведення навчання представників ОСН по залученню коштів донорських та комерційних організацій на проведення діяльності ОСН | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою), департамент ЖКГ | Інші джерела |  | Забезпечення контролю з боку міської влади щодо ефективної роботи Асоціації ОСН міста, інформування депутатів про найважливіші проблеми розвитку системи ОСН міста |
|  |  | Проведення діяльності по залученню коштів донорських та комерційних організацій на розвиток діяльності ОСН | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою), департамент ЖКГ | Інші джерела |  | Підвищення спроможності керівництва ОСН самостійно вирішувати проблеми територій їх діяльності |
|  |  | Організація зустрічей- презентацій з представниками організацій –грантодавців, що працюють в Україні, з ОСН міста | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, департамент ЖКГ, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою) | Міський бюджет, інші джерела |  | Отримання керівниками ОСН інформації про існуючі в Україні організації-донори та шляхи отримання донорської підтримки |
| 6. | Залучення населення в процес створення та діяльності ОСН | Розробка та проведення інформаційної кампанії серед мешканців міста щодо можливості створення ОСН | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою), департамент ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела |  | Стимулювання активно-сті широкої громадськості для створення ОСН |
|  |  | Розробка та проведення інформаційної кампанії серед мешканців міста щодо можливості контролювати якість житлово-кому-нальних послуг шляхом створення ОСН | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою), департамент ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела |  | Роз’яснення мешканцям міста про можливість контролювати якість житлово-комунальних послуг шляхом створення ОСН |
|  |  | Проведення навчання представників ініціативних груп по створенню ОСН | 2013-2016 роки постійно | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, Асоціація ОСББ та ОСН (за згодою), департамент ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела |  | Роз’яснення мешканцям міста особливості створення та реєстрації ОСН |
| 7. | Формування механізмів ефективної діяльності ОСНів у сфері соціально-економічного розвитку територій | Проведення роботи із залучення населення до здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному санітарному стані території органів самоорганізації населення; покращення нагляду за дотриманням прав споживачів-отримувачів житлово-комунальних послуг; проведення роботи з населенням щодо своєчасності оплати за житлово-комунальні послуги; стимулювання населення до співфінансування проведення капітальних ремонтів житлових будинків, підвищення енергоефективності будівель, встановлення засобів обліку послуг | 2013-2016 роки | Відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу департаменту житлово-комунального господарства, департамент ЖКГ, ОСББ, ОСН | Міський бюджет, державний бюджет, ОСББ, інші джерела |  | Формуватиметься відповідальний власник, який завдяки активній громадянській позиції матиме змогу створювати комфортні та сприятливі умови розвитку території, на якій проживає |

Секретар міської ради                                                                                                                                     Григорій Пустовіт