Додаток 2

до Програми розвитку КП «Центр

туристичної інформації та послуг»

на 2019-2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку КП «Центр туристичної інформації та послуг»

на 2019-2020 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Іміджева політика | 1.1. Надання інформаційно-консультаційних послуг гостям та мешканцям міста українською, англійською, польською мовами. | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | ## - | - | Підвищення рівня комфорту перебування у місті туристів, покращення рівня гостинності, формування позитивного сприйняття міста Луцька |
|  |  | 1. 2. Проведення моніторингу туристичних потоків (статистичний зріз відвідувачів КП). | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Визначення цільової аудиторії, формування цілісної географічної мапи туристів. |
|  |  | 1. 3. Реалізація інформаційно-просвітницької та соціально-інтелектуальної кампанії внутрішньої та зовнішньої промоції «Луцьк – моє місто!», (оглядові та тематичні, авторські екскурсії містом, екскурсії до музеїв та галерей Луцька (реалізація проекту «Екскурсоводи у відпустці»), зустрічі з краєзнавцями і науковцями, майстер-класи), проведення онлайн конкурсів на кращу світлину міста, запровадження популярних ініціатив «Я – амбасадор Луцька», «Я – лучанин!» | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Бюджет міста Власні надходження | 2019 р. ‒ 5, 0 2020 р. ‒ 10,0 2019 р. ‒ 2,0 2020 р. ‒ 4,0 | Підвищення рівня обізнаності лучан різних вікових категорій у питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста. |
|  |  | ## 1. 4. Розробка та виготовлення промоційної поліграфічної і сувенірної продукції (підготовка та друк низки буклетів, путівників, мап, презентаційних та науково-популярних видань про Луцьк, листівок, сувенірів з логотипом Луцька тощо) | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Бюджет міста Власні надходження | 2019 р. ‒ 65, 0 2020 р. ‒ 90,0 2019 р. ‒ 12,0 2020 р. ‒ 15,0 | Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та упізнаваності бренду міста. Збільшення доходів КП. |
|  |  | ## 1. 5. Друк фотоальбому «Луцьк» | 2019 | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Бюджет міста | 2019 р. ‒ 150, 0 2020 р. ‒ 0,0 | Поява якісного, презентабельного фотоальбому-візитівки міста. Збільшення доходів КП. |
|  |  | 1. 6. Розміщення інформаційно-промоційних статей про місто Луцьк на туристичних порталах Луцька, Волині, України. | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Підвищення рівня впізнаваності Луцька на туристичній арені України і світу. |
|  |  | 1. 7. Надання послуг велопрокату | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Створення нових екскурсійних маршрутів. |
|  |  | 1. 8. Функціонування сувенірної крамниці | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Збереження та розвиток міської культури та традицій краю через популяризацію місцевого продукту. Підтримка місцевих майстрів, які створюють сувенірні вироби. |
|  |  | 1. 9. Реклама в інтернет-мережі | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Промоція туристичного та культурного-мистецького потекнціалу міста, а також додаткова промоція діяльності КП. |
|  |  | 1. 10. Наповнення та просування туристичного сайту | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Бюджет міста | 2019 р. ‒ 5, 0 | Промоція туристичного та культурного-мистецького потекнціалу міста, а також додаткова промоція дільності КП. |
| 2. | Забезпечення функціонування роботи КП «Центр туристичної інформації та послуг | 2. 1. Оплата праці персоналу КП «Центр туристичної інформації та послуг» (включно з нарахуванням), оплата комунальних послуг (теплоенергія, електроенергія, водопостачання), відрядження. | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Бюджет міста | 2019 р. ‒ 651, 8 2020 р. ‒ 753, 1 | Стабільний розвиток підприємства, підвищення рівня індустрії гостинності, покращення професійних кваліфікаційних навичок працівників КП. |
| 3. | Співпраця з музеями та галереями міста і Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у Луцьку | 3. 1. Проведення спільних заходів та акцій, реалізація проектів | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Власні надходження | 2019 р. ‒ 2, 0 2020 р. ‒ 4, 0 | Створення нових туристичних продуктів, збільшення асортименту туристичних послуг, підтримка музеїв міста, промоція єдиного квитка в музеї міста. |
| 4. | Співпраця з вищими навчальними закладами міста | 4. 1. Проведення спільних заходів та акцій, реалізація проектів | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Власні надходження | 2019 р. ‒ 1, 0 2020 р. ‒ 2, 0 | Залучення до сфери розвитку туризму наукового та практичного потенціалів професорсько-викладацького складу та студентського контингенту (факультетів та кафедр, що спеціалізуються на туризмі, історії, музейництві). |
| 5. | Співпраця з міською громадою | 5. 1. Організація і проведення круглих столів, конференцій, зустрічей та обговорень актуальних питань туристичної галузі Луцька заради однієї мети - посилення і зростання туристичної привабливості та багатоманітності Луцька. Реалізація спільних проектів | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Власні надходження | 2019 р. ‒ 3, 0 2020 р. ‒ 5, 0 | Формування у міської громади відчуття співучасті та відповідальності за розвиток міста та долучення до формування туристичного іміджу міста. |
| 6. | Ґрантова діяльність | 6. 1. Підготовка проектних заявок для участі в українських та міжнародних програмах для отримання грантових коштів на розвиток туризму | Постійно | КП «Центр туристичної інформації та послуг» | Інші надходження | 2019 р. ‒ 100, 0 2020 р. ‒ 100, 0 | Залучення додаткових коштів з національних та міжнародних фондів з метою розвитку туристичної галузі Луцька. |

Штанько 723419