Додаток 1

до розпорядження міського голови

11.05.2019  № 191

ПЕРЕЛІК

заходів з відзначення Дня Європи у місті Луцьку

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити участь іноземних делегацій з партнерських міст та регіонів у заходах з відзначення Дня Європи в місті Луцьку, організувати їх прийом та супровід | 17.05 - 19.05 | Гомонець В.І. |
|  | Забезпечити проведення міжнародної інтелектуальної гри «EuroBrainGame-2019» | 18.05 | Гомонець В.І., Лещенко З.Б. |
|  | Забезпечити проведення пізнавально-розважальної програми «EuroFun» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 18.05 | Гомонець В.І., Лещенко З.Б. |
|  | Забезпечити проведення ді-джей параду в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 18.05 | Веремійчик О.В. |
|  | Організувати екскурсію містом для іноземних делегацій | 18.05 | Теліпська К.В. |
|  | Забезпечити промоцію та проведення концерту колективу «Vołosi» (Республіка Польща) на Театральному майдані міста | 18.05 | Гнатів Т.Ф., Балюк З.В. |
|  | Забезпечити проведення концерту камерної музики за участю учнів та викладачів музичних шкіл Луцька на Театральному майдані міста | 18.05 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити проведення виставки робіт учнів Луцької художньої школи «Європа в твоїх долонях» на Театральному майдані міста | 18.05 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити проведення флешмобу «Європа – наш спільний дім» за участі духових оркестрів Луцька на Театральному майдані міста | 18.05 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити проведення Дня європейського кіно в приміщенні Палацу культури міста Луцька | 18.05 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Сприяти проведенню культурно-мистецької акції «Ніч музеїв» у Художньому музеї міста Луцька | 18.05 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати розміщення торгових точок для реалізації продукції підприємців, які підтримують проведення Дня Європи у місті Луцьку | 18.05 | Рибай Н.А., Гомонець В.І. |
|  | Забезпечити: - належний санітарний стан Театрального майдану та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; - встановлення додаткових контейнерів для сміття на Театральному майдані та у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; - безперебійну подачу електроенергії у місцях проведення масових заходів; - виставлення прапорів України і країн Європейського Союзу в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; - прибирання Театрального майдану та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки після проведення заходів | до 18.05 | Крась Ю.І., Феденчук Б.М., Кузьмич В.Ф., Мазін В.В. |
|  | Забезпечити анонсування та висвітлення заходів Дня Європи у засобах масової інформації | 08.05 - 18.05 | Балюк З.В. |
|  | Розмістити банер про заходи з нагоди Дня Європи у Луцьку на офіційному сайті Луцької міської ради | 08.05 - 18.05 | Король О.А. |
|  | Надати організаційне сприяння та забезпечити чергування автотранспорту в день проведення заходів | 18.05 | Махецький А.М. |
|  | Забезпечити чергування карет швидкої допомоги у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і на Театральному майдані міста | 18.05 | Якимчук М.А. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і на Театральному майдані міста | 18.05 | Кирилюк Ю.В. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку у місцях проведення масових заходів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і на Театральному майдані Луцька | 18.05 | Кічук О.Б., Сиротинська Ю.Я. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          				  Юрій ВЕРБИЧ

Гомонець 777 995