Додаток

до розпорядження міського голови

22.06.2015  №  231

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації та проведення фестивалю

“Молодь — за здоровий спосіб життя”,

присвяченого Олімпійському дню та Дню молоді

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Забезпечити промоцію фестивалю у місцевих ЗМІ: |  |  |
|  | Заручитися інформаційною підтримкою місцевих та регіональних засобів масової інформації | до 26.06.2015 | Балюк З.В. |
|  | Інформувати громадськість міста про заходи через засоби масової інформації та соціальні мережі | до 26.06.2015 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації | 28-29.06.2015 | Балюк З.В. |
| 2. | Забезпечити: 1) належний санітарний стан території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, вул. Глушець, Театрального майдану; 2) безперебійну подачу електроенергії у місцях проведення масових заходів; 3) підготовку сцени в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки для проведення заходів; 4) встановлення надувної конструкції “Старт-Фініш”; 5) озвучення заходів; 6) встановлення двох біотуалетів на території центрального входу в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Театральному майдані | до 27.06.2015 | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. Трикуш А.Д. Волинець Ю.Й. Веремійчик О.В. Новосад В.П. (за згодою) |
|  |  | 28.06.2015 до 09.00 год. |  |
| 3. | Забезпечити тимчасове зупинення руху транспорту за місцем проведення заходу (від перетину вулиць Паркової та Глушець до АЗС “БРСМ” (вул. Глушець) - 700 м) | 28.06.2015 з 09.00 до 15.00 год. | Главічка В.Й. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, вул. Глушець, Театральний майдан) | 28.06.2015 | Муковоз І.В. Сиротинська Ю.Я. |
| 5. | Забезпечити пожежну безпеку в місцях проведення масових заходів | 28.06.2015 | Кирилюк Ю.В. |
| 6. | Забезпечити перевезення спортивного інвентарю та обладнання до місць проведення заходів | 26, 28.06.2015 | Кубіцький І.Є. Давидов І.В. |
| 7. | Забезпечити чергування автотранспорту в день проведення заходу | 28.06.2015 | Давидов І.В. |
| 8. | Організувати медичне обслуговування під час проведення заходу, у тому числі, чергування бригади екстреної медичної допомоги (центральний вхід в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан). | 28.06.2015 з 09.00 до 22.00 год. | Якимчук М.А. |
| 9. | Забезпечити організацію та проведення Х міжнародних змагань “Луцька десятка” (центральний вхід в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки — вул. Глушець (500 м) | 28.06.2015 з 09.00 до 11.00 год. | Волинець Ю.Й. |
| 10. | Забезпечити організацію та проведення забігів на різні дистанції (центральний вхід в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки — вул. Глушець (500 м) | 28.06.2015 з 10.00 до 12.00 год. | Волинець Ю.Й. Петрик Н.Н. Новосад В.П. (за згодою) Карпюк Р.П. (за згодою) |
| 11. | Встановити баскетбольні конструкції та зробити розмітку для проведення змагань з баскетболу 3х3 (Театральний майдан) | 28.06.2015 до 12.00 год. | Волинець Ю.Й. Веремійчик О.В. |
| 12. | Організувати проведення спортивно-масових, культурно-просвітницьких заходів серед молоді в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки (змагання жиму гирі, паркового орієнтування, настільного | 28.06.2015 з 12.00 год. | Волинець Ю.Й. Веремійчик О.В. Петрик Н.Н. Єрко А.В. Новосад В.П. (за згодою) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | футболу, ярмарок громадських організацій, настільний теніс та футбол, подолання туристичної смуги перешкод, вікторини на олімпійську тематику, конкурс малюнків на асфальті “Молодь за здоровий спосіб життя”, дартс, обертання обруча, силомір) |  |  |
| 13. | Забезпечити організацію та проведення змагань з баскетболу 3х3 серед молоді | 28.06.2015 з 13.00 год. | Волинець Ю.Й. Веремійчик О.В. |
| 14. | Організувати виступи сучасних молодіжних музичних виконавців та колективів | 28.06.2015 з 14.00 до 22.00 год. | Веремійчик О.В. |
| 15. | Забезпечити роботу ведучого під час виступів | 28.06.2015 | Веремійчик О.В. |
| 16. | Інформувати підприємства та підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів громадським транспортом про тимчасове зупинення руху транспорту за місцем проведення заходу (від перетину вулиць Паркової та Глушець до АЗС “БРСМ” (вул. Глушець) - 700 м) | до 26.06.2015 | Миронюк А.М. |
| 17. | Інформувати підприємців та орендарів торгових площ про проведення заходів (парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, зона відпочинку від проспекту Волі до центрального входу в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан) | до 26.06.2015 | Козлюк О.Є. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					         Юрій Вербич