Додаток 1

до розпорядження  міського голови

від 08.06.2012  № 275

П Е Р Е Л І К

організаційних заходів з підготовки

та проведення 14-17 червня 2012 року

першого Форуму інтеркультурних міст

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити належний санітарний стан та благоустрій: - вул. Лесі Українки; - Театрального майдану; - території історико-культурного заповідника республіканського значення у місті Луцьку | до 14 червня | Кубіцький І.Є. Окуневич В.П. |
|  | Забезпечити розміщення рекламної продукції на зовнішніх рекламних носіях (біг-борди, сіті-лайти), у закладах торгівлі, громадського харчування, у громадському транспорті | до 14 червня | Козлюк О.Є. Дячук Р.О. |
|  | Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста та Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки | до 14 червня | Мирка В.В. Трикуш А.Д. |
|  | Встановити додаткові урни для сміття на Театральному майдані, вул. Лесі Українки, Замковій площі та у Луцькому замку | 14-17 червня | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. Окуневич В.П. |
|  | Організувати роботу в посиленому режимі комунальних служб міста та служб оперативного реагування | 14-17 червня | Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити безперебійну подачу електроенергії до місць проведення культурно-мистецьких заходів | 14-17 червня | Ковпак О.А. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити безперебійну подачу води у місцях проживання учасників Форуму | 14-17 червня | Корчук І.М. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити роботу фонтанів у місті | 14-17 червня | Корчук І.М. Кубіцький І.Є. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Організувати зустріч та перебування гостей міста (поселення, харчування, екскурсії, участь у культурно-мистецьких заходах, забезпечення сувенірною продукцією) | 14-17 червня | Гнатів Т.Ф. Іванюк М.І. Козлюк О.Є. |
|  | Організувати презентацію страв та напоїв за давніми рецептами під час заходу «Ніч у Луцькому замку» | 16-17 червня | Козлюк О.Є. |
|  | Підготувати сценарій підписання угоди з Радою Європи | до 11 червня | Іванюк М.І. Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити виготовлення запрошень на заходи в рамках Форуму та організувати їх розповсюдження | до 14 червня | Гнатів Т.Ф. Іванюк М.І. Макарова О.П. Закрижевська О.В. |
|  | Організувати проведення урочистої церемонії підписання угоди з Радою Європи | 14 червня | Іванюк М.І. Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити наявність державного прапора України, прапорів Ради Європи та міста Луцька на урочистій церемонії підписання угоди з Радою Європи | 14 червня | Давидов І.В. |
|  | Забезпечити підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів, що відбуватимуться в рамках Форуму: - презентація закладів культури та мистецтв, творчих колективів міста Луцька - мистецька вулиця - волинські вечорниці - інтеркультурна феєрія «Ніч у Луцькому замку» | 14-17 червня 16-17 червня 15 червня 16-17 червня | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити загальну координацію заходів Форуму | 14-17 червня | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити чергування транспорту автогосподарства міської ради у дні проведення Форуму | 14-17 червня | Давидов І.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розробити схему та графік роботи маршрутних таксі під час проведення акції «Ніч у Луцькому замку» | до 14 червня | Дячук Р.О. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку в місцях проведення культурно-мистецьких заходів | 14-17 червня | Кирилюк Ю.В. Фтемов Р.Ю. |
|  | Організувати чергування бригади швидкої медичної допомоги в місцях проведення культурно-мистецьких заходів | 14-17 червня | Кошель Ф.Г. |
|  | Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення заходів Форуму | 14-17 червня | Крохмаль Р.В. Корнейко М.М. |
|  | Забезпечити упорядкування руху транспорту на Замковій площі під час проведення акції «Ніч у Луцькому замку» | 16-17 червня | Крохмаль Р.В. Главічка В.Й. |
|  | Забезпечити широку інформаційну підтримку заходів у рамках Форуму. Організувати прес-конференцію | до 14 червня 14 червня | Балюк З.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                     Юрій Вербич

Гнатів 723426