Додаток

до розпорядження міського голови

16.08.2016  №  437

ПЛАН

з організації та проведення 20-24 серпня 2016 року в місті Луцьку загальноміських та міжнародних спортивно-масових заходів

1. Підготовка подарунків, нагород для відзначення переможців та призерів спортивних змагань

до 20.08.2016	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

організаційний відділ

міської ради (Барська О.В.)

2. Перевезення баскетбольних конструкцій, столів та стільців з приміщення «Білий м'яч» Луцького МЦФЗН «Спорт для всіх» (вул. Конякіна, 35) до головного корпусу СНУ імені Лесі Українки (пр-т Волі, 13) для проведення ІІІ-го відкритого турніру з вуличного баскетболу 3х3

19.08.2016

15.00-16.00	Відповідальні:	департамент ЖКГ

міської ради (Крась Ю.І.)

управління з питань

фізичної культури та спорту

міської ради

(Волинець Ю.Й.)

3. Перевезення звукоозвучувальної апаратури від приміщення Луцької міської ради (вул. Богдана Хмельницького, 19) до стадіону СНУ імені Лесі Українки (вул. Ярощука, 30 а) для озвучення міжнародного турніру з футболу

20.08.2016

9.30-10.00	Відповідальні:	господарсько-технічний

відділ міської ради

(Махецький А.М.)

відділ програмно-комп'ютерного

забезпечення (Король О.А.)

управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

3

4. Урочисте відкриття міжнародного турніру з футболу (стадіон СНУ ім. Лесі Українки, вул. Ярощука, 30 а)

23.08.2016

10.00 	Відповідальний:	управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

5. Перевезення звукоозвучувальної апаратури зі стадіону СНУ імені Лесі Українки (вул. Ярощука, 30 а) на стадіон НВК № 9 (вул. Потапова, 30) для озвучення фіналу чемпіонату міста Луцька з дворового футболу

20.08.2016

13.30-14.00	Відповідальні:	господарсько-технічний відділ

міської ради (Махецький А.М.)

відділ програмно-комп'ютерного

забезпечення (Король О.А.)

управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

6. Забезпечення озвучення міжнародного турніру з футболу (стадіон СНУ ім. Лесі Українки, вул. Ярощука, 30 а) і чемпіонату міста Луцька з дворового футболу (стадіон НВК № 9, вул. Потапова, 30)

20.08.2016

10.00-15.30	Відповідальний:	відділ програмно-комп’ютерного

забезпечення міської ради 	(Король О.А.);

7. Урочисте відкриття шахово-шашкового турніру (приміщення «Біла тура», вул. Будівельників, 11)

20.08.2016

11.00 	Відповідальний:	управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

8. Проведення фінальних ігор чемпіонату міста Луцька з дворового футболу (стадіон НВК № 9, вул. Потапова, 30)

20.08.2016

13.00-15.00 	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

КЗ «Луцький міський центр

фізичного здоров'я населення 			«Спорт для всіх» Луцької міської

ради» (Назарук Н.В.)

федерація футболу міста Луцька

(Кохановський В.С.) (за згодою)

4

9. Нагородження переможців та призерів чемпіонату міста Луцька з дворового футболу (стадіон НВК № 9, вул. Потапова, 30)

20.08.2016

15.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

КЗ «Луцький міський центр

фізичного здоров'я населення

«Спорт для всіх» Луцької міської

ради» (Назарук Н.В.)

федерація футболу міста Луцька

(Кохановський В.С.) (за згодою)

10. Урочисте відкриття змагань зі спортивного орієнтування (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)

21.08.2016

10.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської

ради (Волинець Ю.Й.)

федерація спортивного

орієнтування Волині

(Петрочук Д.П.) (за згодою)

11. Перевезення звукоозвучувальної апаратури з Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки до головного корпусу СНУ імені Лесі Українки (пр-т Волі, 13) для озвучення ІІІ-го відкритого турніру з вуличного баскетболу 3х3

21.08.2016

9.30-10.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

відділ програмно-комп'ютерного 			забезпечення міської ради

(Король О.А.)

господарсько-технічний відділ

міської ради  (Махецький А.М.)

12. Урочисте відкриття ІІІ-го відкритого турніру з вуличного баскетболу 3х3 (пр-т Волі, площа біля пам'ятника Т.Г. Шевченка)

21.08.2016

10.00	Відповідальні:	управління з питань

фізичної культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

федерація  баскетболу Волинської

області (Кропива О.А.) (за згодою)

5

13. Організація медичного обслуговування ІІІ-го відкритого турніру з вуличного баскетболу 3х3 (пр-т Волі, площа біля пам'ятника Т.Г. Шевченка)

21.08.2016

10.00-15.00	Відповідальний:	управління охорони здоров’я

міської ради (Якимчук М.А.)

14. Урочисте відкриття відкритого чемпіонату міста з кросфіту (площа перед центральним входом в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)

21.08.2016

15.00-19.00 	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту

міської ради (Волинець Ю.Й.)

федерація кросфіту Волинської

області (Пелих С.Д.) (за згодою)

громадська рада при Волинській

ОДА (Волянюк О.О) (за згодою)

15. Перевезення баскетбольних конструкцій, столів та стільців з головного корпусу СНУ імені Лесі Українки (пр-т Волі, 13) до приміщення «Білий м'яч» Луцького МЦФЗН «Спорт для всіх» (вул. Конякіна, 35)

22.08.2016

15.00-16.00	Відповідальні:	департамент ЖКГ

міської ради (Крась Ю.І.)

управління з питань фізичної

культури та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

16. Перевезення звукоозвучувальної апаратури з приміщення міської ради (вул. Б.Хмельницького, 19) до головного корпусу СНУ імені Лесі Українки (пр-т Волі, 13) та озвучення масового велопробігу «Колесо здоров'я», змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату

23.08.2016

9.30-10.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської

ради (Волинець Ю.Й.)

відділ програмно-комп'ютерного

забезпечення міської ради

(Король О.А.)

господарсько-технічний відділ

міської ради (Махецький А.М.)

6

17. Урочисте відкриття масового велопробігу «Колесо здоров'я», змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (пр-т Волі, площа біля пам'ятника Т.Г. Шевченка)

23.08.2016

11.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

Волинський регіональний центр

з фізичної культури та спорту

інвалідів «Інваспорт»

(Галан-Влащук В.Й.) (за згодою)

18. Забезпечення громадського порядку під час проведення масового велопробігу «Колесо здоров'я» за маршрутом його проходження, змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (пр-т Волі, площа біля пам'ятника Т.Г. Шевченка)

23.08.2016

10.30-12.00 	Відповідальні:	Луцький відділ поліції Головного

управління Національної поліції

у Волинській області (Кічук О.Б.)

департамент муніципальної поліції

міської ради

(Сиротинська Ю.Я.)

19. Організація медичного обслуговування масового велопробігу «Колесо здоров'я», змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (пр-т Волі, площа біля пам'ятника Т.Г. Шевченка)

23.08.2016

10.30-12.00	Відповідальний:	 управління охорони здоров’я 			 міської ради (Якимчук М.А.)

20. Забезпечення тимчасового перекриття руху транспортних засобів на  проспекті Волі (від перехрестя пр-т Волі – вул. Паркової до перехрестя       пр-т Волі – вул. Шопена) для проведення змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, тимчасового обмеження руху транспортних засобів та супровід учасників велопробігу «Колесо здоров'я» за маршрутом його проходження: пр-т Волі (старт біля пам'ятника Т.Г. Шевченка) – Київський майдан – вул. Дубнівська – вул. Авторемонтна – вул. Рівненська – пр-т Волі – вул. Шопена – пр-т Василя Мойсея – вул. Винниченка – пр-т Волі (фініш біля пам'ятника Т.Г. Шевченка)

23.08.2016

11.00-12.30	Відповідальний:	управління патрульної поліції

у місті Луцьку департаменту

патрульної поліції Національної

поліції України (Вовченко О.А.)

7

21. Монтаж рингу та облаштування майданчика для проведення матчевої зустрічі з боксу між збірними командами міста Луцька та Івано-Франківської області

22.08.2016

15.00-18.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

федерація боксу міста Луцька

(Дячук Р.О.) (за згодою)

22. Забезпечення охорони боксерського рингу (пр-т Волі, фонтанна площа):

з 20.00 22.08.2016 до 10.00 23.08.2016

з 20.00 23.08.2016 до 10.00 24.08.2016

з 21.00 24.08.2016 до 10.00 25.08.2016

Відповідальні:	Луцький відділ поліції Головного

управління Національної поліції

у Волинській області (Кічук О.Б.)

департамент муніципальної поліції

міської ради (Сиротинська Ю.Я.)

23. Перевезення столів та стільців від Палацу культури міста Луцька (вул. Б.Хмельницького, 1) до встановленого боксерського рингу (пр-т Волі, фонтанна площа)

24.08.2016

15.00-16.00	Відповідальні:	департамент ЖКГ

міської ради (Крась Ю.І.)

управлінням освіти міської	ради

(Гребенюк О.В.)

24. Урочисте відкриття матчевої зустрічі з боксу між збірними командами міста Луцька та Івано-Франківської області (пр-т Волі, фонтанна площа)

24.08.2016

17.30	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської

ради (Волинець Ю.Й.)

федерація боксу міста Луцька

(Дячук Р.О.) (за згодою)

25. Забезпечення громадського порядку під час проведення матчевої зустрічі з боксу (пр-кт Волі, фонтанна площа)

24.08.2016

17.00-21.00	Відповідальні:	Луцький відділ поліції Головного

управління Національної поліції

у Волинській області (Кічук О.Б.)

департамент муніципальної поліції

міської ради (Сиротинська Ю.Я.)

8

26. Організація медичного обслуговування матчевої зустрічі з боксу  (пр-т Волі, фонтанна площа)

24.08.2016

17.00-21.00	Відповідальний:	управління охорони здоров’я

міської ради

(Якимчук М.А.)

27. Перевезення столів та стільців від боксерського рингу                    (пр-т Волі, фонтанна площа) до Палацу культури міста Луцька (вул. Б.Хмельницького, 1)

25.08.2016

11.00-12.00	Відповідальні:	департамент ЖКГ міської ради

(Крась Ю.І.)

управлінням освіти міської ради

(Гребенюк О.В.)

28. Демонтаж боксерського рингу та облаштованого майданчика матчевої зустрічі з боксу (пр-т Волі, фонтанна площа)

25.08.2016

11.00-13.00	Відповідальні:	управління з питань фізичної

культури та спорту міської

ради (Волинець Ю.Й.)

федерація боксу міста Луцька

(Дячук Р.О.) (за згодою)

29. Забезпечення належного санітарного стану прилеглої території та місця проведення  матчевої зустрічі з боксу (пр-т Волі, фонтанна площа)

24-25.08.2016	Відповідальний: департамент ЖКГ

міської ради (Крась Ю.І.)

30. Встановлення двох біотуалетів та їх технічне обслуговування на площі біля облаштованого майданчика матчевої зустрічі з боксу (про-т Волі, фонтанна площа)

23-25.08.2016	Відповідальний: департамент ЖКГ Луцької

міської ради (Крась Ю.І.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                         Юрій Вербич