Додаток

до розпорядження міського голови

__________________ №_________

ПЛАН

організації та проведення 22-24 серпня 2015 року в місті Луцьку загальноміських та міжнародних спортивно-масових заходів

з нагоди Дня Незалежності України, Дня Державного Прапора України

та Дня міста

1. Перевезення боксерського рингу (з Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (вул. Стрілецька, 6) на проспект Волі для проведення матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва

22.08.2015

16.00 – 17.00		Відповідальні: департамент ЖКГ 										     міської ради (Кубіцький І.Є.)								     спільно з комітетом по фізичній 							     культурі та спорту міської ради 						                         (Волинець Ю.Й.)

2. Перевезення загороджувальних турнікетів з Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області (вул. Грибоєдова, 2) на проспект Волі для огородження місця проведення матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва (проспект Волі)

22.08.2015

17.00 – 18.00		Відповідальні: департамент ЖКГ 										     міської ради (Кубіцький І.Є.)								     спільно з комітетом по фізичній 							     культурі та спорту 								    		     міської ради (Волинець Ю.Й.)

3. Монтаж рингу та майданчика з проведення матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва (проспект Волі)

22.08.2015

17.00 – 19.30		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з управлінням освіти міської ради (Гребенюк О.В.) та федерацією боксу міста Луцька (Дячук Р.О.)

4. Забезпечення цілодобової охорони боксерського рингу матчевої зустрічі з боксу між командами  міст Луцька та Києва (проспект Волі)

22.08.2015

з 19.30

до 12.00 23.08.2015	Відповідальні: Луцький міський відділ УМВС

України у Волинській області (Муковоз І.В.);

відділ муніципальної дружини міської ради (Сиротинська Ю.Я.)

5. Перевезення озвучення та інвентарю з Волинського обласного      центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” (вул. Винниченка, 67) для проведення масового велопробігу “Колесо здоров'я”, турніру з баскетболу 3х3, змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва (проспект Волі біля пам'ятника Т.Г. Шевченку)

23.08.2015

9.00	- 10.00		Відповідальні: комітет по фізичній 									     культурі та спорту						                                             міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з  								     господарсько-технічним 									     відділом (Барась Г.В.), 									     Волинським обласним 									     центром фізичного здоров'я

населення “Спорт для всіх” 								     (Новосад В.П.)

6. Підключення озвучувальної апаратури до джерел живлення для обслуговування масового велопробігу “Колесо здоров'я”, турніру з баскетболу 3х3, змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (проспект Волі біля пам’ятника          Т.Г. Шевченку)

23.08.2015

10.00

16.00				Відповідальні: комітет по фізичній 									     культурі та спорту							                                   міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з

КП “Луцьке електротехнічне 								     підприємство — Луцьксвітло”

(Грабаровський А.Л.)

7. Перевезення баскетбольних конструкцій, столів та стільців для суддів, глядачів масового велопробігу “Колесо здоров'я”, турніру з баскетболу 3х3 і матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва

23.08.2015

09.00                        	Відповідальні: департамент ЖКГ								                         міської ради (Кубіцький І.Є.)

спільно з управлінням

освіти міської 	ради

(Гребенюк О.В.),

комітетом по фізичній               								     культурі та спорту						                                             міської ради (Волинець Ю.Й.)

8. Перевезення апаратури від Луцької міської ради (вул. Богдана Хмельницького, 19) на стадіон СНУ імені Лесі Українки (вул. Ярощука, 30 а) для озвучення міжнародного турніру з футболу

23.08.2015

10.30 – 11.00		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

спільно з відділом програмно-компютерного забезпечення (Осокін Д.А.),

господарсько-технічним відділом (Барась Г.В.)

9. Полив волейбольного майданчика відкритого турніру з паркового волейболу (парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, спортивний майданчик біля спорткомплексу “Спартак”)

23.08.2015

09.00, 13.00			Відповідальні: департамент ЖКГ								                         міської ради (Кубіцький І.Є.)								     спільно з комітетом по фізичній 							     культурі та спорту								                         міської ради (Волинець Ю.Й.)

10. Забезпечення озвученням заходу міжнародного турніру з футболу (стадіон СНУ, вул.Ярощука, 30 а)

23.08.2015

11.00	- 16.00	        Відповідальний: відділ програмно-

комп’ютерного забезпечення

міської ради (Осокін Д.А.)

11. Урочисте відкриття шахово-шашкового турніру, присвяченого 24-й річниці Незалежності України (клуб «Біла тура», вул.Будівельників, 11)

23.08.2015

11.00 	 	        Відповідальний: комітет по фізичній

культурі та спорту

міської ради

(Волинець Ю.Й.)

12. Урочисте відкриття масового велопробігу “Колесо здоров'я”, турніру з баскетболу 3х3, змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату за участю представників Луцької міської ради (проспект Волі, біля пам'ятника Т.Г. Шевченку)

23.08.2015

11.00 	                   	Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)  спільно з Волинським регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт” (Гащин В.Д.)

13. Урочисте відкриття міжнародного турніру з футболу за участю представників Луцької міської ради (стадіон СНУ, вул.Ярощука, 30)

23.08.2015

11.30 	                  Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

спільно з Федерацією футболу

міста Луцька

(Кохановський В.С.)

14. Забезпечення громадського порядку під час проведення масового велопробігу “Колесо здоров'я”, турніру з баскетболу 3х3, змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (проспект Волі, біля пам'ятника Т.Г. Шевченку)

23.08.2015

10.00-16.00 		Відповідальні: Луцький міський відділ УМВС

України у Волинській області (Муковоз І.В.);

відділ муніципальної дружини 								     міської ради 									                         (Сиротинська Ю.Я.)

15. Організація медичного обслуговування масового велопробігу “Колесо здоров'я”, турніру з баскетболу 3х3, змагань з перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (проспект Волі, біля пам'ятника Т.Г. Шевченку)

23.08.2015

11.00-16.00			Відповідальний: управління охорони здоров’я

міської ради

(Якимчук М.А.)

16. Забезпечення громадського порядку та тимчасового обмеження руху транспортних засобів за маршрутом велопробігу “Колесо здоров'я”: проспект Волі (старт біля пам'ятника Т.Г. Шевченку) – Київський майдан – вул. Дубнівська – вул. Авторемонтна – вул. Рівненська – проспект Волі – вул. Шопена – проспект Василя  Мойсея - вул. Винниченка – пр. Волі (біля пам'ятника Т.Г. Шевченку -  фініш)

23.08.2015

11.30-13.00	      		Відповідальні: Луцький міський відділ УМВС

України у Волинській області (Муковоз І.В.);

відділ муніципальної дружини 								     міської ради

(Сиротинська Ю.Я.)

відділ ДАІ з обслуговування 								     міста Луцька УДАІ

УМВС України у										     Волинській області

(Главічка В.Й.)

17. Урочисте відкриття матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва за участю представників Луцької міської ради (проспект Волі)

23.08.2015

17.00				Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з 								     управлінням освіти								                         міської ради (Гребенюк О.В.)

та федерацією боксу

міста Луцька (Дячук Р.О.)

18. Забезпечення громадського порядку під час проведення матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва (проспект Волі)

23.08.2015

17.00-20.00			Відповідальні: Луцький міський відділ УМВС

України у Волинській області (Муковоз І.В.);

відділ муніципальної дружини міської ради (Сиротинська Ю.Я.)

19. Організація медичного обслуговування матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва (проспект Волі)

23.08.2015

17.00-20.00			Відповідальний: управління охорони здоров’я

міської ради

(Якимчук  М.А.)

20. Перевезення стільців, баскетбольних конструкцій (з проспекту Волі в навчальні заклади, ОДЮСШ, клуб «Білий м’яч») по закінченню  матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва та баскетбольного турніру

23.08.2015

21.00				Відповідальні: департамент ЖКГ							                         міської ради (Кубіцький І.Є.), 							     спільно з комітетом по

фізичній культурі та спорту

міської ради

(Волинець Ю.Й.), управлінням 							     освіти міської ради 							                         (Гребенюк О.В.)

та федерацією боксу міста

Луцька (Дячук Р.О.)

21. Забезпечення охорони боксерського рингу по закінченню проведення матчевої зустрічі з боксу (проспект Волі)

23.08.2015 з 20.00

до 09.00 24.08.2015	Відповідальні: Луцький міський відділ УМВС

України у Волинській області       (Муковоз І.В.);

відділ муніципальної дружини         міської ради

(Сиротинська Ю.Я.)

22. Демонтаж боксерського рингу та майданчика матчевої зустрічі з боксу між командами міст Луцька та Києва (проспект Волі)

24.08.2015

09.00 – 10.00		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з 								     управлінням освіти								                         міської ради (Гребенюк О.В.)

та федерацією боксу міста

Луцька (Дячук Р.О.)

23. Урочисте відкриття змагань зі спортивного орієнтування (парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, центральна алея)

24.08.2015

09.30				Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з 								      управлінням освіти								                          міської ради (Гребенюк О.В.)

та федерацією спортивного 								     орієнтування Волині

(Д.Петрочук)

24. Перевезення боксерського рингу, столів (з проспекту Волі у Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою (вул. Стрілецька, 6)

24.08.2015

10.00 – 11.00		Відповідальні: департамент ЖКГ							                         міської ради (Кубіцький І.Є.), 							     спільно з комітетом по

фізичній культурі та спорту

міської ради

(Волинець Ю.Й.), управлінням 							     освіти міської ради 							                         (Гребенюк О.В.)

та федерацією боксу

міста Луцька (Дячук Р.О.)

25. Перевезення загороджувальних турнікетів (з проспекту Волі в Луцький міський відділ УМВС України у Волинській області)

24.08.2015

11.30 – 12.00		Відповідальні: департамент ЖКГ          							                         міської ради (Кубіцький І.Є.)

спільно з Луцьким міським 								     відділом УМВС України у 								     Волинській області

(Муковоз І.В.) і комітетом по 								     фізичній культурі та спорту 								     міської ради

(Волинець Ю.Й.)

26. Підготовка подарункових наборів для нагородження учасників  спортивних змагань та перегонів на хендбайках і колясках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, придбання прапорців

до

20.08.2015 Відповідальні: організаційний відділ                                                  (Барська О.В.) спільно з комітетом по фізичній культурі та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

27. Підготовка подарунків, нагород для відзначення переможців та призерів спортивних змагань

до

20.08.2015                      Відповідальний: комітет по фізичній культурі

та спорту міської ради

(Волинець Ю.Й.)

28. Косіння трави, вирубка кущів навколо волейбольного майданчика

біля спорткомплексу “Спартак”

до

20.08.2015                    Відповідальний: КП “Парки та сквери

міста Луцька”

(Трикуш А.Д.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                     Юрій Вербич