Додаток

до розпорядження міського голови

від 27.05.2011 № 249

ПЛАН

організаційних заходів, пов’язаних з проведенням

в м. Луцьк 55-ої міжнародної багатоденної

велогонки українсько-польської дружби пам’яті

В.Ф.Скопенка

| №№ з/п | Назва заходу | Дата і час проведення | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в належний стан вулиці міста, якими буде проходити маршрут І етапу велогонки | до 31.05.2011 | Вул. Рівненська (від межі міста)– пр-т Відродження – пр-т Молоді – пр-т Соборності- пр-т Перемоги – Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Кубіцький І.Є. |
| 2 | Навести вапном фінішну лінію шириною 15 см на пр-ті Перемоги | до 11.00 01.06.2011 | Навпроти центрального входу на Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Кубіцький І.Є. |
| 3 | Нанести на дорогах на відповідній відстані від лінії фінішу за маршрутом велогонки написи висотою 100см і шириною 10 см: ф 5км; ф 3км; ф 1км; 500; 200; 100 | до 31.05.2011 | Вул. Рівненська (від межі міста)– пр-т Відродження – пр-т Молоді – пр-т Соборності- пр-т Перемоги – Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Кубіцький І.Є. |
| 4 | Вивісити червоний прапорець відповідно до правил проведення велогонок | до 13.00 01.06.2011 | Біля відмітки «ф 3км» | Кубіцький І.Є. |
| 5 | Забезпечити наявність банки білої фарби та пензля для нанесення додаткової розмітки біля лінії фінішу | до 12.30 01.06.2011 | Меморіальний комплекс «Вічна слава» | Кубіцький І.Є. |
| 6 | Підготувати підвід електроживлення для підключення апаратури електронного фінішу та озвучення | до 12.30 01.06.2011 | Центральний вхід на Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Ковпак О.А. |
| 7 | Забезпечити громадський правопорядок біля місця фінішу | з 12.30 до 14.30 01.06.2011 | Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Крохмаль Р.В. |
| 8 | Забезпечити озвучення фінішу велогонки | з 13.00 до 14.30 01.06.2011 | Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Гнатів Т.Ф. |
| 9 | Забезпечити наявність двох столів для розміщення апаратури фотофінішу | з 13.00 до 14.30 01.06.2011 | Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Рогалевич В.Е. |
| 10 | Забезпечити присутність трьох дівчат в національних костюмах для участі в церемонії нагородження призерів велогонки | 13.15 01.06.2011 | Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Рогалевич В.Е. |
| 11 | Забезпечити наявність огороджувальної стрічки | 12.30 01.06.2011 | Меморіальний комплекс «Вічна Слава» | Рогалевич В.Е. |

Заступник міського голови,                                                          Юрій Вербич

керуючий справами виконкому

Рогалевич 720335