Додаток

до розпорядження міського голови

__________________ №_________

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації та проведення  15 червня 2014 року в місті Луцьку

загальноміської акції «Фізична культура і спорт – здоров’я нації»

та міжнародного легкоатлетичного велопробігу «Дорога до свободи»

1. Встановлення палаток для облаштування виставки «Ярмарок спорту – «Лучани – за здоровий спосіб життя!» (Театральний майдан)

12.45-13.45		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.);

управління освіти Луцької міської ради (Гребенюк О.В.)

2. Перевезення столів та стільців (з гімназії № 4 імені Модеста Левицького – Театральний майдан) для облаштування виставки «Ярмарок спорту – «Лучани – за здоровий спосіб життя!»

12.45-13.20		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.);

управління освіти Луцької міської ради (Гребенюк О.В.);

департамент ЖКГ Луцької міської ради (Кубіцький І.Є.)

3. Забезпечення озвученням заходу, столів та стільців для реєстрації учасників, працівників медичної служби, оргкомітету (5 столів та 10 стільців)

13.30 			Відповідальні: відділ програмно-комп’ютерного

забезпечення Луцької міської ради (Осокін Д.А.);

управління культури Луцької міської ради (Гнатів Т.Ф.)

4. Встановлення конструкції з прапорцями (Театральний майдан)

до 14.00 			Відповідальні: департамент ЖКГ Луцької

міської  ради (Кубіцький І.Є.)

5. Реєстрація учасників міжнародного легкоатлетичного велопробігу «Дорога до свободи»

14.00 			Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.);

управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради (Кудрявцева В.В.) спільно з Генеральним

консульством Республіки Польща в Луцьку

(Бживчи Беата – за згодою)

6. Забезпечення громадського порядку під час проведення загальноміської акції «Фізична культура і спорт – здоров’я нації» та безпеки руху учасників і громадського порядку за маршрутом легкоатлетичного та велопробігу «Дорога до свободи» (Театральний майдан)

13.50-17.00 		Відповідальні: Луцький міський відділ УМВС

України у Волинській області (Муковоз І.В.);

відділ ДАІ з обслуговування

міста Луцька УДАІ УМВС України у Волинській області

(Главічка В.Й.);

відділ муніципальної дружини Луцької міської ради (Шпак В.Л.)

7. Організувати медичне обслуговування під час проведення загальноміської акції «Фізична культура і спорт – здоров’я нації», у тому числі – чергування бригади екстреної медичної допомоги та супровід учасників легкоатлетичного та велопробігу «Дорога до свободи» за маршрутом його проходження

13.50-17.00		Відповідальні: управління охорони здоров’я

Луцької  міської ради

(Кошель Ф.Г.);

Волинське товариство лікарів польського походження (Прокоп’юк  С., за згодою)

8. Відкриття виставки «Ярмарок спорту – «Лучани – за здоровий спосіб життя!» за участю представників Луцької міської ради

14.00			Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Новосад В.П.)

9. Представлення установ, організацій, закладів, надавачів послуг у сфері фізичної культури та спорту (Театральний майдан)

14.00-15.45 		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Новосад В.П.),

керівники ДЮСШ усіх типів та форм власності, що розташовані на території міста, ОШВСМ,

керівниками ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, керівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та ПТНЗ, інших установ, організацій, закладів, надавачів послуг у сфері фізичної культури та спорту

10. Показові виступи спортсменів позашкільних установ, спортивних  організацій, клубів  (Театральний майдан)

14.00-15.45 		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з керівниками ДЮСШ усіх типів та форм власності, що розташовані на території міста, ОШВСМ, керівниками ВНЗ      ІІІ-ІV рівня акредитації, керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та ПТНЗ, інших установ, організацій, закладів, надавачів послуг у сфері фізичної культури та спорту

11. Проведення конкурсів, вікторин на спортивну тематику

14.00 – 15.45 		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.) спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Новосад В.П.), обласним відділенням НОК України у Волинській області

(Зайченко М.О.)

12. Презентація мінеральної води торгової марки «Червона калина» на Театральному майдані

14.00 – 17.00 		Відповідальні: представник торгової

марки «Червона калина» у Волинській області (Пуців І.В., за згодою)

13. Встановлення повітряної конструкції «Старт – Фініш»

13.15 – 13.45  		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.);

управління освіти Луцької міської ради (Гребенюк О.В.) спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Новосад В.П.)

14. Відкриття легкоатлетичного та велопробігу «Дорога до свободи» за участю представників міської ради і Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку

15.45 – 16.00		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.), управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради (Кудрявцева В.В.) спільно з Генеральним

Консульством Республіки Польща в Луцьку

(Бживчи Беата – за згодою)

15. Тимчасове зупинення руху транспорту за маршрутом проходження легкоатлетичного та велопробігу «Дорога до свободи»: старт навпроти Центрального універмагу (пішохідний перехід в напрямку проспект Волі – вул Шопена – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – фініш, Театральний майдан)

16.00 – 16.30		Відповідальні: відділ ДАІ з обслуговування

міста Луцька УДАІ УМВС України у Волинській області

(Главічка В.Й.)

16. Легкоатлетичний та велопробіг «Дорога до свободи» за маршрутом: старт навпроти Центрального універмагу (пішохідний перехід в напрямку проспект Волі – вул. Шопена – пр-т Перемоги – вул. Винниченка – фініш, Театральний майдан)

16.00-16.30 			Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.);

управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради (Кудрявцева В.В.) спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща в Луцьку (Бживчи Беата – за згодою);

керівники ДЮСШ усіх типів та форм власності, що розташовані на території міста, ОШВСМ; керівники ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації; керівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та ПТНЗ, інших установ, організацій, закладів, які беруть участь у легкоатлетичному та велопробігові

17. Підведення підсумків виставки «Ярмарок спорту – «Лучани – за здоровий спосіб життя» (конкурсів, вікторин на спортивну тематику), легкоатлетичного та велопробігу «Дорога до свободи», закриття загальноміської акції «Фізична культура і спорт – здоров’я нації», нагородження учасників (сцена перед драмтеатром)

16.40 – 17.00		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради

(Волинець Ю.Й.); управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької

міської ради (Кудрявцева В.В.) спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща в Луцьку (Бживчи Беата – за згодою), обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Новосад В.П.), обласним відділенням НОК України у Волинській області

18. Демонтаж повітряної конструкції «Старт – Фініш», палаток виставки «Ярмарок спорту – «Лучани – за здоровий спосіб життя!», перевезення столів та стільців за місцем розташування

17.00-18.00 		Відповідальні: комітет по фізичній культурі та

спорту Луцької міської ради (Волинець Ю.Й.);

управління освіти Луцької міської ради (Гребенюк О.В.);

департамент ЖКГ Луцької міської ради (Кубіцький І.Є.)

Заступник міського голови,								        керуючий справами виконкому				                   Юрій Вербич