Додаток 2

до розпорядження міського голови

11.09.2014 № 341

План реалізації заходів проекту «Луцька агломерація – співпраця

і розвиток місцевих громад прилеглих територій»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити участь представників Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів у заходах проекту | до 28.09.2014 | Кудрявцева В.В. Ковпак Л.М. |
|  | Проведення 2-денного навчання: «Політика рівних можливостей Європейського Союзу в розрізі зміцнення конкурентоспроможності регіонів та міст», «Міські агломерації в політиці розвитку ЄС» для 40 працівників районних державних адміністрацій, районних та міських рад м.Луцьк, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів в залі засідань Луцької міської ради | 29-30.09.2014 | Яковлев Т.В. Кудрявцева В.В. Ковпак Л.М. Барський Ю.М. (за згодою) Кічка З. (за згодою) |
|  | Проведення 2-денного навчання: «Стратегія розвитку європейських агломерацій, зокрема польських», «Луцька агломерація – стратегічні цілі, шанси та бар’єри розвитку» для 40 працівників районних державних адміністрацій, районних та міських рад м.Луцьк, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського районів в залі засідань Луцької міської ради | до 31.10.2014 | Яковлев Т.В. Кудрявцева В.В. Ковпак Л.М. Барський Ю.М. (за згодою) Кічка З. (за згодою) |

4

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення опитування депутатів Луцької міської ради, Луцької, Ківерцівської, Рожищенської районних рад | до 14.11.2014 | Яковлев Т.В. Кудрявцева В.В. Барський Ю.М. (за згодою) Верзун П.Ю. (за згодою) |
|  | Робота над концепцією розвитку Луцької агломерації | до 28.11.2014 | Яковлев Т.В. Ковпак Л.М. Барський Ю.М. (за згодою) Верзун П.Ю. (за згодою) Кічка З. (за згодою) Сичук А.І. (за згодою) |
|  | Проведення підсумкової конференції в залі засідань Луцької міської ради | до 05.12.2014 | Яковлев Т.В. Кудрявцева В.В. Ковпак Л.М. Барський Ю.М. (за згодою) Верзун П.Ю. (за згодою) Кічка З. (за згодою) |
|  | Забезпечити висвітлення заходів проекту у засобах масової інформації | протягом реалізації проекту | Балюк З.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          				      Юрій Вербич