Додаток

до розпорядження міського голови

від 02.08.2012 № 372

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ,

пов’язані з проведенням фестивалю мистецтв

«Пісні Великої Волині»

1. Провести благоустрій, санітарне прибирання та встановити додаткові урни для сміття на Театральному майдані. Забезпечити роботу громадської вбиральні на Театральному майдані

до 18.08.2012                                                          Департамент житлово-

комунального господарства

2. Забезпечити підключення до мережі електроживлення сцени обласної філармонії, що буде розміщена на Театральному майдані. Увімкнути святкове освітлення в центрі міста

18-19.08.2012                                                      КП «Луцьке електротехнічне

підприємство – Луцьксвітло»

3. Надати конференц-зал Палацу культури міста Луцька для проведення прес-конференції, а у випадку несприятливих погодних умов – приміщення Палацу культури міста Луцька для проведення заходів фестивалю мистецтв «Пісні Великої Волині»

18.08.2012 14.00 год.                               Управління культури

4. Забезпечити участь у фестивалі мистецтв «Пісні Великої Волині» аматорських колективів з міста Луцька відповідно до пропозицій Обласного науково-методичного центру культури

18.08.2012                                                Управління культури

5. Забезпечити чергування бригади швидкої медичної допомоги під час проведення заходів фестивалю

18.08.2012 14.00-22.30 год.                             Управління охорони здоров’я

19.08.2012 12.00-18.00 год.

6. Забезпечити чергування працівників відділу муніципальної дружини під час проведення фестивалю мистецтв «Пісні Великої Волині»

18-19.08.2012                                          Відділ муніципальної дружини

7. Забезпечити безперешкодний проїзд на Театральний майдан та паркування автотранспорту учасників фестивалю мистецтв «Пісні Великої Волині» на майданчиках біля академічного обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка та міської ради

18-19.08.2012                                               ВДАІ УМВС України

у Волинській області

8. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення фестивалю мистецтв «Пісні Великої Волині» та охорону сцени та етнографічних майданчиків у вечірній та нічний час

18-19.08.2012                                                    Луцький МВ УМВС України

у Волинській області

Перший заступник

міського голови                                                                Святослав Кравчук

Рудницька 777939