Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 10. 08. 2011 № 370

План заходів для створення

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Луцьку

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Відмітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Провести засідання робочої групи та визначити основні завдання на 2011-2012 роки | Серпень 2011 | Вербич Ю.Г. |  |
|  | Розробити поетапну Програму створення ЦНАП та подати її на розгляд: - виконавчого комітету міської ради; - міської ради | Серпень 2011 Вересень 2011 | Вербич Ю.Г. Карп’як Л.В. |  |
|  | Визначити перелік виконавчих органів міської ради, що надаватимуть послуги в ЦНАП на постійній основі | Вересень 2011 | Вербич Ю.Г. Карп’як Л.В. |  |
|  | Провести моніторинг кількості наданих послуг виконавчими органами міської ради, на підставі якого визначити штатну чисельність працівників ЦНАП | Серпень 2011 | Члени робочої групи |  |
|  | Визначити перелік місцевих та регіональних дозвільних органів, які будуть залучені до роботи ЦНАП | Вересень 2011 | Соломко Ю.І. |  |
|  | Визначити приміщення для створення ЦНАП | Серпень 2011 | Вербич Ю.Г Яковлев Т.В. |  |
|  | Розробити передпроектну пропозицію на реконструкцію нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 під адміністративне приміщення | Серпень 2011 | Казмірук Ю.Й. Маруняк А.Я. |  |
|  | Визначити замовника реконструкції нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 для ЦНАП | Серпень 2011 | Вербич Ю.Г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на реконструкцію нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 під адміністративне приміщення для ЦНАП | Серпень 2011 | Карабан Л.В. |  |
|  | Зібрати вихідні дані на проектування реконструкції нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 для ЦНАП | До 10 жовтня 2011 | Карабан Л.В. |  |
|  | Скласти попередній перелік витрат, необхідних для створення ЦНАП | Вересень 2011 | Члени робочої групи |  |
|  | Передбачити кошти в бюджеті міста на 2012 рік на створення та функціонування ЦНАП і забезпечити фінансування | Жовтень 2011 | Єлова Л,А. Горай С.Г. |  |
|  | Розробити проектно- кошторисну документацію на реконструкцію приміщення Будинку побуту для створення ЦНАП | До 30 листопада 2011 | Казмірук Ю.Й. Маруняк А.Я. |  |
|  | Провести реконструкцію приміщення під потреби ЦНАП | До 30 березня 2012 | Маруняк А.Я. Карабан Л.В. Єлова Л.А. |  |
|  | Розробити схему розташування робочих місць в ЦНАП | Вересень 2011 | Казмірук Ю.Й. Маруняк А.Я. |  |
|  | Визначити відповідальних працівників, які будуть надавати послуги в ЦНАП | Листопад 2011 | Вербич Ю.Г. Гудима В.М. |  |
|  | Внести зміни до посадових інструкцій відповідальних працівників | Грудень 2011 | Гудима В.М. Керівники виконавчих органів міської ради |  |
|  | Провести інвентаризацію адміністративних послуг на предмет відповідності чинному законодавству | Вересень 2011 | Закрижевська О.В. Карп’як Л.В. Діброва Н.М. |  |
|  | Затвердити нову версію Реєстру послуг | Грудень 2011 | Карп’як Л.В. Закрижевська О.В. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Затвердити нову версію інформаційних та технологічних карт | Грудень 2011 | Карп’як Л.В. Закрижевська О.В. Керівники виконавчих органів міської ради |  |
|  | Підготувати інструкції з обслуговування замовників | Жовтень 2011 | Карп’як Л.В. Закрижевська О.В. |  |
|  | Розробити правила телефонного спілкування з замовником та забезпечити їх дотримання | Листопад 2011 | Гудима В.М. Карп’як Л.В. |  |
|  | З метою залучення коштів Європейського Союзу на створення ЦНАП підготувати проект та подати на конкурс проектів в Міжнародний фонд «Відродження» | Серпень 2011 | Верзун П.Ю. Ленартович Т.П. Члени робочої групи |  |
|  | З метою залучення коштів Європейського Союзу на створення Центру підготувати проект та подати на конкурс проектів у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» | Вересень 2011 | Ленартович Т.П. Осокін Д.А. Карп’як Л.В. Соломко Ю.І Маруняк А.Я. Карабан Л.В. Верзун П.Ю. |  |
|  | Забезпечити проведення навчання для працівників Центру спільно з фахівцями ЦНАП політико-правових реформ та Центром дослідження місцевого самоврядування | Січень 2012 | Вербич Ю.Г. Гудима В.М. |  |
|  | Отримання консультацій від фахівців ЦНАП політико-правових реформ, Центру дослідження місцевого самоврядування та Німецького Товариства технічної співпраці (ГТЦ) | Постійно | Члени робочої групи |  |
|  | Підвищувати кваліфікацію працівників ЦНАП | ІІ рази на рік | Гудима В.М. |  |
|  | Провести щорічну оцінку персоналу ЦНАП | Грудень 2012 | Гудима В.М. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розробити службовий розпорядок дня для працівників ЦНАП | Лютий 2012 | Члени робочої групи |  |
|  | Розробити Порядок роботи зі зверненнями замовників у ЦНАП, виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах міста | Січень-лютий 2012 | Карп’як Л.В. Бортнік Н.С. |  |
|  | Розробити схему документообігу між працівниками ЦНАП та працівниками виконавчих органів міської ради. | Січень-лютий 2012 | Карп’як Л.В. Бортнік Н.С. Осокін Д.А. |  |
|  | Описати робочі процеси | Листопад 2011 | Керівники виконавчих органів міської ради |  |
|  | Провести опитування громадян, представників бізнесу, державних установ, громадських організацій та ЗМІ з метою визначення очікувань замовників від створення ЦНАП | Грудень 2011 | Члени робочої групи Карп’як Л.В. Осокін Д.А. Соломко Ю.І. |  |
|  | Виготовлення інформаційних стендів, вивісок, покажчиків | До 30 березня 2012 | Давидов І.В. Горай С.Г. |  |
|  | Виготовлення інформаційних буклетів, проспектів щодо популяризації надання послуг | До 30 березня 2012 | Верзун П.Ю. Закрижевська О.В Балюк З.В. |  |
|  | Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо діяльності Центру | Протягом 2012 року | Балюк З.В. Закрижевська О.В. |  |
|  | Забезпечити роботу телефонної консультаційної лінії щодо надання послуг в ЦНАП | Постійно | Осокін Д.А. Карп’як Л.В. |  |
|  | Розробити бліц-опитувальник замовників послуг, розмістити його на сайті міської ради | Січень 2012 | Карп’як Л.В. Закрижевська О.В. Осокін Д.А. |  |
|  | Забезпечити проведення опитування громадян рівнем наданих послуг ЦНАП | Протягом 2012 року | Карп’як Л.В. |  |
|  | Забезпечити надання копіювальних послуг в ЦНАП | Постійно | Давидов І.В. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Створення єдиної локальної мережі та налагодження інформаційних технологій в ЦНАП | До 30 березня 2012 | Осокін Д.А. |  |
|  | Забезпечити розробку (придбання) та впровадження програмного забезпечення робочих місць працівників ЦНАП | До 1 травня 2012 | Осокін Д.А. Давидов І.В. |  |
|  | Забезпечити керування електронною чергою в ЦНАП шляхом встановлення електронного табло та розміщення Інфоматів | До 1 липня 2012 | Осокін Д.А. Давидов І.В. |  |
|  | Забезпечити відеозапис та звукозапис розмов (в тому числі і телефонних) із замовниками | До відкриття ЦНАП | Осокін Д.А. Давидов І.В. |  |
|  | Формування сучасних засобів взаємодії між міською радою та замовниками шляхом реагування на запити громадян, що надходять через мережу Інтернет, Інформаційні термінали, електронну скриньку | Липень 2012 | Карп’як Л.В. Осокін Д.А. |  |
|  | Забезпечити придбання та впровадження автоматизованих систем | Травень 2012 | Вербич Ю.Г. Осокін Д.А. Горай С.Г. |  |
|  | Забезпечення розміщення відділення банку та відповідного банкомату в приміщенні ЦНАП | До відкриття ЦНАП | Вербич Ю.Г. Давидов І.В. |  |
|  | Забезпечення розміщення кавомату у приміщенні ЦНАП | До відкриття ЦНАП | Вербич Ю.Г. Давидов І.В. |  |
|  | Створення автоматизованих інформаційних систем «Контакт-центр», «Електронна черга», «Система надання послуг бізнесу» | По мірі фінансування | Осокін Д.А. Члени робочої групи |  |
|  | Технічне впровадження програмного забезпечення ЦНАП, систем «Управління житлово-комунальним господарством міста», «Муніципальна геоінформаційна система» | По мірі фінансування | Осокін Д.А. Члени робочої групи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Створення Контакт - центру в структурі ЦНАП на базі групи оперативного реагування «15-80» | Протягом 2012 | Члени робочої групи |  |
|  | Забезпечити надання послуг сектором у справах громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області | Протягом 2013 року | Вербич Ю.Г. Крохмаль Р.В. Стецюк А.В. |  |
|  | Забезпечити надання послуг відділом реєстрації актів цивільного стану Луцького міського управління юстиції Волинської області | Протягом 2013 року | Вербич Ю.Г. Кухарик В.І. |  |

Заступник міського голови,                                                          Юрій Вербич

керуючий справами виконкому

Карп’як 777908