Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План заходів

з реорганізації Прилуцької сільської ради

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Порядок здійснення заходів | Термін виконання |
| 1 | Повна інвентаризація основних засобів нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Прилуцької сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження  | до 31.12.2019 |
| 2 | Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Прилуцької сільської ради Луцькій міській раді | до 21.01.2020  |
| 3 | Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Луцькою міською радою | до 31.01.2020 |
| 4 | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Прилуцької сільськоїради Луцькій міській раді після затвердження відповідного передавального акту | до 01.03.2020  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Юрченко 777 987