Додаток  1

до розпорядження

міського голови

від 20.06.2011 р. № 292

ЗАХОДИ

з організації та відзначення у місті

15-ої річниці Конституції України

1. Провести благоустрій та санітарне прибирання Театрального майдану, проспекту Волі, Київського майдану, вулиці Лесі Українки, вулиці Винниченка, майдану Президента Грушевського.

до 24.06.2011                                    Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

2. Забезпечити святкове оформлення міста.

24-28.06.2011                                    Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Управління  розвитку

підприємництва та реклами

(Козлюк О.Є.)

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

3. Забезпечити придбання та доставку корзин квітів у Палац культури міста Луцька

24.06.2011                                            Господарсько -технічний відділ

13.45 год.                                             (Давидов І.В.)

4. Підготувати порядок проведення урочистих зборів з нагоди 15-ої річниці Конституції України.

до 23.06.2011                                        Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

5. Взяти особисту участь та забезпечити участь представників трудових колективів в урочистих зборах з нагоди 15-ої річниці Конституції України у Палаці культури міста Луцька.

24.06.2011                                               Керівники виконавчих органів

14.00 год.                                                 міської ради

6. Організувати проведення святкового концерту з нагоди 15-ої річниці Конституції України.

24.06.2011                                            Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

7. Розробити та забезпечити виконання планів святкових заходів з нагоди 15-ої річниці Конституції України.

до 21.06.2011                                       Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

8. Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності          з нагоди 15-ої річниці Конституції України вивісити державні прапори.

24-28.06.2011                                         Керівники виконавчих органів

міської ради

9. Підготувати та розмістити у засобах масової інформації повідомлення про заходи з нагоди 15-ої річниці Конституції України.

до 23.06.2011                                                    Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

10. Забезпечити чергування бригади невідкладної медичної допомоги під час проведення масових заходів.

24.06.2011                                                Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

11. Забезпечити належну охорону громадського порядку під час проведення масових заходів.

24.06.2011                                                 Луцький МВ УМВС України

у Волинській області

(Крохмаль Р.В.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                  Юрій Вербич

Макарова 777 937