Додаток 1

до розпорядження  міського голови

06.07.2016    №  367

Перелік заходів з  відзначення у серпні 2016 року

заходів з нагоди 25-річчя незалежності України,

Дня Державного прапора України та Дня міста

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Провести благоустрій, впорядкування територій та забезпечити належний санітарний стан:

-  проспектів: Волі, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги;

-  вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького, Братковського;

- Театрального майдану, Київського майдану, майдану перед пам’ятником Т.Г.  Шевченку, майдану Президента Грушевського, Привокзального майдану та майдану «Площа Героїв Майдану»;

- території Державного історико-культурного заповідника у                м. Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

- територій парків та скверів міста;

- в’їзних шляхів у місто.

до 18  серпня			Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Гламазда А.П., Трикуш А.Д.,

Рудецький П.А., керівники ЖКП

2. Провести благоустрій та упорядкувати території біля пам'ятників та пам'ятних знаків  борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 19 серпня			          Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Цетнар  В.П., керівники ЖКП

3. Забезпечити належний санітарний стан та впорядкування територій ринків міста, особливу увагу приділити Центральному ринку та прилеглій до нього території.

до 19 серпня				Відповідальні:  Козлюк О.Є.,

Юлдашев Р.У., Сиротинська Ю.Я.,

адміністрація ринків

4.  Провести прибирання та впорядкування мостів: чищення та фарбування перил, бордюрів, видалення бур’яну.

до 15 серпня			          Відповідальні:  Крась Ю.І.

5.  Поновити дорожню розмітку на центральних вулицях міста.

до 18 серпня				Відповідальний:  Крась Ю.І.

6. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста та Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

до 20 серпня			          Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Трикуш А.Д.

7.  Впорядкувати екстер’єри зупинок громадського транспорту. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність необхідної кількості лавочок, наявність 1-2 урн для сміття, вивісок з назвами зупинок українською та англійською мовами, квіткове оформлення зупинок, святкову атрибутику.

до 20 серпня			Відповідальні:  Миронюк А.М.,

Крась Ю.І., Козлюк О.Є.,

керівники ЖКП

8. Впорядкувати та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти).

до 15 серпня			        	Відповідальні:  Ковальський О.Р.,

Козлюк О.Є.

9. Впорядкувати дитячі спортивні майданчики в місті.

до 15 серпня		                   Відповідальні:  Волинець Ю.Й.,

керівники ЖКП

10. Забезпечити роботу фонтанів у місті.

19-25 серпня			         Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Корчук  І.М.

11. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби.

20-24 серпня	                             Відповідальний:  Кубіцький І.Є.

12. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (пр-т Волі, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан, Замкова площа, Луцький замок, вулиця Лесі Українки).

20-24 серпня			         Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Кузьмич В.Ф.,  Трикуш А.Д.,

Рудецький П.А.

13. Забезпечити роботу громадських вбиралень на Театральному майдані та в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

20-24 серпня			         Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Трикуш А.Д.

14. Виконати квіткове оформлення фасаду приміщення міської ради на стаціонарних кріпленнях для квітів.

до 19 серпня 			         Відповідальні:  Гламазда А.П.,

Трикуш А.Д., Крась Ю.І.

15. Впорядкувати  центральну алею Парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, облаштувати на ній «алею лавочок».

до 20 серпня 				Відповідальні:  Яковлев Т.В.

Крась Ю.І., Трикуш А.Д.

16. Влаштувати квіткову клумбу з  туристичним логотипом міста та організувати її урочисте відкриття.

до 20 серпня 		Відповідальні:  Гламазда А.П.,

Трикуш А.Д., Крась Ю.І.,

Бунда Н.П., Кудрявцева В.В.

ІІ. Організація та проведення культурно-масових, спортивних та інших розважальних заходів

17. Підготувати сценарій та організувати проведення  урочистої академії з нагоди Дня міста.

20 серпня				        Відповідальні:  Барська О.В.,

Гнатів Т.Ф., Макарова О.П.,

Гудима В.М.

18. Організувати офіційну зустріч та офіційний прийом міського голови з нагоди Дня міста у Палаці культури міста Луцька та у Луцькому замку.

20 серпня	Відповідальні:  Кудрявцева В.В., Гнатів Т.Ф., Барська О. В.,        Рибай Н.А.

19. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора України та прапора міста Луцька перед міською радою з нагоди Дня Державного прапора України.

23 серпня			                    Відповідальні:  Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф., працівники виконавчих органів міської ради

20. Підготувати сценарій та організувати проведення  громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

24 серпня                                            Відповідальний: Веремійчик О.В.

21. Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення, борцям за волю і незалежність України, військовослужбовцям – лучанам, які загинули під час антитерористичної операції на сході України.

20, 24 серпня			          Відповідальні:  Макарова О.П.,

Бенесько Н.Г., Махецький А.М.

22. Організувати проведення Кобзарського Віча, фестивалю дзвонового мистецтва «Благовіст Волині», фестивалю меду, інших мистецьких акцій, пленерів тощо.

20-24 серпня                                       Відповідальні:  Гнатів Т.Ф,

Бунда Н.П.

23.  Організувати проведення молодіжного мистецького фестивалю «Місто розваг» та святкових заходів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

20, 24 серпня			           Відповідальний: Веремійчик О.В.

24. Забезпечити організацію та проведення у місті основних просвітницьких, мистецьких та спортивних заходів:

- міжнародних турнірів з футболу серед ветеранських команд та юнацтва;

20-21 серпня

- шахово-шашкового турніру;

20-21серпня

- відкритого чемпіонату міста з веслувального двоборства на байдарках і каное;

20-21 серпня

- чемпіонату міста Луцька з дворового футболу;

20 серпня

- традиційного велопробігу вулицями міста;

23 серпня

- відкритого турніру  з боксу;

24 серпня

- відкритого кубка міста з паркового волейболу;

24 серпня					Відповідальний:  Волинець Ю.Й.

- безоплатних театралізованих екскурсій містом, інших туристичних проектів;

20-24 серпня			          Відповідальна:  Бунда Н.П.

- дитячих розваг та конкурсу малюнків;

20 серпня

- волонтерських акцій та дитячого квесту «Я - лучанин, я - лучанка»;

20 серпня 					Відповідальна:  Галан Л.В.

-  ярмарок книги, ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва на Театральному майдані та  вул. Лесі Українки;

20-24 серпня

- святкових концертів за участю творчих колективів закладів культури та освіти у мікрорайонах міста.

20-24 серпня				Відповідальна:  Гнатів Т.Ф.

25. Організувати та провести тематичні виставки літератури, читання, зустрічі, вікторини тощо, присвячені Дню незалежності України, Дню Державного прапора України та Дню міста в бібліотеках міста.

серпень                            		Відповідальна:  Гнатів Т.Ф.

26. Організувати та провести патріотичні спортивні, мистецькі та інші заходи  для учнів, які перебувають у таборах відпочинку та для вихованців дошкільних навчальних закладів.

серпень				          Відповідальний:  Гребенюк О.В.

27. Надати сприяння в організації та проведенні у місті Луцьку  Федерацією стронгмену України фіналу кубка України.

20 серпня					Відповідальний:  Волинець Ю.Й.

28.  Організувати та провести цикл заходів з нагоди 20-річчя підписання партнерської угоди між містами Луцьк та Люблін (Республіка Польща).

20 серпня					 Відповідальна:  Кудрявцева В.В.

29.  Провести благодійні акції для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

серпень				            Відповідальні:  Галан Л.В.,

Шульган Ф.П.

30.  Організувати та провести виставку виробів, створених працівниками та підопічними територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, «Українські мотиви».

22 серпня                                              Відповідальні:  Боярин Л.Я.

Шатецька Г.І.

31.  Організувати та провести святковий вогник для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.

22 серпня					 Відповідальні:  Боярин Л.Я.,

Шатецька Г.І.

ІІІ. Організаційні заходи

32.  Забезпечити доставку Державного прапора України, прапора Волинської області, прапора міста, прапора Європи на офіційні заходи. Підготувати сцену для проведення урочистої академії.

20, 23, 24 серпня			          Відповідальний:  Махецький А.М.

33. Забезпечити наявність державних прапорів на урочистій церемонії підняття Державного прапора України біля міської ради.

23 серпня		Відповідальні:  Веремійчик О.В.,

Гребенюк О.В.

34. Забезпечити участь в урочистих зборах з нагоди Дня незалежності України, Дня Державного прапора України та Дня міста представників громадських організацій, політичних партій, духовенства, депутатів міської ради, громадськості.

22 серпня                                           Відповідальні:  Макарова О.П.,

Касьянова Т.Т.

35. Взяти участь в офіційних заходах з нагоди державних свят і Дня міста та  у громадській акції «Українська вишиванка». Забезпечити участь у заходах з нагоди свят  керівників галузевих підприємств, установ, організацій міста.

20, 23, 24 серпня		Відповідальні:  секретар міської ради, заступники міського голови,  керівники виконавчих органів міської ради

36. Забезпечити належний прийом та супровід офіційних делегацій, запрошених з нагоди Дня міста.

19-21 серпня				Відповідальні:  Кудрявцева В.В.,

Барська О.В., керівники

виконавчих органів міської ради

37.  Організувати патріотичне оформлення вулиць міста, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

до 19 серпня 	           	Відповідальні:  Герасимюк Л.В.,

Крась Ю.І., керівники  виконавчих

органів  міської ради

38. Забезпечити вивішування державних прапорів та прапорів міста на флагштоках у місті та на флагштоках адмінбудівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях міста.

до 19 серпня 				Відповідальні:  Крась Ю.І.,

керівники  виконавчих  органів

міської ради

39. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані.

20, 23, 24 серпня				Відповідальний:  Крась Ю.І.

40.  Подати в організаційний відділ чіткий перелік культурно-мистецьких, спортивних, молодіжних, дитячих масових заходів для формування афіші.

до 2 серпня					Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Волинець Ю.Й., Веремійчик О.В.,

Галан Л.В., Макарова О.П.,

Кудрявцева В.В.

41. Забезпечити виготовлення афіші заходів.

до 15 серпня				Відповідальна:  Барська О.В.

42.  Розмістити афіші по місту.

до 16 серпня				Відповідальні:  Крась Ю.І.,

керівники виконавчих органів   міської ради

43. Скласти список  запрошених на урочисту академію та офіційний прийом міського голови з нагоди Дня міста та забезпечити запрошення на захід керівників підприємств, установ, організацій міста, військовослужбовців, членів родин лучан, які загинули під час антитерористичної операції на сході України.

до 19 серпня				Відповідальні:  Барська О.В.,

Макарова О.П., Бенесько Н.Г.,       	керівники виконавчих органів

міської ради

44. Підготувати телевізійну передачу з нагоди 931-ї річниці міста «Луцьк Європейський».

серпень				          Відповідальна:  Балюк З.В.

45. Започаткувати спільно з філією НТКУ «Волинська регіональна дирекція»  телепроект «Я люблю своє місто».

серпень				          Відповідальна:  Балюк З.В.

46.  Організувати тематичні святкові рубрики у газеті «Луцький замок».

серпень			                    Відповідальні:  Балюк З.В.,

Трофимчук В.І.

47. Забезпечити випуск інформаційно-аналітичної програми «Місто», присвячений відзначенню 25-ї річниці незалежності України та 931-ї річниці міста Луцька.

серпень				          Відповідальна:  Балюк З.В.

48. Підготувати тексти виступів міського голови на заходах з нагоди Дня незалежності України, Дня Державного прапора України та Дня міста.

до 19 серпня			          Відповідальний:  Гончарук Б.О.

49. Інформувати населення міста про святкові заходи з нагоди Дня Державного прапора України, 25-ї річниці незалежності України та 931-ї річниці міста Луцька.

серпень			                    Відповідальні:  Балюк З.В.,

філія НТКУ «Волинська

регіональна дирекція»

50. Замовити презентаційну і сувенірну продукцію для формування подарункових наборів.

липень – серпень	Відповідальні:  Бунда Н.П., Кудрявцева В.В., Барська О.В.

51. Підготувати розпорядження міського голови про нагородження та організувати вручення нагород та відзнак під час заходів з нагоди Дня незалежності України та Дня міста.

20, 23, 24 серпня	                               Відповідальні:  Вербич Ю.Г.,

Гудима В.М.

52. Організувати та провести  ярмарки та вуличну торгівлю у місцях проведення масових заходів. Провести спільно з керівниками найбільших закладів торгівлі міста святкові та благодійні акції, присвячені Дню незалежності України та Дню міста.

серпень				            Відповідальний:  Козлюк О.Є.

53. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличного ярмаркування.

серпень                                                 Відповідальні:  Козлюк О.Є.,

Сиротинська Ю.Я.

54.  Забезпечити торгівельне обслуговування святкових заходів.

20-24 серпня                                        Відповідальний:  Козлюк О.Є.

55. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту.

20-25 серпня                 	 		 Відповідальні:  Яковлев Т.В.,

Миронюк А.М.,  Грицюк І.В.

56.  Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та мистецьких заходів.

20-24 серпня			               Відповідальні:  Яковлев Т.В.,

Миронюк А.М., Вовченко О.А.

57.  Забезпечити супровід учасників велопробігу центральними вулицями міста.

23 серпня			                        Відповідальний: Вовченко О.А.

58.  Забезпечити тимчасове перекриття руху транспорту під час проведення масових заходів:  20 серпня – на пр-ті Волі, вул. Братковського та на Замковій площі, 24 серпня – на вул. Глушець.

Відповідальний: Вовченко О.А.

59. Забезпечити чергування автотранспорту автогосподарства міської ради у дні проведення заходів. Виготовити перепустки для належної організації роботи службового автотранспорту.

серпень					   Відповідальні:  Вербич Ю.Г.,

Махецький А.М.

60. Залучити до організації та проведення офіційних святкових заходів громадські організації та об’єднання. Забезпечити координацію проведення святкових заходів з представниками громадських організацій,  об’єднань, продюсерських центрів, аматорських та творчих колективів.

серпень			                       Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В.,

Волинець Ю.Й.

61. Забезпечити вечірню ілюмінацію центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів.

20-24 серпня  				  Відповідальний:  Кубіцький І.Є.

62. Організувати встановлення сцен у місцях проведення масових культурно-розважальних заходів, забезпечити їх цілодобову охорону.

19-24 серпня 	Відповідальні:  Крась Ю.І.,       Махецький А.М., Гнатів Т.Ф.,

Муковоз І.В., Сиротинська Ю.Я.

63. Забезпечити озвучення культурно-мистецьких, спортивних та інших масових заходів.

20, 23, 24 серпня				 Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Волинець Ю.Й.,

Веремійчик О.В.,  Король О.А.

64.  Забезпечити доставку стільців у місця проведення офіційних заходів.

20, 24 серпня		                     Відповідальні:  Махецький А.М.,

Гнатів Т.Ф.

65.  Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

20-24 серпня 			 Відповідальні:  Оліферчук В.В.,

Кирилюк Ю.В.

66. Організувати чергування бригад екстреної  медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

20-24 серпня 			 Відповідальний:  Якимчук М.А.

67.  Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення офіційних та масових заходів, охорону сцени, наметів, турнікетів на концертних  майданчиків.

20-24 серпня		                    Відповідальні:  Муковоз І.В.,

Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич

Барська 777949