Додаток 2

до розпорядження  міського голови

17.07.2017   № 387

Перелік заходів з  відзначення у серпні 2017 року

заходів з нагоди 26-ої річниці Незалежності України,

Дня Державного прапора України та Дня міста

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Провести благоустрій, впорядкування територій та забезпечити належний санітарний стан:

-  проспектів: Василя Мойсея, Волі, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги;

-  вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького, Братковського;

- Театрального майдану, Київського майдану, майдану перед пам’ятником Т.Г.  Шевченку, майдану Президента Грушевського, Привокзального майдану та майдану «Площа Героїв Майдану»;

- території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

- територій парків та скверів міста;

- в’їзних шляхів у місто.

до 22  серпня			Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Гламазда А.П., Рудецький П.А.,

керівники ЖКП

2. Провести благоустрій та упорядкувати території біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 22 серпня			          Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Цетнар  В.П., керівники ЖКП

3. Забезпечити належний санітарний стан та впорядкування територій ринків міста, особливу увагу приділити Центральному ринку та прилеглій до нього території.

до 22 серпня				Відповідальні:  Рибай Н.А.

Юлдашев Р.У., Сиротинська Ю.Я.,

адміністрація ринків

4.  Провести прибирання та впорядкування мостів: чищення та фарбування перил, бордюрів, видалення бур’яну.

до 20 серпня			          Відповідальний:  Крась Ю.І.

5.  Поновити дорожню розмітку на центральних вулицях міста.

до 21 серпня				Відповідальний:  Крась Ю.І.

6. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста, Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, клумб біля пам’ятників та пам’ятних знаків.

до 21 серпня                                        Відповідальні: Крась Ю.І.,

Феденчук Б.М.

7.  Впорядкувати екстер’єри зупинок громадського транспорту. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність необхідної кількості лавочок, наявність урн для сміття, вивісок з назвами зупинок українською та англійською мовами, квіткове оформлення зупинок, святкову атрибутику.

до 22 серпня			Відповідальні:  Миронюк А.М.,

Крась Ю.І., Рибай Н.А.,

керівники ЖКП

8. Впорядкувати та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти).

до 20 серпня			        	Відповідальний: Ковальський О.Р.

9. Впорядкувати дитячі спортивні майданчики в місті.

до 20 серпня		                   Відповідальні:  Волинець Ю.Й.,

керівники ЖКП

10. Забезпечити роботу фонтанів у місті.

22-27 серпня			         Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Корчук  І.М.

11. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби.

22-27 серпня	                         Відповідальний:  Грабаровський А.Л.

12. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (пр-т Волі, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан, Замкова площа, Луцький замок, вулиця Лесі Українки).

22-27 серпня			         Відповідальні:  Крась Ю.І.,

Кузьмич В.Ф.,  Феденчук Б.М.,

Рудецький П.А.

13. Встановити та забезпечити роботу стаціонарних вбиралень у місцях масового проведення заходів.

24-25 серпня			         Відповідальний:  Крась Ю.І.

14.  Здійснити санітарне прибирання промоційної конструкції «Я люблю Луцьк», що розташована на Театральному майдані.

до 22 серпня 			  	Відповідальний:  Крась Ю.І.

15. Впорядкувати алеї Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

до 22 серпня 				Відповідальний:  Феденчук Б.М.

16. Забезпечити вечірню ілюмінацію центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів.

23, 24, 25 серпня  		     Відповідальний: Грабаровський А.Л.

ІІ. Організація та проведення культурно-масових, спортивних та інших розважальних заходів

17. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора України та прапора міста Луцька перед міською радою з нагоди Дня Державного прапора України.

23 серпня			                    Відповідальні:  Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф., працівники виконавчих органів міської ради

18. Взяти участь у підготовці сценарію та організувати урочисте відзначення у місті Луцьку Дня незалежності України за участю військовослужбовців, духовенства, громадськості.

24 серпня 					Відповідальні:  Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф.

19. Підготувати сценарій та організувати проведення громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

24 серпня                                            Відповідальний: Веремійчик О.В

20. Організувати офіційну зустріч гостей міста та офіційний прийом з нагоди Дня міста у Палаці культури міста Луцька.

25 серпня	Відповідальні:  Гомонець В.І., Барська О.В., Гнатів Т.Ф.,

Рибай Н.А.

21. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої академії з нагоди Дня міста.

25 серпня				        Відповідальні: Барська О.В.,

Гнатів Т.Ф., Гудима В.М.,

Гомонець В.І.

22. Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення, борцям за волю і незалежність України, військовослужбовцям – лучанам, які загинули під час антитерористичної операції на сході України.

24, 25 серпня			          Відповідальні:  Макарова О.П.,

Махецький А.М.

23. Організувати проведення у місті культурно-мистецьких заходів фестивалів, інших мистецьких та промоційних акцій, пленерів, спортивних, просвітницьких, патріотичних заходів тощо для різних вікових категорій та вподобань громадян з нагоди державних свят та Дня міста.

18-28 серпня                                       Відповідальні:  Гнатів Т.Ф,

Теліпська К.В., Волинець Ю.Й.,

Веремійчик О.В.

24. Організувати та провести тематичні виставки літератури, читання, зустрічі, вікторини тощо, присвячені Дню незалежності України,               Дню Державного прапора України та Дню міста в бібліотеках міста.

серпень                            		  Відповідальна:  Гнатів Т.Ф.

25. Організувати та провести патріотичні спортивні, мистецькі та інші заходи для учнів, які перебувають у таборах відпочинку, та для вихованців дошкільних навчальних закладів.

серпень				          Відповідальна:  Лещенко З.Б.

26. Надати сприяння в організації та проведенні у місті Луцьку  Федерацією стронгмену України міжнародного турніру  «Кубок Центральної Європи зі стронгмену-2017».

25 серпня					Відповідальний:  Волинець Ю.Й.

27.  Організувати та провести цикл заходів з нагоди 20-ої річниці підписання партнерської угоди між містами Луцьк та Ольштин (Республіка Польща).

25 серпня					 Відповідальна:  Гомонець В.І.

28.  Провести благодійні акції для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.

22-25 серпня				  Відповідальна:  Галан Л.В.

29.  Організувати та провести святкові тематичні заходи для відвідувачів  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.

серпень                                                Відповідальні:  Майборода В.М.,

Шатецька Г.І.

30. Організувати проведення протягом святкових днів на вул. Лесі Українки та пр-ті Волі ярмарків народних ремесел, книжкових ярмарків, виставок-продажів тощо.

24-25 серпня 				  Відповідальні:  Рибай Н.А.,

Гнатів Т.Ф.

ІІІ. Організаційні заходи

31.  Забезпечити доставку Державного прапора України, прапора міста, прапора Європи на офіційні заходи. Підготувати сцену для проведення урочистої академії.

23, 24, 25 серпня			          Відповідальний:  Махецький А.М.

32. Забезпечити наявність державних прапорів на урочистій церемонії підняття Державного прапора України біля міської ради.

23 серпня		Відповідальні:  Веремійчик О.В.,

Лещенко З.Б.

33. Забезпечити участь в урочистих зборах з нагоди Дня незалежності України, Дня Державного прапора України та Дня міста представників громадських організацій, політичних партій, духовенства, депутатів міської ради, громадськості.

23, 24, 25 серпня                                 Відповідальні:  Макарова О.П.,

Касьянова Т.Т.

34. Взяти участь в офіційних заходах з нагоди державних свят і Дня міста та  у громадській акції «Українська вишиванка». Забезпечити участь у заходах з нагоди свят керівників галузевих підприємств, установ, організацій міста.

23, 24, 25 серпня		Відповідальні:   заступники міського голови,  керівники виконавчих органів міської ради

35. Забезпечити належний прийом та супровід офіційних делегацій, запрошених з нагоди Дня міста.

23-26 серпня				Відповідальні:  Гомонець В.І.,

Барська О.В., керівники

виконавчих органів міської ради

36.  Організувати патріотичне оформлення вулиць міста, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

до 22 серпня 	           	Відповідальні:  Герасимюк Л.В.,

Крась Ю.І., керівники  виконавчих  органів  міської ради

37. Забезпечити вивішування державних прапорів та прапорів міста на флагштоках у місті та на флагштоках адмінбудівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях міста.

до 22 серпня 				Відповідальні:  Крась Ю.І.,

керівники  виконавчих  органів

міської ради

38. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані.

23, 24, 25 серпня				Відповідальний:  Крась Ю.І.

39.  Подати в організаційний відділ чіткий перелік культурно-мистецьких, спортивних, молодіжних, дитячих масових заходів для формування афіші.

до 5 серпня					Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Волинець Ю.Й., Веремійчик О.В.,

Галан Л.В., Макарова О.П.,

Гомонець В.І., Теліпська К.В.

40. Забезпечити виготовлення афіші заходів, програм, запрошень.

до 15 серпня				Відповідальна:  Барська О.В.

41.  Розмістити афіші по місту.

до 16 серпня				Відповідальні:  Крась Ю.І.,

керівники виконавчих органів   міської ради

42. Скласти список  запрошених на урочисту академію та офіційний прийом з нагоди Дня міста та забезпечити запрошення на захід керівників підприємств, установ, організацій міста, військовослужбовців, членів родин лучан, які загинули під час антитерористичної операції на сході України.

до 19 серпня				Відповідальні:  Барська О.В.,

Макарова О.П., Бенесько Н.Г.,       	Майборода В.М., керівники

виконавчих органів міської ради

43. Підготувати телевізійну передачу з нагоди 932-ої річниці міста Луцька.

до 25 серпня				Відповідальна:  Балюк З.В.

44. Спільно з філією НТКУ «Волинська регіональна дирекція»  організувати  телепроект «Я люблю своє місто».

серпень				          Відповідальна:  Балюк З.В.

45.  Організувати тематичні святкові рубрики у газеті «Луцький замок».

серпень			                    Відповідальні:  Балюк З.В.,

Трофимчук В.І.

46. Забезпечити випуск інформаційно-аналітичної програми «Місто», присвячений відзначенню 26-ої річниці Незалежності України та 932-ої річниці міста Луцька.

серпень				          Відповідальна:  Балюк З.В.

47. Інформувати населення міста про святкові заходи з нагоди             Дня Державного прапора України, 26-ої річниці Незалежності України та 932-ої річниці міста Луцька.

серпень			                    Відповідальні:  Балюк З.В.,

філія НТКУ «Волинська

регіональна дирекція»

48. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що відбуватимуться з нагоди Дня Державного прапора України, 26-ої річниці Незалежності України та 932-ої річниці міста Луцька.

23-25 серпня 				Відповідальна:  Балюк З.В.

49. Замовити презентаційну і сувенірну продукцію для формування подарункових наборів.

липень – серпень	Відповідальні:  Гомонець В.І., Барська О.В.

50. Підготувати розпорядження міського голови про нагородження та організувати вручення нагород та відзнак під час заходів з нагоди  Дня незалежності України та Дня міста.

24, 25 серпня	                               Відповідальна: Гудима В.М.

51. Запропонувати закладам торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг провести благодійні святкові заходи.

серпень				            Відповідальна:  Рибай Н.А.

52. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличного ярмаркування. Узгодити з суб’єктами підприємницької діяльності неробочі дні у зв’язку з відзначенням державних свят та Дня міста.

серпень                                                 Відповідальні:  Рибай Н.А.

Сиротинська Ю.Я.

53.  Забезпечити торговельне обслуговування святкових заходів.

22-26 серпня                                        Відповідальна:  Рибай Н.А.

54. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту.

23-25 серпня                 	 		 Відповідальні:  Миронюк А.М.,

Пуц В.В.

55.  Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху міського пасажирського та іншого транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та мистецьких заходів.

23-25 серпня			            Відповідальні: Вовченко О.А.,

Кічук О.Б., Миронюк А.М.

56.  Забезпечити супровід учасників велопробігу центральними вулицями міста.

24 серпня			                        Відповідальний: Вовченко О.А.

57. Забезпечити чергування автотранспорту автогосподарства міської ради у дні проведення заходів. Виготовити перепустки для належної організації роботи службового автотранспорту.

23, 24, 25 серпня			           Відповідальний: Махецький А.М.

58. Залучити до організації та проведення офіційних святкових заходів громадські організації та об’єднання. Забезпечити координацію проведення святкових заходів з представниками громадських організацій,  об’єднань, продюсерських центрів, аматорських та творчих колективів, волонтерів.

серпень			                     Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В., Волинець Ю.Й.,			                                                              Галан Л.В.

59. Організувати встановлення сцен у місцях проведення масових культурно-розважальних заходів, забезпечити їх цілодобову охорону.

22-26 серпня 	Відповідальні:  Крась Ю.І.,       Махецький А.М., Гнатів Т.Ф.,

Кічук О.Б., Сиротинська Ю.Я.

60. Забезпечити озвучення культурно-мистецьких, спортивних та інших масових заходів.

23, 24, 25 серпня				 Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Волинець Ю.Й., Веремійчик О.В.,

Король О.А.

61.  Забезпечити доставку стільців у місця проведення офіційних заходів.

24, 25 серпня		                     Відповідальні:  Махецький А.М.,

Гнатів Т.Ф.

62.  Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

23, 24, 25 серпня 			  Відповідальні:  Оліферчук В.В.,

Кирилюк Ю.В.

63. Організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

23-28 серпня 			 Відповідальний:  Якимчук М.А.

64.  Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення офіційних та масових заходів, охорону сцени, наметів, турнікетів на концертних  майданчиків.

22-26 серпня		                    Відповідальні:  Кічук О.Б.,

Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич

Барська 777949