Додаток  1

до розпорядження

міського голови

___________№ ______

ЗАХОДИ

з відзначення 69-ої річниці визволення

України від фашистських загарбників

1. Провести благоустрій та санітарне прибирання  території на меморіальному комплексі «Вічна Слава», біля пам’ятних знаків, братських могил та місць поховань загиблих воїнів  у мікрорайонах міста.

до 28.10.2013		                             Департамент житлово-

комунального господарства

(Кубіцький І.Є.)

2. Забезпечити запалення  Вічного Вогню на меморіальному комплексі «Вічна Слава» з нагоди 69-ої річниці визволення України від фашистських загарбників.

28.10.2013		                                       Департамент житлово-

09.00-14.00                                                  комунального господарства

(Кубіцький І.Є.)

3. Встановити на меморіальному комплексі «Вічна Слава» металеві конструкції з державними прапорами.

28.10.2013		                                       Департамент житлово-

комунального господарства

(Кубіцький І.Є.)

4. Взяти особисту участь та забезпечити участь представників підприємств, установ, організацій міста у заході з вшанування пам’яті загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

28.10.2013                                                    Керівники виконавчих

11.00                                                             органів міської ради

5. Забезпечити участь у заходах  представників ветеранських  та інших громадських  організацій міста.

28.10.2013	                                                 Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

6. Організувати урочисте покладання квітів до Центральної стели на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

28.10.2013	                                                 Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

7. Сприяти проведенню панахиди під час заходу на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».

28.10.2013                                                  Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

8. Забезпечити придбання та доставку квітів, корзин квітів на Меморіальний комплекс «Вічна Слава» .

28.10.2013                                                   Господарсько-технічний

відділ (Давидов І.В.)

9. Організувати та провести для учнів виховні години за участю ветеранів, учасників визволення України.

28.10.- 01.11.2013  			        Управління освіти

(Гребенюк О.В.)

10. Організувати у бібліотечних установах  міста тематичні виставки  історичних  та художніх творів, присвячених  визволенню України.

28.10.- 01.11.2013                                      Управління культури

(Гнатів Т.Ф.)

11. Забезпечити чергування служби невідкладної медичної допомоги під час проведення заходу.

28.10.2013                                                   Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

12. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».

28.10.2013                                                  МВ УМВС України

у Волинській області

(Марчишак В.Ю.)

13. Підготувати та розмістити у засобах масової інформації повідомлення про заходи з нагоди 69-ої річниці визволення України від фашистських загарбників, забезпечити їх висвітлення.

Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                        Юрій Вербич

Макарова 777937