Додаток 1

до розпорядження  міського голови

від 20.07.2012 № 344

Перелік

організаційних заходів з підготовки

та відзначення 22-26 серпня 2012 року Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України та Дня міста

| № з/п | Назва заходу |  | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Провести комплексний благоустрій: - проспекту Волі; - Театрального майдану; - вулиці Лесі Українки та скверу «Зоряний»; - території історико-культурного заповідника у м.Луцьку; - території біля Вежі Чарторийських у Замку Любарта (розчищення проходу до Вежі, викладення бруківки, встановлення огорожі); - вулиці Гірної (облаштування майданчика, впорядкування зелених насаджень) | до 19.08.2012 | Соколовська Л.М. Байцим В.Ф. Кубіцький І.Є. Іванюк М.І. Рудецький П.А. Мирка В.В. |
| 2. |  | Забезпечити належний санітарний стан та благоустрій: - мікрорайонів міста; - - проспектів: Волі, Перемоги, Президента - Грушевського, Соборності, Молоді, - Відродження; - - вулиць: Винниченка, Словацького, - Лесі Українки, Богдана Хмельницького, - Кривий Вал, Даргомижського, - Сенаторки Левчанівської, Замкової, - Глушець, Паркової, Градний Узвіз, - Шевченка, Ковельської, Данила - Галицького, Шопена); - Київського майдану, майдану Президента Грушевського, майдану перед пам'ятником Т.Г.Шевченку, Привокзальної площі, площі перед Палацом урочистих подій; | до 19.08.2012 | Соколовська Л.М. Кубіцький І.Є. Гончаров В.І. Трикуш А.Д. Мирка В.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Меморіального комплексу «Вічна Слава»; - територій парків та скверів м.Луцька |  |  |
|  | Забезпечити належний санітарний стан та впорядкувати території ринків міста, особливу увагу приділити Центральному ринку та прилеглій до нього території | до 20.08.2012 | Байцим В.Ф. Козлюк О.Є. Корнейко М.М. |
|  | Впорядкувати екстер’єри зупинок громадського транспорту, забезпечити: - належний санітарний та естетичний стан; - наявність необхідної кількості лавочок; - наявність 1-2 урн для сміття; - наявність вивіски з назвою зупинки українською та англійською мовами (для центральної частини міста); - квіткове оформлення; - святкова атрибутика | до 20.08.2012 | Байцим В.Ф. Козлюк О.Є. Дячук Р.О. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити належний вигляд мостів (чищення та фарбування перил, бордюрів, усунення бур’яну), поновити дорожню розмітку на автошляхах міста | до 20.08.2012 | Соколовська Л.М. Кубіцький І.Є. |
|  | Впорядкувати спортивні майданчики в місті, завершити ремонтні роботи у шахово-шашковому клубі «Біла тура» | до 20.08.2012 | Соколовська Л.М. Кубіцький І.Є. Тонконог В.І. |
|  | Впорядкувати та привести у належний стан носії зовнішньої реклами на території міста та на під’їзних автошляхах (біг-борди, сіті-лайти) | до 20.08.2012 | Байцим В.Ф. Козлюк О.Є. |
|  | Провести благоустрій та впорядкувати території біля пам'ятників та пам'ятних знаків, місць захоронень загиблих воїнів, борців за волю і незалежність України, історичних місць | до 20.08.2012 | Соколовська Л.М. Кубіцький І.Є. |
|  | Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста та Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки | до 20.08.2012 | Мирка В.В. Кубіцький І.Є. Трикуш А.Д. |
|  | Організувати святкове оформлення головних вулиць міста, фасадів та вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків | 20-26.08. 2012 | Кравчук С.Є. Соколовська Л.М. Байцим В.Ф. Казмірук Ю.Й. Козлюк О.Є. керівники виконавчих органів міської ради, керівники підприємств та закладів усіх форм власності |
|  | Забезпечити підтримку належного санітарного стану у місцях проведення культурних заходів: - організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (пр-т Волі, Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, історико-культурний заповідник у м.Луцьку, Театральний майдан, Замкова площа); - встановити додаткові урни для сміття на Театральному майдані, пр-ті Волі, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Замковій площі | 22-26.08. 2012 | Соколовська Л.М. Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. Трикуш А.Д. Рудецький П.А. |
|  | Забезпечити святкове оформлення В’їзної Вежі, Вежі Чарторийських та території Замку Любарта | 22-26.08. 2012 | Байцим В.Ф. Рудецький П.А. |
|  | Забезпечити вивішення державних прапорів та прапорів міста на флагштоках адмінбудівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях, проспектах міста | 22-26.08. 2012 | Кравчук С.Є. Байцим В.Ф. Казмірук Ю.Й. керівники виконавчих органів міської ради, керівники підприємств та установ усіх форм власності |
|  | Забезпечити безперебійну подачу електроенергії до місць проведення святкових заходів | 22-26.08. 2012 | Ковпак О.А. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити святкове освітлення вулиць міста, виконати роботи з реалізації проекту декоративного підсвічення Театрального майдану | до 22.08.2012 | Ковпак О.А. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити безперебійне водопостачання в усі мікрорайони міста | 22-26.08. 2012 | Корчук І.М. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити роботу фонтанів у місті | 22-26.08. 2012 | Корчук І.М. Кубіцький І.Є. |
|  | Скласти список запрошених на урочистості з нагоди Дня міста | до 15.08.2012 | Кравчук С.Є. Закрижевська О.В. Іванюк М.І. |
|  | Забезпечити виготовлення запрошень на урочистості з нагоди Дня міста та організувати їх розповсюдження | до 19.08.2012 | Кравчук С.Є. Закрижевська О.В. Макарова О.П. Давидов І.В. керівники виконавчих органів міської ради |
|  | Забезпечити виготовлення афіші та програми святкових заходів | до 17.08.2012 | Макарова О.П. Давидов І.В. |
|  | Розмістити афіші по місту | до 19.08.2012 | Кубіцький І.Є. Гнатів Т.Ф. Кошель Ф.Г. Гребенюк О.В. Козлюк О.Є. |
|  | Організувати зустріч та перебування гостей міста (поселення, організація харчування, екскурсії, участь у культурно-мистецьких заходах, забезпечення сувенірами, виготовлення перепусток для транспортних засобів, які будуть обслуговувати гостей міста) | 22-26.08. 2012 | Байцим В.Ф. Іванюк М.І. Макарова О.П. Козлюк О.Є. Давидов І.В. Гнатів Т.Ф. Рудецький П.А. Закрижевська О.В. |
|  | Забезпечити виготовлення та розміщення соціальної реклами з вітанням міського голови з Днем міста (банер на Театральному майдані, біг-борди, сіті-лайти в мікрорайонах міста) | до 20.08.2012 | Балюк З.В. Козлюк О.Є. |
|  | Підготувати та надіслати вітальні листівки міського голови з нагоди Дня Незалежності України | до 20.08.2012 | Вербич Ю.Г. Балюк З.В. Давидов І.В. Бортнік Н.С. |
|  | Організувати виступ міського голови у прямому ефірі ВОДТРК «Чим живе місто напередодні Дня Незалежності» | до 20.08.2012 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити випуск святкового видання газети «Луцький замок» | 23.08.2012 | Вербич Ю.Г. Трофимчук В.І. Балюк З.В. |
|  | Підготувати тексти виступів міського голови на урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності України та на урочистому прийомі з нагоди Дня міста | до 20.08.2012 | Балюк З.В. Гончарук Б.О. |
|  | Розмістити в засобах масової інформації вітання Луцького міського голови з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста | 23.08.2012 | Балюк З.В. |
|  | Організувати прес-конференцію міського голови для журналістів-гостей з партнерських міст (у разі їх прибуття) | 25.08.2012 | Іванюк М.І. Балюк З.В. |
|  | Забезпечити інформування громадськості про святкові заходи | 20-26.08. 2012 | Вербич Ю.Г. Балюк З.В. |
|  | Підготувати та організувати висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації матеріалів про почесних громадян міста, відомих та знаних працівників галузей освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, містобудування тощо | до 26.08.2012 | Балюк З.В. Гудима В.М. |
|  | Підготувати розпорядження міського голови про відзначення та організувати вручення нагород з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста | до 20.08.2012 24-25.08. 2012 | Вербич Ю.Г. Гудима В.М. |
|  | Організувати святкове засідання Громадської ради при Луцькому міському голові | 20-23.08. 2012 | Макарова О.П. Верзун П.Ю. |
|  | Організувати урочисту сесію міської ради | 20-23.08. 2012 | Пустовіт Г.О. Касьянова Т.Т. |
|  | Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора України та прапора міста перед міською радою | 20.08.2012 23.08.2012 | Кравчук С.Є. Макарова О.П. Давидов І.В. |
|  | Підготувати сценарій та організувати проведення урочистого прийому міського голови з нагоди Дня міста в Луцькому Замку | 22.08.2012 25.08.2012 | Кравчук С.Є. Закрижевська О.В. Макарова О.П. Гнатів Т.Ф. Рудецький П.А. Давидов І.В. |
|  | Забезпечити участь в урочистих зборах з нагоди відзначення 21-ої річниці Незалежності України в облмуздрамтеатрі та в урочистому прийомі міського голови з нагоди Дня міста в Луцькому Замку представників політичних партій та громадських організацій, депутатського корпусу, духовенства, громадськості | 22(23).08. 2012 25.08.2012 | Пустовіт Г.О. заступники міського голови Макарова О.П. |
|  | Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення, місць поховань загиблих воїнів, борців за волю і незалежність України | 22(23).08. 2012 24.08.2012 | Кравчук С.Є. Макарова О.В. |
|  | Забезпечити придбання та доставку корзин з квітами, вінків, квітів: - на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України; - до місць покладання; - на урочистості з нагоди Дня міста | 22(23).08. 2012 24.08.2012 25.08.2012 | Давидов І.В. |
|  | Забезпечити доставку державних прапорів України та прапора міста: - в облмуздрамтеатр; - у Луцький Замок | 22.08.2012 25.08.2012 | Давидов І.В. |
|  | Забезпечити наявність державних прапорів на урочистій церемонії підняття Державного прапора України біля міської ради та на громадській акції «Українська вишиванка» | 23.08.2012 24.08.2012 | Макарова О.П. Давидов І.В. Лаба Л.Л. Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити музичне оформлення та святкову атрибутику з нагоди Дня Незалежності України на Театральному майдані | 24.08.2012 | Кравчук С.Є. Гнатів Т.Ф. Лаба Л.Л. Давидов І.В. |
|  | Забезпечити озвучення святкових культурно-мистецьких, спортивних та інших масових заходів | 20-26.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. Лаба Л.Л. Тонконог В.І. Гребенюк О.В. |
|  | Організувати встановлення сцен у місті та забезпечити їх охорону | 22-26.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. Кубіцький І.Є. Крохмаль Р.В. |
|  | Організувати та провести святкові ярмарки, вуличну торгівлю, дегустацію продуктів у місцях проведення масових заходів. Провести спільно з керівниками найбільших закладів торгівлі міста святкові акції, присвячені Дню міста та Дню Незалежності України | 20-26.08. 2012 | Байцим В.Ф. Козлюк О.Є. |
|  | Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках міста та організацією вуличного ярмаркування у святкові дні | 22-26.08. 2012 | Кравчук С.Є. Байцим В.Ф. Козлюк О.Є. Корнейко М.М. Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити належну роботу міського пасажирського транспорту у святкові дні | 22-26.08. 2012 | Байцим В.Ф. Дячук Р.О. |
|  | Забезпечити організацію феєрверків з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста | 24.08.2012 25.08.2012 | Кирилюк Ю.В. |
|  | Забезпечити організацію та проведення святкових заходів у місті: | 20-27.08. 2012 | Кравчук С.Є. |
|  | - ХІІІ-го Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» | 21-27.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. Войнаровський Ю.В. |
|  | - конкурсу соціальної реклами серед громадських організацій міста | 21.08.2012 | Галан Л.В. |
|  | - велопробігу, присвяченого Дню Державного прапора | 23.08.2012 | Тонконог В.І. |
|  | - заходів у рамках проекту «Мистецька вулиця» (ярмарку декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, майстер-класів майстрів народної творчості, виставок творів сучасного художнього мистецтва, виступів музичних колективів та окремих виконавців) | 23-26.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - громадської акції «Українська вишиванка» | 24.08.2012 | Лаба Л.Л. Гнатів Т.Ф. Гребенюк О.В. |
|  | - мистецької акції «Кобзарське віче» | 24.08.2012 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - ді-джей-параду | 24.08.2012 | Лаба Л.Л. Гнатів Т.Ф. |
|  | - Проспекту розваг | 24.08.2012 | Лаба Л.Л. Тонконог В.І. Гребенюк О.В. |
|  | - волонтерської соціально-профілактичної акції «Ми за здоровий спосіб життя» | 24.08.2012 | Галан Л.В. |
|  | - дитячих та молодіжних заходів з нагоди Дня Незалежності України на базі Центру денного перебування «Підлітковий дім» (турнір з міні-футболу, малюнок на асфальті, конкурси, естафети, бесіди) | 24.08.2012 | Лаба Л.Л. |
|  | - виступів аматорських та професійних фольклорних колективів у мікрорайонах міста | 24-25.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. Гребенюк О.В. |
|  | - виступів духових оркестрів «Грає духовий оркестр» | 24-25.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. Гребенюк О.В. |
|  | - товариської зустрічі з футболу між командами міст Рівного та Луцька, присвяченого Дню Незалежності України | 24-26.08. 2012 | Тонконог В.І. |
|  | - святкових концертів у будинках культури мікрорайонів міста з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста | 24-26.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - святкового концерту «Луцьк молодий» | 25.08.2012 | Лаба Л.Л. Гребенюк О.В. Гнатів Т.Ф. |
|  | - свята квітів «Луцьк квітучий» | 25.08.2012 | Гламазда А.П. Сорока Б.Г. Мирка В.В. Трикуш А.Д. Ковпак Л.М. Козлюк О.Є. Гребенюк О.В. Кошель Ф.Г. |
|  | - мистецького дійства «Ой, у Луцьку – в древнім граді» | 25.08.2012 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - фестивалю ковальства та флористичного мистецтва «Солом’яна птаха» | 25.08.2012 | Гнатів Т.Ф. Рудецький П.А. |
|  | - святкового концерту популярних сучасних колективів та окремих виконавців | 25.08.2012 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - відкриття стрілок «Білосток» та «Кійов» на знаку партнерських міст у сквері «Зоряний» на вулиці Лесі Українки | 25.08.2012 | Іванюк М.І. |
|  | - відкриття Вежі Чарторийських у Замку Любарта | 25.08.2012 | Іванюк М.І. |
|  | - відкриття оглядового майданчика на вулиці Гірній | 25.08.2012 | Іванюк М.І. |
|  | - фестивалю дзвонарного мистецтва «Благовіст Волині» | 26.08.2012 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - відкриття амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на вул.Стрілецькій | 20-26.08. 2012 | Кошель Ф.Г. |
|  | - відкриття офісу сімейного лікаря Луцької міської поліклініки №1 на вул.Привокзальній | 20-26.08. 2012 | Кошель Ф.Г. |
|  | - інших культурно-мистецьких, історико-краєзнавчих, просвітницьких, благодійних, спортивних та розважальних заходів | 20-26.08. 2012 | Гнатів Т.Ф. Тонконог В.І. Шульган Ф.П. Лаба Л.Л. Галан Л.В. Гребенюк О.В. Дрейчан А.О. Боярин Л.Я. |
|  | Взяти участь: - в урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності України в облмуздрам-театрі; - у церемонії підняття Державного прапора України та прапора міста перед міською радою; - у громадській акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані; - в урочистому прийомі міського голови з нагоди Дня міста в Луцькому Замку | 22(23).08. 2012 23.08.2012 24.08.2012 25.08.2012 | Керівники виконавчих органів міської ради |
|  | Організувати святкові спортивно-масові та розважальні заходи для учнів, які перебувають у таборах відпочинку | серпень | Лаба Л.Л. Гребенюк О.В. Шульган Ф.П. |
|  | Провести для вихованців дошкільних навчальних закладів тематичні інтегровані заняття, конкурси, екскурсії | серпень | Гребенюк О.В. |
|  | Організувати у бібліотечних установах міста та шкільних бібліотеках тематичні виставки історичних та художніх творів | серпень-вересень | Гнатів Т.Ф. Гребенюк О.В. |
|  | Провести волонтерські соціально-профілактичні акції та благодійні свята для сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | серпень | Галан Л.В. Шульган Ф.П. |
|  | Організувати збір одягу, взуття, продуктів харчування для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | липень-серпень | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
|  | Організувати та провести святкові заходи для підопічних територіального центру | 21-24.08. 2012 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
|  | Забезпечити координацію святкових заходів з громадськими організаціями та продюсерськими центрами, аматорськими творчими колективами | 22-26.08. 2012 | Кравчук С.Є. Гнатів Т.Ф. Макарова О.П. Гребенюк О.В. Лаба Л.Л. |
|  | Забезпечити тимчасове зупинення руху транспорту на пр-ті Волі у період проведення масових заходів | 22-26.08. 2012 | Дячук Р.О. Крохмаль Р.В. Главічка В.Й. |
|  | Забезпечити чергування автотранспорту автогосподарства міської ради у дні проведення святкових заходів | 22-26.08. 2012 | Вербич Ю.Г. Давидов І.В. |
|  | Виготовити перепустки для автотранспорту автогосподарства міської ради | 21.08.2012 | Давидов І.В. Крохмаль Р.В. Главічка В.Й. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів | 22-26.08. 2012 | Кирилюк Ю.В. Фтемов Р.Ю. |
|  | Організувати чергування бригад швидкої медичної допомоги в місцях проведення масових заходів | 22-26.08. 2012 | Кошель Ф.Г. |
|  | Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів, охорону сцени, наметів, встановити турнікети на концертних майданчиках | 22-26.08. 2012 | Крохмаль Р.В. Корнейко М.М. |

Перший заступник

міського голови				        			Святослав Кравчук

Рудницька 777939