Додаток 1

до розпорядження  міського голови

___________________ № ________

Перелік заходів з відзначення 23-25 серпня 2013 року

Дня міста, Дня Державного Прапора України

та Дня Незалежності України

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Провести благоустрій, впорядкування територій та забезпечити належний санітарний стан:

- проспектів: Волі, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги;

- вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького;

- Театрального майдану, Київського майдану, майдану перед пам’ятником Т.Г. Шевченку, майдану Президента Грушевського;

- Привокзальної площі та площі перед Палацом урочистих подій;

-  території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

- територій парків та скверів міста;

- в’їзних шляхів у місто.

до 20 серпня			                   Відповідальні: Соколовська Л.М.,

Кубіцький І.Є., Гламазда А.П.,

Мирка В.В., Трикуш А.Д.,

Рудецький П.А., керівники ЖКП

2. Провести благоустрій та упорядкувати території біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць.

до 20 серпня			                   Відповідальні: Соколовська Л.М.,

Кубіцький І.Є., керівники ЖКП

3. Забезпечити належний санітарний стан та впорядкування територій ринків міста, особливу увагу приділити Центральному ринку та прилеглій до нього території.

до 23 серпня			                   Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Козлюк О.Є., Юлдашев Р.У.,

Шпак В. Л.

4. Провести прибирання та впорядкування мостів, чищення та фарбування перил і бордюрів.

до 20 серпня			                   Відповідальні: Соколовська Л.М.,

Кубіцький І.Є.

5. Поновити дорожню розмітку на центральних вулицях міста.

до 20 серпня			                   Відповідальний: Кубіцький І.Є.

6. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста та Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Вивісити вазони з квітами на   стовпах на пр-ті Волі, вул. Лесі Українки, на Театральному майдані, вул. Винниченка.

до 20 серпня			                  Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Мирка В.В., Трикуш А.Д.

7. Впорядкувати екстер’єри зупинок громадського транспорту. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність необхідної кількості лавочок, наявність урн для сміття, наявність вивіски з назвою зупинки українською та англійською мовами, квіткове оформлення зупинок, святкову атрибутику.

до 20 серпня			                   Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Миронюк А.М.,    Козлюк О.Є.,

керівники ЖКП

8. Впорядкувати  та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти).

до 15 серпня			                   Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Ковальський О.Р., Козлюк О.Є.

9. Впорядкувати спортивні  та дитячі майданчики в місті.

до 15 серпня			                   Відповідальні: Тонконог В.І.,

керівники ЖКП

10. Забезпечити роботу фонтанів у місті.

23-25 серпня			                   Відповідальні:  Кубіцький І.Є.,

Корчук  І.М.

11. Забезпечити безперебійне водопостачання в усі мікрорайони міста у святкові дні.

Відповідальні:  Соколовська Л.М.

Корчук  І.М.

12. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби.

Відповідальний:  Ковпак О.А.

13. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (пр-т Волі, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку, Театральний майдан, Замкова площа, вулиця Лесі Українки).

23- 25 серпня			                  Відповідальні:  Соколовська Л.М.,

Кубіцький І.Є., Кузьмич В.Ф.,

Трикуш А.Д.

14. Забезпечити роботу громадських вбиралень на Театральному майдані та в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки

24- 25 серпня			                  Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Трикуш А.Д.

ІІ. Організація та проведення культурно-масових, спортивних та інших розважальних заходів.

15. Підготувати сценарій та організувати проведення  урочистої церемонії підняття Державного Прапора України та прапора міста перед міською радою з нагоди Дня Державного Прапора України.

23 серпня			                  Відповідальна: Макарова О.П.,

Закрижевська О.В., Давидов І.В.

16. Підготувати сценарій та організувати проведення  урочистого віче з нагоди Дня Незалежності України на Театральному майдані

24 серпня					        Відповідальні: Закрижевська О.В.,

Гнатів Т.Ф., Давидов І.В.

17. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої академії (урочистого прийому міського голови) з нагоди Дня міста

25 серпня					        Відповідальні: Кравчук С.Є.,

Закрижевська О.В.,  Гнатів Т.Ф.,

Гудима В.І., Давидов І.В.

18. Підготувати сценарій та організувати проведення  громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

24 серпня					        Відповідальні: Кравчук С.Є.,

Лаба Л.Л.,  Макарова О.П.,

ГнатівТ.Ф., Романюк Н.

19. Організувати участь делегації міста у Всеукраїнській мистецькій акції «Парад вишиванок - 2013»  у м. Києві.

серпень						 Відповідальні: Кравчук С.Є.,

Гребенюк О.В., Гнатів Т.Ф.

20. Підготувати сценарій та організувати проведення  урочистого дійства «Ода Луцьку» з нагоди Дня міста у Луцькому замку.

25 серпня					         Відповідальні: Кравчук С.Є.,

Гнатів Т.Ф.,  Закрижевська О.В.,

Давидов І.В., Рудецький П.А.

21. Підготувати сценарій та організувати зустріч міського голови з нагоди Дня Незалежності України з активістами національно-визвольного руху  80-х, 90-х років минулого століття.

23 серпня					          Відповідальна: Кравчук С.Є.,

Макарова О.П., Козлюк О.Є.

22. Організувати зустріч міського з нагоди Дня міста з Луцькими міськими головами попередніх років.

23 серпня 						 Відповідальний: Вербич Ю.Г.,

Гончарук Б.О.

23. Організувати  святкове засідання Громадської ради при Луцькому міському голові з нагоди Дня міста

22 серпня					           Відповідальні: Макарова О.П.,

Верзун П.Ю., Козлюк О.Є.

24. Організувати  проведення у місті  Міжнародного форуму  мерів інтеркультурних міст в рамках відзначення Дня Незалежності України та Дня міста.

23-26 серпня				           Відповідальні: Кравчук С.Є.,

Гнатів Т.Ф.,  Закрижевська О.В.,

Кудрявцева В.В.

25. Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення, місць поховань загиблих воїнів, борців за волю і незалежність України відповідно до робочого плану.

23   серпня				                      Відповідальні: Макарова О.П.,

Давидов І.В., керівники

виконавчих органів

26. Забезпечити придбання та доставку корзин з квітами, квітів, вінків на урочистості з нагоди Дня міста, на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України, до місць покладання.

23-25 серпня					  Відповідальний: Давидов І.В.

27. Забезпечити доставку Державного Прапора України та прапора міста на офіційні урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста.

23-25 серпня					  Відповідальний: Давидов І.В.

28. Забезпечити наявність державних прапорів на урочистій церемонії підняття Державного Прапора України біля міської ради

23 серпня		  Відповідальні: Макарова О.П.,

Лаба Л.Л., Гребенюк О.В.

29. Забезпечити участь в урочистих зборах з нагоди 22-ї річниці Незалежності України представників громадських організацій, політичних партій, духовенства, депутатів міської ради, громадськості.

23 серпня		  Відповідальні: Макарова О.П.,

Пустовіт Г.О., Лаба Л.Л.

30. Взяти участь в офіційних урочистих заходах з нагоди державних свят та Дня міста,  у громадській акції «Українська вишиванка» та  в урочистому дійстві «Ода Луцьку». Забезпечити участь у заходах керівників підприємств, установ, організацій міста.

23-25 серпня	            Відповідальні: Макарова О.П.,

Закрижевська О.В., керівники

виконавчих органів міської ради

31. Забезпечити організацію та проведення у місті основних святкових заходів:

- відкритого шахово-шашкового турніру;

24-25 серпня

- велопробігу вулицями міста, присвяченого Дню Незалежності України (Театральний майдан, пр-т Волі, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, вул. Винниченка, Театральний майдан);

24 серпня

- міжнародної  зустрічі з боксу між командами міст Люблін  та Луцьк;

25 серпня

- товариської зустрічі з футболу між ветеранами  міст Рівного та Луцька (стадіон «Авангард»);

25 серпня						   Відповідальний: Тонконог В.І.

- відкриття пам’ятки архітектури XV століття - вежі Чарторийських та стіни Окольного замку;

25 серпня						    Відповідальна: Бунда Н.П.

-  чемпіонат з швидкісного складання кубика Рубіка «Lutsk 2013 open» (Театральний майдан);

25 серпня 						    Відповідальна: Макарова О.П.

- фестивалю «Луцьк Європейський»: ярмарки, показові виступи, виставка зброї, караоке, КВН, конкурси, дискотека, бокс, вогняне шоу (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки) .

24-25 серпня 					    Відповідальний: Лаба Л.Л.

Тонконог В.І., Гнатів Т.Ф.

- фестивалю дитячого малюнка на асфальті «Мій Луцьк, моя Україна»;

24-25 серпня					    Відповідальний: Шульган Ф.П.

- свята квітів «Луцьк квітучий» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки);

25 серпня						     Відповідальні: Яковлев Т.В., Сорока Б.Г.,

Гламазда А.П., Ковпак Л.М.,

Кошель Ф.Г., Гребенюк О.В.,

Козлюк О.Є., Гнатів Т.Ф.,

Кубіцький І.Є., керівники усіх

комунальних підприємств,

установ, організацій міста

- турніру з боксу на кубок міста Луцька (комунальне підприємство «Естет»);

23 серпня

- благодійної  акції «Подаруй дитині вишиванку» (Театральний майдан);

24 серпня

- благодійної акції «Моє дитинство» для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки та Луцький зоопарк);

24 серпня

- волонтерської соціально-профілактичної акції «Моє місто, мій дім»;

24 серпня						       Відповідальна: Галан Л.В.

- фестивалю української та національної кухні (Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки);

24 серпня					                  Відповідальний Козлюк О.Є.

- виставку художників міста Луцька, присвяченої Дню міста «Луцьк і лучани» (Палац культури міста Луцька);

22-27 серпня

- ярмарку декоративно-прикладного та  ужиткового мистецтва (вул. Лесі Українки);

23-25 серпня

- Кобзарського Віча (Театральний майдан);

24 серпня

-  святкових концертів “У моїм серці – Україна” у мікрорайонах міста (майданчик біля Палацу урочистих подій, майданчик в мікрорайоні ЛПЗ- бібліотека -філія №7,   Будинок культури мікрорайону «Теремно»,          40-й мікрорайон- вул. Конякіна, мікрорайон “Вересневе”);

24 серпня

- проекту “Мистецька вулиця ” на  вул. Лесі Українки (виступи творчих колективів та окремих виконавців, ярмарка декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, творчі презентації від художників та майстрів);

24-25серпня

- мистецького проекту «Грає духовий оркестр» (Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)

24-25 серпня

- творчих звітів мистецьких колективів міста (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, концертні майданчики у мікрорайонах міста);

25 серпня

-  святкових концертів “З днем народження, місто моє” у мікрорайонах міста (майданчик біля Палацу урочистих подій, майданчик в мікрорайоні ЛПЗ- бібліотека-філія №7,  Будинок культури мікрорайону «Теремно», 40-й мікрорайон-вул. Конякіна, мікрорайон “Вересневе”);

25 серпня

- святкового концерту “Юні таланти міста” (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки);

25 серпня

- творчих презентацій від національно-культурних товариств (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки);

25 серпня

- фестивалю дзвонарного мистецтва “Благовіст Волині” (Луцький замок);

25 серпня

- святкових заходів у бібліотечних установах міста

серпень

Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Рудецький П.А

32. Організувати та провести свято «Місто маленьких лучан»: ігри, конкурси, забави тощо (Театральний майдан)

24 серпня 						    Відповідальні:Гребенюк О.В.

Лаба Л.Л., Шульган Ф.П.,

Галан Л.В., Гнатів Т.Ф.,

Тонконог В.І.

33. Організувати та провести святкові спортивні, мистецькі та інші розважальні заходи  для учнів, які перебувають у таборах відпочинку,

та для вихованців дошкільних навчальних закладів.

серпень						   Відповідальний: Гребенюк О.В.

34  Провести волонтерські соціально-профілактичні  акції, благодійні свята для сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

серпень						    Відповідальні: Галан Л.В.,

Шульган Ф.П.

35. Організувати та провести екскурсії  історичними, визначними місцями міста для лучан та гостей.

24-25 серпня 					     Відповідальні: Бунда Н.П.,

Семенюк О.В.

36. Організувати та провести святковий вогник для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

серпень					   Відповідальні: Боярин Л.Я.,

Шатецька Г.І.

37. Організувати святкові феєрверки

24,25 серпня 					   Відповідальний: Кирилюк Ю.В.

ІІІ. Організаційні заходи

38. Організувати святкове оформлення вулиць міста, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

до 22 серпня 					   Відповідальні:  заступники

міського голови, Матвіїв Я.В.,

керівники  виконавчих органів

міської ради

39. Забезпечити святкове оформлення В’їзної вежі, Вежі Чарторийських   та території Луцького замку.

до 23 серпня 					Відповідальні:  Рудецький П.А.,

Бунда Н.П.

40. Забезпечити вивішення державних прапорів, прапорів міста та прапорів Європи на флагштоках електроопор, на стовпах та на флагштоках адмінбудівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях, проспектах міста.

до 22 серпня 					Відповідальні:  заступники

міського голови, керівники

виконавчих органів міської ради

41. Організувати та провести  конкурс  серед найбільших   підприємств, установ, організацій  міста: «Найкращий благоустрій».

до 23 серпня 	Відповідальні:  Соколовська Л.М., Яковлев Т.В.,

керівники виконавчих органів

міської ради

42. Подати в організаційний відділ міської ради чіткий перелік святкових заходів для формування афіші та програми заходів.

до 7 серпня				                  Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Макарова О.П., Лаба Л.Л.,

Тонконог В.І., Кудрявцева В.В.,

Бунда Н.П., Сорока Б.Г.,

Козлюк О.Є.

43. Забезпечити виготовлення афіші, програми заходів, запрошень на святкові заходи.

до 15 серпня				       Відповідальна: Закрижевська О.В.

44. Розмістити афіші по місту.

до 19 серпня				       Відповідальні:  керівники

виконавчих органів  міської ради

45. Забезпечити запрошення, відповідно до компетенції, на  святкування Дня міста офіційних делегацій з України  та іноземних держав.

до 15 липня				        Відповідальні: Закрижевська О.В.,

Кудрявцева В.В., Гнатів Т.Ф.

46. Скласти списки запрошених на урочистості з нагоди відзначення Дня міста та Дня Незалежності України та подати їх в організаційний відділ.

до 10 серпня				        Відповідальні: Закрижевська О.В.,

Макарова О.П., Гнатів Т.Ф.,

Кудрявцева В.В.

47. Організувати зустріч та перебування гостей міста (поселення, харчування, екскурсії, участь в офіційних та культурно-мистецьких заходах, забезпечення сувенірами).

22-26 серпня				         Відповідальні: Кравчук С.Є.,

Яковлев Т.В., Закрижевська О.В.,

Кудрявцева В.В., Гнатів Т.Ф.,

Бунда Н.П.

48. Забезпечити виготовлення та розміщення  банеру, біг-бордів, сіті-лайтів з вітанням міського голови з нагоди Дня міста.

до 15 серпня				          Відповідальні: Балюк З.В.,

Козлюк  О.Є.

49. Підготувати та надіслати вітальні листівки міського голови з нагоди Дня Незалежності України.

до 20 серпня				               Відповідальні: Балюк З.В.,

Гончарук Б.О., Бортнік Н.С.

50. Організувати у місцевих засобах масової інформації цикл тематичних передач, сюжетів, виступів тощо з нагоди відзначення державних свят та Дня міста, розмістити інформаційні матеріали  про історію та сучасність Луцька,  почесних громадян міста, відомих та знаних працівників галузей господарювання тощо.

липень-серпень				               Відповідальна:  Балюк З.В.

51. Підготувати та забезпечити періодичну демонстрацію на телебаченні, радіо та офіційному сайті міської ради інформаційного ролика про громадську акцію «Українська вишиванка» з метою промоції акції та залучення до неї широкого кола громадськості.

липень-серпень				                Відповідальні:  Балюк З.В.,

Лаба Л.Л.

52. Забезпечити випуск святкового видання газети «Луцький замок».

серпень				                         Відповідальні:  Балюк З.В.,

Трофимчук В.І.

53. Підготувати тексти виступів міського голови на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, Дня Державного Прапора України та Дня міста.

до 22 серпня				                Відповідальні: Балюк З.В.,

Гончарук Б.О.,

54. Розмістити в засобах масової інформації  та на офіційному сайті міської ради вітання міського голови з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста.

до 22 серпня				                Відповідальна: Балюк З.В.

55. Організувати прес-конференцію міського голови для іноземних журналістів з міст-партнерів (у разі їх прибуття).

серпень  						      Відповідальні: Балюк З.В.,

Кудрявцева В.В.

56. Забезпечити інформування громадськості про святкові заходи.

липень - серпень				      Відповідальна: Балюк З.В.

57. Замовити презентаційну і сувенірну продукцію та сформувати подарункові набори для вручення представникам офіційних делегацій і гостям міста.

серпень					         Відповідальні: Закрижевська О.В.

Кудрявцева В.В.

58.Підготувати розпорядження міського голови про нагородження та організувати вручення  нагород та відзнак під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста.

23-25 серпня			Відповідальні: Вербич Ю.Г.,

Гудима В.М.

59. Організувати та провести  спільно з керівниками економічно-активних підприємств, установ, організацій святкової презентації перед лучанами та гостями міста продукції підприємств (виставки, виступи колективів, спортивні змагання, культурно-розважальні заходи тощо).

23-25 серпня 					 Відповідальні: Яковлев Т.В.

Ковпак Л.М.

60. Організувати та провести  святкові ярмарки, вуличну торгівлю у місцях проведення масових заходів. Провести спільно з керівниками найбільших закладів торгівлі міста святкові та благодійні акції, присвячені Дню міста та Дню Незалежності України

серпень						  Відповідальний: Козлюк О.Є.

61. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні: підготувати проект розпорядження про встановлення 24, 25 серпня неробочими днями на усіх ринках міста. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличного ярмаркування у святкові дні.

Серпень                                                       Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Козлюк О.Є.,  Шпак В.Л

.

62. Забезпечити належну роботу міського пасажирського транспорту у святкові дні.

23-25 серпня					Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Миронюк  А.М.,Грицанчук І.І.

63. Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове зупинення руху транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та розважальних заходів.

23-25 серпня				         Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Марчишак В.Ю.,  Миронюк  А.М.

64. Забезпечити супровід черговою бригадою ДАІ учасників велопробігу  центральними вулицями міста.

24 серпня				                        Відповідальні:Марчишак В.Ю.,

Іщенко В.М.

65. Забезпечити чергування автотранспорту автогосподарства міської ради у дні проведення святкових заходів. Виготовити перепустки для належної роботи автотранспорту  автогосподарства  у святкові дні.

23-25 серпня 					    Відповідальні: Вербич Ю.Г.,

Давидов І.В.

66. Залучити до організації та проведення офіційних святкових заходів громадські організації та об’єднання. Забезпечити координацію проведення святкових заходів з представниками громадських організацій,  об’єднань, продюсерських центрів, аматорських та творчих колективів.

23-25 серпня 					    Відповідальні: Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф., Лаба Л.Л.

67. Забезпечити святкове зовнішнє освітлення центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

23-25 серпня 					    Відповідальний: Ковпак О.А.

68. Організувати встановлення сценічних комплексів у місцях проведення масових культурно-розважальних заходів. Забезпечити їх цілодобову охорону.

22-26 серпня 					    Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Марчишак  В.Ю., Шпак В.Л.

69. Святково прикрасити Театральний майдан  та  територію  Луцького замку.

до 22 серпня					     Відповідальні: Матвіїв Я.В.,

Кубіцький І.Є., Гнатів Т.Ф.,

Рудецький П.А.

70. Забезпечити озвучення культурно-мистецьких, спортивних та інших масових заходів.

23-25 серпня					    Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Тонконог В.І., Лаба Л.Л.,

Осокін Д.А.

71. Забезпечити доставку стільців у місця проведення офіційних святкових заходів.

23-25 серпня 			 Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Давидов І.В.

72. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

23-25 серпня 			 Відповідальний: Оліферчук В.В.

73. Організувати чергування бригад екстреної  медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

23-25 серпня 			 Відповідальний: Кошель Ф.Г.

74. Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення офіційних та масових заходів, охорону сцени, наметів, встановити турнікети на концертних  майданчиках.

23-25 серпня 			                      Відповідальні: Марчишак  В.Ю.,

Шпак В.Л.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                    Юрій Вербич

Закрижевська 777949