Додаток 1

до розпорядження  міського голови

03.07.2015  № 241

Перелік заходів з відзначення 23-24 серпня 2015 року

Дня Державного Прапора України,

Дня незалежності України та Дня міста

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Провести благоустрій, впорядкування територій та забезпечити належний санітарний стан:

-   проспектів: Волі, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги;

- вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького;

- Театрального майдану, Київського майдану, Привокзального майдану, майдану Президента Грушевського, майдану перед пам’ятником                  Т.Г. Шевченку, майдану перед Палацом урочистих подій;

- території Державного історико-культурного заповідника у м.Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

-   територій парків та скверів міста;

-   в’їзних шляхів у місто.

до 21 серпня			         Відповідальні: Кубіцький І.Є.,			                                                 Гламазда А.П., Трикуш А.Д.,

Рудецький П.А., керівники ЖКП

2. Провести благоустрій та упорядкувати території біля пам'ятників та пам'ятних знаків  борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць.

до 21 серпня			        Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

керівники ЖКП

3. Забезпечити належний санітарний стан та впорядкування територій ринків міста, особливу увагу приділити Центральному ринку та прилеглій до нього території.

до 22 серпня			        Відповідальні: Козлюк О.Є.,

Юлдашев Р.У., Сиротинська Ю.Я.,

адміністрація ринків

4. Провести прибирання та впорядкування мостів: чищення та фарбування перил, бордюрів.

до 22 серпня			        Відповідальний: Кубіцький І.Є.

5. Поновити дорожню розмітку на центральних вулицях міста.

до 22 серпня	                           Відповідальний: Кубіцький І.Є.

6. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста та Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

до 20 серпня			      Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Трикуш А.Д.

7. Впорядкувати екстер’єри зупинок громадського транспорту. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність необхідної кількості лавочок, наявність 1-2 урн для сміття, вивісок з назвами зупинок українською та англійською мовами, квіткове оформлення зупинок, святкову атрибутику.

до 20 серпня	                 Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Козлюк О.Є., керівники ЖКП

8. Впорядкувати та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти).

до 15 серпня			       Відповідальні: Ковальський О.Р.,

Козлюк О.Є.

9. Впорядкувати дитячі та спортивні майданчики в місті.

до 20 серпня			       Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Волинець Ю.Й., керівники ЖКП

10. Забезпечити роботу фонтанів у місті.

23-25 серпня			        Відповідальні:  Кубіцький І.Є.,

Корчук  І.М.

11. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби.

Відповідальний: Грабаровський А.Л.

12. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (пр-т Волі, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан, Замкова площа, Луцький замок, вулиця Лесі Українки).

23-24 серпня			         Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Кузьмич В.Ф., Трикуш А.Д.,

Рудецький П.А.

13. Забезпечити роботу громадських вбиралень на Театральному майдані та в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки

23-24 серпня			         Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

Трикуш А.Д.

ІІ. Організація та проведення культурно-мистецьких,

спортивних та інших заходів

14. Підготувати сценарій та організувати проведення  урочистої церемонії підняття Державного Прапора України та прапора міста Луцька перед міською радою з нагоди Дня Державного Прапора України.

23 серпня			                   Відповідальні: Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф., керівники виконавчих органів міської ради

15. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої академії з нагоди Дня міста.

23 серпня				          Відповідальні: Барська О.В.,

Гнатів Т.Ф., Макарова О.П.,

Гудима В.М.

16. Організувати офіційну зустріч міського голови з делегаціями, запрошеними з нагоди Дня міста.

23 серпня	Відповідальна: Кудрявцева В.В.

17. Підготувати сценарій та організувати проведення громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані та молодіжних, спортивних заходів в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки

23-24 серпня	Відповідальні: Веремійчик О.В.

Волинець Ю.Й.

18. Організувати  святкове засідання Громадської ради при Луцькому міському голові з нагоди Дня міста.

22 серпня				          Відповідальні: Макарова О.П.,

Верзун П.Ю.

19. Організувати відкриття пам’ятного знака «Волинським Героям Майдану»  на меморіальному комплексі «Вічна слава».

23 серпня 			 Відповідальні: Герасимюк Л.В.,

Кубіцький І.Є.

20. Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення, борцям за волю і незалежність України, військовослужбовцям – лучанам, які загинули під час антитерористичної операції на сході України.

21, 23 серпня				 Відповідальні: Макарова О.П.,

Бенесько Н.Г., Барась Г.В.

21. Забезпечити доставку Державного Прапора України, прапора Волинської області, прапора міста Луцька, прапора Європи на офіційні заходи. Підготувати сцену для проведення урочистої академії.

23-24 серпня				 Відповідальний: Барась Г.В.

22. Забезпечити наявність державних прапорів на урочистій церемонії підняття Державного Прапора України біля міської ради.

23 серпня                               Відповідальні: Барась Г.В.,

Гребенюк О.В.

23. Забезпечити участь в урочистих зборах з нагоди Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України та Дня міста представників громадських організацій, політичних партій, духовенства, депутатів міської ради, громадськості.

22 серпня                               Відповідальні: Григоренко С.А.,

Макарова О.П., керівники

виконавчих органів міської ради

24. Взяти участь в офіційних заходах з нагоди державних свят, Дня міста та  у громадській акції «Українська вишиванка». Забезпечити участь у заходах з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України керівників галузевих підприємств, установ, організацій міста.

21-24 серпня                         Відповідальні: секретар міської ради,

заступники міського голови, Барська О.В.,

Макарова О.П., керівники виконавчих

органів міської ради

25. Організувати проведення Кобзарського Віча, фестивалю дзвонового мистецтва  «Благовіст Волині», мистецького проекту «Urbs Lucoria-Грод Луцький», карильйонної музики та мистецької акції «Україна – Єдина!».

23, 24 серпня                        Відповідальна: Гнатів Т.Ф

26. Організувати проведення молодіжного мистецького фестивалю.

24  серпня                             Відповідальний: Веремійчик О.В.

27. Забезпечити організацію та проведення у місті основних просвітницьких, мистецьких та спортивних заходів:

- міжнародного турніру з футболу серед ветеранських команд міста Бреста (Білорусь), Жешува (Польща), Львова, Луцька;

22-24 серпня

- шахово-шашкового турніру (клуб «Біла тура»);

23-24 серпня

- відкритого турніру зі стрітболу;

23 серпня

- велопробігу вулицями міста;

23 серпня

- відкритого турніру  з боксу;

22-23 серпня				Відповідальний: Волинець Ю.Й.

- промоційного проекту «Імена Луцька»;

23 серпня

- безоплатної екскурсії містом;

23 серпня

- роботи  інформаційного намету КП «Центр туристичної інформації та послуг»;

24 серпня			             Відповідальна: Бунда Н.П.

- конкурсу  малюнку на асфальті «Майбутнє України очима дітей»;

21 серпня 	                                 Відповідальний:  Шульган Ф.П.

- свята квітів «Луцьк квітучий» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки);

24 серпня                                    Відповідальні:  Гламазда А.П.,

Трикуш А.Д., Омельчук С.В.,

Якимчук М.А., Гребенюк О.В.,

Козлюк О.Є., Гнатів Т.Ф.,

Кубіцький І.Є., керівники

комунальних підприємств,

закладів, організацій міста

- дитячих розваг та конкурсу малюнків «Моя країна – Україна»;

24 серпня

- дитячого квесту «Шляхами історії славетного Лучеська»;

25 серпня 		                       Відповідальна: Галан Л.В.

- ярмарок книги, ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва (Театральний майдан, вул. Лесі Українки);

23-24 серпня

- мистецьких заходів за участю творчих колективів закладів культури та освіти у мікрорайонах міста.

23 серпня			            Відповідальна: Гнатів Т.Ф.

28. Організувати та провести в бібліотеках міста тематичні виставки літератури, читання, зустрічі, вікторини тощо, присвячені Дню незалежності України, Дню Державного Прапора України та Дню міста.

серпень                                     Відповідальна: Гнатів Т.Ф., Дрейчан А.О.

29. Організувати та провести патріотичні спортивні, мистецькі та інші заходи  для учнів, які перебувають у таборах відпочинку, та для вихованців дошкільних навчальних закладів.

серпень				  Відповідальний: Гребенюк О.В.

30.  Провести благодійні акції для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

серпень				  Відповідальні: Галан Л.В.,

Шульган Ф.П.

31. Організувати та провести виставку виробів, створених працівниками та підопічними територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, «Українські мотиви».

20 серпня                                        Відповідальні: Боярин Л.Я.

Шатецька Г.І.

32. Організувати та провести святковий вогник для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.

20 серпня				      Відповідальні: Боярин Л.Я.,

Шатецька Г.І.

ІІІ. Організаційні заходи

33. Забезпечити належний прийом та супровід  офіційних делегацій, запрошених з нагоди Дня міста.

22-24 серпня			       Відповідальні: Кудрявцева В.В.,

Барська О.В., керівники

виконавчих органів міської ради

34. Організувати патріотичне оформлення вулиць міста, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

до 21серпня 			     Відповідальні:  заступники

міського голови, Герасимюк Л.В.,

керівники  виконавчих органів

міської ради

35. Забезпечити вивішення державних прапорів та прапорів міста на флагштоках у місті та на флагштоках адмінбудівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях міста.

до 21 серпня 			     Відповідальні:  заступники

міського голови, Кубіцький І.Є.,

керівники  виконавчих органів

міської ради

36. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані.

21, 23, 24 серпня 		               Відповідальний:  Кубіцький І.Є.

37. Забезпечити виготовлення афіші заходів.

до 15 серпня		              Відповідальна: Барська О.В.

38. Розмістити афіші заходів по місту.

до 19 серпня	                        Відповідальні: Кубіцький І.Є.,

керівники виконавчих органів

міської ради

39. Скласти список  запрошених на урочисту академію з нагоди Дня міста та забезпечити запрошення на захід керівників підприємств, установ, організацій міста, військовослужбовців, членів родин лучан,  які загинули під час антитерористичної операції на сході України.

до 15 серпня                                Відповідальна: Барська О.В.,

керівники виконавчих органів

міської ради

40. Підготувати  ювілейну телевізійну передачу з нагоди 930-ї річниці міста «Луцьк європейський».

до 23 серпня 			   Відповідальна: Балюк З.В.

41. Започаткувати спільно з Волинською обласною державною телерадіокомпанією телепроекти «Луцьк — моє місто», «Вишиванка в моїй долі».

серпень 		                       Відповідальна: Балюк З.В.

42. Організувати тематичні святкові рубрики у газеті «Луцький замок».

серпень 				   Відповідальні: Балюк З.В.,

Трофимчук В.І.

43. Забезпечити випуск інформаційно-аналітичної програми «Місто», присвячений Дню незалежності України та 930-й річниці міста Луцька.

серпень 		                        Відповідальна: Балюк З.В.

44. Підготувати тексти виступів міського голови на заходах з нагоди Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України та Дня міста.

до 22 серпня		             Відповідальний:  Гончарук Б.О.

45. Забезпечити інформування населення міста про святкові заходи з нагоди Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України та 930-ї річниці міста Луцька.

серпень				    Відповідальна: Балюк З.В.

46. Замовити презентаційну і сувенірну продукцію для формування подарункових наборів.

серпень				    Відповідальна: Барська О.В.

47. Підготувати розпорядження міського голови про нагородження та організувати вручення  нагород та відзнак під час заходів з нагоди Дня незалежності України та Дня міста.

21, 23 серпня		     Відповідальні: Вербич Ю.Г.,

Гудима В.М.

48. Організувати та провести  ярмарки і вуличну торгівлю у місцях проведення масових заходів. Провести спільно з керівниками найбільших закладів торгівлі розважальні та благодійні акції, присвячені Дню незалежності України та Дню міста.

серпень				      Відповідальний: Козлюк О.Є.

49. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличного ярмаркування.

серпень                                            Відповідальні: Козлюк О.Є.,

Сиротинська Ю.Я.

50. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту.

23-25 серпня		                 Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Миронюк  А.М., Домбік І.Д.

51. Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення офіційних та масових заходів, охорону сцени, наметів, турнікетів на концертних майданчиках.

22-24 серпня 			        Відповідальні: Муковоз І.В.

Сиротинська Ю.Я.

52. Забезпечити супровід та безпеку руху черговою бригадою ДАІ учасників велопробігу  центральними вулицями міста.

23 серпня				        Відповідальні: Муковоз І.В.,

Главічка В.Й.

53. Забезпечити тимчасове перекриття (обмеження) руху транспорту на пр-ті Волі, вул. Глушець та на Замковій площі під час проведення масових спортивних та мистецьких заходів.

23, 24 серпня		                  Відповідальні: Яковлев Т.В.,

Миронюк  А.М., Главічка В.Й.

54. Забезпечити чергування автотранспорту автогосподарства міської ради у дні проведення заходів. Виготовити перепустки для належної організації роботи службового автотранспорту.

23-24 серпня 			        Відповідальні: Вербич Ю.Г.,

Барась Г.В.

55. Залучити до організації та проведення офіційних святкових заходів громадські організації та об’єднання. Забезпечити координацію проведення святкових заходів з представниками громадських організацій,  об’єднань, продюсерських центрів, аматорських та творчих колективів.

21-24 серпня 		                 Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В., Волинець Ю.Й.

56. Забезпечити вечірню ілюмінацію центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів.

23-24 серпня 			      Відповідальний: Грабаровський А.Л.

57. Організувати встановлення сцен у місцях проведення масових культурних заходів. Забезпечити їх цілодобову охорону.

22-24 серпня                                    Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В., Кубіцький І.Є.,

Муковоз І.В., Сиротинська Ю.Я.

58. Забезпечити озвучення культурно-мистецьких, спортивних та інших масових заходів.

23-24 серпня			      Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Волинець Ю.Й., Веремійчик О.В.,

Осокін Д.А.

59. Забезпечити доставку стільців у місця проведення офіційних заходів.

23, 24 серпня 			       Відповідальні: Барась Г.В.,

Гнатів Т.Ф.

60. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

22-24 серпня 		        Відповідальні: Оліферчук В.В.,

Кирилюк Ю.В.

61. Організувати чергування бригад екстреної  медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

21-24 серпня 		        Відповідальний: Якимчук М.А.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич

Ситник 777939