Додаток 1

до розпорядження міського голови

07.05.2015  № 169

ПЕРЕЛІК

заходів з відзначення Дня Європи у місті Луцьку

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Інформувати громадськість про заходи через засоби масової інформації | до 16.05 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації | 16.05- 22.05 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити: - належний санітарний стан в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, встановити додаткові контейнери для сміття; - безперебійну подачу електроенергії у місцях проведення масових заходів; - підготовку сцени в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки для проведення заходів; - озвучення заходів; - виставлення прапорів України та Європейського Союзу на Театральному майдані | до 16.05 | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. Грабаровський А.Л. Трикуш А.Д. Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечити участь членів іноземних делегацій з партнерських міст у святкуванні Дня Європи в Луцьку | 16.05 | Кудрявцева В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити організацію: |  |  |
|  | - міжнародного конкурсу «Європейська олімпіада» у залі засідань Луцької міської ради, а також виготовлення дипломів для учасників та переможців заходу | 16.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В. |
|  | - заходу бодіарту при вході в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки | 16.05 | Веремійчик О.В |
|  | - заходу малюнку на асфальті | 16.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В |
|  | - інформаційного намету в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 16.05 | Бунда Н.П. |
|  | - презентації міжнародної діяльності навчальних закладів | 16.05 | Керівники навчальних закладів (за згодою) |
|  | - роботи інформаційного пункту про Європейський Союз | 16.05 | Кудрявцева В.В. |
|  | - флеш-мобу | 16.05 | Кудрявцева В.В. Веремійчик О.В. Гребенюк О.В. |
|  | - радіовікторини у прямому ефірі радіо «Луцьк» | 13-14.05 | Кудрявцева В.В. Куліш О.В. - генеральний директор ВОДТРК (за згодою) |
|  | - тематичних уроків в загальноосвітніх навчальних закладах | травень | Гребенюк О.В. |
|  | - виставок літератури у шкільних бібліотеках | травень | Гребенюк О.В. |
|  | - тематичних виставок літератури, інформаційних експозицій у бібліотеках | травень | Гнатів Т.Ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити чергування автотранспорту в день проведення заходів | 16.05 | Давидов І.В. |
|  | Забезпечити чергування карети швидкої допомоги в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 16.05 | Якимчук М.А. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів | 16.05 | Кирилюк Ю.В. |
|  | Забезпечити посилену охорону громадського порядку в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 16.05 | Муковоз І.В. (за згодою) Сиротинська Ю.Я. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          				      Юрій Вербич