Додаток 1

до розпорядження міського голови

29.04.2016 № 227

ПЕРЕЛІК

заходів з відзначення Дня Європи у місті Луцьку

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Інформувати громадськість про заходи через засоби масової інформації | до 14.05 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації | 14.05- 20.05 | Балюк З.В. |
|  | Розмістити банер до Дня Європи у Луцьку на офіційному сайті Луцької міської ради | 28.04-14.05 | Король О.А. |
|  | Забезпечити участь членів іноземних делегацій з партнерських міст у святкуванні Дня Європи в Луцьку | 14.05 | Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечити проведення міжнародного конкурсу «Європейська олімпіада» у залі засідань Луцької міської ради | 14.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В. |
|  | Забезпечити: - належний санітарний стан в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; - встановлення додаткових контейнерів для сміття; - безперебійну подачу електроенергії у місцях проведення масових заходів; - виставлення прапорів України та Європейського Союзу в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | до 14.05 | Осіюк М.П. Трикуш А.Д. Кузьмич В.Ф. Грабаровський А.Л Кудрявцева В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити святкове оформлення клумби у Центральному парку культури та відпочинку, висадку квітів відповідно до європейської тематики | до 14.05 | Трикуш А.Д. |
|  | Підготувати сцену в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки для проведення заходів; забезпечити озвучення заходів | 14.05 | Рудь П. В. – президент ПАТ «Житомирський маслозавод – компанія «Рудь» (за згодою) Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечити функціонування Європейського містечка в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, а саме організацію: |  |  |
|  | - заходу «Європейська майстерня» | 14.05 | Рудь П. В. – президент ПАТ «Житомирський маслозавод – компанія «Рудь» (за згодою) |
|  | - заходу бодіарту | 14.05 | Веремійчик О.В. |
|  | - конкурсу дитячого малюнку на асфальті «Європейський калейдоскоп» | 14.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В. |
|  | - інформаційного намету | 14.05 | Бунда Н.П. |
|  | - презентації міжнародної діяльності вищих навчальних закладів | 14.05 | Керівники вищих навчальних закладів (за згодою) |
|  | - флеш-мобу на євроінтеграційну тематику | 14.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В. Ройко С.Я. – голова Молодіжної ради Луцька (за згодою) |
|  | - квесту на євроінтеграційну тематику | 14.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В. Ройко С.Я. – голова Молодіжної ради Луцька (за згодою) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Організувати проведення радіовікторини у прямому ефірі радіо «Луцьк» | 12-14.05 | Куліш О.В. – виконавчий директор філії НТКУ «Волинська регіональна дирекція» (за згодою) Кудрявцева В.В. |
| 11. | Забезпечити організацію англомовної екскурсії Луцьким зоопарком та святкове оформлення території зоопарку європейською символікою | 14.05 | Денисенко Л.П. |
| 12. | Забезпечити проведення тематичних уроків та виставок літератури в загальноосвітніх навчальних закладах | травень | Гребенюк О.В. |
| 13. | Забезпечити проведення тематичних виставок літератури, інформаційних експозицій у бібліотеках міста | травень | Гнатів Т.Ф. |
| 14. | Надати організаційне сприяння та забезпечити чергування автотранспорту в день проведення заходів | 14.05 | Махецький А.М. |
| 15. | Забезпечити чергування карети швидкої допомоги в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 14.05 | Якимчук М.А. |
| 16. | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів | 14.05 | Кирилюк Ю.В. |
| 17. | Забезпечити охорону громадського порядку в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки | 14.05 | Кічук О.Б. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          	                                   Юрій Вербич