Додаток 1

до розпорядження міського голови

____________ № _____

ПЕРЕЛІК

заходів з відзначення Дня Європи у місті Луцьку

| № з/п 1 | Назва заходу 2 | Термін виконання 3 |  | Відповідальні 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформувати громадськість міста про заходи через засоби масової інформації | до 17.05 |  | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації | 17.05- 23.05 |  | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити: - належний санітарний стан на Театральному майдані міста Луцька, встановити додаткові контейнери для сміття; - безперебійну подачу електроенергії у місцях проведення масових заходів; - підготовку сцени на Театральному майдані для проведення заходів; - озвучення заходів; - виставлення прапорів України та Європейського Союзу на Театральному майдані | до 17.05 |  | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. Ковпак О.А. Осокін Д.А. Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечити участь членів іноземних делегацій з партнерських міст у святкуванні Дня Європи в Луцьку | 17.05 |  | Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечити організацію: |  |  |  |
|  | - міжнародного конкурсу «Європейська олімпіада» у залі засідань Луцької міської ради, а також виготовлення дипломів для учасників та переможців заходу |  | 17.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В. |
|  | - заходу бодіарту на Театральному майдані |  | 17.05 | Боярчук А.О. |
|  | - заходу малюнку на асфальті |  | 17.05 | Кудрявцева В.В. Гребенюк О.В |
|  | - фотовиставки на Театральному майдані - вул. Лесі Українки |  | 17.05 | Бунда Н.П. |
|  | - презентації міжнародної діяльності вищих навчальних закладів |  | 17.05 | Коцан І.Я. – ректор СНУ імені Лесі Українки (за згодою) Божидарнік В.В. – ректор ЛНТУ (за згодою) Горбовий А.Ю. – ректор ВІЕМ (за згодою) |
|  | - роботи інформаційного пункту про Європейський Союз |  | 17.05 | Кудрявцева В.В. |
|  | - флеш-мобу |  | 17.05 | Кудрявцева В.В. Семенюк С. –голова правління ВОГО «Ми плюс» (за згодою) |
|  | - радіовікторини у прямому ефірі радіо «Луцьк» |  | 14-16.05 | Кудрявцева В.В. Куліш О.В. - генеральний директор ВОДТРК (за згодою) |
|  | - тематичних уроків в загальноосвітніх навчальних закладах |  | травень | Гребенюк О.В. |
|  | - виставок літератури у шкільних бібліотеках |  | травень | Гребенюк О.В. |
|  | - тематичних виставок літератури, інформаційних експозицій у бібліотеках |  | травень | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечити представлення польської кухні на Театральному майдані |  | 17.05 | Кудрявцева В.В. Козлюк О.Є. Бживчи Беата – Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку (за згодою) |
|  | Забезпечити відзначення Днів польської культури |  | 12-18.05 | Гнатів Т.Ф. Поремська Н.В. – голова Товариства польської культури ім.. Т. Костюшка (за згодою) Бживчи Беата – Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку (за згодою) |
|  | Забезпечити виїзд на маршрут тролейбуса з європейською символікою |  | 17.05 | Тимощук А.В. Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечити чергування автотранспорту в день проведення заходів |  | 17.05 | Давидов І.В. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів |  | 17.05 | Кирилюк Ю.В. Фтемов Р.Ю. |
|  | Забезпечити посилену охорону громадського порядку на Театральному майдані, вул. Лесі Українки |  | 17.05 | Марчишак В.Ю. Шпак В.Л. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          				      Юрій Вербич