Додаток 1

до розпорядження міського голови

___________________№_________

Перелік заходів

з організації та проведення Свята Героїв

- Забезпечити благоустрій, санітарне прибирання проспекту Волі, Театрального та Київського майданів.

До 26.05.2013	                        Департамент житлово-комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

2. Вивісити державні прапори  на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях, проспектах міста.

До 26.05.2013                                    Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Керівники виконавчих органів

міської ради

3. Сприяти молодіжним громадським організаціям у проведенні заходів з нагоди Свята Героїв та проведення маршу Вишиванок від Київського майдану до Театрального майдану по проспекту Волі з 17.20 до 18.00 год.

26.05.2013                                          Відділ зв’язків з громадськістю

(Радченко Н.Г.)

4. Сприяти в розміщенні плакатів про проведення заходів в громадському транспорті міста Луцька.

До 26.05.2013                                     Управління транспорту та зв’язку

(Миронюк А.М.)

5. Організувати в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька святковий обід та зустріч міського голови з учасниками національно-визвольного руху з нагоди Свята Героїв

23.05.2013 	                                     Територіальний центр

15.00                                                   соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

м. Луцька (Шатецька Г.І.)

Відділ зв’язків з громадськістю

(Радченко Н.Г.)

Продовження додатку 1

до розпорядження міського голови

6. Організувати в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька святковий обід учасникам Норильського повстання, політв’язнями та репресованим.

26.05.2013 	                                     Територіальний центр

13.00                                                   соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

м. Луцька (Шатецька Г.І.)

Організаційний відділ

(Закрижевська О.В.)

7. Забезпечити чергування бригади швидкої медичної допомоги під час заходів біля Театрального майдану.

26.05.2013	                            Управління охорони здоров'я

(Кошель Ф.Г.)

8. Забезпечити озвучення заходів з нагоди Свята Героїв на Театральному майдані

26.05.2013                                         Відділ програмно – комп’ютерного

з 17.00                                                забезпечення (Осокін Д.А.)

9. Забезпечити озвучення зустрічей міського голови в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька з учасниками національно-визвольного руху з нагоди Свята Героїв та учасниками Норильського повстання з нагоди 60 річниці повстання.

23.05.2013, 15.00 – 16.00                 Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

26.05.2013, 13.00 – 14.30

10. Забезпечити призупинення руху транспорту, під час маршу Вишиванок від Київського майдану до Театрального майдану по проспекту Волі.

26.05.2013	                           Луцький МВ УМВС України

17.00-18.00	                            у Волинській області

(Марчишак В.Ю.)

11. Забезпечити охорону громадського порядку під час заходів з нагоди Свята Героїв та проведення маршу Вишиванок від Київського майдану до Театрального майдану по проспекту Волі.

26.05.2013	                             Луцький МВ УМВС України

у Волинській області

(Марчишак В.Ю.)

Продовження додатку 1

до розпорядження міського голови

12. Забезпечити висвітлення на офіційному сайті міської ради інформації про заходи з нагоди Свята Героїв.

Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                 Юрій Вербич

Радченко 777 937