Додаток 1

до розпорядження міського голови

___________________№_________

Заходи

з   відзначення у місті 69-ї річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941-1945 років

І. Заходи щодо соціального забезпечення ветеранів війни

1. Першочергово розглянути та вирішити питання, пов’язані з соціально-побутовим обслуговуванням  та іншими проблемами інвалідів війни,  учасників бойових дій, національно-визвольного руху,  в’язнів-жертв нацизму, солдатських вдів, сімей загиблих воїнів.

Квітень-червень	                      Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг) міста Луцька (Шатецька  Г.І.)

2.Забезпечити виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни у порядку, визначеному законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

До 5 травня	                                Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

3. Організувати роз’яснення на офіційному сайті Луцької міської ради  та через засоби масової інформації  порядку виплати щорічної разової допомоги ветеранам війни, що визначена постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 №102 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги» передбаченої законами України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та  «Про жертви нацистських переслідувань».

До 5 травня 			  Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

4. Забезпечити проведення  комплексних медичних оглядів  та медичне забезпечення  інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших категорій громадян та, за потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку.

Травень                                       Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

5. Забезпечити відповідно до законодавства першочергове безоплатне зубопротезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами.

Протягом року                             Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

6. Забезпечити організацію оздоровлення ветеранів війни, інвалідів війни, учасників бойових дій у санаторно-курортних закладах.

Протягом року			   Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

7. Відвідати ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни з числа підопічних територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) м. Луцька, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах міста, та з обмеженими фізичними можливостями, хворих – на дому

Квітень-травень    	              Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг) міста Луцька (Шатецька  Г.І.)

8. Організувати безкоштовний проїзд ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб прирівнених категорій громадян у міському пасажирському транспорті та таксі.

9 травня 			              Управління транспорту та зв’язку

(Миронюк А.М.)

9. Забезпечити проведення ремонту житлових будинків і квартир ветеранів війни.

Постійно                                      Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

10. Організувати «святковий вогник» для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, святковий стіл та концерт для підопічних, які харчуються у їдальні територіального центру, забезпечити вручення продуктових наборів та подарунків.

5-10 травня                                          Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг) міста Луцька (Шатецька  Г.І.)

11. Забезпечити вітання міського голови родинам ветеранів – визволителів  м. Луцька учасникам визволення м.Луцька, які проживають в інших містах України та за кордоном.

До 7 травня			 Організаційний відділ

(Барська О.В.)

12. Підготувати звернення до керівників закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення  про проведення  протягом 1-10 травня акцій, присвячених Дню Перемоги, забезпечення тематичного святкового оформлення закладів.

До 5 травня		                   Управління розвитку підприємництва

та реклами   (Козлюк О.Є.)

13. Забезпечити проведення в галузевих підприємствах, установах, організаціях міста зустрічей керівництва з ветеранами війни, які  були працівниками цих установ.

5-8 травня				Керівники виконавчих органів

міської ради

ІІ. Заходи з благоустрою

14. Провести ремонт та благоустрій територій братських могил у мікрорайоні  Теремно, на вул. Потебні, братської могили «Солдат» на вул. Львівській, Єврейського та Сестринського кладовищ, пам’ятних знаків  на проспекті Волі та на території Державного історико-культурного заповідника «Старе місто», інших могил та поховань.

До 5 травня				  Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Луцький спеціалізований  комбінат

комунально-побутового

обслуговування (Цетнар  В.П.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

15. Впорядкувати могили одиноких ветеранів війни на міських кладовищах.

До 5 травня				Луцький спеціалізований  комбінат

комунально-побутового

обслуговування (Цетнар В.П.)

16. Забезпечити освітлення та санітарне прибирання території меморіального комплексу «Вічна Слава», запалити  Вічний Вогонь з нагоди Дня Перемоги.

9 травня 		                      Департамент житлово- комунального

8.00-22.00 год                            господарства (Кубіцький І.Є.)

КП «Луцьке електротехнічне

підприємство Луцьксвітло»

(Ковпак О.А.)

17. Висадити квіти на меморіальних об’єктах, вулицях, проспектах  міста.

До 5 травня	                              Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

КП «Зелене господарство м.Луцька»

(Мирка В.В.)

18. Вивісити державні прапори  на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій, на майданах, вулицях, проспектах міста.

9 травня                                  Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Керівники виконавчих органів

міської ради

19. Забезпечити святкову ілюмінацію на вулицях міста у святкові дні.

9 травня	                               Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

КП «Луцьке електротехнічне

підприємство Луцьксвітло» (Ковпак О.А.)

20. Забезпечити роботу міських фонтанів у святкові дні.

9-11 травня	                             Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

КП  «Луцькводоканал» (Корчук І.М.)

21. Встановити  біля Центральної стели на меморіальному комплексі «Вічна Слава» металеві конструкції з державними прапорами.

9 травня 	                             Департамент житлово-  комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

22. Забезпечити санітарне прибирання та вчасний вивіз сміття у міських парках та зонах відпочинку, у мікрорайонах міста, де проходитимуть масові заходи, забезпечити роботу чергових двірників.

8-10 травня     	                     Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

КАТП «Луцькспецкомунтранс»

(Кузьмич В.Ф.)

ІІІ. Організація та проведення офіційних і

культурно-мистецьких  заходів

23. Представникам  виконавчих органів   міської ради взяти участь та забезпечити участь представників галузевих підприємств, установ, організацій міста в урочистостях з нагоди Дня Перемоги:

- 8 травня о 10.00 год. -  покладання квітів до братських могил, пам’ятників, пам’ятних знаків у мікрорайонах міста;

- 9 травня о 10.00 год. – мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятних знаків на меморіальному комплексі «Вічна Слава»;

- 9  травня о 15.00 год. – святкові заходи в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.

Керівники виконавчих органів

міської ради

24. Організувати урочистий мітинг та покладання квітів на меморіальному комплексі «Вічна Слава» та в мікрорайонах міста відповідно до робочого плану.

9 травня				Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

Керівники виконавчих органів

міської ради

25. Залучити до участі у мітингу-реквіємі  на меморіальному комплексі «Вічна Слава» ветеранів, представників молодіжних громадських організацій, учнів.

9 травня 				Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

Відділ у справах сім’ї та молоді

(Боярчук А.О.)

26. Організувати та провести в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки святковий концерт за участю творчих колективів та окремих виконавців.

9 травня				Управління культури  (Гнатів Т.Ф.)

27. Організувати та провести мітинг-реквієм  біля братських могил у мікрорайонах Теремно, Вересневе.

8 травня

10.00 год.				Управління культури  (Гнатів Т.Ф.)

28. Організувати святкові тематичні заходи у мікрорайонах міста.

8-9 травня				Управління культури  (Гнатів Т.Ф.)

29. Підготувати відзнаки міського голови та забезпечити їх вручення  ветеранам війни (відповідно до подань громадських організацій ветеранів).

8  травня 	                               Відділ кадрової роботи

та нагород (Гудима В.М.)

30. Організувати в бібліотечних закладах міста виставки літератури, зустрічі з ветеранами, години пам’яті, інші тематичні заходи, присвячені Дню Перемоги.

5-11 травня				Управління культури  (Гнатів Т.Ф.)

31. Провести огляд шкільних музеїв та куточків Бойової Слави, організувати зустрічі учнів з ветеранами Великої Вітчизняної війни. провести екскурсії на тематичні виставки в обласний краєзнавчий музей.

Травень              	                     Управління освіти (Гребенюк О.В.)

32. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних установах міста тиждень Пам’яті, тематичні заходи, пов’язані з історичними подіями Великої Вітчизняної війни, зустрічі з ветеранами війни,  героями фронту й тилу.

Травень				Управління освіти (Гребенюк О.В.)

33. Провести легкоатлетичну естафету вулицями міста Луцька на призи газети «Волинь-нова», присвячену Дню Перемоги.

7 травня                                  Комітет по фізичній культурі та спорту

(Волинець Ю.Й.)

ІV. Організаційні заходи

34. Підготувати робочий план покладання квітів до пам’ятників,  пам’ятних знаків  та місць поховань  загиблих воїнів на меморіальному комплексі «Вічна Слава»  та у мікрорайонах міста.

До 5  травня 	                     Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

35. Забезпечити наявність державних прапорів України на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

9 травня			            Управління освіти (Гребенюк О.В.)

36. Забезпечити озвучення  мітингу та панахиди на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

9 травня 	                               Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

37. Придбати та доставити квіти, вінки та корзини квітів для покладання до пам’ятників, пам’ятних знаків та братських могил на меморіальному комплексі «Вічна Слава» та в мікрорайонах міста відповідно до робочого плану. Передбачити встановлення стільців для ветеранів на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».

8,9 травня 	                               Господарсько -технічний відділ

(Давидов І.В.)

38. Забезпечити виготовлення  та розміщення  у місті афіш  з переліком  загальноміських заходів, які відбуватимуться  з нагоди Дня Перемоги.

До 5 травня                              Організаційний відділ

(Барська О.В.)

Відділ зв’язків з громадськістю

(Макарова О.П.)

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Відділ у справах сім’ї та молоді

(Боярчук А.О.)

Комітет по фізичній культурі та спорту

(Волинець Ю.Й.)

Керівники виконавчих органів

міської ради

39. Забезпечити чергування бригади швидкої медичної допомоги під час проведення урочистостей та святкових  масових заходів.

9 травня 		                    Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

40. Організувати патрулювання на території меморіального комплексу «Вічна Слава» та забезпечити охорону громадського порядку під час проведення  масових заходів  у місті, присвячених Дню Перемоги.

8 - 9 травня			          Луцький МВ УМВС України

у Волинській області

Відділ муніципальної дружини

(Шпак В.Л.)

41. Підготувати та розмістити у засобах масової інформації  вітання міського голови з нагоди Дня Перемоги, тематичні статті та телепрограми  про ветеранів війни, учасників бойових дій, героїв фронту і тилу, які проживають на території м. Луцька.

До 6 травня 		           Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

Комунальне підприємство «Газета

«Луцький замок» (Трофимчук В.І.)

42. Підготувати та розмістити у засобах масової інформації повідомлення про святкові заходи, які відбуватимуться в місті з нагоди Дня Перемоги, та забезпечити їх висвітлення.

До 6 травня 		            Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

Комунальне підприємство «Газета

«Луцький замок» (Трофимчук В.І.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                 Юрій Вербич

Макарова 777 937