Додаток 1

до розпорядження міського голови

29.04.2016 № 228

Заходи

з   відзначення у місті Луцьку Дня пам'яті та примирення

і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

І. Заходи щодо соціального забезпечення ветеранів війни

1. Забезпечити виконання законодавчих актів з питань соціального захисту ветеранів.

Постійно      	                      Департамент соціальної політики

2.Забезпечити виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

До 5 травня	                                Департамент соціальної політики

3. Організувати роз’яснення на офіційному сайті Луцької міської ради  та через засоби масової інформації  порядку виплати щорічної разової допомоги ветеранам війни.

До 5 травня 			  Відділ інформаційної роботи

Департамент соціальної політики

4.   Вивчати потреби та здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих учасників АТО для надання їм соціально-побутової допомоги.

Постійно      	                      Департамент соціальної політики

5. Організувати відвідування ветеранів  війни з числа підопічних територіального центру соціального обслуговування м. Луцька, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах міста, та з обмеженими фізичними можливостями, хворих – на дому.

Травень    	                                 Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг) міста Луцька

6. Забезпечувати, відповідно до законодавства, проведення щорічного медичного обстеження та диспансеризації ветеранів війни  та, за потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку.

Протягом року                           Управління охорони здоров’я

7. Організувати зустріч міського голови з ветеранами війни в обласному госпіталі для інвалідів війни.

9 травня                                      Управління охорони здоров’я

8.30

8. Організувати безкоштовний проїзд ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб прирівнених категорій громадян у міському пасажирському транспорті та таксі.

9 травня 			              Управління транспорту та зв’язку

9. Надавати в установленому законодавством порядку фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів для забезпечення їх статутної діяльності.

Постійно      	                      Департамент соціальної політики

10. Організувати «святковий вогник» та концерт для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька, забезпечити вручення продуктових наборів ветеранам війни.

6 травня                                         Територіальний центр соціального

14.00                                                обслуговування (надання соціальних

послуг) міста Луцька

11. Забезпечити вітання міського голови родинам ветеранів – визволителів  міста Луцька, учасникам визволення міста Луцька, які проживають в інших містах України та за кордоном.

До 7 травня			 Організаційний відділ

12. Підготувати звернення до керівників закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення  про проведення акцій, присвячених Дню пам'яті та примирення і 71-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, забезпечити тематичне святкове оформлення закладів.

До 5 травня		                   Управління розвитку підприємництва

та реклами

13. Забезпечити проведення в галузевих підприємствах, установах, організаціях міста зустрічей керівництва з ветеранами війни, які  були працівниками цих установ.

5-8 травня				Керівники виконавчих органів

міської ради

ІІ. Заходи з благоустрою

14. Забезпечити освітлення та санітарне прибирання території меморіального комплексу «Вічна Слава».

8, 9 травня 		                      Департамент житлово- комунального

08.00-22.00                                господарства

КП «Луцьке електротехнічне

підприємство - Луцьксвітло»

15. Провести ремонт та благоустрій територій біля пам'ятних знаків на вшанування подій Другої світової війни.

До 5 травня				  Департамент житлово- комунального

господарства

Управління освіти

16. Впорядкувати могили одиноких ветеранів війни, загиблих учасників АТО на міських кладовищах.

До 5 травня				Луцький спеціалізований  комбінат

комунально-побутового

обслуговування

17. Запалити  Вічний Вогонь з нагоди Дня пам'яті та примирення і     71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня 		                      Департамент житлово- комунального

господарства

18. Вивісити державні прапори  на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій міста.

8, 9 травня                                 Департамент житлово- комунального

господарства

Керівники виконавчих органів

міської ради

19. Забезпечити святкову ілюмінацію на вулицях міста  та роботу міських фонтанів у святкові дні.

8, 9 травня	                               Департамент житлово- комунального

господарства

КП «Луцьке електротехнічне

підприємство - Луцьксвітло»

КП  «Луцькводоканал»

20. Встановити  біля пам'ятного знаку «Поранений солдат» та біля  Центрального монументу на меморіальному комплексі «Вічна Слава» металеві конструкції з державними прапорами.

8, 9 травня 	                             Департамент житлово-  комунального

господарства

21. Забезпечити санітарне прибирання та вчасний вивіз сміття у міських парках та зонах відпочинку, у мікрорайонах міста, де проходитимуть масові заходи, забезпечити роботу чергових двірників.

8, 9 травня     	                     Департамент житлово- комунального

господарства

ІІІ. Організація та проведення офіційних і

культурно-мистецьких  заходів

22. Представникам  виконавчих органів   міської ради взяти участь та забезпечити участь представників галузевих підприємств, установ, організацій міста в урочистостях з нагоди Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

- 6 травня о 11.00 -  покладання квітів до братських могил, пам’ятників, пам’ятних знаків у мікрорайонах міста;

- 8 травня о 10.00 - панахида за загиблими у Другій світовій війні та покладання квітів біля пам'ятного знаку «Поранений солдат» на меморіальному комплексі «Вічна Слава»;

- 8 травня о 22.00 - концертна програма «1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо»;

- 8 травня о 23.00 - мистецька акція «Перша хвилина миру»;

- 9 травня о 10.00 –  вшанування пам'яті жертв Другої світової війни біля Центрального монументу на меморіальному комплексі «Вічна Слава» та покладання квітів;

- 9  травня з 15.00  – концертна програма в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Керівники виконавчих органів

міської ради

23. Організувати покладання квітів на меморіальному комплексі «Вічна Слава» та в мікрорайонах міста відповідно до робочого плану.

6, 8, 9 травня			Відділ зв’язків з громадськістю

Керівники виконавчих органів

міської ради

24.   Сприяти проведенню мистецької акції «Перша хвилина миру» на Театральному майдані.

8 травня                                   Управління культури                           		 22.00 - 23.00                            Відділ зв’язків з громадськістю

25. Організувати та провести в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки мистецькі заходи за участю творчих колективів та окремих виконавців.

9 травня				Управління культури

15.00+

26. Організувати та провести заходи з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни  біля братських могил у мікрорайонах Теремно, Вересневе, на вулиці Гнідавській.

6 травня                                     Управління культури

11.00   				 Управління освіти

27. Організувати зустріч міського голови з представниками громадських організацій ветеранів.

6  травня 	                              Відділ зв’язків з громадськістю

14.00                                          Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг) міста Луцька

28. Підготувати відзнаки міського голови та забезпечити їх вручення  ветеранам війни (відповідно до подань громадських організацій ветеранів).

6  травня 	                               Відділ кадрової роботи  та нагород

29. Організувати в бібліотечних закладах міста виставки літератури, зустрічі з ветеранами, години пам’яті, інші тематичні заходи, присвячені Дню пам'яті та примирення і 71-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

5-10 травня				Управління культури

30. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних установах міста тематичні заходи, пов’язані з історичними подіями Другої світової війни, зустрічі з ветеранами війни, виховні години з залученням учасників Антитерористичної операції на сході України.

Травень				Управління освіти

31. Організувати відкритий чемпіонат міста Луцька з сили удару, присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

6 травня                                      Комітет по фізичній культурі та спорту

32. Забезпечити проведення Всеукраїнського турніру з боротьби самбо серед юнаків.

7, 8 травня                                  Комітет по фізичній культурі та спорту

ІV. Організаційні заходи

33. Підготувати робочий план покладання квітів до пам’ятників,  пам’ятних знаків  та місць поховань  загиблих воїнів на меморіальному комплексі «Вічна Слава»  та у мікрорайонах міста.

До 5  травня 	                     Відділ зв’язків з громадськістю

34. Придбати та доставити квіти, вінки та корзини квітів для покладання до пам’ятників, пам’ятних знаків та братських могил на меморіальному комплексі «Вічна Слава» та в мікрорайонах міста відповідно до робочого плану. Передбачити встановлення стільців для ветеранів на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

8, 9 травня 	                               Господарсько -технічний відділ

35. Підготувати та розмістити на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації повідомлення про заходи, які відбуватимуться в місті з нагоди Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та забезпечити їх висвітлення.

До 5 травня                              Відділ інформаційної роботи

36. Підготувати та розмістити у засобах масової інформації  вітання міського голови з нагоди Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, тематичні статті та телепрограми  про ветеранів війни, учасників бойових дій,  які проживають на території міста Луцька.

До 7 травня 		           Відділ інформаційної роботи

Комунальне підприємство «Газета

«Луцький замок»

37. Забезпечити чергування бригади невідкладної медичної допомоги під час проведення урочистостей та святкових  масових заходів.

6-9 травня 		                    Управління охорони здоров’я

38. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення  масових заходів  у місті.

6-9 травня			           Луцький відділ поліції

ГУ НП у Волинській області

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                 Юрій Вербич

Макарова 777937