Додаток 2

до Програми розвитку туризму

у місті Луцьку на 2019-2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку туризму у місті Луцьку

на 2019-2020 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення умов для ефективного управління туристичною галуззю міста | 1.1. Створення робочої групи при управлінні туризму та промоції міста | 2019 р. | Управління туризму та промоції міста | – | – | Сприяння відкритості та прозорості у роботі управління туризму; надання рекомендацій щодо покращення якості та ефективності діяльності управління та подання пропозицій щодо стратегії розвитку галузі туризму; розробка пріоритетів співпраці управління туризму з громадськими організаціями, тощо. |
|  |  | 1.2. Проведення маркетингових досліджень, соціологічних опитувань та моніторингу туристичних потоків | 2019 р. | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 120,00 | Отримання статистичних даних, що відображають реальні туристичні потоки у Луцьку, що дозволить реагувати на зміни в попиті на ті чи інші туристичні послуги та ресурси; вивчення туристичних потоків, визначення цільової аудиторії |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 50,00 |  |
|  |  | 1.3. Актуалізація Стратегії туристичного розвитку міста Луцька (2009-2020) | 2020 р. | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | бюджет міста | 2020 р. – 80,00 | Забезпечення системного та конструктивного розвитку туризму як важливої стратегічної галузі в місті |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2020 р. – 40,00 |  |
| 2. | Формування позитивного іміджу міста Луцька як туристичної дестинації | 2.1. Участь у міжнародних та національних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах тощо | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Волинська обласна державна адміністрація (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 150,00 2020 р. – 150,00 | Формування позитивного туристичного іміджу міста та поширення інформації про його туристичні ресурси на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках |
|  |  | 2.2. Фото та відеозйомка. Створення промороликів | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 85,00 2020 р. – 120,00 | Популяризація туристичних можливостей Луцька через поширення відео в інтернет просторі та на телебаченні |
|  |  | 2.3. Розробка, дизайн та виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції (промоційні каталоги, буклети, листівки, сувеніри з логотипом Луцька, тощо) | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 100,00 2020 р. – 125,00 | Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та впізнаваності бренду міста |
|  |  | 2.4. Реалізація інформаційно-просвітницької кампанії внутрішньої промоції «Я – Лучанин!» (проведення міських конкурсів, екскурсії, зустрічі з краєзнавцями, майстер-класи) | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», відділ інформаційної роботи, управління освіти, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 30,00 2020 р. – 30,00 | Підвищення рівня обізнаності лучан різних вікових категорій в питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста |
|  |  | 2.5. Організація та проведення прес-турів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів Розміщення промоційних статтей про місто Луцьк у спеціалізованих друкованих та електронних ЗМІ | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», відділ інформаційної роботи, управління освіти, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 150,00 2020 р. – 120,00 | Ознайомлення провідних журналістів, блогерів, туристичних операторів із туристичним та культурно-мистецьким потенціалом Луцька, поширення інформації про місто у вітчизняних та закордонних ЗМІ |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 2.6. Розміщення промоційних матеріалів про Луцьк на рекламних конструкціях в інших містах (білборди, сітілайти) та перехресний маркетинг соціальної реклами | Щороку | Управління туризму та промоції міста | – | – | Підвищення впізнаваності бренду міста; збільшення кількості туристів |
|  |  | 2.7. Реклама та просування сторінок, створених управлінням, та інформаційних матеріалів в соціальних мережах. Оплата хостингу мобільного додатку та просування туристичного сайту. Оплата доступу до інтернету на Театральному майдані | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 160,00 2020 р. – 120,00 | Розширення можливостей для просування туристичного продукту Луцька, збільшення охоплення аудиторії; підвищення позицій туристичних інтернет ресурсів Луцька |
|  |  | 2.8. Відкриття туристичного сезону (проведення інтелектуальних ігор для вузів, представників туристичного активу, проведення театралізованих екскурсій та інших тематичних заходів) | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 30,00 2020 р. – 30,00 | Популяризація туристичного потенціалу міста, організація дозвілля лучан та туристів |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 2.9. Відзначення Дня туризму (проведення інтелектуальних ігор для вузів, представників туристичного активу, проведення театралізованих екскурсій та інших тематичних заходів; нагородження відзнаками представників туристичного активу) | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 30,00 2020 р. – 30,00 | Популяризація туристичного потенціалу міста, організація дозвілля лучан та туристів |
|  |  | 2.10. Організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | бюджет міста | 2019 р. – 70,00 2020 р. – 80,00 | Створення сприятливого простору для пошуку партнерів, обміну досвідом та налагодження співпраці у туристичній сфері. Сприяння формуванню нових напрямів розвитку туристичної галузі та обговорення плану дій щодо розвитку туризму як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 20,00 |  |
|  |  | 2.11. Промоція міста Луцька в рамках Міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів» | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, Асоціація органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів», ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | – | – | Популяризація міста Луцька в рамках міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів» |
|  |  | 2.12. Розробка нового багатомовного туристичного сайту міста | 2019 | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | бюджет міста | 2019 р. – 40,00 | Підвищення зручності у використанні сайту та його можливостей |
| 3. | Розвиток конкурентоспроможного туристичного продукту | 3.1. Використання привабливого туристичного регіону Волині для доповнення туристичного продукту міста (розробка маршрутів в околицях міста з різним способом пересування: пішки, на велосипеді, автотранспортом, на плавзасобах) | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Волинська обласна державна адміністрація (за згодою), ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | – | – | Перетворення Луцька на логістичний центр волинського туризму |
|  |  | 3.2. Підтримка найбільш привабливих туристам щорічних масових заходів (інформаційний супровід, поліграфічна та сувенірна продукція, транспортні послуги, проживання) | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», департамент культури, Волинська обласна державна адміністрація (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 70,00 2020 р. – 80,00 | Розвиток подієвого туризму, збільшення поінформованості потенційних туристів про цікаві заходи, що відбуваються у місті |
|  |  | 3.3. Створення нематеріальних туристичних продуктів, літературних творів (легенд, історій, оповідань, тощо), художньо-мистецьких творів, що відображають історію Луцька | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», департамент культури | бюджет міста | 2019 р. – 100,00 2020 р. – 100,00 | Нові способи непрямої популяризації міста. Підтримка авторів |
|  |  | 3.4. Підтримка клубів історичної реконструкції та середньовічного бою з метою розвитку Луцька як міста лицарства | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг» | - | - | Популяризація лицарства, середньовічного бою, організація масових заходів, історичних реконструкцій |
|  |  | 3.5. Підтримка і розвиток проекту «Луцький кликун» (оплата праці луцького кликуна, виготовлення/ремонт костюмів та взуття; створення нових мініатюрних скульптур луцького кликуна у різних образах) | Щороку | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 250,00 2020 р. – 150,00 | Популяризація образу міського героя — Луцького кликуна |
|  |  | 3.6. Промоція події 1429 року — З'їзду європейських монархів у Луцьку. Організація заходів в рамках відзначення 590-ї річниці З'їзду. Проведення фестивалю «Князівський бенкет». Запровадження промоційної кампанії «Амбасадори Луцька». | Щороку | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою), ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 400,00 2020 р. – 400,00 | Використання знакової історичної події міста Луцька для посилення його видимості на туристичному ринку |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 50,00 2020 р. – 50,00 |  |
|  |  | 3.7. Дослідження гастрономічних особливостей Луцька та Волині для формування особливого смаку регіону. Просування меду як регіонального туристичного продукту та промоція медових маршрутів. | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», ГС «Туристичний Альянс Луцька» (за згодою) | - | - | Розвиток гастрономічного туризму. Включення Луцька до гастрономічних туристичних маршрутів. Популяризація місцевих гастрономічних продуктів |
| 4. | Розвиток туристичної інфраструктури | 4.1. Удосконалення системи туристичної інформації (встановлення вказівників, інформаційних таблиць, інфобоксів; ознакування річкового маршруту, виготовлення QR-кодів, ознакування втрачених пам'яток міста, створення тривимірних макетів пам'яток, тощо) Створення розумного маршруту «Луцьк. Маленький Рим Сходу» | Щороку | Управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства, управління містобудування та архітектури, департамент культури, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 150,00 2020 р. – 50,00 | Створення для туристів сприятливих умов для орієнтування у місті, поширення інформації про історико-культурну спадщину серед лучан та туристів, в тому числі для людей з проблемами зору |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 4.2. Лобіювання питання зміни графіків руху залізничного транспорту з метою оптимізації туристичних потоків до міста Луцька, введення нових залізничних (в т.ч. Intercity) та автобусних маршрутів | 2019 р. | Управління туризму та промоції міста, управління транспорту та зв'язку, департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА (за згодою) | - | - | Безперебійне залізничне сполучення між Луцьком та іншими містами України, безпечний та комфортний проїзд іноземців та інших гостей до Луцька |
|  |  | 4.3. Підготовка проектних заявок для участі в українських та міжнародних програмах для отримання грантових коштів на розвиток туризму | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент економічної політики | - | - | Залучення позабюджетного фінансування для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ревіталізації історико-культурної спадщини та маркетингової компанії Луцька; розробки проекту художньої підсвітки пам’яток архітектури міста |
|  |  | 4.4. Пошук інвесторів для відкриття концептуальних ресторанів, готелів, конференц-залів та конгрес-холу | Постійно | Управління туризму та промоції міста, департамент економічної політики, управління розвитку підприємництва та реклами | - | - | Створення нових цікавих тематичних та національних закладів харчування. Розширення мережі закладів поселення |
|  |  | 4.5. Створення міської системи оренди велосипедів Nextbike | 2020 р. | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління транспорту та зв'язку | - | - | Встановлення 10 станцій, із загальною кількістю велосипедів — 50. Надання можливості мешканцям та туристам пересуватись містом на короткі та довгі дистанції велосипедом |
| 5. | Підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі | 5.1. Проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів і гідів-перекладачів. Забезпечення функціонування школи гідів | Щороку | Управління туризму та промоції міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою), Луцький міський центр зайнятості (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 40,00 2020 р. – 40,00 | Підготовка висококваліфікованих екскурсоводів, підвищення якості надання екскурсійних послуг |
|  |  | 5.2. Затвердження єдиних правил ведення екскурсійної діяльності | 2020 р. | Управління туризму та промоції міста | - | - | Регламентоване ведення екскурсійної діяльності |
| 6. | Підвищення якості надання послуг підприємствами готельно-ресторанного господарства | 6.1. Підготовка та проведення кампанії «Князівська гостинність» (проведення семінарів для представників готельного та ресторанного бізнесу із залученням експертів національного та міжнародного рівня, визначення рівня сервісу методом «таємний покупець» | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління розвитку підприємництва та реклами, КП «Луцькреклама», ГС «Туристичний альянс Луцька» | бюджет міста | 2019 р. – 50,00 2020 р. – 20,00 | Забезпечення належного рівня обслуговування туристів у закладах харчування, проживання та ін., отримання задоволеного туриста |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 10,00 |  |
|  |  | 6.2. Підтримка та співпраця з ГС «Туристичний альянс Луцька» | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, організаційний відділ, ГС «Туристичний альянс Луцька» (за згодою) | - | - | Співпраця туристичного бізнесу з метою комплексного розвитку туристичної галузі міста Луцька |
| 7. | Співпраця з музеями міста та Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку | 7.1. Проведення спільних заходів та акцій, реалізація проектів; Оплата екскурсій в музеях Луцька та Луцькому замку для офіційних делегацій та гостей міста | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», музеї міста (за згодою), Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 25,00 2020 р. – 25,00 | Створення нових туристичних продуктів, підвищення якості обслуговування туристів у музеях, збільшення асортименту туристичних послуг, підтримка музеїв міста, промоція єдиного квитка в музеї міста. Підтримка функціонування музеїв міста та Луцького замку, якісне екскурсійне обслуговування офіційних делегацій та гостей міста |
| 8. | Співпраця з вищими навчальними закладами міста | 8.1. Проведення спільних заходів та акцій, реалізація проектів | Постійно | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр туристичної інформації та послуг», вищі навчальні заклади міста (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 10,00 2020 р. – 15,00 | Створення нових туристичних продуктів, залучення науковців та студентів ВНЗ до розвитку туристичної галузі міста Луцька, збільшення асортименту туристичних послуг |
| 9. | Залучення громади до розвитку туризму | 9.1. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на підвищення туристичної привабливості міста. Проведення Конкурсів громадських ініціатив у галузі туризму | Постійно | Управління туризму та промоції міста, відділ інформаційної роботи, Волинський краєзнавчий музей (за згодою), Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою), громадські організації (за згодою) | бюджет міста | 2019 р. – 80,00 2020 р. – 120,00 | Створення нових туристичних продуктів, розвиток подієвого туризму. Створення у громади міста почуття співучасті та відповідальності за розвиток міста. Участь громадськості у формуванні туристичної галузі міста, а також її залучення до творення образу міста як туристичної дестинації |
|  |  | 9.2. Інші проекти | Постійно | Управління туризму та промоції міста | бюджет міста | 2019 р. – 250,00 2020 р. – 50,00 |  |

Катерина Теліпська 777 924