Додаток 2

до Комплексної програми

розвитку освіти  міста на 2016-2017 роки

Заходи

Комплексної  програми  розвитку освіти  міста на 2016-2017 роки

| № | Перелік заходів програми |  | Термін виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  | Виконавці |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 1. | Відновлення роботи ДНЗ по вул. Декабристів, 23 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 80 місць |  |  |
| 2. | Добудова ДНЗ № 15. Виготовлення проектної документації, Здійснення та завершення будівництва |  | 2016 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | Створення додатково 40 місць |  |  |
| 3. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 6 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 4. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 1 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 5. | Відкриття додаткової групи у ДНЗ № 20 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення додатково 20 місць |  |  |
| 6. | Відкриття групи компенсуючого типу у ДНЗ № 28 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для дітей з важкими вадами мовлення |  |  |
| 7 | Забезпечення ДНЗ комп’ютерною технікою |  | 2017-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  | Зміцнення навчально-методичної , матеріально-технічної бази |  |  |
| 8 | Забезпечення проведення міського конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього» |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості дошкільної освіти |  |  |
| 9 | Проведення Всеукраїнського та міського конкурсу майстерності педагогічних працівників «Вихователь року» |  | 2017-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної майстерності |  |  |
| 10 | Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти з громадською організацією ОМЕП |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обмін досвідом між педагогами |  |  |
| 11 | Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Спорт для всіх» та «Гармонія руху» |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження та зміцнення здоров"я дітей дошкільного віку |  |  |
| 12 | Проведення фестивалю «Ми діти твої, Україно!» |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння розвитку творчих здібностей вихованців дошкілля |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20400,0 |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Підвищення якості природничо-математичної освіти |  |  |
| 2 | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своєчасне інформування з питань сучасного освітнього середовища |  |  |
| 3 | Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, навчальною, науково-популярною та довідковою літературою |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Керівники шкіл |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | Якісне забезпечення новинами методичної та фахової літератури та преси |  |  |
| 4 | Організація проведення семінарів з профільного навчання та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення управлінського та методичного супроводу організації та проведення тематичних заходів |  |  |
| 5 | Встановлення сучасних комп’ютерних класів (з мультимедійними засобами) |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  | Зміцнення матеріальної бази кабінетів інформатики |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Робота з обдарованою учнівською молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів для кураторів роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти з питань запровадження нових науково-теоретичних засад та спеціальних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методичний патронат високопрофесійного педагога |  |  |
| 2 | Забезпечити укладання договорів про співпрацю з ВНЗ та закладами культури |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення наукового рівня фахового потенціалу педагогів |  |  |
| 3 | Залучати викладачів ВНЗ до проведення уроків, позакласних заходів тощо |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оволодіння учнями основами наук |  |  |
| 4 | Спільно з ВНЗ та ВО МАН практикувати проведення науково-методичних заходів з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної майстерності наставників |  |  |
| 5 | Продовжити практику навчання практичних психологів закладів освіти у роботі з комплексом діагностичних методик для виявлення обдарованих дітей та молоді, формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів та емоційних перевантажень обдарованих дітей і молоді через систему міських науково-практичних семінарів та тренінгів |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, Центр ППСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення ролі психологічної служби у мотивації обдарованих дітей до здобуття нових знань |  |  |
| 6 | Проводити вивчення, узагальнення, поширення досвіду роботи навчальних закладів, окремих предметних методичних об’єднань з питань розвитку творчих здібностей педагогів та учнів |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування кращих надбань педагогічних колективів |  |  |
| 7 | Здійснювати науково-методичне управління пошуково-дослідницькою роботою шляхом координації та залучення до роботи психологічної служби, шкільних методичних осередків, філії шкільних наукових товариств, окремих педагогів та учнів |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активізація роботи шкільних філій міського наукового товариства «Ерудит» |  |  |
| 8 | Забезпечити якісний відбір педагогічних кадрів: - в класи поглибленого та профільного вивчення окремих предметів, - для роботи з обдарованими дітьми в літній школі «Ерудит» |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації вчителів, що працюють у профільних класах та у літній профільній школі |  |  |
| 9 | Забезпечити роботу секцій шкільних філій та наукових товариств, створити консультаційні пункти для роботи з обдарованою молоддю |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активізація даного напрямку роботи |  |  |
| 10 | Проводити тренувальні збори для підготовки міських команд до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення результативності участі |  |  |
| 11 | Забезпечити умови для активної участі школярів закладів освіти нового типу та спеціалізованих класів в Інтернет-олімпіадах |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня мотивації учнів |  |  |
| 12 | Забезпечити проведення: - учнівських предметних олімпіад; - малих предметних олімпіад; - конкурсу-захисту МАН; - рейтингових та мережевих Інтернет-олімпіад; - виставок, конкурсів; - огляду творчих колективів; - спортивних змагань та ін. |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 60,0 |  |  | Удосконалення системи роботи з вихованцями |  |  |
| 13 | Проводити міські учнівські командні турніри: - юних фізиків; - юних географів; - юних істориків; - юних математиків; - юних економістів; - юних хіміків; - юних біологів; - юних винахідників і раціоналізаторів; - юних журналістів; - юних правознавців |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення системи роботи з вихованцями |  |  |
| 14 | Забезпечити проведення міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування внутрішньої мотивації та підвищення патріотичної свідомості щодо потреби у мовно-літературній освіті |  |  |
| 15 | Забезпечити проведення: - міської олімпіади з математики ім. Михайла Кравчука для учнів 5-их класів; - міської олімпіади з інформатики для учнів початкової школи |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення системи роботи з вихованцями |  |  |
| 16 | Забезпечити відпочинок обдарованої молоді в літній школі «Ерудит» ДПЗОВ «Ровесник» |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування стійкого інтересу до здобуття основ наук |  |  |
| 17 | Забезпечувати підбиття підсумків міського конкурсу «Учень року» та проведення свята відзначення переможців |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,1 |  |  | Пропагування найкращих здобутків школярів |  |  |
| 18 | Проводити міське свято вшанування випускників-медалістів загальноосвітніх навчальних закладів за участю міського голови |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування найкращих здобутків школярів |  |  |
| 19 | Продовжити впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів: вручення стипендій міського голови педагогам, викладачам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю. |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  | Пропагування найкращих здобутків педагогів у роботі з обдарованими дітьми |  |  |
| 20 | Виділення додаткових годин на гімназійні, ліцейні, спеціалізовані класи, роботу з обдарованими дітьми, співпрацю з ВНЗ, здійснення експериментальної роботи закладів освіти |  | щороку |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення результативності роботи із зазначених напрямків |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Покращення матеріально-технічної бази шкіл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добудова спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 2 | Добудова спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 3 | Добудова навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 4 | Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 |  | 2017-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | Переведення закладу на однозмінне навчання |  |  |
| 5 | Добудова загальноосвітньої школи №27 (55-й мікрорайон) |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  | держбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  | Розвантаження окремих ЗНЗ мікрорайону |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Організація харчування школярів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовжити організацію одноразового гарячого харчування дітей пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) та учнів 1-4 класів |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  | 5013,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3791,0 |  |  | Забезпечення харчування дітей пільгових категорій у загальноосвітніх навчальних закладах |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86114,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105307,1 |  |  |  |  |  |
| Розділ 3. Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удосконалювати роботу із обдарованими дітьми, забезпечити їх участь у обласних, всеукраїнських масових заходах |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення стійкого мотиваційного середовища у позашкіллі |  |  |
| 2 | Збільшити кількість годин для роботи гуртків спортивно-технічного напрямку ЦНТТУМ |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда гуртків спортивно-технічного напрямку |  |  |
| 3 | Створення мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань військово-патріотичного виховання |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою |  |  |
| 4 | Оптимізувати штатний розпис, провести розширення мережі та обсягу надання послуг в галузі позашкільної освіти |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Створення умов для доступності якісної позашкільної освіти. Проведення міських масових заходів з учнями за напрямами позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для надання якісних послуг |  |  |
| 2 | Відновити роботу астрономічної обсерваторії (виготовлення проектної документації, капітальний ремонт обсерваторії. Придбання телескопа та необхідного обладнання) |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  | Урізноманітнення гуртків позашкільної освіти |  |  |
| 3 | Проведення міських заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти: - еколого-натуралістич-ного спрямування; - науково-технічного спрямування; - художньо-естетичного спрямування; - туристсько-краєзнав-чого спрямування |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення дітей до участі у заходах за різними напрямами позашкільної освіти |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 4. Інклюзивне навчання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Освіта дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення в навчальних закладах міста належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами |
| 2 | Охоплення дітей даної категорії різними формами навчання, позашкільною освітою відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та здібностей |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включення дітей даної категорії в систему позашкільної освіти |
| 3 | Розвиток мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  |  | до 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості інклюзивних класів у ЗНЗ |
| 4 | Збільшення показників забезпеченості навчальних закладів з інклюзивною формою навчання спеціалістами з дефектологічною освітою відповідно до потреби |  |  |  |  | до 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Належне кадрово-методичне забезпечення |
| 5 | Координація взаємодії міської ПМПК, Центру ППСР з управліннями охорони здоров’я, управліннями соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення комплексного підходу до вирішення проблем дітей з ООП |
| 6 | Забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного та методичного супроводу організації навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесів для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі тих, що навчаються в дошкільних та загальноосвітніх закладах з інклюзивними групами/класами, їх сімей, педагогів |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення психофізичного стану, соціальної адаптації дітей з ООП |
| 7 | Проведення у закладах освіти профорієнтаційної роботи з метою створення можливості здобуття особами з інвалідністю професійно-технічної та вищої освіти |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення можливостей для здобуття професії дітьми з ООП |
| 8 | Організація семінарів-практикумів, тренінгів, майстер-класів для педагогічних працівників, що працюють в системі інклюзивної освіти |  |  |  |  | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійного рівня фахівців, що працюють з дітьми з ООП |
| 9 | Забезпечення організаційно-фінансових засад інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах м. Луцька (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове, навчально-методичне, дидактичне забезпечення) |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безперешкодного доступу до освіти дітей з ООП |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Діяльність навчально-реабілітаційного центру, співпраця із громадськими організаціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення належних умов для перебування дітей, організації навчально-виховної, корекційно-розвиткової та лікувально-профілактичної роботи в умовах навчально-реабілітаційного центру |  |  |  |  | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК, НРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення психофізичного стану, соціальної адаптації дітей з ООП |
| 2 | Функціонування на базі навчально-реабілітаційного центру постійно діючого ресурсного центру консультативної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, їх батькам, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, центр ППСР, ПМПК, НРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фахова та методична допомога педагогам та батькам дітей з ООП |
| 3 | Відкриття на базі НРЦ класу для дітей з розумовою відсталістю |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Навчання дітей за програмою відповідно до інтелектуальних можливостей |
| 4 | Продовження експериментальної діяльності регіонального рівня на базі: - ЗОШ № 20 з теми «Інноваційні підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти»; НРЦ з теми «Соціальна адаптація дітей з особливими потребами» |  |  |  |  | 2017 2017 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, ЗОШ № 20, НРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апробація моделі інклюзивної освіти та визначення ступеня ефективності впливу на соціально-психологічну адаптацію школярів з особливими потребами. Активізація процесу соціалізації дітей з особливими потребами на основі отримання знань про себе, покращення готовності до засвоєння знань, досвіду, норм і цінностей, включення їх до системи соціальних зв’язків і відносин, необхідних для формування дитини як рівнозначного члена суспільства |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 5. Робота з педагогічними кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення і забезпечення функціонування системи мережевої взаємодії із навчальними закладами міста щодо потреби у педагогічних працівниках |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозування потреби у кадрах |
| 2 | Підвищення рівня управлінської діяльності новопризначених керівних кадрів засобами залучення їх до різного рівня семінарів, конференцій |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування менеджерських якостей у керівних кадрів |
| 3 | Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста з урахуванням модернізації освіти, вимог нових Державних стандартів та сучасних інформаційних технологій |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення фахового рівня педагогів |
| 4 | Професійне удосконалення педагогів із метою забезпечення виконання нових програм щодо вивчення двох іноземних мов |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення фахового рівня педагогів |
| 5 | Забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення до інновацій та продукування нових педагогічних ідей |
| 6 | Популяризація, узагальнення, апробація та поширення передового педагогічного досвіду та досвіду педагогів-новаторів |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування кращих фахових напрацювань |
| 7 | Підвищення методичного рівня професійної діяльності педагогічних працівників |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування методичної культури педагога |
| 8 | Поширення передового досвіду управлінської діяльності |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування кращих фахових напрацювань |
| 9 | Модернізація моделі залучення педагогів до фахових змагань, виставок професійних надбань |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активізація роботи з даного напрямку |
| 10 | Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Налагодження нових зв’язків та партнерських відносин |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Підвищення рівня методичної та дослідно-експериментальної роботи. Стимулювання праці педагогів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення нової моделі мережевої взаємодії методичних служб ММК та навчальних закладів із метою високоефективного методичного супроводу творчого становлення та зростання педагогів |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення педагогів та учнів до наукових досліджень |
| 2 | Забезпечення результативного функціонування системи організації дослідно-експериментальної роботи у навальних закладах через співпрацю та науковий супровід працівників ВІППО, ІМЗО МОН України, НАПН України |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості дослідництва та експериментування |
| 3 | Висвітлення результатів дослідно-експериментальної діяльності на сайті управління освіти та навчальних закладів |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація даного напрямку діяльності |
| 4 | Удосконалення механізму звітування ЗНЗ та ММК про виконання завдань дослідно-експериментальної діяльності |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впорядкування напрацювань з даного напрямку |
| 5 | Матеріальна підтримка молодих спеціалістів, заохочення до роботи за педагогічними спеціальностями |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський комітет профспілки працівників освіти, первинні профспілкові комітети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відзначення молодих спеціалістів на методичних заходах |
| 6 | Відзначення кращих педагогічних колективів, конкурс "Навчальний заклад року" серед ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | Забезпечення морально-матеріального стимулювання педагогів |
| 7 | Стимулювання роботи педагогів, заохочення педагогічної творчості та новаторства через фахові конкурси-змагання "Вчитель року", "Класний курівник року", "Джерело творчості", та інші |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, міський методичний кабінет, методичні кабінети навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Поповнення міського банку даних педагогів-новаторів |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
| Розділ 6. Духовно-моральне виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З метою формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді продовжувати впровадження курсів духовно-морального спрямування у ЗНЗ міста, зокрема «Християнська етика в українській культурі», «Основи християнської етики» |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня сформованості духовної культури особистості |
| 2 | Проведення зустрічей з батьківською громадськістю за участю вчителів, що викладають предмети духовно-морального спрямування |  |  |  |  |  |  | Щороку |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня сформованості духовної культури особистості |
| 3 | Здійснення методичного супроводу проведення семінарів-практикумів, засідань опорних шкіл, зустрічей за «круглим столом» з метою забезпечення якісного викладання предметів духовно-морального виховання |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зростання професійного рівня педагогів |
| 4 | Участь школярів у Всеукраїнській олімпіаді «Юних знавців Біблії», що проводиться на базі Національного університету «Острозька академія» |  |  |  |  |  |  | Щорічно |  |  |  |  |  |  | Керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування потреби в оволодінні теологічними знаннями |
| 5 | З метою поширення педагогічного досвіду вчителів предмета духовно-морального спрямування, забезпечувати методичний супровід участі педагогів у щорічній виставці «Творчі сходинки педагогів міста» |  |  |  |  |  |  | Постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропагування педагогічних надбань з даного напрямку |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 7. Оздоровлення школярів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити роботу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  | 2150,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2870,7 |  |  |  | Оздоровлення дітей пільгових категорій |
| 2 | Зміцнення матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» (зонування території, добудова їдальні, добудова санвузлів, відновлення системи опалення, капітальний ремонт системи каналізації та очисних споруд) |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  | Створення умов для організації якісного оздоровлення дітей |
| 3 | Організувати роботу таборів з денним перебуванням в усіх ЗНЗ, НРЦ, школі-інтернат. Забезпечити роботу мовних таборів на базі таборів з денним перебуванням |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  | 838,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275,12 |  |  | Охоплення відпочинком дітей пільгових категорій |
| 4 | Організувати роботу таборів з денним перебуванням на базі ПНЗ та ДЮСШ |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості дітей пільгових категорій, охоплених відпочинком |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4638,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7945,82 |  |  |  |
| Розділ 8. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань серед школярів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити функціонування в навчальних закладах міста спеціальних груп з фізкультури за результатами щорічного поглибленого медичного огляду школярів, уроків з лікувальної фізкультури |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення фізичного стану учнів СМГ |
| 2 | Проводити динамічне медичне спостереження за дітьми та підлітками під час занять з фізичного виховання. |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущення перевтоми та перевантаження |
| 3 | Забезпечити пропаганду здорового способу життя серед дітей, учнів та батьків через проведення спортивно-масових заходів в навчальних та позашкільних закладах |  |  |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масове залученні учнів до занять фізичною культурою та спортом |
| 4 | Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді засобами фізичної культури, позакласної спортивно-масової роботи |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення фізичного розвитку учнів |
| 5 | Забезпечення участі навчальних закладів в спортивно-масових заходах, які проводяться управлінням освіти, комітетом з фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда видів спорту та здорового способу життя |
| 6 | Проведення днів здоров’я, спортивних свят в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за участю батьківської громади |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення фізичного розвитку учнів. Пропаганда здорового способу життя |
| 7 | Організація показових фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми, учнями в ЗНЗ, ДНЗ за участю виконавців Програми і запрошенням керівництва міста |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового способу життя |
| 8 | Відродити традиції активного відпочинку батьків і дітей у навчальних закладах. Проведення спільних спортивно-масових заходів |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового способу життя |
| 9 | Організувати проведення в навчальних закладах місячників, тижнів, днів здоров’я, фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового способу життя. |
| 10 | Проведення змагань міської Спартакіади вихованців ДНЗ та ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда видів спорту. Формування навичок командної роботи. |
| 11 | Участь збірних команд міста в обласній Спартакіаді школярів, Всеукраїнських, обласних спортивно-масових заходах |  |  |  |  |  |  |  | щороку |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  | 55,2 |  |  |  | 61,5 |  |  |  |  |  |  |  | Вихання морально-вольових якостей. |
| 12 | Залучення інвесторів Федерації Футболу для розвитку футболу на стадіоні мікрорайону Вересневе |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового життя |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |  |  | 93,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 9. Військово-патріотичне виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Зміцнення навчально-матеріальної бази ЗНЗ з питань військово-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | Викладання предмета згідно вимог програмового матеріалу |  |
| 2 |  | Проведення заходів військо-патріотичного напрямку (змагання, зустрічі, бесіди, тощо) |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виховання патріотичної свідомості учнів |  |
| 3 |  | Створення куточків з напрямку військово-професійної орієнтації |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація військових професій та військової підготовки |  |
| 4 |  | Створення куточків пам’яті, знаків слави |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація героїчних подвигів захисників України, жителів міста |  |
| 5 |  | Організація виїздів допризовної молоді у військові частини, дислоковані на території області, з метою ознайомлення з військовою службою |  |  |  |  |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризація військової служби |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104675,4 |  |  |  | 134336,02 |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради							                                                        Юлія Вусенко