- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2013-2014 р.р.

| №№ з/п | Найменування заходів | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 162 житлових будинках, площею 16780 м2, замінити 597 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2013 |  |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 112 під’їздів житлових будинків | 15.10.2013 |  |
| 1.3. | Підготувати 613 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2013 |  |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 220 будинках | 10.10.2013 |  |
| 1.5. | Виконати ремонт електрощитових у 163 житлових будинках | 15.10.2013 |  |
| 1.6. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 59 будинках | 15.10.2013 |  |
| 1.7. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2013 |  |
| 1.8. | Заготовити 144 м3 піщано-соляної суміші для посипання тротуарів у зимовий період | 15.10.2013 |  |
| 1.9. | Підготувати 12 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 15.10.2013 |  |
| 2. ДКП « Луцьктепло » ( Киричук О.О. ) |  |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт центральних теплових пунктів: - на вул. Ветеранів, 17 - на вул. Декабристів, 29 - на пр-ті Відродження, 12 | 15.09.2013 |  |
| 2.2. | Виконати капітальний ремонт теплових мереж – 2,865 км | 15.09.2013 |  |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт котелень та центральних теплових пунктів згідно з актами та графіками | 15.09.2013 |  |
| 2.4. | Провести поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання | 15.10.1013 |  |
| 2.5. | Виконати поточний ремонт тепломереж – 129,035 км | 15.09.2013 |  |
| 2.6. | Виконати промивання тепломереж та внутрішньобудинкових мереж після закінчення ремонтного періоду | 15.09.2013 |  |
| 2.7. | Провести гідравлічні випробування тепломереж та внутрішньобудинкових мереж на щільність після опалювального сезону 2012-2013 рр | 15.09.2013 |  |
| 2.8. | Провести гідравлічні випробування теплових мереж на герметичність після закінчення ремонтного періоду | 15.10.2013 |  |
| 2.9. | Провести гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем на щільність та герметичність після закінчення ремонтного періоду | 15.10.2013 |  |
| 2.10. | Провести режимно – налагоджувальні роботи в котельнях на: вул. Лесі Українки, 20, 30 вул. Богдана Хмельницького, 12, 20, 53 вул. Маковського, 1 вул.Тарасова, 41 вул.Ціолковського, 17 вул.Ковельській, 9, 47, 150 вул.Галшки Гулевичівни, 12 вул.Кривий Вал, 28 вул.Шевченка, 37, 40, 66 вул.Даньшина, 10 вул.Чернишевського, 29, 114 вул.Заводській, 3 вул.Прогресу, 4 вул.Теремнівській, 100 вул.Декабристів, 29 вул. Гулака - Артемовського, 20 вул.Загородній, 1 вул.Сенаторки Левчанівської, 2 вул.Ранковій, 20 вул.Винниченка, 30 | 15.10.2013 |  |
| 2.11. | Провести гідравлічний розрахунок теплових мереж котелень на: вул Боженка, 34 вул Заводській, 3 вул Стефаника, 3а вул Даньшина, 10 вул Рівненській, 119 вул Ранковій, 20 вул Володимирській, 1 вул Новочерчицькій, 3 вул 8-го Березня, 3 | 15.10.2013 |  |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну вікон та дверей на теплозберігаючі в ремонтно-механічній майстерні на вул. Дубнівській,26 (9 шт.) | 15.09.2013 |  |
| Цех насосних та очисних споруд каналізації |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт покрівлі на КНС-7 ( 170 м2) | 15.09.2013 |  |
| 3.3. | Ремонт будівлі КНС-15 із заміною вікон та дверей (3 шт.) | 15.09.2013 |  |
| 3.4. | Ремонт побутових приміщень на НС рециркуляції, КНС № 7,8,11 із заміною дверей ( 16 шт.) | 15.10.2013 |  |
| Цех водопровідно – каналізаційних мереж |  |  |  |
| 3.5. | Виконати заміну аварійних ділянок водопроводу (4,25 км) | 15.10.2013 |  |
| 3.6. | Виконати заміну засувок (30 шт.) | 15.10.2013 |  |
| 3.7. | Виконати заміну пожежних гідрантів (8 шт.) | 15.10.2013 |  |
| 3.8. | Виконати заміну люків на водопровідно – каналізаційних мережах (30 шт.) | 15.10.2013 |  |
| 3.9. | Виконати демонтаж ВРК (10 шт.) | 15.10.2013 |  |
| 3.10. | Виконати заміну аварійних ділянок каналізації (80 м) | 15.10.2013 |  |
| 3.11. | Встановити залізобетонні кришки на водопровідних та каналізаційних колодязях (300 шт.) | 15.10.2013 |  |
| 3.12. | Виконати ремонт водопровідних колодязів (140 шт.) | 15.10.2013 |  |
| Цех з ремонту і експлуатації транспортних засобів |  |  |  |
| 3.13. | Виконати ремонт гідромолота ГПМ-120 | 15.09.2013 |  |
| Відділ головного енергетика |  |  |  |
| 3.14. | Виконати ремонт трансформатора ТМ160-10/04 (2шт.) | 15.09.2013 |  |
| 3.15. | Виконати ремонт даху ТП -22 на Дубнівському майданчику водопідготовки | 15.10.2013 |  |
| 4. Луцьке підприємство електротранспорту (Грицанчук І. І.) |  |  |  |
| 4.1. | Виконати поточний ремонт адмінприміщення, побутових і виробничих приміщень | 01.11.2013 |  |
| 4.2. | Виконати поточний ремонт та підготовку до експлуатації в зимових умовах котельні, котельного обладнання і газорозподільчого пункту (далі – ГРП) | 15.09.2013 |  |
| 4.3. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.11.2013 |  |
| 4.4. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період | 01.11.2013 |  |
| 4.5. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2013 |  |
| 4.6. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2013 |  |
| 4.7. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2013 |  |
| 4.8. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових майданчиках, снігоприбирального інвентарю | 01.10.2013 |  |
| 4.9. | Провести перевірку сантехнічного обладнання і мережі опалення на ТП № 5 диспетчерської на вул. Карбишева | 15.09.2013 |  |
| 4.10. | Виконати капітальний та середній ремонт 5 тролейбусів | 01.12.2013 |  |
| 4.11. | Прийняти заліки від водіїв автотранспортних засобів та тролейбусів з правил експлуатації транспорту в осінньо-зимовий період | 01.11.2013 |  |
| 5. КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» (Ковпак О.А.) |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (20 шт.) | 01.10.2013 |  |
| 5.2. | Виконати заміну світильників зовнішнього освітлення (60 шт.) | 01.10.2013 |  |
| 5.3. | Провести заміну дротів та розтяжок (5 км траси) | 01.10.2013 |  |
| 5.4. | Провести ревізію та ремонт пультів автоматичного і телемеханічного управління (26 шт.) | 01.10.2013 |  |
| 5.5. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (170 шт.) | 01.10.2013 |  |
| 5.6. | Виправити металеві опори (30 шт.) | 01.10.2013 |  |
| 5.7. | Провести перетяжку повітряних ліній (18 км) | 01.10.2013 |  |
| 5.8. | Провести заміну повітряної лінії (3,2 км) | 01.10.2013 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити матеріали, необхідні для проведення заходів з підготовки до зими: скло, бітум, шифер, дошки, керосин, мастильні матеріали і інше | 01.07.2013 |  |
| 6.2. | Виконати профілактику та ревізію всіх ємностей паливо-мастильних матеріалів | 01.07.2013 |  |
| 6.3. | Виконати профілактику та ремонт запірної арматури автозаправної станції | 01.07.2013 |  |
| 6.4. | Провести пересипання ізолюючим шаром ґрунту відпрацьованих карт ТПВ на полігоні с. Брище | 01.07.2013 |  |
| 6.5. | Заготовити 10 тонн брикету для опалення СП ТПВ | 01.08.2013 |  |
| 6.6. | Підготувати додаткові під’їзні шляхи на полігон ТПВ с. Брище в осінньо-зимовий період | 01.08.2013 |  |
| 6.7. | Провести ревізію і ремонт водопровідної арматури, насосів, електродвигунів, профілактику опалювальної системи адмінприміщення і приміщення диспетчерської. Промити водяну систему опалювального котла в адмінбудинку | 01.09.2013 |  |
| 6.8. | Підготувати пристрої для примусового запуску двигунів від електромережі і за допомогою акумуляторів | 01.09.2013 |  |
| 6.9. | Провести ремонт столярної майстерні, провести ремонт дверей, вікон адмінприміщення | 01.09.2013 |  |
| 6.10. | Перекрити покрівлю в ремонтній майстерні площею 100 м2 | 01.09.2013 |  |
| 6.11. | Виконати ремонт механізмів на полігоні ТПВ в с. Брище | 10.09.2013 |  |
| 6.12. | Провести перевірку димоходів паливної адмінприміщення та диспетчерської | 01.09.2013 |  |
| 6.13. | Заготовити зимовий спецодяг для водіїв і слюсарів та інших категорій робітників | 01.09.2013 |  |
| 6.14. | Заготовити пісок 4000 тонн | 01.10.2013 |  |
| 6.15. | Заготовити солі 500 тонн | 01.10.2013 |  |
| 6.16. | Приготувати 4500 т піщано-соляної суміші | 01.10.2013 |  |
| 6.17. | Переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2013 |  |
| 7. Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування ( Цетнар В.П. ) |  |  |  |
| 7.1. | Провести технологічне обслуговування системи опалення адмінбудівлі | 01.10.2013 |  |
| 7.2. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа | 15.10.2013 |  |
| 7.3. | Заготовити дрова та вугілля для роботи паливної | 01.10.2013 |  |
| 7.4. | Провести утеплення секторів для роботи в зимовий період | 15.10.2013 |  |
| 7.5. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (Гаразджа) до зими | 15.10.2013 |  |
| 7.6. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 15.10.2013 |  |
| 7.7. | Провести заміну котла на твердому паливі в адмінприміщенні на міському кладовищі в с. Гаразджа | 15.10.2013 |  |
| 8. КП «Зелене господарство м. Луцька» (Мирка В.В.) |  |  |  |
| 8.1. | Провести профілактичний ремонт системи опалення підприємства | 15.10.2013 |  |
| 8.2. | Заготовити 3т піску для посипання території під час ожеледиці | 15.10.2013 |  |
| 8.3 | Провести скління теплиць № 1,2,3,4,5,7 | 15.10.2013 |  |
| 8.4. | Відремонтувати люки в теплицях № 3, 4,5,7 | 15.10.2013 |  |
| 8.5. | Провести ремонт системи опалення теплиці №4 | 15.10.2013 |  |
| 8.6. | Заготовити дрова та щепу для опалення теплиць | 15.10.2013 |  |
| 9. Управління культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |  |
| 9.1. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів культури |  | 15.10.2013 |
| 9.2. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2013 |
| 9.3. | Провести повірку теплових лічильників у міських закладах культури |  | 01.10.2013 |
| 9.4. | Підготувати зовнішні водоканалізаційні мережі комунальних закладів для передачі на баланс КП “Луцькводоканал” |  | 01.10.2013 |
| 9.5. | Провести капітальний ремонт приміщення будинку культури мікрорайону Вересневе (до 24.08.2013) |  | 24.08.2013 |
| 9.6. | Провести заміну вікон на енергозберігаючі (кількість – 3шт.) в приміщенні КЗ “Луцька музична школа № 3” та дверей на металопластикові (кількість – 1шт.) |  | 01.08.2013 |
| 9.7. | Виготовити проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції системи опалення в приміщенні Луцької художньої школи |  | 15.10.2013 |
| 10. Управління освіти (Гребенюк О.В.) |  |  |  |
| 10.1. | Виконати повірку газового коректора, лічильника обліку газу, сигналізатора газу, термометрів, манометрів котельні Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 | 01.10.2013 |  |
| 10.2. | Виконати повірку лічильників обліку тепла, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів в ЗОШ №№ 20, 23, 25, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №24 – технологічний ліцей», НВК №26, гімназія №14, НРЦ, вечірній школі | 01.10.2013 |  |
| 10.3. | Провести капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №№14,21, 38 | 01.10.2013 |  |
| 10.4. | Провести поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ №7та №25 | 01.10.2013 |  |
| 10.5. | Провести часткове встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в ЗОШ№№2, 3, 15, 16, 17, 23, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №7-природничий ліцей», НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №10-професійний ліцей», НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №11- колегіум», ЗОШ І-ІІ ст. №24-технологічний ліцей», гімназії №4 ім. Модеста Левицького, НВК «Гімназія №14», ДНЗ №№ 13, 14, 21, 22 | 01.10.2013 |  |
| 11. Управління охорони здоров’я (Кошель Ф.Г.) |  |  |  |
| 11.1. | Провести повірку лічильників обліку теплової енергії, холодного та гарячого водопостачання у міських медичних закладах | 01.10.2013 |  |
| 11.2. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2013 |  |
| 11.3. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2013 |  |
| 11.4. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2013 |  |
| 11.5. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2013 |  |
| 11.6 | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2013 |  |
| 11.7. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2013 |  |
| 11.8. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період котельню пологового клінічного будинку | 01.10.2013 |  |
| 11.9. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2013 |  |
| 11.10. | Провести ремонт дахів комунальних закладів: поліклініки № 1, № 3 та дитячої поліклініки | 15.09.2013 |  |
| 12. ПАТ „Волиньгаз” (Коротя М.І.) |  |  |  |
| 12.1. | Забезпечити технічне обслуговування ГРП, ШРП, РДГС | згідно з графіками |  |
| 12.2. | Провести перевірку спрацьовування ЗЗК і ЗСК ГРП, ШРП, ГРУ | 1раз в 3 місяці згідно з графіком |  |
| 12.3. | Провести перевірку димоходів опалення ГРП | 01.10.2013 |  |
| 12.4. | Провести технічне обслуговування запірної арматури в 180 -и газових колодязх | 15.10.2013 |  |
| 12.5. | Провести контрольні перевірки тиску газу в системі газопостачання міста Луцька | 01.10. 2013 |  |
| 12.6. | Забезпечити перевірку опору контурів заземлення обладнання ГРП та грозозахисту ГРП, ШРП | 01.07.2013 |  |
| 12.7. | Провести планово-технічне обслуговування газових приладів та газопроводів в житлових будинках. | 15.10.2013 |  |
| 12.8. | Виконати заміну пошкоджених місць ізоляції газопроводів, виявлених після проведення комплексного обстеження | Згідно з графіками |  |
| 12.9. | Виконати капремонт обладнання ГРП №№2,4,10,19 на вул. Супутників, Макарова, Декабристів, Глушець (встановлення другої лінії) | 01.07.2013 |  |
| 12.10. | Виконати капремонт обладнання ШРП №№ 5,18,35 на вул. Волинській, Офіцерській, Вишківській. | 01.07.2013 |  |
| 12.11 | Провести капремонт будівель ГРП №№4,10,19,36 та поточний ремонт будівель ГРП №№ 13,35 | 01.10.2013 |  |
| 12.12. | Провести кільцювання газопроводу низького тиску м. Луцьк, вул. Трутовського - с. В. Омеляник, вул. Лисенка | 01.07.2013 |  |
| 12.13. | Провести реконструкцію надземного газопроводу-вводу на підземний на вул. Коперника 36 | 01.07.2013 |  |
| 12.14. | Провести ремонт газового обладнання власних котелень і паливних ПАТ “Волиньгаз” . | 15.10.2013 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                           Юрій Вербич