- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств та закладів міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

| №№ з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |
| 1.1. | Ремонт покрівель у 148 житлових будинках, площею 14900 м2, заміна 864 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2015 |
| 1.2. | Косметичний ремонт 134 під’їздів житлових будинків | 15.10.2015 |
| 1.3. | Підготовка 2747 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2015 |
| 1.4. | Профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 168 будинках, системи гарячого водопостачання у 154 будинках та централізованого опалення у 194 будинках | 10.10.2015 |
| 1.5. | Промивання систем центрального опалення у 5 будинках | 10.10.2015 |
| 1.6. | Ремонт електрощитових у 173 житлових будинках | 01.10.2015 |
| 1.7. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів у 53 будинках | 01.10.2015 |
| 1.8. | Створення запасу матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2015 |
| 1.9. | Заготовка 145 м3 піщано-соляної суміші для посипання тротуарів у зимовий період | 15.10.2015 |
| 1.10. | Підготовка 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 01.10.2015 |
| 2. ДКП « Луцьктепло » ( Василевський А.У. ) |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт центральних теплових пунктів (ЦТП) за адресами: - вул. Грабовського, 9-г; - вул. Грабовського, 11-в; - вул. Бенделіані, 1-е | 28.04-01.10 2015, згідно з графіком |
| 2.2. | Гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону: І тепловий район: - вул. Гулака-Артемовського, 20; - вул. Винниченка, 30-а; - вул. Стрілецька, 27-а; - вул. Арцеулова, 3-а; - вул. 8-го Березня,3; - вул. Потапова,10; - пр. Волі, 10; - вул. Сенаторки Левчанівської, 2; - вул. Чернишевського, 29; - вул. Богдана Хмельницького, 12; - вул. Богдана Хмельницького, 20; - вул. Шевченка,3; - вул. Прогресу, 4; - вул. Богдана Хмельницького, 53; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Крилова, 1; - вул. Лесі Українки, 20; - вул. Лесі Українки, 24-а; - вул. Лесі Українки, 30; - вул. Коцюбинського, 9-а; - вул. Чернишевського, 114; - вул. Шевченка, 37; - вул. Шевченка, 40; - вул. Ковельська, 47; - с. Тарасове; - вул. Старицького, 6; - вул. Володимирська, 100; - вул. Ковельська, 68-а; - вул. Новочерчицька, 2; - вул. Ціолковського, 17-а. ІІ тепловий район: - пр. Відродження, 15-б; - вул. Вороніхіна, 15-а; - вул. Загородня, 3-а; - вул. Декабристів, 29; - вул. Вавилова, 6; - вул. Заводська 3-а; - вул. Задворецька, 13; - вул. Дубнівська, 32-а; - вул. Глушець, 39; - вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 24-к; - вул. Карбишева (магістраль та відгалуження); - пр. Соборності, 16-а; - пр. Соборності, 19-б; - пр. Соборності, 20-д; - пр. Соборності, 24-б; - пр. Соборності, 29; - пр. Соборності, 44-а; - вул. Кравчука, 26-г; - вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а; - вул. Ветеранів, 17; - пр. Молоді, 5-в; - пр. Молоді, 13-г; - пр. Молоді, 4-г; - пр. Молоді, 10-б; - пр. Соборності, 3-а; - вул. Гордіюк, 43-д; - вул. Кравчука, 3-а; - вул. Конякіна, 7-б; - вул. Гордіюк, 10; - вул. Конякіна, 8; - вул. Карпенка-Карого, 11-б. ІV тепловий район: - вул. Даньшина, 10; - вул. Маковського, 2-к; - вул. Тарасова, 17-б; - вул. Володимирська, 1-в; - вул. Ранкова, 20-в; - вул. Боженка, 32 (магістраль та відгалуження від ЦТП) | 01.05-01.09 2015, згідно з графіком |
| 2.3. | Поточний ремонт центральних теплових пунктів: І тепловий район: - вул. 8-го Березня, 3; - вул. Арцеулова, 3-в; - вул. Словацького, 12-а; - вул. Винниченка, 25; - пр. Волі, 4. ІІ тепловий район: - вул. Декабристів, 29; - пр. Відродження, 12-г; - вул. Вавилова,6; - вул. Вавилова, 5-б; - пр. Волі, 22; - вул. Світла, 3-а; - вул. Будівельників, 11-а; - вул. Дубнівська, 12-в; - вул. Кременецька, 24-д; - майдан Київський, 6-а; - вул. Рівненська, 125; - вул. Богомольця, 2-д; - вул. Січова, 3-в; - пр. Відродження, 28-а; - вул. Писаревського, 4-б; - вул. Писаревського, 11; - вул. Задворецька, 15- на індивідуальному тепловому пункті. ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 37-б; - пр. Соборності, 16-а; - пр. Соборності, 19-б; - пр. Соборності, 20-д; - пр. Соборності, 24-б; - пр. Соборності, 29; - пр. Соборності, 44-а; - вул. Кравчука, 26-г; - вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а; - вул. Ветеранів, 17; - пр. Молоді, 5-в; - пр. Молоді, 13-г; - пр. Молоді, 4-г; - пр. Молоді, 10-б; - пр. Соборності, 3-д; - вул. Годіюк, 43-а; - вул. Кравчука, 3-а; - вул. Конякіна, 7-б; - вул. Федорова, 4-а; - вул. Гордіюк, 10; - вул. Конякіна,8; - вул. Карпенка-Карого, 11-б. ІV тепловий район: - вул. Грабовського, 9-г; - вул. Грабовського, 11-в; - вул. Грабовського, 7-д; - вул. Бенделіані, 1-е; - вул. Станіславського, 50-в; - бульвар Дружби Народів, 15-б; - вул. Гнідавська, 65-а; - бульвар Дружби Народів, 8-а; - вул. Даньшина, 10. | згідно з графіком |
| 2.4. | Поточний ремонт теплових мереж – 132 км. та заміна 6,5 км. трубопроводів | згідно з графіком |
| 2.5. | Поточний ремонт 63-х котелень: І тепловий район: - вул. Гулака-Артемовського, 20; - вул. Винниченка, 30-а; - вул. Стрілецька, 27-а; - вул. Арцеулова, 3-а; - вул. 8-го Березня,3; - вул. Потапова,10; - пр. Волі, 10; - вул. Сенаторки Левчанівської, 2; - вул. Чернишевського, 29; - вул. Богдана Хмельницького, 12; - вул. Богдана Хмельницького, 20; - вул. Шевченка,3; - вул. Прогресу, 4; - вул. Богдана Хмельницького, 53; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Крилова, 1; - вул. Лесі Українки, 20; - вул. Лесі Українки, 24-а; - вул. Лесі Українки, 30; - вул. Галшки Гулевичівни, 12; - вул. Кривий Вал, 28; - вул. Коцюбинського, 9-а; - вул. Чернишевського, 114; - вул. Шевченка, 37; - вул. Шевченка, 40; - вул. Шевченка, 66; - вул. Ковельська, 47; - вул. Володимирська, 88; - вул. Старицького, 6; - вул. Володимирська, 100; - вул. Ковельська, 68-а; - вул. Новочерчицька, 2; - вул. Ковельська. 150; - вул. Ціолковського, 17-а; - вул. Ковельська, 47-а (дахова); - вул. Ковельська,9; - с. Тарасове. ІІ тепловий район: - пр. Відродження, 15-б; - вул. Вороніхіна, 15-а; - вул. Загородня, 3-а; - пр. Відродження, 28-а; - вул. Декабристів, 29; - вул. Вавилова, 6; - вул. Заводська 3-а; - вул. Задворецька, 13; - вул. Дубнівська, 32-б; - вул. Глушець, 39; - вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б; - вул. Островського, 10-а; - вул. Дубнівська, 15 (дахова). ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 24-к; - вул. Гордіюк, 20-а (дахова); - вул. Кравчука, 11-б (дахова); - вул. Кравчука, 11-в (дахова); - вул. Федорова, 4-в (дахова); - вул. Федорова, 4-д (дахова); ІV тепловий район: - вул. Даньшина, 10; - вул. Маковського, 2-к; - вул. Ранкова, 20-в; - вул. Боженка, 32; - вул. Тарасова, 17-б; - вул. Тарасова, 41; - вул. Володимирська, 1-в. | 28.04-15.09 2015, згідно з графіком |
| 2.6. | Промивка теплових мереж після поточного ремонту: І тепловий район: - вул. Гулака-Артемовського, 20; - вул. Винниченка, 30-а; - вул. Стрілецька, 27-а; - вул. Арцеулова, 3-а; - вул. 8-го Березня,3; - вул. Потапова,10; - пр. Волі, 10; - вул. Сенаторки Левчанівської, 2; - вул. Чернишевського, 29; - вул. Богдана Хмельницького, 12; - вул. Богдана Хмельницького, 20; - вул. Шевченка,3; - вул. Прогресу, 4; - вул. Богдана Хмельницького, 53; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Крилова, 1; - вул. Лесі Українки, 20; - вул. Лесі Українки, 24-а; - вул. Лесі Українки, 30; - вул. Коцюбинського, 9-а; - вул. Чернишевського, 114; - вул. Шевченка, 37; - вул. Шевченка, 40; - вул. Ковельська, 47; - вул. Старицького, 6; - вул. Володимирська, 100; - вул. Ковельська, 68-а; - вул. Новочерчицька, 2; - вул. Ціолковського, 17-а; - с. Тарасове. ІІ тепловий район: - пр. Відродження, 15-б; - вул. Вороніхіна, 15-а; - вул. Загородня, 3-а; - вул. Декабристів, 29; - вул. Вавилова, 6; - вул. Заводська 3-а; - вул. Задворецька, 13; - вул. Дубнівська, 32-а; - вул. Глушець, 39; - вул. Гетьмана Дорошенка, 2-б; ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 24-к; - вул. Карбишева (магістраль та відгалуження); - пр. Соборності, 16-а; - пр. Соборності, 19-б; - пр. Соборності, 20-д; - пр. Соборності, 24-б; - пр. Соборності, 29; - пр. Соборності, 44-а; - вул. Кравчука, 26-г; - вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а; - вул. Ветеранів, 17; - пр. Молоді, 5-в; - пр. Молоді, 13-г; - пр. Молоді, 4-г; - пр. Молоді, 10-б; - пр. Соборності, 3-а; - вул. Гордіюк, 43-д; - вул. Кравчука, 3-а; - вул. Конякіна, 7-б; - вул. Гордіюк, 10; - вул. Конякіна, 8; - вул. Карпенка-Карого, 11-б. ІV тепловий район: - вул. Даньшина, 10; - вул. Маковського, 2-к; - вул. Тарасова, 17-б; - вул. Володимирська, 1-в; - вул. Ранкова, 20-в; - вул. Боженка, 32 (магістраль та відгалуження від ЦТП) | 28.04-15.09 2015, згідно з графіком |
| 2.7. | Налагодження гідравлічних режимів теплових мереж | згідно з графіком |
| 2.8. | Проведення теплотехнічних випробовувань котлоагрегатів з видачею режимних карт | згідно з графіком |
| 2.9. | Технічне переоснащення котельні на вулиці Декабристів, 29 із заміною насосного обладнання на насоси «Willo» | Згідно з регіональноюПрограмою підвищення енерго-ефективності |
| 2.10. | Реконструкція теплових мереж від котельні на вул. Декабристів, 29 від теплового вузла ВТ- 17 до теплового вузла ВТ-23 з прокладанням попередньо ізольованих труб. | Згідно з регіональноюПрограмою підвищення енерго-ефективності |
| 2.11. | Технічне переоснащення котельні в с. Тарасове (Боголюби) з встановленням твердопаливного котла КВм(а) – 0,82 МВт. | Згідно з регіональноюПрограмою підвищення енерго-ефективності |
| 2.12. | Технічне переоснащення котельні на пр. Відродження, 15-б з встановленням твердопаливного котла КВм – 1,00 МВт. | Згідно з регіональноюПрограмою підвищення енерго-ефективності |
| 2.13. | Реконструкція теплових мереж від житлового будинку №1 на вул. Польовій до теплового вузла ВТ-5 на вулиці Корольова, 9 з прокладанням попередньо ізольованих труб. | Згідно з регіональноюПрограмою підвищення енерго-ефективності |
| 2.14. | Встановлення загальнобудинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання в житлових будинках міста Луцька. | Згідно з регіональноюПрограмою підвищення енерго-ефективності |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |
| Цех насосних та очисних станцій водопроводу |  |  |
| 3.1. | Встановлення промислового насоса на НС №2 Дубнівської площадки водопідготовки | 25.09.2015 |
| 3.2. | Виготовлення та встановлення залізобетонних кришок на водопровідних колодязях (15 штук) | 25.09.2015 |
| Цех насосних та очисних споруд каналізації |  |  |
| 3.3. | Ремонт побутових приміщень КНС №11 із заміною вікон та дверей (4 шт.) | 01.09.2015 |
| 3.4. | Захист металевих конструкцій від корозії (210 м. кв.) | 01.09.2015 |
| Цех водопровідно – каналізаційних мереж |  |  |
| 3.5. | Заміна аварійних ділянок водопровідних мереж (1,26 км) | 01.10.2015 |
| 3.6. | Заміна люків (13 шт.) | 01.10.2015 |
| 3.7. | Заміна пожежних гідрантів (6 шт.) | 15.09.2015 |
| 3.8. | Заміна засувок (20 шт.) | 01.10.2015 |
| 3.9. | Встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (150 шт.) | 01.10.2015 |
| 3.10. | Ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (70 шт.) | 01.10.2015 |
| 3.11. | Демонтаж ВРК (5 шт.) | 01.10.2015 |
| Цех з ремонту і експлуатації транспортних засобів |  |  |
| 3.12. | Діагностика та ремонт гідромолота ГПМ-120 | 15.09.2015 |
| 3.13. | Установка ємнісного водонагрівача для забезпечення запуску двигунів на низьких температурах | 15.09.2015 |
| 3.14. | Придбання пневматичного відбійного молотка | 15.09.2015 |
| Відділ головного енергетика |  |  |
| 3.15. | Облаштування санвузла у виробничо-побутовому приміщенні ЕТЛіКВПіА на вул. Січовій, 16 | 15.09.2015 |
| Відділ по ремонту та технічному обслуговуванню будівель |  |  |
| 3.16. | Ремонт приміщень /побутова, санвузол, душова/ (вул.Січова, 16) | 15.09.2015 |
| 3.17. | Ремонт приміщення складу (вул. Дубнівська, 26) | 15.09.2015 |
| Хіміко-бактеріологічна лабораторія |  |  |
| 3.18 | Ремонтні роботи (ремонт приміщень та даху) згідно з комплексними заходами щодо досягнення встановлених нормативів, безпеки, гігієни праці та виробничого середовища | 15.10.2015 |
| 4. Луцьке підприємство електротранспорту (Домбік І.Д.) |  |  |
| 4.1. | Поточний ремонт адмінприміщення, побутових і виробничих приміщень | 01.10.2015 |
| 4.2. | Поточний ремонт та підготовка до експлуатації в зимових умовах котельні, котельного обладнання і газорозподільного пункту (ГРП) | 15.09.2015 |
| 4.3. | Підготовка тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.10.2015 |
| 4.4. | Підготовка автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2015 |
| 4.5. | Поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.10.2015 |
| 4.6. | Поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.10.2015 |
| 4.7. | Очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2015 |
| 4.8. | Скласти перелік обов’язкових робіт з підготовки рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий період | 25.05.2015 |
| 4.9. | Проведення заняття з працівниками ремонтної зони та гаража по переліку обов’язкових робіт при підготовці тролейбусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 25.05.2015 |
| 4.10. | Прийняття заліків від водіїв автотранспортних засобів та тролейбусів з правил експлуатації транспорту в осінньо-зимовий період | 01.10.2015 |
| 4.11. | Підготовка піщаної суміші для підсипки на маневрових площадках та снігоприбирального інвентаря | 01.10.2015 |
| 4.12. | Перевірка сантехнічного обладнання і мережі опалення на ТП №5 та диспетчерської на вул. Карбишева | 15.09.2015 |
| 4.13 | Капітальний та середній ремонт 12 тролейбусів | 15.10.2015 |
| 5. КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» (Грабаровський А.Л.) |  |  |
| 5.1. | Ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (20 шт.) | 01.10.2015 |
| 5.2. | Заміна світильників зовнішнього освітлення (150 шт.) | 15.10.2015 |
| 5.3. | Заміна дротів та розтяжок (1 км. траси) | 01.10.2015 |
| 5.4. | Ревізія та ремонт пультів автоматичного і телемеханічного управління (36 шт.) | 01.10.2015 |
| 5.5. | Заміна і регулювання кронштейнів (350 шт.) | 15.10.2015 |
| 5.6. | Виправлення металевих опор (10 шт.) | 01.10.2015 |
| 5.7. | Перетяжка повітряних ліній (20 км траси) | 01.10.2015 |
| 5.8. | Заміна повітряної лінії (3,5 км) | 01.10.2015 |
| 5.9. | Очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км.) | 01.10.2015 |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |
| 6.1. | Заготовити 3000 т. піщано-соляної суміші та 3000 т. щебенево-соляної суміші для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2015 |
| 6.2. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2015 |
| 6.3. | Підготовити грунт для пересипки відпрацьованих карт полігону в зимовий період | 15.10.2015 |
| 6.4. | Провести утеплення фасаду диспетчерської служби та встановити твердо-паливний котел | 01.10.2015 |
| 6.5. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2015 |
| 6.6. | Заготовити дрова та брикет для опалення адмінприміщення та станції перегрузки ТПВ в зимовий період | 01.10.2015 |
| 6.7. | Пофарбувати обладнання та ємкості станції ПММ | 15.09.2015 |
| 6.8. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2015 |
| 7. Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування ( Цетнар В.П. ) |  |  |
| 7.1. | Технологічне обслуговування системи опалення адмінбудівлі | 01.10.2015 |
| 7.2. | Підготовка системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа | 01.10.2015 |
| 7.3. | Заготовка дров та вугілля для роботи паливної | 01.10.2015 |
| 7.4. | Підготовка службових приміщень на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2015 |
| 7.5. | Підготувка приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 15.09.2015 |
| 7.6. | Технологічне обслуговування електропостачання та обладнання паливної | 01.10.2015 |
| 7.7. | Підготувка автомобільної і тракторної техніки до роботи в зимовий період | 01.10.2015 |
| 8. Управління культури (Гнатів Т.Ф.) |  |  |
| 8.1. | Вибірковий ремонт дахів закладів культури | 01.10.2015 |
| 8.2. | Перевірка і підготовка до роботи системи тепло, водо, електропостачання міських закладів культури | 01.10.2015 |
| 8.3. | Повірка теплових лічильників у міських закладах культури | 15.09.2015 |
| 8.4. | Заміна лічильників обліку теплової енергії в приміщеннях Луцької художньої школи та бібліотеки-філії №10 | 15.09.2015 |
| 8.5. | Часткове встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в закладах культури | 01.10.2015 |
| 8.6. | Капітальний ремонт покрівлі 2-го корпусу Палацу культури м.Луцька | 01.10.2015 |
| 8.7. | Капітальний ремонт 1-го корпусу Луцької музичної школи №1 імені Фридеріка Шопена | 01.10.2015 |
| 9. Управління освіти (Гребенюк О.В.) |  |  |
| 9.1. | Планова повірка лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2015 |
| 9.2. | Ремонт покрівель в ДНЗ, ЗНЗ, вечірній (змінній) школі, ЗОШ-інтернаті, ЗОШ №24 | 01.10.2015 |
| 9.3. | Капітальний ремонт басейнів в ЗОШ № 26, 20 | 01.10.2015 |
| 9.4. | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж ДНЗ | 15.09.2015 |
| 9.5. | Часткове встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в ДНЗ, ЗНЗ та ЗОШ-інтернаті | 01.09.2015 |
| 9.6. | Капітальний ремонт фасадів в ДНЗ №32 та СШ №5 | 01.10.2015 |
| 9.7. | Капітальний ремонт системи електропостачання в ДНЗ №17, СШ №1 | 15.09.2015 |
| 9.8. | Капітальний ремонт системи опалення в ЗНЗ №10, 18, ДЮСШ №2 | 15.09.2015 |
| 9.9. | Капітальний ремонт спортзалу в ЗОШ №24 | 01.09.2015 |
| 9.10. | Капітальний ремонт санвузлів в ЗОШ №17 | 01.09.2015 |
| 9.11. | Реконструкція головного входу ЗОШ №3 | 01.09.2015 |
| 9.12. | Капітальний ремонт корпусу №2 ПУМу | 01.10.2015 |
| 9.13. | Поточний ремонт котелень СШ №1, НВК №7, ДЮСШ №1, ДНЗ №12, 18 | 01.10.2015 |
| 9.14. | Відновлення теплоізоляції систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2015 |
| 9.15. | Влаштування освітлення території ЗОШ-інтернату | 15.09.2015 |
| 10. Управління охорони здоров’я (Якимчук М.А.) |  |  |
| 10.1. | Капітальний ремонт приміщення жіночої консультації КЗ „Луцький клінічний пологовий будинок” | 01.10.2015 |
| 10.2. | Підготовка автомобільної техніки медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2015 |
| 10.3. | Перевірка і підготовка до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2015 |
| 10.4. | Вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2015 |
| 10.5. | Ремонт даху КЗ „Луцька міська дитяча поліклініка” |  |
| 10.6. | Встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2015 |
| 10.7. | Ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2015 |
| 10.8. | Заготовка овочів для зимового зберігання | 15.10.2015 |
| 10.9. | Встановлення теплових пунктів у КЗ „Луцька міська дитяча поліклініка” та „Луцька міська стоматологічна поліклініка” | 01.10.2015 |
| 10.10. | Підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період котельні пологового клінічного будинку | 01.10.2015 |
| 10.11. | Впровадження енергозберігаючих технологій під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем | 01.10.2015 |
| 11. ПАТ „Волиньгаз” (Коротя М.І.) |  |  |
| 11.1. | Технічне обслуговування ГРП, ШРП | згідно з графіками |
| 11.2. | Перевірка спрацьовування ЗЗК і ЗСК ГРП, ШРП, ГРУ | 1 раз в 3 місяці згідно з графіком |
| 11.3. | Перевірка димоходів опалення ГРП | 01.10.2015 |
| 11.4. | Технічне обслуговування запірної арматури в 180 -и газових колодязях | 01.10.2015 |
| 11.5. | Контрольні перевірки тиску газу в системі газопостачання міста Луцька | 01.10. 2015 |
| 11.6. | Перевірка опору контурів заземлення обладнання ГРП та грозозахисту ГРП, ШРП | 01.08.2015 |
| 11.7. | Планово-технічне обслуговування газових приладів та газопроводів в житлових будинках. | 01.10.2015 |
| 11.8. | Заміна пошкоджених місць ізоляції газопроводів, виявлених після проведення комплексного обстеження | згідно з графіками |
| 11.9. | Реконструкція обладнання ГРП №№ 16, 1, на вул. Ніла Хасевича, Потебні | 01.10.2015 |
| 11.10. | Повна заміна обладнання ШРП №№ 2, 3, 25 на вул. Стефаника, Фрунзе, Заводській | 01.10.2015 |
| 11.11. | Заміна газопроводу-вводу н/т в будинках №№ 5, 7 на вул.Драгоманова | 01.10.2015 |
| 11.12. | Фарбування газопроводу в/т через р.Стир на вул.Ковельській | 01.10.2015 |
| 11.13. | Капітальний ремонт будівлі ГРП №28 на вул.Володимирській | 01.10.2015 |
| 12. Луцька міська філія ПАТ «Волиньобленерго» |  |  |
| 12.1. | Капітальний ремонт повітряних ліній ПЛ-10/0,4 кВ, всього 7,35/9,89 км | згідно з графіком, поквартально |
| 12.2. | Перетяжка ПЛ-10/0,4 кВ – 0,3/5,24 км |  |
| 12.3. | Чистка траси ПЛ-10/0,4 кВ – 4/28,52 км |  |
| 12.4. | Заміна опор ПЛ-0,4 кВ – 6 шт. |  |
| 12.5. | Капітальний ремонт ТП/КТП-10/0,4 кВ – 51/4 шт. |  |
| 12.6. | Ремонт масляних вимикачів – 62 шт. |  |
| 12.7. | Відновлення пошкоджених КЛ-10/0,4 кВ – 130/52 шт. |  |
| 12.8. | Вирівнювання навантажень по фазах ПЛ-0,4 кВ – 26 шт. |  |
| 12.9. | Ремонт покрівель приміщень та будівельної частини ТП | 15.10.2015 |
| 13. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків |  |  |
| 13.1. | Комплексна підготовка житлових будинків, що знаходяться на балансі ОСББ, до роботи в осінньо-зимовий період, з обов’язковим ремонтом та прочищенням димовентиляційних каналів | 01.09.2015 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                       Юрій Вербич