Додаток 1

до розпорядження міського голови

08.06.2016  № 297

План заходів

з проведення Європейського Тижня Сталої Енергетики – 2016

у місті Луцьку

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання |  | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформування громадськості про заходи через засоби масової інформації | до 12.06 |  | Балюк З.В. |
|  | Забезпечення висвітлення заходів у засобах масової інформації | 12.06-17.06 |  | Балюк З.В. |
|  | Забезпечення проведення брифінгу, прес-анонсів та прес-релізів | 12.06 |  | Балюк З.В. |
|  | Підготовка сценарію до офіційного Відкриття Європейського Тижня Сталої Енергетики у місті Луцьку-2016 | до 12.06 |  | Барська О.В. |
|  | Розміщення банеру до Європейського Тижня Сталої Енергетики – 2016 у Луцьку на офіційному сайті Луцької міської ради | 08.06-17.06 |  | Король О.А. |
|  | Забезпечення участі членів іноземних делегацій з партнерських міст у святкуванні Європейського Тижня Сталої Енергетики – 2016 в Луцьку | 12.06-14.06 |  | Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечення виступу Духового оркестру Палацу культури міста Луцька | 12.06 |  | Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечення проведення брейн-рингу у Палаці культури міста Луцька | 16.06-17.06 |  | Озінович О.М. Патракеєв К.М. Гребенюк О.В. |
|  | Забезпечення: - належного санітарного стану та благоустрою на Театральному майдані, в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, сквері «Зоряний»; - встановлення додаткових контейнерів для сміття; - безперебійної подачі електроенергії у місцях проведення масових заходів; - виставлення Державного прапору України та прапору Європейського Союзу на Театральному майдані | до 12.06 |  | Крась Ю.І. Коленда Н.М. Трикуш А.Д. Кузьмич В.Ф. Кубіцький І.Є. Озінович О.М. Патракеєв К.М. Кудрявцева В.В. |
|  | Забезпечення святкового оформлення клумби та висадки квітів відповідно до європейської енергозберігаючої тематики у сквері «Зоряний» | до 12.06 |  | Крась Ю.І. Люфт О.В. Трикуш А.Д. |
|  | Забезпечення розміщення світлодіодного екрану на Театральному майдані | 12.06-14.06 |  | Барська О.В. Глива А.М. (за згодою) |
|  | Забезпечення доставки та встановлення столів, лав, стільців та інших матеріалів на Театральному майдані та сквері «Зоряний» для організації офіційного відкриття Європейського Тижня Сталої Енергетики – 2016 у місті Луцьку | 12.06 |  | Махецький А.М. Козлюк О.Є. |
|  | Підготовка Театрального майдану, скверу «Зоряний», майданчика перед Палацом культури міста Луцька для проведення заходів; забезпечення озвучення заходів | 12.06 |  | Махецький А.М. Король О.А. Гнатів Т.Ф. |
|  | Забезпечення монтажу банерів та розміщення інформаційних матеріалів на відповідну тематику | до 12.06 |  | Махецький А.М. |
|  | Забезпечення проведення виставки енергозберігаючого обладнання | 12.06 |  | Кошарук С.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення технічного виїзду у с.Михлин Горохівського району | 14.06 |  | Омельчук С.В. Патракеєв К.М. Миронюк А.М. |
|  | Забезпечення функціонування Європейського екомістечка на Театральному майдані, а саме організації: |  |  |  |
|  | - художнього пленеру учнів Луцької художньої школи |  | 12.06 | Гнатів Т.Ф. |
|  | - конкурсу дитячого малюнку на асфальті на енергозберігаючу тематику на Театральному майдані |  | 12.06 | КудрявцеваВ.В. Гребенюк О.В. |
|  | - інформаційних наметів |  | 12.06-17.06 | Озінович О.М. Омельчук С.В. Веремійчик О.В. |
|  | - наметів з сувенірною продукцією |  | 12.06-14.06 | Теслюк К.Т. |
|  | - презентації діяльності вищих навчальних закладів міста у сфері енергозбереження та екології |  | 12.06-17.06 | Керівники вищих навчальних закладів (за згодою) |
|  | - велоквесту на тематику енергозбереження |  | 12.06 | Моклиця Ю.В. Озінович О.М. Патракеєв К.М. Бунда Н.П. Теслюк К.Т. Студія свята «Карамболь» |
|  | - енергохакатону |  | 12.06 | Озінович О.М. Патракеєв К.М. Представники ЛНТУ (за згодою) |
|  | - екоквесту на тематику енергозбереження |  | 15.06 | Озінович О.М. Патракеєв К.М. Тарабанюк О.В. Громадська організація «ОПОРА» (Рівне) |
| 18. | Забезпечення озвучення тематичних роликів у прямому ефірі радіо «Луцьк», Сід FM |  | 12.06-17.06 | Куліш О.В (за згодою) Балюк З.В. |
| 19. | Організація прямих включень на Театральний майдан |  | 12.06, 13.06 | Куліш О.В (за згодою) Балюк З.В. |
| 20. | Забезпечення організації екскурсій |  | 12.06-13.06 | Бунда Н.П. |
| 21. | Забезпечення проведення театралізованого дійства на території Луцького замку |  | 12.06. | Гнатів Т.Ф. |
| 22. | Надання організаційного сприяння та забезпечення чергування автотранспорту в дні проведення заходів |  | 12.06-17.06 | Махецький А.М. |
| 23. | Забезпечення чергування карети швидкої допомоги на Театральному майдані, в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки |  | 12.06-14.06 | Якимчук М.А. |
| 24. | Забезпечення пожежної безпеки у місцях проведення масових заходів |  | 12.06-17.06 | Кирилюк Ю.В. |
| 25. | Забезпечення охорони громадського порядку на Театральному майдані, у сквері «Зоряний», Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та цілодобової охорони обладнання, встановленого на Театральному майдані |  | 12.06-17.06 | Муковоз І.В. |
| 26. | Забезпечення транспортного обслуговування заходів та членів делегацій |  | 12.06-17.06 | Миронюк А.М. |
| 27. | Забезпечення надання місця для встановлення сонячної лавки біля Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка |  | до 12.06 | Крась Ю.І. Матвіїв Я.В. |
| 28. | Забезпечення доступу транспорту до Театрального майдану |  | 12.06 з 7.00 | Вовченко О.А. |
| 29. | Забезпечення встановлення Сонячної лавки на Театральному майдані |  | до 12.06 | Крась Ю.І. Матвіїв Я.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          	               Юрій Вербич