Додаток 2 до

Міської комплексної  програми

«Безпечне місто Луцьк»

на 2019-2021 роки

Напрямки діяльності, завдання та заходи Міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк»

на 2019-2021 роки

| № з/п | Напрямки діяльності, пріоритетні завдання | Перелік заходів Програми | Терміни виконання заходу | Виконавці | Джерело фінансува-ння | Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання, тис. грн | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Завершення проекту «Будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку із встановленням камер відео спостереження в місті Луцьку» | Встановлення на вже збудованих сегментах мережі ВОЛЗ камер відеоспостереження (розпізнавання державних номерних знаків, оглядові, роботизовані) та підключення їх до системи відеоаналітики. (1-ий етап) | II-ге півріччя 2019 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет міста | 1200,00 | Підвищення рівня ефективності діяльності правоохоронних органів в м.Луцьку та департа-менту муніципальної варти |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 1300,00 |  |
|  |  | Добудова ВОЛЗ згідно проекту “Будівництво волоконно-оптичних мереж зі встановленням камер відеоспостереження в м.Луцьку” Придбання та монтаж активного мережевого обладнання. | II-ге півріччя 2019 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет міста | 1200,00 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 2800,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Влаштування Ситуаційного центру по вул. Б.Хмельницького, 17: Придбання та монтаж серверного обладнання та персональних комп'ютерів. Придбання, монтаж та налаштування програмно-апаратного комплексу системи інтелектуальної відеоаналітики. (1-ий етап) | II-ге півріччя 2019 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет Міста | 2600,00 | Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 900,00 |  |
| 2 | Розбудова системи інтелектуального відеоспостереження «Безпечне місто» із застосуванням технологій «SMART City» | Будівництво ВОЛЗ для систем відеоспостереження та оповіщення в Центральному парку ім.Лесі Українки, парку 900-річчя м.Луцька, парку ЛШК, Меморіалі Вічної Слави. Будівництво систем відеоспостереження та оповіщення в 55-му мікрорайоні . | I-ше півріччя 2020 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет міста | 4000,00 | Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 3400,00 |  |
|  |  | Придбання та монтаж на новозбудованих сегментах ВОЛЗ камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто» (станцій моніторингу якості повітря, кнопок виклику поліції, СМАРТ-камер для розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту, тощо). Придбання та монтаж програмно-апаратного комплексу системи інтелектуальної відеоаналітики (2-ий етап) | I-ше півріччя 2020 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет міста | 6000,00 | Комплексне забезпечення функціювання міста, підвищення якості обслуговування та надання сервісних послуг мешканцям міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 3700,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Встановлення систем відеоспостереження у школах, ДНЗ та лікарнях міста і підключення їх до Ситуаційного центру. | II-ге півріччя 2020 р | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет міста | 5000,00 | Комплексне забезпечення функціювання міста, підвищення якості обслуговування та надання сервісних послуг мешканцям міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 2900,00 |  |
|  |  | Встановлення додаткових SMART-зупинок по місту. Встановлення “розумних” табло, “Острівків безпеки” та Системи оповіщення. | I-ше півріччя 2021 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Державний бюджет | 2 000,00 |  |
|  |  | Розгортання системи відеоспостереження в громадському транспорті міста із підключенням до Ситуаційного центру. | I-ше півріччя 2021 р. | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Державний бюджет | 3000,00 | Управління пасажиропотоком, підвищення ефективності громадського транспорту |
|  |  | Будівництво нового Центру управління кризовими ситуаціями в м.Луцьку. | Протягом 2020-2021 року | Департамент муніципальної варти, підрядна організація | Бюджет міста | 10 000,00 | Оперативна координація роботи органів МНС, газових служб та інших структур. Підвищення швидкості доступу до інформації в тому числі відео. Документування подій при вирішенні тієї чи іншої задачі. |
| Всього: |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 20 000,00 |  |

Сиротинська 722861