8. Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту населення міста на 2016 –2020  роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, тис. грн., у тому числі: міський бюджет | 9125,3 | 10603,7 | 12011,1 | 13439,2 | 14871,7 | 60051,0 |
| кошти не бюджетних джерел | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Інші кошти | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

9. Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення міста на 2016 –2020 роки

| № з/п | Перелік заходів | Строк викона-ння | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І етап: |  |  | ІІ етап: | ІІІ етап: |  |
|  |  |  |  |  | 2016р. | 2017р. | 2018р. | 2019р. | 2020р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Проведення семінарів, інформаційно-методичних нарад, розробка рекомен-дацій з питань соціального захисту незахищених верств населення. | Постійно | Керівники виконавчих органів міської ради, громадські об’єднання | -------- | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | Вивчення сучасних технологій та методів надання якісних соціальних послуг. |
|  | Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально вразливих мешканців міста. | Постійно | Департамент соціальної політики, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | ------- | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | Визначення індивідуальних потреб в необхідності різних видів соціальних послуг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Проводити зустрічі з ветеранами війни та праці, членами сімей померлих (загиблих) ветеранів війни, інвалідами, реабілітова-ними, малозабезпеченими одинокими пенсіонерами, громадянами похилого віку, багатодітними сім’ями, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС та іншими соціально вразливими верствами населення. | Постійно | Заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради | -------- | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | Визначення основних соціальних проблем населення міста, що потребують підтримки у їх вирішенні. |
|  | Проводити роботу щодо максимального виявлення соціально незахищених мешканців міста, з метою визначення їх потреб та надання їм соціально-медичних та соціально-побутових послуг. | Постійно | Департамент соціальної політики, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | -------- | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | Виявлення соціально незахищених мешканців міста. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проводити широку інформаційно-роз’ясню-вальну роботу з питань соціального захисту населення (через засоби масової інформації, виго-товлення та розповсю-дження буклетів, брошур, інформаційних листівок, підтримка в актуальному стані інформаційних стендів). | Постійно | Департамент соціальної політики, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ інформаційної роботи. | -------- | ----- | ------ | ----- | ------ | ----- | Інформування населення міста з питань соціального захисту, надання роз’яснень та коментарів щодо змін у законодавстві. |
|  | Надавати одноразову грошову допомогу громадянам міста з нагоди державних і релігійних свят, визначних та пам'ятних дат. | Постійно | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | Підтримка та вшанування мешканців міста з нагоди свят та визначних дат. |
|  | Організовувати вітання з виплатою одноразової грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років. | Постійно | Заступники міського голови, департамент соціальної політики | Міський бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Вшанування та фінансова підтримка осіб, яким виповнилось 100 і більше років |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надавати адресну грошову допомогу окремим групам населення міста: | Постійно | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 831,9 | 839,8 | 868,5 | 878,6 | 906,5 | Покращення мате-ріального стану окремих груп населення. |
| 8.1 | учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років (щомісяця) |  |  |  | 72,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 |  |
| 8.2 | видатним громадянам міста за вагомий внесок у розвиток міста (щомісяця) |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 |  |
| 8.3 | почесним громадянам міста при досягненні пенсійного віку (щомісяця) |  |  |  | 66,9 | 74,6 | 80,4 | 90,0 | 100,0 |  |
| 8.4 | ветеранам ОУН-УПА (щомісяця) |  |  |  | 522,0 | 522,0 | 528,0 | 528,0 | 530,0 |  |
| 8.5 | вдові трагічно загиблого ліквідатора наслідків аварії на четвертому енергоблоці ЧАЕС (щомісяця) |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 |  |
| 8.6 | сім’ям загиблих воїнів в Афганістані (одноразово) |  |  |  | 42,0 | 42,0 | 46,2 | 46,2 | 50,4 |  |
| 8.7 | вдовам загиблих працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області (одноразово) |  |  |  | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | сім'ям при народженні трійні або більшої кіль-кості дітей (одноразово) |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 8.9 | сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції відповідно до розробленої Програми (одноразово) |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 99,0 | 99,0 | 108,0 |  |
|  | Навадати адресну грошову допомогу хворим грома-дянам пільгових категорій на придбання ліків за пільговими рецептами | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 2500,0 | 3500,0 | 4500,0 | 5500,0 | 6500,0 | Забезпечення хворих громадян пільгових категорій ліками за пільговими рецептами |
|  | Надавати одноразову адресну грошову допо-могу мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах, на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, подолання наслідків пожежі, стихій-ного лиха, техногенних аварій та катастроф, вирішення соціально-побутових проблем. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | Допомога у вирішенні проблем мешканців міста, які опинились в складних життєвих обставинах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Організовувати вітання з виплатою одноразової грошової допомоги керів-никам та активістам громадських організацій з нагоди ювілейних дат та річниць. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 8,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | Вшанування та фінансова підтримка представників громадських організацій |
|  | Надавати матеріальну допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого. | Постійно | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 272,5 | 306,0 | 335,0 | 365,0 | 400,0 | Підтримка вразливих верств населення шляхом надання допомоги на поховання. |
|  | Проводити виплати ком-пенсацій фізичним особам, які надають соціальні пос-луги громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). | Постійно | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 902,2 | 980,9 | 987,3 | 1006,6 | 1006,6 | Фінансова підтрим-ка фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, хво-рим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. |
|  | Поштові витрати | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | Забезпечення виплати матеріаль-ної допомоги через відділення зв'язку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Організовувати надання громадянам з числа соціально-вразливих груп населення міста допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття, технічних засобів реабі-літації, засобів особистої гігієни тощо, які надходять як гуманітарна допомога. | 2016 -2020 роки | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | Благо-дійна та гумані-тарна допо-мога | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | Надання адресної натуральної допомоги для часткового задоволення потреб соціально-вразливих груп населення. |
|  | Проводити оплату робіт ТзОВ «Місцевий обчислю-вальний центр», пов’яза-них з розрахунками субси-дій населенню міста на оплату житлово-комуналь-них послуг та наданням інформації щодо пільгових категорій населення міста. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | Оплата вартості наданих послуг щодо розрахунків субсидій населенню міста та надання інформації щодо пільгових категорій населення. |
|  | Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян. Перелік категорій громадян затверджується рішенням виконавчого комітету. | 2016 -2020 роки | Виконавчий комітет Луцької міської ради, департамент соціальної політики, ТзОВ «Місце-вий обчислю-вальний центр» | Міський бюджет | 2900,0 | 3071,4 | 3244,0 | 3427,0 | 3619,0 | Покращення мате-ріального стану сімей окремих кате-горій населення шляхом надання пільг на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Надання мешканцям міста дозволу на безкоштовне користування послугами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | Постійно | Департамент соціальної полі-тики, територіа-льний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) м. Луцька | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- | Надання соціальних послуг мешканцям міста. |
|  | Сприяти активному довголіттю літніх людей, шляхом: - надання психологічної і соціальної підтримки; - сприяння їх діловій активності; - сприяння громадській активності людей похилого віку, участі у створенні та діяльності об’єднань громадян; - сприяння залученню громадян похилого віку до творчості, спілкування, духовного розвитку, взаємодопомоги та ін. | Постійно | Департамент соціальної політики, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, управління культури, громадські організації | ------ | ----- | ---- | ------ | ----- | ------ | Піклування про здоров’я і добробут літніх людей. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Забезпечувати безкоштовним гарячим харчуванням малозабезпечених мешканців міста, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | Постійно | Департамент соціальної полі-тики, терито-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) м.Луцька | Міський бюджет | 146,7 | 161,3 | 177,4 | 195,1 | 214,6 | Підтримка малозабезпечених мешканців міста |
|  | Організовувати урочистості з нагоди державних та релігійних свят для громадян, які обслуговуються територіальним центром | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної полі-тики, терито-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціальних пос-луг) м. Луцька | Міський бюджет | 17,0 | 18,5 | 20,3 | 22,4 | 24,6 | Залучення одиноких громадян похилого віку до творчості, спілкування, духовного розвитку. |
|  | Брати участь у роботі зборів, пленумів і конференцій громадських, благодійних організацій міста соціального спрямування, проводити зустрічі з їх активами | 2016 -2020 роки | Заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | Співпраця із громадськими об’єднаннями громадян, діяльність яких має соціальне спрямування. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Здійснювати фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів, інвалідів та жертв нацистських переслідувань, діяльність яких поширюється лише на територію м. Луцька. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | Підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів війни, інвалідів та жертв нацистських переслідувань. |
|  | Надавати фінансову підтримку громадським організаціям, діяльність яких поширюється лише на територію м. Луцька, для проведення заходів соціального спрямування з нагоди визначних дат, проведення зборів, конференцій, семінарів. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | Допомога міським громадським організаціям у проведенні заходів соціального спрямування. |
|  | Здійснювати фінансову підтримку діяльності громадських об'єднань, які надають соціальні послуги. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 26,4 | 29,4 | 31,8 | 35,3 | 38,7 | Підтримка громадських об'єднань, які надають соціальні послуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Надавати кошти для проведення оплати за послуги водо- та теплопостачання Луцькому учбово-виробничому підприємству УТОС в межах бюджетних асигнувань, згідно з наданими розрахунками за фактичним використанням зазначених послуг. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 200,0 | 211,9 | 223,8 | 236,3 | 249,6 | Підтримка діяльності громадського об’єднання шляхом часткового відшкодування вартості комунальних послуг. |
|  | Здійснювати фінансову підтримку Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» для забезпечення діяль-ності Центру обліку бездомних осіб та відділе-ння нічного перебування. | 2016 -2020 роки | Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | Надання соціальних послуг бездомним та особам, звільненим з місць позбавлення волі, та внутрішньо переміщеним громадянам. |
|  | Здійснювати забезпечення одягом та взуттям, за зверненням, непраце-здатних громадян та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, із резервного банку одягу. | Постійно | Територіальний центр соціаль-ного обслуго-вування (нада-ння соціальних послуг) м.Луцька | Благо-дійна та гумані-тарна допо-мога | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Задоволення потреби першої необхідності в одязі. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Розглядати питання щодо створення для маломо-більних груп населення безбар’єрного середовища у місті на засіданнях комі-тету забезпечення доступ-ності інвалідів та інших маломобільних груп насе-лення до об’єктів соціаль-ної та інженерно-транс-портної інфраструктури. | Постійно | Комітет забез-печення доступ-ності інвалідів та інших мало-мобільних груп населення до об’єктів соціа-льної та інже-нерно-транс-портної інфра-структури | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | Координація взаємодії виконавчих органів міської рада у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу |
|  | Вжити заходів щодо обладнання об'єктів житлового, громадського та соціального призна-чення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою, що не пристосовані для мало-мобільних груп населення, спеціальними і допоміжними засобами безперешкодного доступу, наочно-інформаційними, звуковими сигналами та напрямними огородженнями. | Постійно | Департамент житлово-комунального господарства, підприємства, установи, організації | Міський бюджет (в межах видатків на житлово-кому-нальну сферу), кошти юридичних та фізич-них осіб | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | Створення доступного середовища в місті для осіб з обмеженими фізичними можливостями. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Забезпечити надання послуг з перевезення спеціалізованим автомо-білем осіб з обмеженими фізичними можливостями до установ та організацій міста. | 2016 -2020 роки | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька | Міський бюджет, благо-дійна допо-мога | 27,6 | 30,5 | 33,5 | 36,9 | 40,6 | Забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до установ та організацій міста |

Секретар міської ради                                                                                                                                         Сергій Григоренко