ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836   
(у редакції наказу   
Міністерства фінансів України   
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ   
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_2023\_ рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | \_\_\_\_\_\_\_ \_12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_\_\_34572192\_\_\_  (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | 1210000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  (найменування відповідального виконавця) | | | \_\_34572192\_\_  (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1218110\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_8110\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0320\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  класифікацією видатків  та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000  (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Завдання державної політики спрямовані на виконання виробничих і невиробничих функцій, пов'язаних з належним рівнем життєдіяльності людей, шляхом забезпечення населення адміністративно-територіальних одиниць необхідними ресурсами та надання широкого спектра послуг щодо належного утримання житла, рівня благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійності та безпечної роботи комунальних підприємств міста, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 7 058 955 | 34 113 305 | 41 172 260 | 4 666 469,08 | 29 847 533,21 | 34 514 002,29 | -2 392 485,92 | -4 265 771,79 | -6 658 257,71 |
|  | Усього | 7 058 955 | 34 113 305 | 41 172 260 | 4 666 469,08 | 29 847 533,21 | 34 514 002,29 | -2 392 485,92 | -4 265 771,79 | -6 658 257,71 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів   
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/  регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 7 058 955 | 34 113 305 | 41 172 260 | 4 666 469,08 | 29 847 533,21 | 34 514 002,29 | -2 392 485,92 | -4 265 771,79 | -6 658 257,71 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті  бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | розрахункова потреба | 7 058 955 | 34 113 305 | 41 172 260 | 4 666 469,08 | 29 847 533,21 | 34 514 002,29 | -2 392 485,92 | -4 265 771,79 | -6 658 257,71 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | розрахунок | 17 | 20 | 37 | 14 | 15 | 29 | -3 | -5 | -8 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | розрахунок | 415 233 | 1 705 665 | 2 120 898 | 333 319 | 1 989 836 | 2 323 155 | -81 914 | 284 171 | 202 257 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих підприємств до загальної потреби підприємств що потребують підтримки | % | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат |  |  |
|  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | Середня вартість виконаних робіт. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих підприємств до загальної потреби | % | Відхилення відсутні. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми передбаченої на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. |

\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор департаменту житлово-комунального**  **господарства Луцької міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **Микола ОСІЮК\_\_\_\_\_\_\_**  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| **Директор департаменту фінансів та бюджету** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **\_\_\_\_\_ Лілія ЄЛОВА \_\_\_\_\_\_\_\_**  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |